## Паспорт ИП
Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от хх.хх.2021 № ХХ
Форма № 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
Акционерное общество "Тепло Земли"
(наименование регулируемой организации)
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программ в сфере теплоснабжения | Акционерное общество "Тепло Земли"
| Местонахождение регулируемой организации | 684035, Камчатский край, Елизовский район, п. Термальный, ул. Паратунская, тел. 8(4152) 469-171, тел/факс 8(41531) 34-4-44
| Сроки реализации инвенстиционной программы | 2022-2025 годы
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер Мишалов Дмитрий Геннадьевич
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. (41531)3-44-44, факс. (41531)7-48-10
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчасткий, ул. Ленинградская, 118
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Врио руководителя Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Губинский В.А.
| Дата утверждения инвестиционной программы | "_______"________________ 2021 год
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел/факс. 8(4152) 428-381
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Паратунского сельского поселения
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 684034, Камчатский край, Елизовский район, п. Паратунка, ул. Нагорная 31 , тел/факс 8(41531) 33-5-48
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава администрации Паратунского сельского поселения Хорольская Е.А.
| Дата согласования инвестиционной программы | "_______"________________ 20____ г.
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. 8(41531)74820

## 2-ИП ТС
Форма № 2-ИП ТС
Приложение 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от хх.хх.2021 № ХХ
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2022-2025 годы
Акционерное общество "Тепло Земли"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2021г. | в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
Всего по группе 1. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция тепловой сети от НС №Т-3 до НС №2 (трубопровод от НС Т-3 до насосной станции №2) | Восстановление ресурса полностью изношенного оборудования | Камчатский край, Елизовский МР, Паратунское СП, 41:05:0000000:1740 | Проект | шт. | 0 | 1 | 2022 | 2022 | 6327.72 | 0 | 6327.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Реконструкция тепловой сети от НС №Т-3 до НС №2 (трубопровод от НС Т-3 до насосной станции №2) | Восстановление ресурса полностью изношенного оборудования | Камчатский край, Елизовский МР, Паратунское СП, 41:05:0000000:1740 | Диаметр/протяженность | мм/м | Ø159 мм/ 2081 м | Ø159 мм/ 2110 м | 2023 | 2024 | 32247.93 | 0 | 0 | 16123.965 | 16123.965 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Модернизация насосных станций ЦНС, НС №3, НС Э-91, НС ПДИ, НС Т-3, НС №2 (Здание насосной станции центральная, насосная станция №3, тепловой пункт на скважине Э-91, бойлерная, здание насосная станция №2) | Обеспечение баланса тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях" | Камчатский край, Елизовский МР, Паратунское СП, (ЦНС к/н 41:05:0101100:159; НС №3 к/н 41:05:0101099:716; НС Э-91 х=551376,08/ у=1384616,82; НС ПДИ х=551934,48/ у=1384679,69; НС Т-3 х=552413,58/ у=1385347,67; НС №2 к/н 41:05:0101096:672. | Общая номинальная подача | м3/ч | 30 | 30 | 2025 | 2025 | 11604.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11604.55 | 0 | 0
3.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3. | [9 empty] | 50180.2 | 0 | 6327.72 | 16123.965 | 16123.965 | 11604.55 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [9 empty] | 50180.2 | 0 | 6327.72 | 16123.965 | 16123.965 | 11604.55 | 0 | 0
32247.93

## 3-ИП ТС
Приложение 3
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от хх.хх.2021 № ХХ
Форма № 3 - ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Акционерное общество "Тепло Земли"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2022-2025 годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения
|  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | не установлены
т.у.т./м3*
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 52 | не установлен | 55.3 | 58.6 | 40 | 32
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | не установлены
% от полезного отпуска тепловой энергии
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды** | не установлены
куб. м. для пара***
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | не установлены

## 4-ИП ТС
Приложение 4
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от хх.хх.2021 № ХХ
Форма № 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2022- 2025 годы
Акционерное общество "Тепло Земли"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [9 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция тепловой сети от НС №Т-3 до НС №2 (трубопровод от НС Т-3 до насосной станции №2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция тепловой сети от НС №Т-3 до НС №2 (трубопровод от НС Т-3 до насосной станции №2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация насосных станций ЦНС, НС №3, НС Э-91, НС ПДИ, НС Т-3, НС №2 (Здание насосной станции центральная, насосная станция №3, тепловой пункт на скважине Э-91, бойлерная, здание насосная станция №2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5-ИП ТС Финплан
Приложение 5
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от хх.хх.2021 № ХХ
Форма № 5-ИП ТС
Финансовый план
Акционерное общество " Тепло Земли"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2022-2025 годы
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)
|  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | указать вид деятельности | указать вид деятельности |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
производство(некомбинированная выработка)+передача+ сбыт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Собственные средства | 41816.8333 |  | 41816.8333 | 5273.1 | 13436.6375 | 13436.6375 | 9670.4583
1.1. | амортизационные отчисления | 11373.1 |  | 11373.1 | 5273.1 | 3100 | 1500 | 1500
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 30443.7333 |  | 30443.7333 |  | 10336.6375 | 11936.6375 | 8170.4583
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение
1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2. | Привлеченные средства
2.1. | кредиты
2.2. | займы организаций
2.3. | прочие привлеченные средства
3. | Бюджетное финансирование
4. | Прочие источники финансирования, в.т.ч. лизинг
| ИТОГО по программе | 41816.8333 |  | 41816.8333 | 5273.1 | 13436.6375 | 13436.6375 | 9670.4583
|  |  |  | 50180.2 | 6327.72 | 16123.965 | 16123.965 | 11604.55
|  |  |  | 41816.8333 | 5273.1 | 13436.6375 | 13436.6375 | 9670.4583
Проверка с листом 2-ИП ТС
|  |  |  | 50180.2 | 6327.72 | 16123.965 | 16123.965 | 11604.55 | 2-ИП ТС, с НДС
|  |  |  | 41816.8333 | 5273.1 | 13436.6375 | 13436.6375 | 9670.4583 | 2-ИП ТС, без НДС
|  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонение
|  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE

## Отчет
Форма № 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы
Акционерное общество " Тепло Земли"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения Паратунского сельского поселения Акционерное общество "Тепло Земли"
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий , тыс. руб. (с НДС) |  | Примечание
|  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
Всего по группе 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель регулируемой организации |  |  |  | И.А. Бельков
М.П. |  |  |  | Ф.И.О.