## Реестр (hidden)
Реестр
материалов к предложениям по корректировке инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения в сельских поселениях "село Хаилино", "село Тиличики", "село Пахачи", "село Ачайваям" Олюторского района на 2018-2023 годы (постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 23.10.2017 № 651)
№ п/п | Наименование | Количество листов
1. | Лист учета замечаний Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.03.2018 г. № 90.01-07/626 | 1
2. | Титульный лист | 1
3. | Паспорт программы | 2
4. | Пояснительная записка | 6
5. | Форма № 6.1-ИП ТС "Отчет об исполнении инвестиционной программы Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго") в сфере теплоснабжения за 2017 год" | 1
6. | Форма № 6.2-ИП ТС "Отчет об исполнении инвестиционной программы Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго") в сфере теплоснабжения за 2017 год" | 2
7. | Форма № 2-ИП ТС Инвестиционная программа акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго") в сфере теплоснабжения на 2018-2023 годы | 2
8. | Форма № 3-ИП ТС Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго) в сфере теплоснабжения на 2018-2023 годы | 2
9. | Форма № 4-ИП ТС Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго) в сфере теплоснабжения на 2018-2023 годы | 1
10. | Финансовый план инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения "Реконструкция и развитие теплоснабжения АО "Корякэнерго" на 2018-2023 годы" (свод) | 1
| Расчет процентов по кредиту для целей финансирования инвестиционной программы "Реконструкция и развитие систем теплоснабжения АО "Корякэнерго" на 2018-2023 г.г." (участок теплоснабжения с. Ачайваям) | 2
| План ввода основных средств по инвестиционному проекту | 2
| Расчет амортизации | 1
11. | Финансовый план реализации мероприятий инвестиционной программы на участке теплоснабжения с. Пахачи | 4
11.1. | Форма № 2-ИП ТС Инвестиционная программа акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго") в сфере теплоснабжения на 2018-2023 годы (участок теплоснабжения с. Пахачи) | 1
11.2. | Финансовый план инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения "Реконструкция и развитие теплоснабжения АО "Корякэнерго" на 2018-2023 годы" (Участок теплоснабжения с. Пахачи) | 1
11.3. | Расчет процентов по кредиту для целей финансирования инвестиционной программы "Реконструкция и развитие систем теплоснабжения АО "Корякэнерго" на 2018-2023 г.г." (участок теплоснабжения с. Пахачи) | 2
| План ввода основных средств по инвестиционному проекту | 2
| Расчет амортизации | 2
12. | Финансовый план реализации мероприятий инвестиционной программы на участке теплоснабжения с. Тиличики | 6
12.1. | Форма № 2-ИП ТС Инвестиционная программа акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго") в сфере теплоснабжения на 2018-2023 годы (участок теплоснабжения с. Тиличики) | 2
12.2. | Финансовый план инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения "Реконструкция и развитие теплоснабжения АО "Корякэнерго" на 2018-2023 годы" (участок теплоснабжения с. Тиличики) | 1
12.3. | Расчет процентов по кредиту для целей финансирования инвестиционной программы "Реконструкция и развитие систем теплоснабжения АО "Корякэнерго" на 2018-2023 г.г." (участок теплоснабжения с. Тиличики) | 3
| План ввода основных средств по инвестиционному проекту | 2
| Расчет амортизации | 3
13. | Финансовый план реализации мероприятий инвестиционной программы на участке теплоснабжения с. Хаилино | 4
13.1. | Форма № 2-ИП ТС Инвестиционная программа акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго") в сфере теплоснабжения на 2018-2023 годы (участок теплоснабжения с. Хаилино) | 1
13.2. | Финансовый план инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения "Реконструкция и развитие теплоснабжения АО "Корякэнерго" на 2018-2023 годы" (участок теплоснабжения с. Хаилино) | 1
13.3. | Расчет процентов по кредиту для целей финансирования инвестиционной программы "Реконструкция и развитие систем теплоснабжения АО "Корякэнерго" на 2018-2023 г.г." (участок теплоснабжения с. Хаилино) | 2
1.14.4. | План ввода основных средств по инвестиционному проекту | 2
1.14.5. | Расчет амортизации | 2
1.15. | Обосновывающие материалы (сметные расчеты) | 155
1.15.1. | Реконструкция тепловых сетей подземной прокладки с.Ачайваям (локальная смета) | 2
1.15.2. | Замена изношенной системы насосного оборудования в котельной с.Ачайваям (локальная смета) | 2
1.15.3. | Замена изношенной системы тягодутьевого оборудования в котельной с.Ачайваям (локальная смета) | 2
1.15.4. | Замена водогрейного котла №1 на котельной с. Ачайваям (локальная смета) | 6
1.15.5. | Замена водогрейного котла №2 на котельной с. Ачайваям (локальная смета) | 5
1.15.6. | Замена водогрейного котла №3 на котельной с. Ачайваям (локальная смета) | 5
1.15.7. | Замена водогрейных котлов №4 и №5 на котельной с. Ачайваям (локальная смета) | 6
1.15.8. | УСТАНОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРИБОРА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ С.АЧАЙВАЯМ (локальная смета) | 5
1.15.9. | Работы по замене емкостей запаса воды на стальной резервуар емкостью 100 куб.м. на котельной с.Пахачи. (локальная смета) | 6
1.15.10. | Реконструкция здания котельной с.Пахачи (локальная смета) | 2
1.15.11. | Замена водогрейного котла №3 на котельной с.Пахачи (локальная смета) | 6
1.15.12. | Замена водогрейного котла №4 на котельной с.Пахачи (локальная смета) | 6
1.15.13. | Замена водогрейных котлов №1 и №2 на котельной с.Пахачи (локальная смета) | 5
1.15.14 | Проектные работы. Реконструкция Центральной котельной с. Пахачи, Олюторского района». Котельная. (сметный расчет) | 2
5.15.15. | РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРИБОРА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ с. ПАХАЧИ | 9
5.15.16. | Замена котла №2 на новый на котельной Гаражная с.Тиличики (локальная смета) | 5
5.15.17. | Замена котла №1 на новый на котельной Совхозная с.Тиличики (локальная смета) | 5
5.15.18. | Замена котла №1 на новый на котельной Центральная с. Корф (локальная смета) | 5
5.15.19. | Замена котла №1 на новый на котельной Гаражная с. Тиличики (локальная смета) | 5
5.15.20. | Замена котла №1 на новый на котельной Школьная с. Тиличики (локальная смета) | 5
5.15.21. | Замена котла №2 на новый на котельной Центральная с.Корф (локальная смета) | 5
5.15.22. | Замена котла №2 на новый на котельной Школьная с.Тиличики (локальная смета) | 5
5.15.23. | Замена котлов №3 и №4 на новые на котельной Береговая с.Тиличики (локальная смета) | 5
5.15.24. | Замена котла №5 на новый на котельной Совхозная с.Тиличики (локальная смета) | 5
5.15.25. | Замена водогрейного котла №1 на котельной №2 с.Хаилино (локальная смета) | 5
5.15.26. | Замена водогрейного котла №2 на котельной №2 с.Хаилино (локальная смета) | 5
5.15.27. | Замена водогрейного котла №3 на котельной №2 с.Хаилино (локальная смета) | 5
5.15.28. | Замена котла Navien на новый на Школьная котельной с.Хаилино (локальная смета) | 2
5.15.29. | Замена котлов №1 и №2 на новые на котельной №1 с.Хаилино (локальная смета) | 4
5.15.30. | УСТАНОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРИБОРА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ № 2 С.ХАИЛИНО (локальная смета) | 5
5.15.31. | УСТАНОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРИБОРА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ № 1 С.ХАИЛИНО (локальная смета) | 5
5.15.32 | Приложение № 3 к Концессионному соглашению в отношении объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения "село Пахачи" Олюторского района Камчатского края от 26.03.2017 г. № 191216/0312698/01 | 2
5.15.33. | Приложение № 3 к Концессионному соглашению в отношении объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения "село Ачайваям" Олюторского района Камчатского края от 21.08.2017 г. № 150617/0312698/01 | 8
| ИТОГО | 38
Начальник отдела экономики производства И.В. Ерышева
31
2
1
34

## Паспорт
Приложение 1
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 17.11.2021 № ХХХ
«Приложение 1
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 23.11.2017 № 651
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
Акционерного общества "Корякэнерго" "Реконструкция и развитие систем Теплоснабжения АО "Корякэнерго" на 2018-2023 годы"
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Акционергое общество "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго")
Местонахождение регулируемой организации | 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 1.
Сроки реализации инвестиционной программы | 2018 - 2023 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ведуший экономист отдела экономики производства Ерохин Александр Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8(4152) 46-26-47(216); факс 8(4152) 46-26-47(254); E-mail erohin@korenergo.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ , утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы | 2017-11-23
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. 8(4152)42-83-81, e-mail: "SLTarif@kamgov.ru"
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования сельского поселения "село Пахачи" Олюторского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 688820, с. Пахачи Олюторского района Камчатского края, ул. Центральная, 3
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава сельского поселения - глава администрации Лазарев Сергей Петрович
Дата согласования инвестиционной программы | 2017-11-23
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел.: +7-415-445-50-56; Факс.: 5-50-43 E-mail: pahachi_adm@mail.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования Олюторского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 688800 Камчатский край, Олюторский район, с.Тиличики ул.Молодежная,10
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Олюторского района-Свириденко Олег Николаевич
Дата согласования инвестиционной программы | 2017-11-22
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел.: +7-415-445-28-91; Факс.: 52-8-93 E-mail: tilichiki@bk.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования сельского поселения "село Хаилино" Олюторского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 688823, с. Хаилино Олюторского района Камчатского края, ул. Центральная, 16
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава сельского поселения - глава администрации Марпа Людмила Алексеевна
Дата согласования инвестиционной программы | 2017-10-23
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел.: +7-415-445-61-23; Факс.: 5-61-51 E-mail: mosp_hailino@mail.ru
».

## 6.1-ИП ТС (hidden)
Отчет об исполнении инвестиционной программы
Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго")
(наименование регулируемой организации)
[5 empty] | в сфере теплоснабжения за | 2017 | год
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |  | Примечание
|  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Модернизация системы теплоснабжения микрорайона "Верхние Тиличики" . Строительство новых тепловых сетей | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 63851.9735 | 63261.085 | Увеличение стоимости по трезультатам проектирования, перенос срока треализации в связи с поздним заключением концессионного соглашения
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 | Модернизация системы теплоснабжения микрорайона "Верхние Тиличики" . Строительство корпуса 2 котельной "Совхозная" | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 25453.7886 | 34893.9359 | Увеличение стоимости по трезультатам проектирования, перенос срока треализации в связи с поздним заключением концессионного соглашения
1.2.2 | Модернизация системы теплоснабжения микрорайона "Верхние Тиличики" . Строительство ЦТП | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 13792.8061 | 14538.8573
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1. | [5 empty] | 103098.5682 | 112693.8783
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Всего по группе 2. | [5 empty] | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | Модернизация магистральных тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения Устьевого СП. | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 19762 | 19762
3.1.2. | Модернизация магистральных тепловых сетей системы теплоснабжения Крутогоровского СП. | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 8074.13 | 854.3842 | Перенос срока реализации в соответствии с концессионным соглашением
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Замена двух котлов на центральной котельной СП «село Ачайваям» на новые. | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2276.7035 | 2422.54 | Удорожание оборудованияи комплектующих
3.2.2. | Замена двух котлов на котельной «Береговая» СП «село Тиличики» на новые. | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2276.7035 | 2917.6272 | Удорожание оборудованияи комплектующих
3.2.3. | Замена котла № 1 на котельной №5 (Колхоз) сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» на новый. | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2013.36 | 2271.2373 | Удорожание оборудованияи комплектующих
3.2.4. | Замена котла на котельной №3 с.Пахачи на новый | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2806.3152 | 2378.1984 | Подрядные работы выполнены без НДС
3.2.5. | Замена в котельной №7 Устьевого сельского поселения котлов №1 и №2 на новые | 2018 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 1550.4319 | Корректировка сроков реализации в соответствии с концессионным соглашением
3.2.6. | Замена котла на котельной №1 с.Хаилино на новый | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 1862.5895 | 1450.1954 | Снижение стоимости по результатам торгов
3.2.7. | Замена котла на котельной "Совхозная" с.Тиличики на новый | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 1862.5845 | 1561.3471 | Снижение стоимости по результатам торгов
3.2.8. | Реконструкция здания котельной №1(ЖКО)с.Усть-Хайрюзово. | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 3537.45 | 3537.0454 | Снижение стоимости по результатам торгов
3.2.9. | Реконструкция здания котельной №3(Рыбкоп)с.Усть-Хайрюзово. | 2017 | 2019 | 2017 | - | 3062.34 | 0 | Перненос срока реализации
3.2.10. | Реконструкция здания котельной №5(Колхоз)с.Усть-Хайрюзово. | 2017 | 2018 | 2017 | - | 1493.36 | 1430.0277 | Снижение стоимости по результатам торгов
Всего по группе 3. | [5 empty] | 49027.5362 | 40135.0345
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. | Строительство крытого склада запаса топлива для центральной котельной сельского поселения «село Ачайваям». | 2016 | - | 2016 | - | 4700.041 | 0 | Мероприятие с выполнения снято
4.2. | Строительство крытого склада запаса топлива для котельных №1 и №2 сельского поселения «село Хаилино» (разработка проектно-сметной документации). | 2015 | 2015 | 2020 | - | 9193.01 | 2000 | Срок реализации перенесен
4.3. | Строительство крытого склада запаса топлива для центральной котельной сельского поселения «село Ковран». | 2016 | - | 2016 | - | 3375.3988 | 0 | Мероприятие с выполнения снято
4.4. | Приобретение основных средств по договору финансового лизинга. | 2016 | 2016 | 2019 | - | 5951 | 6855.4221 | В соответствии с заключенным договором финансового лизинга
Всего по группе 4. | [5 empty] | 23219.4498 | 8855.4221
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
ИТОГО на 31.12.2017 г. | [5 empty] | 175345.5541 | 161684.3349
Генеральный директор АО "Корякэнерго" С.А. Кулинич
М.П.

## 6.2-ИП ТС (hidden)
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго")
за 2017 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Группа 1. Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Модернизация системы теплоснабжения микрорайона "Верхние Тиличики" . Строительство новых тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.23 | 273.8 | 2.731 | 2.7293 | 3792 | 3789.13 | 1388.3
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 | Модернизация системы теплоснабжения микрорайона "Верхние Тиличики" . Строительство корпуса 2 котельной "Совхозная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.23 | 273.8 | 2.731 | 2.7293 | 3792 | 3789.13 | 1388.3
1.2.2 | Модернизация системы теплоснабжения микрорайона "Верхние Тиличики" . Строительство ЦТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.23 | 273.8 | 2.731 | 2.7293 | 3792 | 3789.13 | 1388.3
1.3. Увеличение пропускной способностисуществующих тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительностисуществующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.4. | Установка дополнительного резервного котла на котельной №1 (ЖКО) с.Усть-Хайрюзово | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.51 | 284.2 | 2.921 | 2.965 | 3390 | 3357.71 | 1160.5
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | Модернизация магистральных тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения Устьевого СП. | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 158.3 | 2.251 | 2.8406 | 1382 | 1743.8 | 613.874
3.1.2. | Модернизация магистральных тепловых сетей системы теплоснабжения Крутогоровского СП. | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5 | 116.7 | 2.8224 | 2.8991 | 1103 | 1132.96 | 390.8
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Замена двух котлов на центральной котельной СП «село Ачайваям» на новые. | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.74 | 261.2 | 2.828 | 2.7504 | 1566 | 1523.15 | 553.8
3.2.2. | Замена двух котлов на котельной «Береговая» СП «село Тиличики» на новые. | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.23 | 273.8 | 2.731 | 2.7293 | 3792 | 3789.13 | 1388.3
3.2.3. | Замена котла № 1 на котельной №5 (Колхоз) сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» на новый. | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.51 | 284.2 | 2.921 | 2.965 | 3390 | 3357.71 | 1160.5
3.2.4. | Замена котла на котельной №3 с.Пахачи на новый | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 231.9 | 2.724 | 2.965 | 1345 | 1311.86 | 538.4
3.2.5. | Замена в котельной №7 Устьевого сельского поселения котлов №1 и №2 на новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 158.3 | 2.251 | 2.8406 | 1382 | 1743.8 | 613.874
3.2.6. | Замена котла на котельной №1 с.Хаилино на новый | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2 | 237.8 | 3.198 | 3.5927 | 2169 | 2436.95 | 678.3
3.2.7. | Замена котла на котельной "Совхозная" с.Тиличики на новый | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.23 | 273.8 | 2.731 | 2.7293 | 3792 | 3789.13 | 1388.3
3.2.8. | Реконструкция здания котельной №1(ЖКО)с.Усть-Хайрюзово. | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.51 | 284.2 | 2.921 | 2.965 | 3390 | 3357.71 | 1160.5
3.2.9. | Реконструкция здания котельной №3(Рыбкоп)с.Усть-Хайрюзово. | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.51 | 284.2 | 2.921 | 2.965 | 3390 | 3357.71 | 1160.5
3.2.10. | Реконструкция здания котельной №5(Колхоз)с.Усть-Хайрюзово. | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.51 | 284.2 | 2.921 | 2.965 | 3390 | 3357.71 | 1160.5
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. | Строительство крытого склада запаса топлива для центральной котельной сельского поселения «село Ачайваям». | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.74 | 261.2 | 2.828 | 2.7504 | 1566 | 1523.15 | 553.8
4.2. | Строительство крытого склада запаса топлива для котельных №1 и №2 сельского поселения «село Хаилино» (разработка проектно-сметной документации). | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2 | 237.8 | 3.198 | 3.5927 | 2169 | 2436.95 | 678.3
4.3. | Строительство крытого склада запаса топлива для центральной котельной сельского поселения «село Ковран». | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7 | 282.6 | 2.971 | 2.8877 | 429 | 416.93 | 144.38
4.4. | Приобретение основных средств по договору финансового лизинга. | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 241.9 | 2.3565 | 2.5021 | 1343 | 1425.98 | 569.904
Генеральный директор АО "Корякэнерго" С.А. Кулинич
МП

## 2 ИП ТС
Приложение 2
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 17.11.2021 № ХХХ
«Приложение 2
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 23.11.2017 № 651
Инвестиционная программа
Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго")
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2023 годы
Сводная по инвестиционной программе.
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Про-финанси-ровано к 2018 | [6 empty] | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключение
|  |  |  | показателя |  | до | после |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | (мощность, |  | реализации | реализации
|  |  |  | протяженность, |  | мероприятия | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Модернизация системы теплоснабжения микрорайона "Верхние Тиличики" . Строительство новых тепловых сетей (труба стальная Дн325*8, трубы полиэтиленорву Ду 200-50) | Повышение надежности теплоснабжения. | Олюторский МР, с.Тиличики | протяженность, | п/м | 0 | 2*925; 2*4050 | 2016 | 2017 | 125498.6612 | 125498.6612 | [8 empty] | Рапсхождение со сметой, нет прояженности | Нужно вообще все менять на вариамнт уголбной котельной
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1. | Модернизация системы теплоснабжения микрорайона "Верхние Тиличики" . Строительство корпуса 2 котельной "Совхозная" | Повышение надежности теплоснабжения. | Олюторский МР, с.Тиличики | мощность | Гкал/час | 0 | 4.47 | 2016 | 2017 | 55806.747 | 55806.747 | [9 empty] | Нужно вообще все менять на вариамнт уголбной котельной
1.2.2. | Модернизация системы теплоснабжения микрорайона "Верхние Тиличики" . Строительство ЦТП | Повышение надежности теплоснабжения. | Олюторский МР, с.Тиличики | мощность | Гкал/час | 0 | 4.47 | 2016 | 2017 | 20075.703 | 20075.703
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1. | [9 empty] | 201381.1112 | 201381.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | Реконструкции тепловых сетей подземной прокладки с.Ачайваям | Модернизация поселковых тепловых сетей | Олюторский МР, с.Ачайваям. | протяженность, | км | 2,659км х2 | 2,659км х2 | 2022 | 2023 | 11955.32 | [7 empty] | 11955.32 |  |  |  | 0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [19 empty] | паспорт, сроки реализации
3.2.1. | Замена котлов №1 и №2 на новые на котельной №1 с.Хаилино. | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Хаилино | Установленная мощность | Гкал/ч | 2x0,93МВт (2x0,8 Гкал/ч) | 2x0,93МВт (2x0,8 Гкал/ч) | 2020 | 2020 | 4198 |  |  |  | 4198
3.2.2. | Установка технического прибора учета тепловой энергии и теплоносителя на центральной котельной с.Ачайваям | Мониторинг и оптимизация работы теплотехнического оборудования в котельной | Олюторский МР, с.Ачайваям | количество | шт. | - | 1 | 2019 | 2019 | 1300 | [11 empty] | 1300
3.2.3. | Установка технического прибора учета тепловой энергии и теплоносителя на центральной котельной №1 с.Хаилино | Мониторинг и оптимизация работы теплотехнического оборудования в котельной | Олюторский МР, с.Хаилино | количество | шт. | - | 1 | 2022 | 2022 | 1457.5 | [5 empty] | 1457.5
3.2.4. | Установка технического прибора учета тепловой энергии и теплоносителя на центральной котельной №2 с.Хаилино | Мониторинг и оптимизация работы теплотехнического оборудования в котельной | Олюторский МР, с.Хаилино | количество | шт. | - | 1 | 2022 | 2022 | 1668.54 | [5 empty] | 1668.54
3.2.5. | Установка технического прибора учета тепловой энергии и теплоносителя на центральной котельной с.Пахачи | Мониторинг и оптимизация работы теплотехнического оборудования в котельной | Олюторский МР, с.Пахачи | количество | 1шт | - | 1 | 2018 | 2018 | 1016.12 |  | 1016.12 | [7 empty] | паспорт, сроки реализации
3.2.6. | Замена котла №1 на новый на котельной №2 с.Хаилино. | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Хаилино | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x1,16МВт (1x1,0 Гкал/ч) | 1x1,16МВт (1x1,0 Гкал/ч) | 2021 | 2021 | 2553.5 |  |  |  |  | 2553.5 |  |  |  |  | паспорт, сроки реализации
3.2.7. | Замена котла №2 на новый на котельной №2 с.Хаилино. | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Хаилино | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 2021 | 2021 | 2202 |  |  |  |  | 2202 |  |  |  |  | паспорт, сроки реализации
3.2.8. | Замена котла №3 на новый на котельной №2 с.Хаилино. | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Хаилино | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 2020 | 2020 | 2083 |  |  |  | 2083
3.2.9. | Замена котла Navien на новый на школьной котельной с.Хаилино. | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Хаилино | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,15 Гкал/ч | 1x0,15 Гкал/ч | 2020 | 2020 | 500 |  |  |  | 500
3.2.10. | Замена котла №1 на новый на котельной "Совхозная" с Тиличики | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Тиличики | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 2018 | 2018 | 1945.47 |  | 1945.47
3.2.11. | Замена котла №5 на новый на котельной "Совхозная" с Тиличики | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Тиличики | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 2021 | 2021 | 2218.98 |  |  |  |  | 2218.98
3.2.12. | Замена котла №1 на новый на котельной "Школьная" с.Тиличики | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Тиличики | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,63МВт (1x0,54Гкал/ч) | 1x0,63МВт (1x0,54Гкал/ч) | 2019 | 2019 | 1850 |  |  | 1850
3.2.13. | Замена котла №2 на новый на котельной "Школьная" с.Тиличики | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Тиличики | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,93МВт (1x0,8Гкал/ч) | 1x0,93МВт (1x0,8Гкал/ч) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  | 2021
3.2.14. | Замена котлов №3 и №4 на новые на котельной "Береговая" с.Тиличики. | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Тиличики | Установленная мощность | Гкал/ч | 2x0,93МВт (2x0,8 Гкал/ч) | 2x0,93МВт (2x0,8 Гкал/ч) | 2022 | 2022 | 4932 | [5 empty] | 4932
3.2.15. | Замена котла №1 на новый на котельной "Гаражная" с.Тиличики | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Тиличики | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,63МВт (1x0,54Гкал/ч) | 1x0,63МВт (1x0,54Гкал/ч) | 2019 | 2019 | 1850 |  |  | 1850
3.2.16. | Замена котла №2 на новый на котельной "Гаражная" с Тиличики | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Тиличики | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 2021 | 2021 | 2219 |  |  |  |  | 2219
3.2.17. | Замена водогрейных котлов №1, №2 на котельной с.Пахачи | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Пахачи | Установленная мощность | Гкал/ч | 2х1,44 МВт (2х1,24Гкал/ч) | 2х1,44 МВт (2х1,24Гкал/ч) | 2019 | 2019 | 5184.07 |  |  | 5184.07
3.2.18. | Замена водогрейного котла №4 на котельной с.Пахачи | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Пахачи | Установленная мощность | Гкал/ч | 1х0,3 МВт (1х0,25Гкал/ч) | 1х0,3 МВт (1х0,25Гкал/ч) | 2021 | 2021 | 1637.59 |  |  |  |  | 1637.59 |  |  |  | 0
3.2.19. | Замена водогрейного котла №3 на котельной с.Пахачи | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Пахачи | Установленная мощность | Гкал/ч | 1х1,44 МВт (1х1,24Гкал/ч) | 1х1,44 МВт (1х1,24Гкал/ч) | 2023 | 2023 | 3278.45 | [6 empty] | 3278.45 |  | 0
3.2.20. | Работы по замене емкостей запаса воды на стальной резервуар, емкостью 100 куб.м. на котельной с.Пахачи | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Пахачи | Объем емкости | куб.м. | 2х50 куб.м. | 2х100 куб.м. | 2021 | 2021 | 4514.77 |  |  |  |  | 4514.77 |  |  |  | 0
3.2.21. | Реконструкция здания котельной (с выполнением ПИР) | Повышение надежности теплоснабжения | Олюторский МР, с.Пахачи | количество | 1шт |  |  | 2019 | 2020 | 6718.2901 |  |  | 1557.1199 | 5161.1702 |  |  |  |  | 0
3.2.22. | Замена водогрейного котла №1 на котельной с.Ачайваям | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Ачайваям. | Установленная мощность | Гкал/ч | 1х0,63 МВт (1х0,54Гкал/ч) | 1х0,63 МВт (1х0,54Гкал/ч) | 2019 | 2019 | 1899.9783
3.2.23. | Замена водогрейного котла №2 на котельной с.Ачайваям | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Ачайваям. | Установленная мощность | Гкал/ч | 1х0,93 МВт (1х0,8Гкал/ч) | 1х0,93 МВт (1х0,8Гкал/ч) | 2020 | 2020 | 2259.9932 | [7 empty] | 2259.9932
3.2.24. | Замена водогрейного котла №3 на котельной с.Ачайваям | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Ачайваям. | Установленная мощность | Гкал/ч | 1х0,93 МВт (1х0,8Гкал/ч) | 1х0,93 МВт (1х0,8Гкал/ч) | 2021 | 2021 | 2418.0574 | [7 empty] | 2418.0574 |  |  |  | 0
3.2.25. | Замена водогрейного котла №4 и №5 на котельной с.Ачайваям | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Ачайваям. | Установленная мощность | Гкал/ч | 2х0,93 МВт (2х0,8Гкал/ч) | 2х0,93 МВт (2х0,8Гкал/ч) | 2022 | 2022 | 5120.76 | [7 empty] | 5120.76 |  |  |  | 0
3.2.26. | Замена системы изношенного тягодутьевого оборудования в котельной с.Ачайваям | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Ачайваям. | количество | шт | 5 | 5 | 2020 | 2020 | 818.8001 | [7 empty] | 378.2183 |  |  |  | 440.5818
3.2.27. | Замена изношенной системы насосного оборудования в котельной с.Ачайваям | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Ачайваям. | количество | шт | 3 | 3 | 2019 | 2019 | 397.4 | [11 empty] | 397.4
Всего по группе 3. | [9 empty] | 80218.5891 | 0 | 2961.59 | 12462.1899 | 11942.1702 | 15345.84 | 8058.04 | 3278.45 | 22132.3488 | 0 |  |  | 2137.9818
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
2016-2018
Всего по группе 4. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2015-2018
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе | [9 empty] | 281599.7003 | 201381.1112 | 2961.59 | 12462.1899 | 11942.1702 | 15345.84 | 8058.04 | 3278.45 | 22132.3488 | 0
В том числе Верхние Тиличики | [9 empty] | 201381.1112 | 201381.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
».
[7 empty] | Ачайваям 18 |  | #REF!
[7 empty] | еще оставить |  | #REF! | [8 empty] | 58086.2403
[7 empty] | по 2-ИП ТС |  | 0 | [8 empty] | 49225.6274 | FALSE
[7 empty] | то же без НДС |  | 0 | FALSE |  | -48789.2417
3422
4037.96

## 2 ИП ТС (2) (hidden)
Инвестиционная программа
Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго")
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2023 годы
Сводная по предприятию.Теплоснабжение
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Про-финанси-ровано к 2018 | [6 empty] | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключение
|  |  |  | показателя |  | до | после |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | (мощность, |  | реализации | реализации
|  |  |  | протяженность, |  | мероприятия | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | Модернизация системы теплоснабжения микрорайона "Верхние Тиличики" . Строительство новых тепловых сетей (труба стальная Дн325*8, трубы полиэтиленорву Ду 200-50) | Повышение надежности теплоснабжения. | Олюторский МР, с.Тиличики | протяженность, | п/м | 0 | 2*925; 2*4050 | 2016 | 2017 | 125498.6612 | 125498.6612 | [8 empty] | Рапсхождение со сметой, нет прояженности | Нужно вообще все менять на вариамнт уголбной котельной
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1. | Модернизация системы теплоснабжения микрорайона "Верхние Тиличики" . Строительство корпуса 2 котельной "Совхозная" | Повышение надежности теплоснабжения. | Олюторский МР, с.Тиличики | мощность | Гкал/час | 0 | 4.47 | 2016 | 2017 | 55806.747 | 55806.747 | [9 empty] | Нужно вообще все менять на вариамнт уголбной котельной
1.2.2. | Модернизация системы теплоснабжения микрорайона "Верхние Тиличики" . Строительство ЦТП | Повышение надежности теплоснабжения. | Олюторский МР, с.Тиличики | мощность | Гкал/час | 0 | 4.47 | 2016 | 2017 | 20075.703 | 20075.703
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1. | [9 empty] | 201381.1112 | 201381.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | Реконструкции тепловых сетей подземной прокладки с.Ачайваям | Модернизация поселковых тепловых сетей | Олюторский МР, с.Ачайваям. | протяженность, | км | 2,659км х2 | 2,659км х2 | 2022 | 2023 | 0 | [7 empty] | 11955.32 |  |  |  | исключить с перенесением в программу на 2019-2030
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Замена котлов №1 и №2 на новые на котельной №1 с.Хаилино. | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Хаилино | Установленная мощность | Гкал/ч | 2x0,93МВт (2x0,8 Гкал/ч) | 2x0,93МВт (2x0,8 Гкал/ч) | 2020 | 2020 | 4128 |  |  |  | 4128 | [5 empty] | паспорт, сроки реализации
3.2.2. | Установка технического прибора учета тепловой энергии и теплоносителя на центральной котельной с.Ачайваям | Мониторинг и оптимизация работы теплотехнического оборудования в котельной | Олюторский МР, с.Ачайваям | количество | шт. | - | 1 | 2018 | 2019 | 1300 |  | 1300
3.2.3. | Установка технического прибора учета тепловой энергии и теплоносителя на центральной котельной №1 с.Хаилино | Мониторинг и оптимизация работы теплотехнического оборудования в котельной | Олюторский МР, с.Хаилино | количество | шт. | - | 1 | 2022 | 2022 | 1268.7 | [5 empty] | 1268.7
3.2.4. | Установка технического прибора учета тепловой энергии и теплоносителя на центральной котельной №2 с.Хаилино | Мониторинг и оптимизация работы теплотехнического оборудования в котельной | Олюторский МР, с.Хаилино | количество | шт. | - | 1 | 2022 | 2022 | 1459 | [5 empty] | 1459
3.2.5. | Установка технического прибора учета тепловой энергии и теплоносителя на центральной котельной с.Пахачи | Мониторинг и оптимизация работы теплотехнического оборудования в котельной | Олюторский МР, с.Пахачи | количество | 1шт | - | 1 | 2018 | 2018 | 1016.12 |  | 1016.12
3.2.6. | Замена котла №1 на новый на котельной №2 с.Хаилино. | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Хаилино | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x1,16МВт (1x1,0 Гкал/ч) | 1x1,16МВт (1x1,0 Гкал/ч) | 2021 | 2021 | 2511 |  |  |  |  | 2511
3.2.7. | Замена котла №2 на новый на котельной №2 с.Хаилино. | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Хаилино | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 2021 | 2021 | 2165 |  |  |  |  | 2165 |  |  |  |  | паспорт, сроки реализации
3.2.8. | Замена котла №3 на новый на котельной №2 с.Хаилино. | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Хаилино | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 2020 | 2020 | 2083 |  |  |  | 2083 | [5 empty] | паспорт, сроки реализации
3.2.9. | Замена котла Navien на новый на школьной котельной с.Хаилино. | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Хаилино | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,15 Гкал/ч | 1x0,15 Гкал/ч | 2020 | 2020 | 500 |  |  |  | 500 | [5 empty] | паспорт, сроки реализации
3.2.10. | Замена котла №1 на новый на котельной "Совхозная" с Тиличики | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Тиличики | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 2018 | 2018 | 1945.47 |  | 1945.47
3.2.11. | Замена котла №5 на новый на котельной "Совхозная" с Тиличики | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Тиличики | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 2021 | 2021 | 2182.0012 |  |  |  |  | 2182.0012
3.2.12. | Замена котла №1 на новый на котельной "Школьная" с.Тиличики | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Тиличики | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,63МВт (1x0,54Гкал/ч) | 1x0,63МВт (1x0,54Гкал/ч) | 2019 | 2019 | 1850 |  |  | 1850
3.2.13. | Замена котла №2 на новый на котельной "Школьная" с.Тиличики | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Тиличики | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,93МВт (1x0,8Гкал/ч) | 1x0,93МВт (1x0,8Гкал/ч) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  | 2021
3.2.14. | Замена котлов №3 и №4 на новые на котельной "Береговая" с.Тиличики. | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Тиличики | Установленная мощность | Гкал/ч | 2x0,93МВт (2x0,8 Гкал/ч) | 2x0,93МВт (2x0,8 Гкал/ч) | 2022 | 2022 | 4535 | [5 empty] | 4535
3.2.15. | Замена котла №1 на новый на котельной "Гаражная" с.Тиличики | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Тиличики | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,63МВт (1x0,54Гкал/ч) | 1x0,63МВт (1x0,54Гкал/ч) | 2019 | 2019 | 1850 |  |  | 1850
3.2.16. | Замена котла №2 на новый на котельной "Гаражная" с Тиличики | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Тиличики | Установленная мощность | Гкал/ч | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 1x0,93МВт (1x0,8 Гкал/ч) | 2021 | 2021 | 2182.0016 |  |  |  |  | 2182.0016
3.2.17. | Замена водогрейных котлов №1, №2 на котельной с.Пахачи | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Пахачи | Установленная мощность | Гкал/ч | 2х1,44 МВт (2х1,24Гкал/ч) | 2х1,44 МВт (2х1,24Гкал/ч) | 2019 | 2019 | 5184.07 |  |  | 5184.07
3.2.18. | Замена водогрейного котла №4 на котельной с.Пахачи | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Пахачи | Установленная мощность | Гкал/ч | 1х0,3 МВт (1х0,25Гкал/ч) | 1х0,3 МВт (1х0,25Гкал/ч) | 2021 | 2021 | 1610.3 |  |  |  |  | 1610.3 |  |  |  | 0
3.2.19. | Замена водогрейного котла №3 на котельной с.Пахачи | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Пахачи | Установленная мощность | Гкал/ч | 1х1,44 МВт (1х1,24Гкал/ч) | 1х1,44 МВт (1х1,24Гкал/ч) | 2023 | 2023 | 3223.81 | [6 empty] | 3223.81 |  | 0
3.2.20. | Работы по замене емкостей запаса воды на стальной резервуар, емкостью 100 куб.м. на котельной с.Пахачи | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Пахачи | Объем емкости | куб.м. | 2х50 куб.м. | 2х100 куб.м. | 2021 | 2021 | 4439.52 |  |  |  |  | 4439.52 |  |  |  | 0
3.2.21. | Реконструкция здания котельной (с выполнением ПИР) | Повышение надежности теплоснабжения | Олюторский МР, с.Пахачи | количество | 1шт |  |  | 2019 | 2020 | 6718.2901 |  |  | 1557.1199 | 5161.1702 |  |  |  |  | 0
3.2.22. | Замена водогрейного котла №1 на котельной с.Ачайваям | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Ачайваям. | Установленная мощность | Гкал/ч | 1х0,63 МВт (1х0,54Гкал/ч) | 1х0,63 МВт (1х0,54Гкал/ч) | 2018 | 2019 | 1900 |  | 1900 | [11 empty] | 0
3.2.23. | Замена водогрейного котла №2 на котельной с.Ачайваям | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Ачайваям. | Установленная мощность | Гкал/ч | 1х0,93 МВт (1х0,8Гкал/ч) | 1х0,93 МВт (1х0,8Гкал/ч) | 2018 | 2020 | 440.56 |  | 440.56 | [5 empty] | 1819.44
3.2.24. | Замена водогрейного котла №3 на котельной с.Ачайваям | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Ачайваям. | Установленная мощность | Гкал/ч | 1х0,93 МВт (1х0,8Гкал/ч) | 1х0,93 МВт (1х0,8Гкал/ч) | 2021 | 2021 | 0 | [7 empty] | 2418.06 |  |  |  | исключить с перенесением в программу на 2019-2030
3.2.25. | Замена водогрейного котла №4 и №5 на котельной с.Ачайваям | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Ачайваям. | Установленная мощность | Гкал/ч | 2х0,93 МВт (2х0,8Гкал/ч) | 2х0,93 МВт (2х0,8Гкал/ч) | 2022 | 2022 | 0 | [7 empty] | 5120.76 |  |  |  | исключить с перенесением в программу на 2019-2030
3.2.26. | Замена системы изношенного тягодутьевого оборудования в котельной с.Ачайваям | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Ачайваям. | количество | шт | 5 | 5 | 2020 | 2020 | 0 | [7 empty] | 818.8 |  |  |  | исключить с перенесением в программу на 2019-2030
3.2.27. | Замена изношенной системы насосного оборудования в котельной с.Ачайваям | Замена изношенного оборудования | Олюторский МР, с.Ачайваям. | количество | шт | 3 | 3 | 2018 | 2019 | 397.4 |  | 397.4
Всего по группе 3. | [9 empty] | 56910.2429 | 0 | 6999.55 | 12462.1899 | 11872.1702 | 15089.8228 | 7262.7 | 3223.81 | 22132.38 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе | [9 empty] | 258291.3541 | 201381.1112 | 6999.55 | 12462.1899 | 11872.1702 | 15089.8228 | 7262.7 | 3223.81 | 22132.38 | 0 |  |  |  | 2016-2018
В том числе Верхние Тиличики | [9 empty] | 201381.1112 | 201381.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2015-2018
Генеральный директор АО "Корякэнерго" С.А. Кулинич
МП
[10 empty] | 48229.0194 |  | 218890.9781

## 3-ИП ТС
Приложение 3
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 17.11.2021 № ХХХ
«Приложение 3
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 23.11.2017 № 651
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго")
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2023 годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения (2016) | Плановые значения
|  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя с.Тиличики | кВт∙ч/м3 | 3603.0561 | 4766.9492 | 4766.9492 | 4766.9492 | 4766.9492 | 4766.9492 | 4766.9492 | 4766.9492
2 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя с.Пахачи | кВт∙ч/м3 | 4126.0514 | 4567.757 | 4567.757 | 4567.757 | 4567.757 | 4567.757 | 4567.757 | 4567.757
3 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя с.Ачайваям | кВт∙ч/м3 | 1948.2659 | 2225.4335 | 2225.4335 | не планируется
4 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя с.Хаилино | кВт∙ч/м3 | 3030.4286 | 3357.1429 | 3357.1429 | 3357.1429 | 3357.1429 | 3357.1429 | 3357.1429 | 3357.1429
5 | Расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя с.Тиличики | кВт∙ч | 680257 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000
6 | Расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя с.Пахачи | кВт∙ч | 353190 | 391000 | 391000 | 391000 | 391000 | 391000 | 391000 | 391000
7 | Расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя с.Ачайваям | кВт∙ч | 134820 | 154000 | 154000 | не планируется
8 | Расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя с.Хаилино | кВт∙ч | 254556 | 282000 | 282000 | 282000 | 282000 | 282000 | 282000 | 282000
9 | Объем транспортируемого теплоносителяс.Тиличики | м3 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8
10 | Объем транспортируемого теплоносителя с.Пахачи | м3 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6
11 | Объем транспортируемого теплоносителяс.Ачайваям | м3 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | не планируется
12 | Объем транспортируемого теплоносителя с.Хаилино | м3 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
13 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя с.Тиличики | т.у.т./Гкал | 0.24118 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172 | 0.26172
14 |  | т.у.т./м3* | 23.8992 | 30.991 | 30.991 | 30.991 | 30.991 | 30.991 | 30.991 | 30.991
15 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя с.Пахачи | т.у.т./Гкал | 0.21284 | 0.22132 | 0.22132 | 0.22132 | 0.22132 | 0.22132 | 0.22132 | 0.22132
16 |  | т.у.т./м3* | 20.3556 | 21.4063 | 21.4063 | 21.4063 | 21.4063 | 21.4063 | 21.4063 | 21.4063
17 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя с.Ачайваям | т.у.т./Гкал | 0.23422 | 0.24406 | 0.24406
18 |  | т.у.т./м3* | 19.362 | 20.0665 | 20.0665 | не планируется
19 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя с.Хаилино | т.у.т./Гкал | 0.25374 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679
20 |  | т.у.т./м3* | 25.0033 | 25.772 | 25.772 | 25.772 | 25.772 | 25.772 | 25.772 | 25.772
21 | Расход условного топлива с.Тиличики | т.у.т. | 4512.16 | 5851.1 | 5851.1 | 5851.1 | 5851.1 | 5851.1 | 5851.1 | 5851.1
22 | Расход условного топлива с.Пахачи | т.у.т. | 1742.44 | 1832.3779 | 1832.3779 | 1832.3779 | 1832.3779 | 1832.3779 | 1832.3779 | 1832.3779
23 | Расход условного топлива с.Ачайваям | т.у.т. | 1339.85 | 1388.6041 | 1388.6041
24 | Расход условного топлива с.Хаилино | т.у.т. | 2100.28 | 2164.8477 | 2164.8477 | 2164.8477 | 2164.8477 | 2164.8477 | 2164.8477 | 2164.8477
25 | Выработка тепловой энергии и (или) теплоносителя с.Тиличики | Гкал | 18708.36 | 22356.33 | 22356.33 | 22356.33 | 22356.33 | 22356.33 | 22356.33 | 22356.33
26 | Выработка тепловой энергии и (или) теплоносителя с.Пахачи | Гкал | 8186.61 | 8279.2 | 8279.2 | 8279.2 | 8279.2 | 8279.2 | 8279.2 | 8279.2
27 | Выработка тепловой энергии и (или) теплоносителя с.Ачайваям | Гкал | 5720.47 | 5689.63 | 5689.63 | не планируется
28 | Выработка тепловой энергии и (или) теплоносителя с.Хаилино | Гкал | 8277.44 | 8771.9078 | 8771.9078 | 8771.9078 | 8771.9078 | 8771.9078 | 8771.9078 | 8771.9078
29 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей с.Тиличики | Гкал/ч | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей с.Пахачи | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей с.Ачайваям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | не планируется
32 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей с.Хаилино | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Износ объектов системы теплоснабжения, в том числе: | % | 61.99% | 45.32% | 11.64% | 19.21% | 25.24% | 32.52% | 38.86% | 45.32%
| процент износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы с.Тиличики |  | 61.99% | 57.81% | 63.76% | 70.16% | 61.33% | 65.57% | 60.35% | 57.81%
34 | Износ объектов системы теплоснабжения, в том числе: | % | 76.01% | 45.67% | 65.37% | 25.79% | 29.96% | 31.86% | 39.89% | 45.67% | 543 от 03.08.2017 МинЖКХ
| процент износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы с.Пахачи |  | 76.01% | 45.67% | 65.37% | 25.79% | 29.96% | 31.86% | 39.89% | 45.67%
35 | Износ объектов системы теплоснабжения, в том числе: | % | 82.14% | 69.56% | 69.56% | не планируется
| процент износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы с.Ачайваям. |  | 82.14% | 69.56% | 69.56% | не планируется
36 | Износ объектов системы теплоснабжения, в том числе: | % | 59.7% | 45.86% | 85.21% | 89.43% | 69.49% | 28.78% | 28.94% | 45.86%
| процент износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы с.Хаилино. |  | 59.7% | 45.86% | 85.21% | 89.43% | 69.49% | 28.78% | 28.94% | 45.86%
37 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям с.Тиличики. | Гкал в год | 3767.42 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4
38 |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3
39 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям с.Пахачи. | Гкал в год | 1325.49 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325
40 |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 16.8641 | 16.7534 | 16.7534 | 16.7534 | 16.7534 | 16.7534 | 16.7534 | 16.7534
40 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям с.Ачайваям. | Гкал в год | 1603.83 | 1561.023 | 1561.023 | 1561.023 | 1561.023 | 1561.023 | 1561.023 | 1561.023
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 30.3 | 29.5 | 29.5 | не планируется
41 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям с.Хаилино. | Гкал в год | 2040.26 | 2153.556 | 2153.556 | 2153.556 | 2153.556 | 2153.556 | 2153.556 | 2153.556
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 24.3 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79
42 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям с.Тиличики | тонн в год для воды ** | 2635.382 | 2635.382 | 2635.382 | 2635.382 | 2635.382 | 2635.382 | 2635.382 | 2635.382
куб. м для пара ***
43 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям с.Пахачи | тонн в год для воды ** | 1086.47 | 1086.47 | 1086.47 | 1086.47 | 1086.47 | 1086.47 | 1086.47 | 1086.47
куб. м для пара ***
44 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям с.Ачайваям | тонн в год для воды ** | 1176.566 | 1176.566 | 1176.566 | не планируется
|  | куб. м для пара *** |  |  |  | не планируется
45 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям с.Хаилино | тонн в год для воды ** | 1078.516 | 1078.516 | 1078.516 | 1078.516 | 1078.516 | 1078.516 | 1078.516 | 1078.516
куб. м для пара ***
46 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды в с.Тиличики | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Не устанавливается
47
48
47 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды в с.Пахачи | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Не устанавливается
48 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды в с.Ачайваям | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Не устанавливается
50 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды в с.Хаилино | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Не устанавливается

## 4 ИП ТС
Приложение 4
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 17.11.2021 № ХХХ
«Приложение 4
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 23.11.2017 № 651
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО "Корякэнерго"
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [6 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [13 empty] | материальная характеристика тепловой сети м2
|  | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Апука | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 129.7
1 | Ачайваям | 0 | 0 | не планируется |  |  |  |  | 0 | 0 | не планируется | [11 empty] | 553.8
3 | Ковран | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 144.4
4 | Крутогоровский | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 390.8
2 | Пахачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 493.8
3 | Тиличики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1388.3
7 | Тымлат | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 569.9
8 | Устьевое | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 613.9
9 | Усть-Хайрюзово | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1160.5
4 | Хаилино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 678.3
И.о. генерального директора
М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии кг.у.т./Гкал. | [6 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | [6 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Гкал/год
|  | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | Апука | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Ачайваям | 262.7 | 262.7 | не планируется |  |  |  |  | 2.819 | 2.819 | не планируется |  |  |  |  | 1561.023 | 1561.023 | не планируется
3 | Ковран | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Крутогоровский | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Пахачи | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 2.6846 | 2.6836 | 2.6836 | 2.6836 | 2.6836 | 2.6836 | 2.6836 | 1325.49 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325
3 | Тиличики | 273.9 | 273.9 | 273.9 | 273.9 | 273.9 | 273.9 | 273.9 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4
7 | Тымлат | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Устьевое | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Усть-Хайрюзово | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Хаилино | 269.4 | 269.4 | 269.4 | 269.4 | 269.4 | 269.4 | 269.4 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 2153.556 | 2153.556 | 2153.556 | 2153.556 | 2153.556 | 2153.556 | 2153.556
|  | Генеральный директор АО "Корякэнерго" | [8 empty] | С.А.Кулинич
МП

## 4-ИП ТС (hidden)
Приложение 4
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 25.09.2017 № 177
«Приложение 4
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 25.09.2018 № 177
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
АО "Корякэнерго"
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [6 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [13 empty] | материальная характеристика тепловой сети м2
|  | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Апука | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 129.7
3 | Ковран | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 144.4
4 | Крутогоровский | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 390.8
1 | Пахачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 493.8
2 | Тиличики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1388.3
7 | Тымлат | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 569.9
8 | Устьевое | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 613.9
9 | Усть-Хайрюзово | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1160.5
3 | Хаилино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 678.3
И.о. генерального директора
М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии кг.у.т./Гкал. | [6 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | [6 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Гкал/год
|  | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | Апука | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Ковран | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Крутогоровский | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Пахачи | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 2.6846 | 2.6836 | 2.6836 | 2.6836 | 2.6836 | 2.6836 | 2.6836 | 1325.49 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325
2 | Тиличики | 273.9 | 273.9 | 273.9 | 273.9 | 273.9 | 273.9 | 273.9 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4 | 4555.4
7 | Тымлат | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Устьевое | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Усть-Хайрюзово | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Хаилино | 269.4 | 269.4 | 269.4 | 269.4 | 269.4 | 269.4 | 269.4 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 2153.556 | 2149.555 | 2149.555 | 2149.555 | 2149.555 | 2149.555 | 2149.555

## Финансовый план свод
Приложение 5
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 17.11.2021 № ХХХ
«Приложение 5
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 23.11.2017 № 651
Финансовый план
инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения
"Реконструкция и развитие теплоснабжения АО "Корякэнерго"
на 2018-2023 годы"
АО "Корякэнерго" свод (Ачайваям,Пахачи, Тиличики, Хаилино)
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | [6 empty] | Участок теплоснабжения с. Ачайваям | [6 empty] | Участок теплоснабжения с. Пахачи | [6 empty] | Участок теплоснабжения с. Тиличики | [6 empty] | Участок теплоснабжения с. Хаилино
|  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | [5 empty] | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | [5 empty] | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | [5 empty] | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | [5 empty] | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства | 179067.05 | 37245.6406 | 41087.5589 | 39694.1643 | 40544.5557 | 17763.1 | 2732.0424 | 3422 | 3422 | [5 empty] | 18806.8729 | 861.1186 | 5712.8729 | 4373.8729 | 5126.9661 | 0 | 2732.0424 | 144316.3581 | 32962.5219 | 32356.3138 | 31363.7347 | 31398.2702 | 16235.5175 | 0 | 11961.6102 | 0 | 3018.3722 | 3956.5567 | 4019.3194 | 967.3619 | 0
1.1 | амортизационные отчисления | 78390.63 | 16171.1074 | 15420.9698 | 14529.9142 | 15266.7541 | 13705.8162 | 2138.6118 | 613.1545 | 613.1545 | [5 empty] | 7042.7885 | 595.431 | 882.1851 | 1637.5669 | 1788.9936 | 0 | 2138.6118 | 66619.2949 | 14962.5219 | 14156.3138 | 12463.7347 | 12298.2702 | 12738.4543 |  | 2957.9357 |  | 382.4709 | 428.6125 | 1179.4903 | 967.3619
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 100676.42 | 21074.5331 | 25666.589 | 25164.2501 | 25277.8016 | 3497.0633 | 593.4306 | 2808.8455 | 2808.8455 | [5 empty] | 11764.0844 | 265.6876 | 4830.6878 | 2736.3059 | 3337.9725 | 0 | 593.4306 | 77697.0633 | 18000 | 18200 | 18900 | 19100 | 3497.0633 |  | 9003.6745 |  | 2635.9012 | 3527.9441 | 2839.8291
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2 | Привлеченные средства | -130277.82 | -31313.82 | -27508 | -31363.73 | -27699.98 | -12392.29 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130277.8216 | -31637.1933 | -28664.0169 | -30289.0312 | -28284.4364 | -11403.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | кредиты | -130277.82 | -31313.82 | -27508 | -31363.73 | -27699.98 | -12392.29 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | -130277.8216 | -31637.1933 | -28664.0169 | -30289.0312 | -28284.4364 | -11403.1438 |  | 0
2.2 | займы организаций | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3 | Бюджетное финансирование | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ИТОГО по программе | 48789.2417 | 5931.8206 | 13579.5589 | 8330.4343 | 12844.5757 | 5370.81 | 2732.0424 | 3422 | 3422 | [5 empty] | 18806.8729 | 861.1186 | 5712.8729 | 4373.8729 | 5126.9661 | 0 | 2732.0424 | 14038.5365 | 1325.3286 | 3692.2969 | 1074.7035 | 3113.8338 | 4832.3737 | 0 | 11961.6102 | 0 | 3018.3722 | 3956.5567 | 4019.3194 | 967.3619 | 0
| Справочно: проценты по инвестиционным кредитам | 39544.07 | 15801.6 | 12496.78 | 6432.79 | 3521.09 | 1096.87 | 194.94 | 0 | 0 | [5 empty] | 1345.7912 | 58.4269 | 414.5364 | 317.3761 | 362.359 | 0 | 193.0928 | 40856.0016 | 15852.2979 | 12074.9023 | 7745.8848 | 3989.5384 | 1193.3782 | -2.804e-05 | 344.4584 | 0 | 0 | 137.4027 | 135.9506 | 71.1051 | 0
[22 empty] | дпр В.Тиличики | [6 empty] | всего
|  | 48229.0194 | 5931.8221 | 10561.1779 | 10061.1612 | 12787.9854 | 6154.8305 | 2732.0424 | [13 empty] | с ндс |  | 20928.0788 | 29105 | 35948 | 37198.0132 | 22395.9 | 145574.992
|  | FALSE | [19 empty] | без ндс |  | 17735.66 | 24665.2542 | 30464.4068 | 31523.74 | 18979.5763 | 123368.6373
[22 empty] | Прочие Тиличики без НДС |  | 1648.7034 | 4848.3051 | 0 | 3698.3075 | 3843.2203 | 14038.5363
[22 empty] | итого |  | 19384.3634 | 29513.5594 | 30464.4068 | 35222.0475 | 22822.7966 | 137407.1736

## Тиличики
Приложение 6
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 17.11.2021 № ХХХ
«Приложение 6
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 23.11.2017 № 651
Финансовый план
инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения
"Реконструкция и развитие теплоснабжения АО "Корякэнерго"
на 2018-2023 годы"
Участок теплоснабжения с. Тиличики
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
|  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | прогизводство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства |  | 144316.3581 | 32962.5219 | 32356.3138 | 31363.7347 | 31398.2702 | 16235.5175 | 0
1.1 | амортизационные отчисления |  | 66619.2949 | 14962.5219 | 14156.3138 | 12463.7347 | 12298.2702 | 12738.4543
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции |  | 77697.0633 | 18000 | 18200 | 18900 | 19100 | 3497.0633
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение |  | 0
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  | 0
2 | Привлеченные средства |  | -130277.82 | -31313.82 | -27508 | -31363.73 | -27699.98 | -12392.29 | 0
2.1 | кредиты |  | -130277.82 | -31313.82 | -27508 | -31363.73 | -27699.98 | -12392.29 |  | 153727.8295 | -130277.8216
2.2 | займы организаций |  | 0
2.3 | прочие привлеченные средства |  | 0
3 | Бюджетное финансирование |  | 0
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  | 0
| ИТОГО по программе |  | 14038.5381 | 1648.7019 | 4848.3138 | 0.0046965 | 3698.2902 | 3843.2275 | 0
| Справочно: проценты по инвестиционным кредитам |  | 38386.47 | 15744.18 | 12172.04 | 6322.02 | 3129.2 | 1019.02 | -3.2155e-05 | 16565.4728 | 14038.5363 | -0.0017969
| Справочно |  | 170293.3026 | 38895.7758 | 38180.4503 | 37009.2069 | 37049.9588 | 19157.9107 | 0
| Предельные объемы финансирования по концессионному соглашению (по предложениям) |  | 53216.8796 |  |  |  | 31398.2702 | 21818.6095 | 0
| в том числе Верхние Тиличики | [6 empty] | 18490.347
| Капвложения всего |  | 8899.0028 |  |  | 0 | 4364.0028 | 4535 | 0
| капвложения без НДС |  | 7541.5278 |  |  | 0 | 3698.3075 | 3843.2203 | 0
| погашение кредитов |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | -27699.9627 | -17975.3891 | 0
| типа нужно |  | 137819.3494
16235.5176

## Ачайваям
Приложение 7
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 17.11.2021 № ХХХ
«Приложение 7
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 23.11.2017 № 651
Финансовый план
инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения
"Реконструкция и развитие теплоснабжения АО "Корякэнерго"
на 2018-2023 годы"
Участок теплоснабжения с. Ачайваям
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
|  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | прогизводство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства |  | 3422 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | амортизационные отчисления |  | 613.1545 | 613.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции |  | 2808.8455 | 2808.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение |  | 0
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  | 0
2 | Привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | кредиты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | займы организаций |  | 0
2.3 | прочие привлеченные средства |  | 0
3 | Бюджетное финансирование |  | 0
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  | 0
| ИТОГО по программе |  | 3422 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Справочно: %% по инвестиционным кредитам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор С.А. Кулинич
М.П.
Справочно
| Предельные объемы финансирования по концессионному соглашению (с НДС) |  | 24692.26 | 4037.96 | 4017.9 | 4037.96 | 4199.48 | 4199.48 | 4199.48
| то же без НДС |  | 20925.6441 | 3422 | 3405 | 3422 | 3558.8814 | 3558.8814 | 3558.8814
| Капвложения с НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капвложения без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| привлечение/возврат кредитов |  | 0

## Пахачи
Приложение 8
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 17.11.2021 № ХХХ
«Приложение 8
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 23.11.2017 № 651
Финансовый план
инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения
"Реконструкция и развитие теплоснабжения АО "Корякэнерго"
на 2018-2023 годы"
Участок теплоснабжения с. Пахачи
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
|  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | прогизводство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства |  | 18806.8729 | 861.1186 | 5712.8729 | 4373.8729 | 5126.9661 | 0 | 2732.0424
1.1 | амортизационные отчисления |  | 7042.7885 | 595.431 | 882.1851 | 1637.5669 | 1788.9936 | 0 | 2138.6118
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции |  | 11764.0844 | 265.6876 | 4830.6878 | 2736.3059 | 3337.9725 | 0 | 593.4306
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение |  | 0
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  | 0
2 | Привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | кредиты |  | 0
2.2 | займы организаций |  | 0
2.3 | прочие привлеченные средства |  | 0
3 | Бюджетное финансирование |  | 0
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  | 0
| ИТОГО по программе |  | 18806.8729 | 861.1186 | 5712.8729 | 4373.8729 | 5126.9661 | 0 | 2732.0424 | 18806.8729 | FALSE
| Справочно: проценты по инвестиционным кредитам |  | 1316.5349 | 57.1568 | 405.5247 | 310.4766 | 354.4816 | 0 | 188.8951
Справочно
| Предельные объемы финансирования по концессионному соглашению (с НДС) |  | 22192.11 | 1016.12 | 6741.19 | 5161.17 | 6049.82 | 0 | 3223.81
| то же без НДС |  | 18806.8729 | 861.1186 | 5712.8729 | 4373.8729 | 5126.9661 | 0 | 2732.0424
Накоплено на 01.01.2018 (с НДС)
то же без НДС
СУММ с НЛС
СУММ бепз НДС

## Хаилино
Приложение 9
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 17.11.2021 № ХХХ
«Приложение 9
к постановлению Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края
от 23.11.2017 № 651
Финансовый план
инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере теплоснабжения
"Реконструкция и развитие теплоснабжения АО "Корякэнерго"
на 2018-2023 годы"
Участок теплоснабжения с. Хаилино
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
|  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | прогизводство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства |  | 12254.9483 | 0 | 3018.3722 | 3956.5567 | 4019.3194 | 1260.7 | 0
1.1 | амортизационные отчисления |  | 3251.2737 |  | 382.4709 | 428.6125 | 1179.4903 | 1260.7
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции |  | 9003.6745 |  | 2635.9012 | 3527.9441 | 2839.8291
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение |  | 0
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  | 0
2 | Привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | кредиты |  | 0
2.2 | займы организаций |  | 0
2.3 | прочие привлеченные средства |  | 0
3 | Бюджетное финансирование |  | 0
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  | 0
| ИТОГО по программе |  | 12254.9483 | 0 | 3018.3722 | 3956.5567 | 4019.3194 | 1260.7 | 0 | 293.3381
| Справочно: проценты по кредиту |  | 336.9702 | 0 | 0 | 134.4157 | 132.9951 | 69.5594 | 0
Справочно
| без НДС (из прибыли) |  | 10126.5572 |  | 2635.9012 | 3527.9441 | 3962.7119 | 0 | 0
| Капвложения с НДС |  | 11387 | 0 | 0 | 6711 | 4676 |  | 0
| Капвложения без НДС |  | 9650 | 0 | 0 | 5687.2882 | 3962.7119 | 0 | 0
| привлечение/возврат кредитов |  | -2604.9482 |  | -3018.3722 | 1730.7315 | -56.6075 | -1260.7
|  |  | -2604.9482 |  |  | -1287.6407
4614.8828
3910.9177
11961.6102
293.3381