## Приложение 7.1
Приложение №7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ЮЭСК" за 12 месяцев 2015 года, млн. рублей с НДС
Генеральный директор АО «ЮЭСК»
Мурзинцев В.Ю.
__________________________ (подпись)
25 января 2016 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2015 год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| Всего | 1144.43 | 149.054 | 64.472 | 0.912 | 0.913 | 8.717 | 8.736 | 21.791 | 19.867 | 117.634 | 34.956 | 57.214 | 20.268 | 41.501 | 35.638 | 1079.958 | -84.582 | -56.7459 | 0 | 0
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 1005.373 | 114.574 | 45.153 | 0 | 0 | 6.266 | 6.267 | 16.812 | 15.558 | 91.496 | 23.328 | 38.938 | 10.227 | 29.524 | 29.524 | 960.22 | -69.421 | -60.5905 | 0 | 0
1,1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 1005.373 | 114.574 | 45.153 | 0 | 0 | 6.266 | 6.267 | 16.812 | 15.558 | 91.496 | 23.328 | 38.938 | 10.227 | 29.524 | 29.524 | 960.22 | -69.421 | -60.5905 | 0 | 0
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 1005.373 | 114.574 | 45.153 | 0 | 0 | 6.266 | 6.267 | 16.812 | 15.558 | 91.496 | 23.328 | 38.938 | 10.227 | 29.524 | 29.524 | 960.22 | -69.421 | -60.5905 | 0 | 0
1.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 51.614 | 7.235 | 7.285 | 0 | 0 | 1.407 | 1.408 | 2.384 | 4.382 | 3.444 | 1.495 | 6.173 | 1.268 | 6.173 | 6.173 | 44.329 | 0.05 | 0.69109 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка емкости 1000 м.куб. на складе ГСМ ДЭС-10 п.Палана | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [16 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч. | [16 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч. | [16 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч. | [16 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | [16 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | [16 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | [16 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | [16 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1.10 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | 51.614 | 7.235 | 7.285 | 0 | 0 | 1.407 | 1.408 | 2.384 | 4.382 | 3.444 | 1.495 | 6.173 | 1.268 | 6.173 | 6.173 | 44.329 | 0.05 | 0.69109
1.1.1.1.10.1 | Инновационные проекты, в т.ч. | 51.614 | 7.235 | 7.285 | 0 | 0 | 1.407 | 1.408 | 2.384 | 4.382 | 3.444 | 1.495 | 6.173 | 1.268 | 6.173 | 6.173 | 44.329 | 0.05 | 0.69109
1.1.1.1.10.1.1 | Внедрение коммутационного оборудования с использованием высокоэффективных технологий гашения электрической дуги и микропроцессорных схем защиты электрических сетей и генераторов с организацией централизованного дистанционного контроля и управления группой электростанций | 51.614 | 7.235 | 7.285 | 0 |  | 1.407 | 1.408 | 2.384 | 4.382 | 3.444 | 1.495 | 6.173 | 1.268 | 6.173 | 6.173 | 44.329 | 0.05 | 0.69109
1.1.1.1.10.2 | НИОКР, в.т.ч.:
1.1.1.2 | Новое строительство и расширение | 953.759 | 107.339 | 37.868 | 0 | 0 | 4.859 | 4.859 | 14.428 | 11.176 | 88.052 | 21.833 | 32.765 | 8.959 | 23.351 | 23.351 | 915.891 | -69.471 | -64.7211
1.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 53.1 | 50.1 | 34.97 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 11.929 | 8.677 | 33.711 | 21.833 | 29.788 | 8.959 | 23.351 | 23.351 | 18.13 | -15.13 | -30.1996
1.1.1.2.1.1 | Увеличение установленной мощности ДЭС-17 с. Никольское, установка ДГ мощностью 0,292 МВт | 9.7 | 8.5 | 7.263 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.5 | 7.263 | 6.157 | 6.157 |  |  | 2.437 | -1.237 | -14.5529 |  |  | Планировалось приобретение ДГ модульного исполнения. В связи с антикризисными мероприятиями, в целях удешевления было принято решение закупить дизель на раме и установить в машзале существующей ДЭС. Финансирование произведено согласно заключенному договору на поставку ДГ
1.1.1.2.1.2 | Увеличение установленной мощности ДЭС-11 в п.Тигиль с применением инновационных технических решений | 28 | 28 | 27.377 | 0 |  | 4.46 | 4.46 | 11.929 | 8.677 | 11.611 | 14.24 | 23.351 | 2.522 | 23.351 | 23.351 | 0.623 | -0.623 | -2.225
1.1.1.2.1.3 | Установка аварийного ДГ в блок-контейнере ДЭС-9 с.Каменское | 15.4 | 13.6 | 0.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.6 | 0.33 | 0.28 | 0.28 |  |  | 15.07 | -13.27 | -97.5735 |  |  | Срок поставки по договору - 20.12.2015 г. ДГУ по состоянию на 31.12.2015 г. не поступила из-за недоработанной поставщиком логистической схемы поставки. Поставщик гарантировал поставку в феврале 2016 г. Обязательств по финансированию не возникло, в связи с неисполнением поставки оборудования
1.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
1.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.1.1.2.7 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | 900.659 | 57.239 | 2.898 | 0 | 0 | 0.399 | 0.399 | 2.499 | 2.499 | 54.341 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 0 | 897.761 | -54.341 | -94.937
1.1.1.2.7.1 | Инновационные проекты, в.т.ч.: | 891.566 | 48.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.146 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 891.566 | -48.146 | -100
| Разработка основных технических решений и проведение ПИР на строительство ДЭС быстровозводимого типа с ДГ, с выдачей мощности в п. Тиличики взамен существующей аварийной ДЭС-8, с применением инновационной системы автоматизированного управления ДЭС и возобновляемых источников энергии |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
1.1.1.2.7.1.2 | Строительство ДЭС быстровозводимого типа с ДГ, с выдачей мощности в п. Тиличики взамен существующей аварийной ДЭС-8, с применением инновационной системы автоматизированного управления ДЭС и возобновляемых источников энергии | 882.088 | 46.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46.43 | [5 empty] | 882.088 | -46.43 | -100 |  |  | Приобретение запланированных по данному объекту двух ДГ осуществить не удалось. В связи с тем, что проектные работы по объекту не были выполнены полностью, не смогли согласовать закупку дизель-генераторов за отчетный период. В отчетном периоде обязательств по финансированию не возникло
1.1.1.2.7.1.3 | Обоснование инвестиций применения объектов ВИЭ для реконструкции системы электроснабжения п. Палана и с. Лесная | 9.478 | 1.716 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.716 |  | 0.231 |  |  |  | 9.478 | -1.716 | -100 |  |  | Не исполнение подрядчиком обязательств вызвано длительностью процедуры оформлением земельного участка для организация гидрометеорологического поста. Обязательств по финансированию не возникло, в связи с невыполнением работ
1.1.1.2.7.2 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 9.093 | 9.093 | 2.898 | 0 | 0 | 0.399 | 0.399 | 2.499 | 2.499 | 6.195 | 0 | 2.746 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | -6.195 | -68.1293
1.1.1.2.7.2.1 | Разработка основных технических решений и проведение ПИР на строительство ДЭС быстровозводимого типа с ДГ, с выдачей мощности в п. Тиличики взамен существующей аварийной ДЭС-8, с применением инновационной системы автоматизированного управления ДЭС и возобновляемых источников энергии | 9.093 | 9.093 | 2.898 | 0 |  | 0.399 | 0.399 | 2.499 | 2.499 | 6.195 |  | 2.746 |  |  |  | 6.195 | -6.195 | -68.1293 |  |  | Проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. В связи с тем, заключение по ПСД не получено, обязательств по финансированию не возникло
1.1.2. | Приобретение объектов основных средств
2 | Тепловые сети, в т.ч.: | 8.037 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | -2.473 | -100
2.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 8.037 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | -2.473 | -100
2.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 8.037 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | -2.473 | -100
2.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
2.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
2.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
2.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
2.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
2.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
2.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
2.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
2.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
2.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
2.1.1.1.10 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
2.1.1.1.10.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
2.1.1.1.10.2 | НИОКР, в.т.ч.:
2.1.1.2 | Новое строительство и расширение | 8.037 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | -2.473 | -100
2.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
2.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
2.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | 8.037 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | -2.473 | -100
2.1.1.2.3.1 | Техприсоединение Пост береговой охраны с.Никольское (теплоснабжение) | 8.037 | 2.473 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.473 | [5 empty] | 8.037 | -2.473 | -100 |  |  | В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств, договор расторгнут. Повторные торги предусмотрены в 1 квартале 2016 года. Договор расторгнут. Финансирование не производилось
2.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
2.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
2.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
2.1.1.2.7 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
2.1.1.2.7.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
2.1.1.2.7.2 | НИОКР, в.т.ч.:
2.1.2. | Приобретение объектов основных средств
3 | Электрические сети высокого напряжения, в т.ч.: | 4.253 | 4.253 | 1.125 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.825 | 0.825 | 3.128 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | -3.128 | -73.5481
3.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 4.253 | 4.253 | 1.125 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.825 | 0.825 | 3.128 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | -3.128 | -73.5481
3.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 4.253 | 4.253 | 1.125 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.825 | 0.825 | 3.128 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | -3.128 | -73.5481
3.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 4.253 | 4.253 | 1.125 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.825 | 0.825 | 3.128 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | -3.128 | -73.5481
3.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
3.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
3.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
3.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
3.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
3.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
3.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
3.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
3.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 4.253 | 4.253 | 1.125 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.825 | 0.825 | 3.128 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | -3.128 | -73.5481
3.1.1.1.9.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Манилы-Каменское" | 4.253 | 4.253 | 1.125 | 0 |  | 0.3 | 0.3 | 0.825 | 0.825 | 3.128 |  | 2.562 |  |  |  | 3.128 | -3.128 | -73.5481 |  |  | В заключении негосуд. экспертизы указано на необходимость дополнит. геодезических изысканий под опоры ВЛ. Субподрядчик не успел перебазировать технику для выполнения работ до завершения навигационного периода, в результате изыскания не выполнены. Обязательств по финансированию не возникло, в связи с невыполнением работ
3.1.1.2 | Новое строительство и расширение
3.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
3.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
3.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
3.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
3.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
3.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
3.1.1.2.7 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
3.1.1.2.7.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
3.1.1.2.7.2 | НИОКР, в.т.ч.:
3.1.2. | Приобретение объектов основных средств
4 | Электрические сети низкого напряжения (распределительные), в т.ч.: | 71.1258 | 17.637 | 10.46 | 0.912 | 0.913 | 1.273 | 1.272 | 0.92 | 2.135 | 14.532 | 6.14 | 9.14 | 5.379 | 4.949 | 4.166 | 60.6658 | -7.177 | -40.6929
4.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 71.1258 | 17.637 | 10.46 | 0.912 | 0.913 | 1.273 | 1.272 | 0.92 | 2.135 | 14.532 | 6.14 | 9.14 | 5.379 | 4.949 | 4.166 | 60.6658 | -7.177 | -40.6929
4.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 71.1258 | 17.637 | 10.46 | 0.912 | 0.913 | 1.273 | 1.272 | 0.92 | 2.135 | 14.532 | 6.14 | 9.14 | 5.379 | 4.949 | 4.166 | 60.6658 | -7.177 | -40.6929
4.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 5.25 | 0.9 | 1.426 | 0 | 0 | 0.507 | 0.507 | 0.393 | 0.82 | 0 | 0.099 | 1.209 | 0.084 | 1.209 | 0.779 | 3.824 | 0.526 | 58.4444
4.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [17 empty] | #DIV/0!
4.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 5.25 | 0.9 | 1.426 | 0 | 0 | 0.507 | 0.507 | 0.393 | 0.82 | 0 | 0.099 | 1.209 | 0.084 | 1.209 | 0.779 | 3.824 | 0.526 | 58.4444
4.1.1.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов | 5.25 | 0.9 | 1.426 | 0 |  | 0.507 | 0.507 | 0.393 | 0.82 | 0 | 0.099 | 1.209 | 0.084 | 1.209 | 0.779 | 3.824 | 0.526 | 58.4444 |  |  | Возникла производственная необходи-мость установки трансформатора, не предусмотренного планом. Финансирование произведено по факту установки трансформаторов
4.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
4.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
4.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
4.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
4.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
4.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
4.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
4.1.1.2 | Новое строительство и расширение | 65.8758 | 16.737 | 9.034 | 0.912 | 0.913 | 0.766 | 0.765 | 0.527 | 1.315 | 14.532 | 6.041 | 7.931 | 5.295 | 3.74 | 3.387 | 56.8418 | -7.703 | -46.0238
4.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | [17 empty] | #DIV/0!
4.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | [17 empty] | #DIV/0!
4.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | 65.8758 | 16.737 | 9.034 | 0.912 | 0.913 | 0.766 | 0.765 | 0.527 | 1.315 | 14.532 | 6.041 | 7.931 | 5.295 | 3.74 | 3.387 | 56.8418 | -7.703 | -46.0238
4.1.1.2.3.1 | Тех. присоединение "Пост береговой охраны "Соболево"" | 1.648 | 1.584 | 1.648 | 0 |  | 0.294 | 0.294 | 0 | 0.724 | 1.29 | 0.63 | 1.831 | 0.667 | 1.831 | 1.831 | 0 | 0.064 | 4.0404
4.1.1.2.3.2 | Тех. присоединение "Отделение береговой охраны "Оссора" | 0.427 | 0.427 | 0.323 | 0 |  | 0.099 | 0.099 | 0.035 |  | 0.293 | 0.224 | 0.305 | 0.11 |  |  | 0.104 | -0.104 | -24.356 |  |  | Не был определен подрядчик на выполнение СМР. Принято решение о выполнении работ хозспособом в 2016 году. Оплачены ПИР и кадастровые работы. Обязательств по оплате СМР в отчетном периоде не возникло
4.1.1.2.3.3 | Тех. присоединение "Радиотехнический пост "Усть-Камчатск"" | 2.5742 | 2.542 | 0.919 | 0.496 | 0.497 | 0.373 | 0.372 | 0 |  | 1.673 | 0.05 | 0.383 | 0.05 |  |  | 1.6552 | -1.623 | -63.8474 |  |  | Подрядчиком не были выполнены и согласованы ПИР в срок, предусмотренный договором, и как следствие неисполнение СМР в отчетном году. Оплачены ПИР и кадастровые работы. Обязательств по оплате СМР в отчетном периоде не возникло
4.1.1.2.3.4 | Тех. присоединение "Отделение береговой охраны "Усть-Камчатск"" | 6.477 | 5.297 | 0.782 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.297 | 0.782 | 0.67 | 0.67 |  |  | 5.695 | -4.515 | -85.2369 |  |  | Администрацией сельского поселения Усть-Камчатск изменена первоначальная трасса ВЛ, что привело к увеличению протяженности и к повторному проектированию ВЛ. Оплачены ПИР и кадастровые работы. Обязательств по оплате СМР в отчетном периоде не возникло
4.1.1.2.3.5 | Тех. присоединение "Отделение береговой охраны "Тиличики" | 5.6452 | 0.817 | 0.569 | 0 |  | 0 |  | 0.492 | 0.492 | 0.325 | 0.077 | 0.557 | 0.065 |  |  | 5.0762 | -0.248 | -30.355 |  |  | Не был определен подрядчик на выполнение СМР. Принято решение о выполнении работ хозспособом в 2016 году. Оплачены ПИР и поставка материалов. Обязательств по оплате СМР в отчетном периоде не возникло
4.1.1.2.3.6 | Тех. присоединение "Пост береговой охраны в с.Никольское" (электроснабжение) | 9.0764 | 4.084 | 0.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.084 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  | 8.8564 | -3.864 | -94.6131 |  |  | В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по выполнению СМР, договор расторгнут. Принято решение о выполнении работ хоз.способом в 2016 году Финансирование по объекту перенесено на 2016 год. Оплачены ПИР и кадастровые работы
4.1.1.2.3.7 | Тех.присоединение "12-ти квартирного жилого дома в п.Козыревск" | 1.764 | 0 | 1.764 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.099 | 0 | 1.665 | 1.556 | 1.457 | 1.556 | 1.556 | 0 | 1.764 |  |  |  | Внеплановый объект. Необходимость выполнения работ в 2015 году обусловлена вводом жилых домов, необходимых для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в соответствие с ФЦП. Финансирование по факту выполненных работ в рамках заключенных договоров
4.1.1.2.3.8 | Тех. присоединение потребителей льготной категории (до 15 кВт) | 38.264 | 1.986 | 2.809 | 0.416 | 0.416 | 0 |  | 0 |  | 1.57 | 2.393 | 2.409 | 2.056 | 0.353 |  | 35.455 | 0.823 | 41.4401 |  |  | Финансирование по факту заключен-ных договоров и выполненных работ
4.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
4.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
4.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
4.1.2. | Приобретение объектов основных средств
5 | Сбыт энергии, в.т.ч.:
5.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч.
5.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них:
5.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
5.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
5.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
5.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
5.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
5.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
5.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
5.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
5.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
5.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
5.1.1.2 | Новое строительство и расширение
5.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
5.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
5.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
5.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
5.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
5.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
5.1.2. | Приобретение объектов основных средств
6 | Прочие объекты, в т.ч.: | 55.6412 | 10.117 | 7.734 | 0 | 0 | 0.878 | 0.897 | 3.234 | 1.349 | 6.005 | 5.488 | 6.574 | 4.662 | 7.028 | 1.948 | 47.9072 | -2.383 | -23.5544
6.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 55.6412 | 10.117 | 7.734 | 0 | 0 | 0.878 | 0.897 | 3.234 | 1.349 | 6.005 | 5.488 | 6.574 | 4.662 | 7.028 | 1.948 | 47.9072 | -2.383 | -23.5544
6.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 55.3372 | 9.813 | 7.734 | 0 | 0 | 0.878 | 0.897 | 3.234 | 1.349 | 5.701 | 5.488 | 6.574 | 4.662 | 7.028 | 1.948 | 47.6032 | -2.079 | -21.1862
6.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 55.3372 | 9.813 | 7.734 | 0 | 0 | 0.878 | 0.897 | 3.234 | 1.349 | 5.701 | 5.488 | 6.574 | 4.662 | 7.028 | 1.948 | 47.6032 | -2.079 | -21.1862
6.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 48.1672 | 2.663 | 2.588 | 0 | 0 | 0.778 | 0.777 | 1.885 | 0 | 0 | 1.811 | 2.211 | 1.546 | 2.211 | 1.546 | 45.5792 | -0.075 | -2.8164
6.1.1.1.1.1 | Приобретение ОНТМ (по утвержденному перечню) | 48.1672 | 2.663 | 2.588 | 0 |  | 0.778 | 0.777 | 1.885 |  | 0 | 1.811 | 2.211 | 1.546 | 2.211 | 1.546 | 45.5792 | -0.075 | -2.8164
6.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
6.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
6.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
6.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
6.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
6.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.146 | 0.042 | 4.817 | 0.402 | 0 | 0.02 | 13.3333
6.1.1.1.7.1 | Реконструкция вагона-помещения энергосбыта в с.Манилы | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 | 0.05 | 0.042 | 0.042 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0 | 0
6.1.1.1.7.2 | Монтаж блочного быстровозводимого здания контейнерного типа (АБК энергосбыта) в п.Палана | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0 |  | 0.1 | 0.12 | 0 |  | 0 |  | 0.104 |  | 4.415 |  | 0 | 0.02 | 20
6.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
6.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 7 | 7 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 1.349 | 5.651 | 3.627 | 4.217 | 3.074 | 0 | 0 | 2.024 | -2.024 | -28.9143
6.1.1.1.9.1 | Реконструкция здания АБК базы ОАО "ЮЭСК" в осях А-Г 6-9 с учетом сейсмических воздействий | 7 | 7 | 4.976 | 0 |  | 0 |  | 1.349 | 1.349 | 5.651 | 3.627 | 4.217 | 3.074 |  |  | 2.024 | -2.024 | -28.9143 |  |  | В связи с недостатком специалистов, проектные работы не были выполнены в срок. Финансирование произведено в объеме выполненных работ
6.1.1.1.10 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
6.1.1.1.10.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
6.1.1.1.10.2 | НИОКР, в.т.ч.:
6.1.1.2 | Новое строительство и расширение
6.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
6.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
6.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
6.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
6.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
6.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
6.1.1.2.7 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
6.1.1.2.7.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
6.1.1.2.7.2 | НИОКР, в.т.ч.:
6.1.2. | Приобретение объектов основных средств | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | -0.304 | -100
6.1.2.1 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | -0.304 | -100
6.1.2.1.1 | Приобретение энергоимущества ОАО "Камчатскэнерго" | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.304 | [5 empty] | 0.304 | -0.304 | -100 |  |  | Затянувшийся процесс определения стоимости передаваемых основных средств не позволил заключить договор в отчетном году. Обязательств по финансированию в отчетном периоде не возникло
7 | Прочие инвестиции
7.1. | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы, в т.ч.
7.2. | Финансовые вложения, в т.ч.
7.3. | Нематериальные активы, в т.ч.
7.4. | Прочие вложения, в т.ч.
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Начальник ОКС и УП
Соловьева Н.Н.
Телефон: 8(4152) 274-567

## Приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮЭСК" за 12 месяцев 2015 года
Генеральный директор АО «ЮЭСК»
Мурзинцев В.Ю.
__________________________ (подпись)
25 января 2016 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Плановый объем финансирования на 2015 г., млн.руб. |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн.руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн.руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередач |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материалы | прочие | Год ввода в эксплуа- тацию | Норма- тивный срок службы, лет | Мощ- ность, МВт | Тепловая энергия, Гкал/час | Год ввода в эксплуа- тацию | Норма- тивный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансфор маторов, шт | Мощ- ность, МВА | Год ввода в эксплуа-тацию | Норма- тивный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяжен- ность, км
| Всего | 149.054 | 20.346 | 6.4 | 100.928 | 21.38 | 64.472 | 11.683 | 12.327 | 39.348 | 1.114 | -84.582 | -8.663 | 5.927 | -61.58 | -20.266 | 57.214 | 12.221 | 10.819 | 33.603 | 0.571
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 114.574 | 9.093 | 6.3 | 97.465 | 1.716 | 45.153 | 2.898 | 5.985 | 35.94 | 0.33 | -69.421 | -6.195 | -0.315 | -61.525 | -1.386 | 38.938 | 2.977 | 5.08 | 30.601 | 0.28
1.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 114.574 | 9.093 | 6.3 | 97.465 | 1.716 | 45.153 | 2.898 | 5.985 | 35.94 | 0.33 | -69.421 | -6.195 | -0.315 | -61.525 | -1.386 | 38.938 | 2.977 | 5.08 | 30.601 | 0.28
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 114.574 | 9.093 | 6.3 | 97.465 | 1.716 | 45.153 | 2.898 | 5.985 | 35.94 | 0.33 | -69.421 | -6.195 | -0.315 | -61.525 | -1.386 | 38.938 | 2.977 | 5.08 | 30.601 | 0.28
1.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 7.235 | 0 | 2.3 | 4.935 | 0 | 7.285 | 0 | 2.542 | 4.743 | 0 | 0.05 | 0 | 0.242 | -0.192 | 0 | 6.173 | 0 | 2.154 | 4.019 | 0
1.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка емкости 1000 м.куб. на складе ГСМ ДЭС-10 п.Палана | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
1.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
1.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
1.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
1.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.1.1.1.10 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | 7.235 | 0 | 2.3 | 4.935 | 0 | 7.285 | 0 | 2.542 | 4.743 | 0 | 0.05 | 0 | 0.242 | -0.192 | 0 | 6.173 | 0 | 2.154 | 4.019 | 0
1.1.1.1.10.1 | Инновационные проекты, в т.ч. | 7.235 | 0 | 2.3 | 4.935 | 0 | 7.285 | 0 | 2.542 | 4.743 | 0 | 0.05 | 0 | 0.242 | -0.192 | 0 | 6.173 | 0 | 2.154 | 4.019 | 0
1.1.1.1.10.1.1 | Внедрение коммутационного оборудования с использованием высокоэффективных технологий гашения электрической дуги и микропроцессорных схем защиты электрических сетей и генераторов с организацией централизованного дистанционного контроля и управления группой электростанций | 7.235 |  | 2.3 | 4.935 |  | 7.285 |  | 2.542 | 4.743 |  | 0.05 | 0 | 0.242 | -0.192 | 0 | 6.173 |  | 2.154 | 4.019
1.1.1.1.10.2 | НИОКР, в.т.ч.:
1.1.1.2 | Новое строительство и расширение | 107.339 | 9.093 | 4 | 92.53 | 1.716 | 37.868 | 2.898 | 3.443 | 31.197 | 0.33 | -69.471 | -6.195 | -0.557 | -61.333 | -1.386 | 32.765 | 2.977 | 2.926 | 26.582 | 0.28
1.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 50.1 | 0 | 4 | 46.1 | 0 | 34.97 | 0 | 3.443 | 31.197 | 0.33 | -15.13 | 0 | -0.557 | -14.903 | 0.33 | 29.788 | 0 | 2.926 | 26.582 | 0.28
1.1.1.2.1.1 | Увеличение установленной мощности ДЭС-17 с. Никольское, установка ДГ мощностью 0,292 МВт | 8.5 |  |  | 8.5 |  | 7.263 |  |  | 7.263 |  | -1.237 | 0 | 0 | -1.237 | 0 | 6.157 |  |  | 6.157
1.1.1.2.1.2 | Увеличение установленной мощности ДЭС-11 в п.Тигиль с применением инновационных технических решений | 28 |  | 4 | 24 |  | 27.377 |  | 3.443 | 23.934 |  | -0.623 | 0 | -0.557 | -0.066 | 0 | 23.351 |  | 2.926 | 20.425
1.1.1.2.1.3 | Установка аварийного ДГ в блок-контейнере ДЭС-9 с.Каменское | 13.6 |  |  | 13.6 |  | 0.33 |  |  |  | 0.33 | -13.27 | 0 | 0 | -13.6 | 0.33 | 0.28 |  |  |  | 0.28
1.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
1.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.1.1.2.7 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | 57.239 | 9.093 | 0 | 46.43 | 1.716 | 2.898 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | -54.341 | -6.195 | 0 | -46.43 | -1.716 | 2.977 | 2.977 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.7.1 | Инновационные проекты, в.т.ч.: | 48.146 | 0 | 0 | 46.43 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.146 | 0 | 0 | -46.43 | -1.716 | 0.231 | 0.231 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.7.1.1 | Строительство ДЭС быстровозводимого типа с ДГ, с выдачей мощности в п. Тиличики взамен существующей аварийной ДЭС-8, с применением инновационной системы автоматизированного управления ДЭС и возобновляемых источников энергии | 46.43 |  |  | 46.43 |  | 0 |  |  |  |  | -46.43 | 0 | 0 | -46.43 | 0 | 0
1.1.1.2.7.1.2 | Обоснование инвестиций применения объектов ВИЭ для реконструкции системы электроснабжения п. Палана и с. Лесная | 1.716 |  |  |  | 1.716 | 0 |  |  |  |  | -1.716 | 0 | 0 | 0 | -1.716 | 0.231 | 0.231
1.1.1.2.7.2 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 9.093 | 9.093 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | -6.195 | -6.195 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 2.746 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.7.2.1 | Разработка основных технических решений и проведение ПИР на строительство ДЭС быстровозводимого типа с ДГ, с выдачей мощности в п. Тиличики взамен существующей аварийной ДЭС-8, с применением инновационной системы автоматизированного управления ДЭС и возобновляемых источников энергии | 9.093 | 9.093 |  |  |  | 2.898 | 2.898 |  |  |  | -6.195 | -6.195 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 2.746
1.1.2. | Приобретение объектов основных средств
2 | Тепловые сети, в т.ч.: | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
2.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
2.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
2.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
2.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
2.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
2.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
2.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
2.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
2.1.1.1.10 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
2.1.1.1.10.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
2.1.1.1.10.2 | НИОКР, в.т.ч.:
2.1.1.2 | Новое строительство и расширение | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
2.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
2.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3.1 | Техприсоединение Пост береговой охраны с.Никольское (теплоснабжение) | 2.473 |  |  |  | 2.473 | 0 |  |  |  |  | -2.473 | 0 | 0 | 0 | -2.473 | 0
2.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
2.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
2.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
2.1.1.2.7 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
2.1.1.2.7.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
2.1.1.2.7.2 | НИОКР, в.т.ч.:
2.1.2. | Приобретение объектов основных средств
3 | Электрические сети высокого напряжения, в т.ч.: | 4.253 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | -3.128 | -3.128 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 2.562 | 0 | 0 | 0
3.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 4.253 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | -3.128 | -3.128 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 2.562 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 4.253 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | -3.128 | -3.128 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 2.562 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 4.253 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | -3.128 | -3.128 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 2.562 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
3.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
3.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
3.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
3.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
3.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
3.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
3.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
3.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 4.253 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | -3.128 | -3.128 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 2.562 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.9.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Манилы-Каменское" | 4.253 | 4.253 |  |  |  | 1.125 | 1.125 |  |  |  | -3.128 | -3.128 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 2.562
3.1.1.2 | Новое строительство и расширение
3.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
3.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
3.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
3.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
3.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
3.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
3.1.1.2.7 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
3.1.1.2.7.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
3.1.1.2.7.2 | НИОКР, в.т.ч.:
3.1.2. | Приобретение объектов основных средств
4 | Электрические сети низкого напряжения (распределительные), в т.ч.: | 17.637 | 0 | 0.1 | 0.8 | 16.737 | 10.46 | 2.684 | 6.292 | 0.82 | 0.664 | -7.177 | 2.684 | 6.192 | 0.02 | -16.073 | 9.14 | 2.465 | 5.697 | 0.791 | 0.187
4.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 17.637 | 0 | 0.1 | 0.8 | 16.737 | 10.46 | 2.684 | 6.292 | 0.82 | 0.664 | -7.177 | 2.684 | 6.192 | 0.02 | -16.073 | 9.14 | 2.465 | 5.697 | 0.791 | 0.187
4.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 17.637 | 0 | 0.1 | 0.8 | 16.737 | 10.46 | 2.684 | 6.292 | 0.82 | 0.664 | -7.177 | 2.684 | 6.192 | 0.02 | -16.073 | 9.14 | 2.465 | 5.697 | 0.791 | 0.187
4.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1.426 | 0 | 0.606 | 0.82 | 0 | 0.526 | 0 | 0.506 | 0.02 | 0 | 1.209 | 0 | 0.514 | 0.695 | 0
4.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
4.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1.426 | 0 | 0.606 | 0.82 | 0 | 0.526 | 0 | 0.506 | 0.02 | 0 | 1.209 | 0 | 0.514 | 0.695 | 0
4.1.1.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов | 0.9 |  | 0.1 | 0.8 |  | 1.426 |  | 0.606 | 0.82 |  | 0.526 | 0 | 0.506 | 0.02 | 0 | 1.209 |  | 0.514 | 0.695
4.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
4.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
4.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
4.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
4.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
4.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
4.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
4.1.1.2 | Новое строительство и расширение | 16.737 | 0 | 0 | 0 | 16.737 | 9.034 | 2.684 | 5.686 | 0 | 0.664 | -7.703 | 2.684 | 5.686 | 0 | -16.073 | 7.931 | 2.465 | 5.183 | 0.096 | 0.187
4.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
4.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
4.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | 16.737 | 0 | 0 | 0 | 16.737 | 9.034 | 2.684 | 5.686 | 0 | 0.664 | -7.703 | 2.684 | 5.686 | 0 | -16.073 | 7.931 | 2.465 | 5.183 | 0.096 | 0.187
4.1.1.2.3.1 | Тех. присоединение "Пост береговой охраны "Соболево" | 1.584 |  |  |  | 1.584 | 1.648 | 0.385 | 1.263 |  |  | 0.064 | 0.385 | 1.263 | 0 | -1.584 | 1.831 | 0.338 | 1.493
4.1.1.2.3.2 | Тех. присоединение "Отделение береговой охраны "Оссора" | 0.427 |  |  |  | 0.427 | 0.323 | 0.209 | 0.114 |  |  | -0.104 | 0.209 | 0.114 | 0 | -0.427 | 0.305 | 0.209 |  | 0.096
4.1.1.2.3.3 | Тех. присоединение "Радиотехнический пост "Усть-Камчатск"" | 2.542 |  |  |  | 2.542 | 0.919 | 0.442 |  |  | 0.477 | -1.623 | 0.442 | 0 | 0 | -2.065 | 0.383 | 0.383
4.1.1.2.3.4 | Тех. присоединение "Отделение береговой охраны "Усть-Камчатск"" | 5.297 |  |  |  | 5.297 | 0.782 | 0.782 |  |  |  | -4.515 | 0.782 | 0 | 0 | -5.297 | 0.67 | 0.67
4.1.1.2.3.5 | Тех. присоединение "Отделение береговой охраны "Тиличики" | 0.817 |  |  |  | 0.817 | 0.569 | 0.492 | 0.077 |  |  | -0.248 | 0.492 | 0.077 | 0 | -0.817 | 0.557 | 0.492 | 0.065
4.1.1.2.3.6 | Тех. присоединение "Пост береговой охраны в с.Никольское" (линия эл.передач) | 4.084 |  |  |  | 4.084 | 0.22 | 0.22 |  |  |  | -3.864 | 0.22 | 0 | 0 | -4.084 | 0.22 | 0.22
4.1.1.2.3.7 | Тех.присоединение "12-ти квартирного жилого дома в п.Козыревск" | 0 |  |  |  | 0 | 1.764 | 0.154 | 1.61 |  |  | 1.764 | 0.154 | 1.61 | 0 | 0 | 1.556 | 0.153 | 1.403
4.1.1.2.3.8 | Тех. присоединение потребителей льготной категории (до 15 кВт) | 1.986 |  |  |  | 1.986 | 2.809 |  | 2.622 |  | 0.187 | 0.823 | 0 | 2.622 | 0 | -1.799 | 2.409 |  | 2.222 |  | 0.187
4.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
4.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
4.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
4.1.2. | Приобретение объектов основных средств
5 | Сбыт энергии, в.т.ч.:
5.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч.
5.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них:
5.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
5.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
5.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
5.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
5.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
5.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
5.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
5.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
5.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
5.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
5.1.1.2 | Новое строительство и расширение
5.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
5.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
5.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
5.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
5.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
5.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
5.1.2. | Приобретение объектов основных средств
6 | Прочие объекты, в т.ч.: | 10.117 | 7 | 0 | 2.663 | 0.454 | 7.734 | 4.976 | 0.05 | 2.588 | 0.12 | -2.383 | -2.024 | 0.05 | -0.075 | -0.334 | 6.574 | 4.217 | 0.042 | 2.211 | 0.104
6.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 10.117 | 7 | 0 | 2.663 | 0.454 | 7.734 | 4.976 | 0.05 | 2.588 | 0.12 | -2.383 | -2.024 | 0.05 | -0.075 | -0.334 | 6.574 | 4.217 | 0.042 | 2.211 | 0.104
6.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 9.813 | 7 | 0 | 2.663 | 0.15 | 7.734 | 4.976 | 0.05 | 2.588 | 0.12 | -2.079 | -2.024 | 0.05 | -0.075 | -0.03 | 6.574 | 4.217 | 0.042 | 2.211 | 0.104
6.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 9.813 | 7 | 0 | 2.663 | 0.15 | 7.734 | 4.976 | 0.05 | 2.588 | 0.12 | -2.079 | -2.024 | 0.05 | -0.075 | -0.03 | 6.574 | 4.217 | 0.042 | 2.211 | 0.104
6.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 2.663 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 2.588 | 0 | -0.075 | 0 | 0 | -0.075 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 2.211 | 0
6.1.1.1.1.1 | Приобретение ОНТМ (по утвержденному перечню) | 2.663 |  |  | 2.663 |  | 2.588 |  |  | 2.588 |  | -0.075 | 0 | 0 | -0.075 | 0 | 2.211 |  |  | 2.211
6.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
6.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
6.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
6.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
6.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
6.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | -0.03 | 0.146 | 0 | 0.042 | 0 | 0.104
6.1.1.1.7.1 | Реконструкция вагона-помещения энергосбыта в с.Манилы | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 0 | -0.05 | 0.042 |  | 0.042
6.1.1.1.7.2 | Монтаж блочного быстровозводимого здания контейнерного типа (АБК энергосбыта) в п.Палана | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.12 |  |  |  | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.104 |  |  |  | 0.104
6.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
6.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | -2.024 | -2.024 | 0 | 0 | 0 | 4.217 | 4.217 | 0 | 0 | 0
6.1.1.1.9.1 | Реконструкция здания АБК базы ОАО "ЮЭСК" в осях А-Г 6-9 с учетом сейсмических воздействий | 7 | 7 |  |  |  | 4.976 | 4.976 |  |  |  | -2.024 | -2.024 | 0 | 0 | 0 | 4.217 | 4.217
6.1.1.1.10 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
6.1.1.1.10.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
6.1.1.1.10.2 | НИОКР, в.т.ч.:
6.1.1.2 | Новое строительство и расширение
6.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
6.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
6.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
6.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
6.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
6.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
6.1.1.2.7 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
6.1.1.2.7.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
6.1.1.2.7.2 | НИОКР, в.т.ч.:
6.1.2. | Приобретение объектов основных средств | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.304 | 0 | 0 | 0 | -0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.304 | 0 | 0 | 0 | -0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1.1 | Приобретение энергоимущества ОАО "Камчатскэнерго" | 0.304 |  |  |  | 0.304 | 0 |  |  |  |  | -0.304 | 0 | 0 | 0 | -0.304 | 0
7 | Прочие инвестиции
7.1. | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы, в т.ч.
7.2. | Финансовые вложения, в т.ч.
7.3. | Нематериальные активы, в т.ч.
7.4. | Прочие вложения, в т.ч.
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Экономист ОКС и УП
Акимова Т.А.
Телефон: 8(4152) 274-567

## Приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "ЮЭСК" за 12 месяцев 2015 года, млн. рублей
Генеральный директор АО «ЮЭСК»
Мурзинцев В.Ю.
_________________________ (подпись)
25 января 2015 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2015] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 149.054 | 64.472 | 0.913 | 0.913 | 8.716 | 8.736 | 21.791 | 19.867 | 117.634 | 34.956
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 28.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 28.85 | 0 | [6 empty] | 28.85 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 83.584 | 49.621 | 0.416 | 0.416 | 6.742 | 6.759 | 17.887 | 15.735 | 58.539 | 26.711
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 83.584 | 49.621 | 0.416 | 0.416 | 6.742 | 6.759 | 17.887 | 15.735 | 58.539 | 26.711
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 21.775 | 9.351 | 0.076 | 0.076 | 1.31 | 1.313 | 3.313 | 2.927 | 17.076 | 5.035
1.4. | Прочие собственные средства | 14.845 | 5.5 | 0.421 | 0.421 | 0.664 | 0.664 | 0.591 | 1.205 | 13.169 | 3.21
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.4.2. | в т.ч. средства по технологическому присоединению | 14.845 | 5.5 | 0.421 | 0.421 | 0.664 | 0.664 | 0.591 | 1.205 | 13.169 | 3.21
1.4.2.1 | в т.ч. средства по индивидуальным договорам |  | 1.085 |  | 0.421 |  | 0.664
1.4.2.2 | в т.ч. средства по технологическому присоединению (льготная категория) | 1.333 | 0 |  |  | 0.798 |  | 0.266 |  | 0.269
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 149.054 | 64.472 | 0.913 | 0.913 | 8.716 | 8.736 | 21.791 | 19.867 | 117.634 | 34.956
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Начальник ОКС и УП
Соловьева Н.Н.
Телефон: 8(4152) 274-567

## Приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов АО "ЮЭСК" за 12 месяцев 2015 года
Генеральный директор АО «ЮЭСК»
Мурзинцев В.Ю.
___________________________ (подпись)
25 января 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 квартал 2015 г. | 2 квартал 2015 г. | 3 квартал 2015 г. | 4 квартал 2015 г. | Итого 2015 г. | 1 квартал 2015 г. | 2 квартал 2015 г. | 3 квартал 2015 г. | 4 квартал 2015 г. | Итого 2015 г. | 1 квартал 2015 г. | 2 квартал 2015 г. | 3 квартал 2015 г. | 4 квартал 2015 г. | Итого 2015 г. | 1 квартал 2015 г. | 2 квартал 2015 г. | 3 квартал 2015 г. | 4 квартал 2015 г. | Итого 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Увеличение установленной мощности ДЭС-11 в п.Тигиль с применением инновационных технических решений |  |  |  | 1 МВт | 1 МВт | 0 | 0 | 0 | 1 МВт | 1 МВт | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Замена силовых трансформаторов |  |  |  | 0,72 МВА | 0,72 МВА | 0 | 0 | 4,00 МВА | 0,56 МВА | 4,56 МВА | [5 empty] | 0 | 0 | 2,50 МВА | 1,25 МВА | 3,75 МВА
| Итого |  |  |  | 1 МВт / 0,72 МВА | 1 МВт / 0,72 МВА | 0 | 0 | 4,00 МВА | 1 МВт / 0,56 МВА | 1 МВт / 4,56 МВА | [5 empty] | 0 | 0 | 2,50 МВА | 1,25 МВА | 3,75 МВА
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Начальник ОКС и УП
Соловьева Н.Н.
Телефон: 8(4152) 274-567

## Приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период (за 12 месяцев 2015 год / 2014 год)
Генеральный директор АО "ЮЭСК"
Мурзинцев В.Ю.
___________________________ (подпись)
26 января 2016 года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала / За 2015 год | На конец 2014 года / за 2014 год
1 | 2 | 3
Выручка | 1000.287 | 864.329
Чистая прибыль | 142.438 | -10.356
Направления распределения чистой прибыли: | - | -
дивиденды | - | -
другое (расшифровать) | - | -
EBITDA | 307.445 | 104.7211
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 381.258 | 310.229
покупатели и заказчики | 194.001 | 104.168
авансы выданные | 4.029 | 4.531
Собственный капитал | 1499.307 | 1356.869
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | - | -
кредиты | - | -
облигационные займы | - | -
займы организаций | - | -
прочее | - | -
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 887.27 | 1057.985
кредиты и займы* | 333.332 | 480.758
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 470.814 | 504.299
по строительству | 1.758 | 0.249
по ремонтам | 2.638 | 10.168
по поставкам топлива | 291.181 | 346.581
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 51.968 | 40.39
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 149.054
Профинансировано на отчетную дату | 64.472
Обеспеченность источниками финансирования % | 100
Дефицит финансирования % | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на отчетный 2015 г. | 449.792
на период ИП | 411.8
Пояснения по расчету кредитного потенциала | 30% от суммы собственного капитала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Начальник Финансового отдела
Симакова Л.Н.
Телефон: 8(4152) 278-059

## Приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о техническом состоянии объектов АО "ЮЭСК" за 2015 год
Генеральный директор АО "ЮЭСК"
Мурзинцев В.Ю.
___________________________ (подпись)
25 января 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос- экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо- дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи- тельство (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Внедрение коммутационного оборудования с использованием высокоэффективных технологий гашения электрической дуги и микропроцессорных схем защиты электрических сетей и генераторов с организацией централизованного дистанционного контроля и управления группой электростанций |  |  |  | 2013 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Увеличение установленной мощности ДЭС-17 с. Никольское, установка ДГ мощностью 0,292 МВт | 1.97 МВт |  |  | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Увеличение установленной мощности ДЭС-11 в п.Тигиль с применением инновационных технических решений | 1 МВт |  |  | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Установка аварийного ДГ в блок-контейнере ДЭС-9 с.Каменское | 0,6 МВт |  |  | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5 | Строительство ДЭС быстровозводимого типа с ДГ, с выдачей мощности в п. Тиличики взамен существующей аварийной ДЭС-8, с применением инновационной системы автоматизированного управления ДЭС и возобновляемых источников энергии |  |  |  | 2015 | 2020 | - | - | + | -
6 | Обоснование инвестиций применения объектов ВИЭ для реконструкции системы электроснабжения п. Палана и с. Лесная |  |  |  | 2014 | 2017 | - | - | - | +
7 | Разработка основных технических решений и проведение ПИР на строительство ДЭС быстровозводимого типа с ДГ, с выдачей мощности в п. Тиличики взамен существующей аварийной ДЭС-8, с применением инновационной системы автоматизированного управления ДЭС и возобновляемых источников энергии |  |  |  | 2014 | 2016 | - | - | + | -
8 | Техприсоединение Пост береговой охраны с.Никольское (теплоснабжение) |  |  |  | 2015 | 2016 | - | - | - | -
9 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Манилы-Каменское" |  |  |  | 2013 | 2016 | - | + | - | -
10 | Замена силовых трансформаторов | 7,85 МВА |  |  | 2013 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
11 | Тех. присоединение "Пост береговой охраны "Соболево"" |  |  |  | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
12 | Тех. присоединение "Отделение береговой охраны "Оссора" |  |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
13 | Тех. присоединение "Радиотехнический пост "Усть-Камчатск"" |  |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
14 | Тех. присоединение "Отделение береговой охраны "Усть-Камчатск"" |  |  |  | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
15 | Тех. присоединение "Отделение береговой охраны "Тиличики" |  |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
16 | Тех. присоединение "Пост береговой охраны в с.Никольское" (электроснабжение) |  |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
17 | Тех.присоединение "12-ти квартирного жилого дома в п.Козыревск" |  |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
18 | Тех. присоединение потребителей льготной категории (до 15 кВт) |  |  |  | 2014 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется
19 | Реконструкция вагона-помещения энергосбыта в с.Манилы |  |  |  | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
20 | Монтаж блочного быстровозводимого здания контейнерного типа (АБК энергосбыта) в п.Палана |  |  |  | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
21 | Реконструкция здания АБК базы ОАО "ЮЭСК" в осях А-Г 6-9 с учетом сейсмических воздействий |  |  |  | 2015 | 2016 | - | - | + | -
Начальник ОКС и УП
Соловьева Н.Н.
Телефон: 8(4152) 274-567