## приложение 6.1
"Приложение № 6.1.
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ЮЭСК", млн. рублей с НДС (2015 год)
Генеральный директор АО "ЮЭСК"
В.Ю. Мурзинцев
___________________________ (подпись)
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2015 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинан-сировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| Всего | 1144.4298 | 149.054 | 64.472 | 57.214 | 41.501 | 1079.958 | -84.582 | -56.75% | 0 | 0 | 0
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 1005.373 | 114.574 | 45.153 | 38.938 | 29.524 | 960.22 | -69.421 | -60.59% | 0 | 0 | 0
1,1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 1005.373 | 114.574 | 45.153 | 38.938 | 29.524 | 960.22 | -69.421 | -60.59% | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 1005.373 | 114.574 | 45.153 | 38.938 | 29.524 | 960.22 | -69.421 | -60.59% | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 51.614 | 7.235 | 7.285 | 6.173 | 6.173 | 44.329 | 0.05 | 0.6911% | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка емкости 1000 м.куб. на складе ГСМ ДЭС-10 п.Палана | 0
1.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
1.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
1.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
1.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
1.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.1.1.1.10 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | 51.614 | 7.235 | 7.285 | 6.173 | 6.173 | 44.329 | 0.05 | 0.6911% | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.10.1 | Инновационные проекты, в т.ч. | 51.614 | 7.235 | 7.285 | 6.173 | 6.173 | 44.329 | 0.05 | 0.6911% | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.10.1.1 | Внедрение коммутационного оборудования с использованием высокоэффективных технологий гашения электрической дуги и микропроцессорных схем защиты электрических сетей и генераторов с организацией централизованного дистанционного контроля и управления группой электростанций | 51.614 | 7.235 | 7.285 | 6.173 | 6.173 | 44.329 | 0.05 | 0.6911% | 0 | 0
1.1.1.1.10.2 | НИОКР, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Новое строительство и расширение | 953.759 | 107.339 | 37.868 | 32.765 | 23.351 | 915.891 | -69.471 | -64.72% | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 53.1 | 50.1 | 34.97 | 29.788 | 23.351 | 18.13 | -15.13 | -30.2% | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.1 | Увеличение установленной мощности ДЭС-17 с. Никольское, установка ДГ мощностью 0,292 МВт | 9.7 | 13.6 | 7.263 | 6.157 | 0 | 2.437 | -6.337 | -46.6% | 0 | 0 | Планировалось приобретение ДГ модульного исполнения. В связи с антикризисными мероприятиями, в целях удешевления было принято решение закупить дизель на раме и установить в машзале существующей ДЭС. Финансирование произведено согласно заключенному договору на поставку ДГ
1.1.1.2.1.2 | Увеличение установленной мощности ДЭС-11 в п.Тигиль с применением инновационных технических решений | 28 | 28 | 27.377 | 23.351 | 23.351 | 0.623 | -0.623 | -2.225% | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.3 | Установка аварийного ДГ в блок-контейнере ДЭС-9 с.Каменское | 15.4 | 8.5 | 0.33 | 0.28 | 0 | 15.07 | -8.17 | -96.12% | 0 | 0 | Срок поставки по договору - 20.12.2015 г. ДГУ по состоянию на 31.12.2015 г. не поступила из-за недоработанной поставщиком логистической схемы поставки. Поставщик гарантировал поставку в феврале 2016 г. Обязательств по финансированию не возникло, в связи с неисполнением поставки оборудования
1.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
1.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
1.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
1.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
1.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
1.1.1.2.7 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.: | 900.659 | 57.239 | 2.898 | 2.977 | 0 | 897.761 | -54.341 | -94.94% | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.7.1 | Инновационные проекты, в.т.ч.: | 891.566 | 48.146 | 0 | 0.231 | 0 | 891.566 | -48.146 | -100% | 0 | 0 | 0
Разработка основных технических решений и проведение ПИР на строительство ДЭС быстровозводимого типа с ДГ, с выдачей мощности в п. Тиличики взамен существующей аварийной ДЭС-8, с применением инновационной системы автоматизированного управления ДЭС и возобновляемых источников энергии
1.1.1.2.7.1.1 | Строительство ДЭС быстровозводимого типа с ДГ, с выдачей мощности в п. Тиличики взамен существующей аварийной ДЭС-8, с применением инновационной системы автоматизированного управления ДЭС и возобновляемых источников энергии | 882.088 | 46.43 | 0 | 0 | 0 | 882.088 | -46.43 | -100% | 0 | 0 | Приобретение запланированных по данному объекту двух ДГ осуществить не удалось. В связи с тем, что проектные работы по объекту не были выполнены полностью, не смогли согласовать закупку дизель-генераторов за отчетный период. В отчетном периоде обязательств по финансированию не возникло
1.1.1.2.7.1.2 | Обоснование инвестиций применения объектов ВИЭ для реконструкции системы электроснабжения п. Палана и с. Лесная | 9.478 | 1.716 | 0 | 0.231 | 0 | 9.478 | -1.716 | -100% | 0 | 0 | Не исполнение подрядчиком обязательств вызвано длительностью процедуры оформлением земельного участка для организация гидрометеорологического поста. Обязательств по финансированию не возникло, в связи с невыполнением работ
1.1.1.2.7.2 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 9.093 | 9.093 | 2.898 | 2.746 | 0 | 6.195 | -6.195 | -68.13% | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.7.2.1 | Разработка основных технических решений и проведение ПИР на строительство ДЭС быстровозводимого типа с ДГ, с выдачей мощности в п. Тиличики взамен существующей аварийной ДЭС-8, с применением инновационной системы автоматизированного управления ДЭС и возобновляемых источников энергии | 9.093 | 9.093 | 2.898 | 2.746 | 0 | 6.195 | -6.195 | -68.13% | 0 | 0 | Проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. В связи с тем, заключение по ПСД не получено, обязательств по финансированию не возникло
1.1.2. | Приобретение объектов основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Тепловые сети, в т.ч.: | 8.037 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | -2.473 | -100% | 0 | 0 | 0
2.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 8.037 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | -2.473 | -100% | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 8.037 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | -2.473 | -100% | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
2.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
2.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
2.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
2.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
2.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
2.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
2.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
2.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
2.1.1.1.10 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
2.1.1.1.10.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
2.1.1.1.10.2 | НИОКР, в.т.ч.:
2.1.1.2 | Новое строительство и расширение | 8.037 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | -2.473 | -100% | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
2.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
2.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | 8.037 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | -2.473 | -100% | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3.1 | Техприсоединение Пост береговой охраны с.Никольское (теплоснабжение) | 8.037 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 8.037 | -2.473 | -100% | 0 | 0 | В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств, договор расторгнут. Повторные торги предусмотрены в 1 квартале 2016 года. Договор расторгнут. Финансирование не производилось
2.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
2.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
2.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
2.1.1.2.7 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
2.1.1.2.7.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
2.1.1.2.7.2 | НИОКР, в.т.ч.:
2.1.2. | Приобретение объектов основных средств
3 | Электрические сети высокого напряжения, в т.ч.: | 4.253 | 4.253 | 1.125 | 2.562 | 0 | 3.128 | -3.128 | -73.55% | 0 | 0 | 0
3.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 4.253 | 4.253 | 1.125 | 2.562 | 0 | 3.128 | -3.128 | -73.55% | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 4.253 | 4.253 | 1.125 | 2.562 | 0 | 3.128 | -3.128 | -73.55% | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 4.253 | 4.253 | 1.125 | 2.562 | 0 | 3.128 | -3.128 | -73.55% | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
3.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
3.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
3.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
3.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
3.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
3.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
3.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
3.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 4.253 | 4.253 | 1.125 | 2.562 | 0 | 3.128 | -3.128 | -73.55% | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.9.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Манилы-Каменское" | 4.253 | 4.253 | 1.125 | 2.562 | 0 | 3.128 | -3.128 | -73.55% | 0 | 0 | В заключении негосуд. экспертизы указано на необходимость дополнит. геодезических изысканий под опоры ВЛ. Подрядчик не успел перебазировать технику для выполнения работ до завершения навигационного периода, в результате изыскания не выполнены. Обязательств по финансированию не возникло, в связи с невыполнением работ
3.1.1.2 | Новое строительство и расширение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
3.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
3.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
3.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
3.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
3.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
3.1.1.2.7 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
3.1.1.2.7.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
3.1.1.2.7.2 | НИОКР, в.т.ч.:
3.1.2. | Приобретение объектов основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Электрические сети низкого напряжения (распределительные), в т.ч.: | 71.1258 | 17.637 | 10.46 | 9.14 | 4.949 | 60.6658 | -7.177 | -40.69% | 0 | 0 | 0
4.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 71.1258 | 17.637 | 10.46 | 9.14 | 4.949 | 60.6658 | -7.177 | -40.69% | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 71.1258 | 17.637 | 10.46 | 9.14 | 4.949 | 60.6658 | -7.177 | -40.69% | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 5.25 | 0.9 | 1.426 | 1.209 | 1.209 | 3.824 | 0.526 | 58.44% | 0 | 0 | 0
4.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
4.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 5.25 | 0.9 | 1.426 | 1.209 | 1.209 | 3.824 | 0.526 | 58.44% | 0 | 0 | 0
4.1.1.1.2.1 | Замена силовых трансформаторов | 5.25 | 0.9 | 1.426 | 1.209 | 1.209 | 3.824 | 0.526 | 58.44% | 0 | 0 | Возникла производственная необходимость установки трансформатора, не предусмотренного планом. Финансирование произведено по факту установки трансформаторов
4.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
4.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
4.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
4.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
4.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
4.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
4.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
4.1.1.2 | Новое строительство и расширение | 65.8758 | 16.737 | 9.034 | 7.931 | 3.74 | 56.8418 | -7.703 | -46.02% | 0 | 0 | 0
4.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
4.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
4.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.: | 65.8758 | 16.737 | 9.034 | 7.931 | 3.74 | 56.8418 | -7.703 | -46.02% | 0 | 0 | 0
4.1.1.2.3.1 | Тех. присоединение "Пост береговой охраны "Соболево"" | 1.648 | 1.584 | 1.648 | 1.831 | 1.831 | 0 | 0.064 | 4.04% | 0 | 0 | 0
4.1.1.2.3.2 | Тех. присоединение "Отделение береговой охраны "Оссора" | 0.427 | 0.427 | 0.323 | 0.305 | 0 | 0.104 | -0.104 | -24.36% | 0 | 0 | Не был определен подрядчик на выполнение СМР. Принято решение о выполнении работ хозспособом в 2016 году. Оплачены ПИР и кадастровые работы. Обязательств по оплате СМР в отчетном периоде не возникло
4.1.1.2.3.3 | Тех. присоединение "Радиотехнический пост "Усть-Камчатск"" | 2.5742 | 2.542 | 0.919 | 0.383 | 0 | 1.6552 | -1.623 | -63.85% | 0 | 0 | Подрядчиком не были выполнены и согласованы ПИР в срок, предусмотренный договором, и как следствие неисполнение СМР в отчетном году. Оплачены ПИР и кадастровые работы. Обязательств по оплате СМР в отчетном периоде не возникло
4.1.1.2.3.4 | Тех. присоединение "Отделение береговой охраны "Усть-Камчатск"" | 6.477 | 5.297 | 0.782 | 0.67 | 0 | 5.695 | -4.515 | -85.24% | 0 | 0 | Администрацией сельского поселения Усть-Камчатск изменена первоначальная трасса ВЛ, что привело к увеличению протяженности и к повторному проектированию ВЛ. Оплачены ПИР и кадастровые работы. Обязательств по оплате СМР в отчетном периоде не возникло
4.1.1.2.3.5 | Тех. присоединение "Отделение береговой охраны "Тиличики" | 5.6452 | 0.817 | 0.569 | 0.557 | 0 | 5.0762 | -0.248 | -30.35% | 0 | 0 | Не был определен подрядчик на выполнение СМР. Принято решение о выполнении работ хозспособом в 2016 году. Оплачены ПИР и поставка материалов. Обязательств по оплате СМР в отчетном периоде не возникло
4.1.1.2.3.6 | Тех. присоединение "Пост береговой охраны в с.Никольское" (электроснабжение) | 9.0764 | 4.084 | 0.22 | 0.22 | 0 | 8.8564 | -3.864 | -94.61% | 0 | 0 | В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по выполнению СМР, договор расторгнут. Принято решение о выполнении работ хоз.способом в 2016 году Финансирование по объекту перенесено на 2016 год. Оплачены ПИР и кадастровые работы
4.1.1.2.3.7 | Тех.присоединение "12-ти квартирного жилого дома в п.Козыревск" | 1.764 | 0 | 1.764 | 1.556 | 1.556 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | Внеплановый объект. Необходимость выполнения работ в 2015 году обусловлена вводом жилых домов, необходимых для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в соответствие с ФЦП. Финансирование по факту выполненных работ в рамках заключенных договоров
4.1.1.2.3.8 | Тех. присоединение потребителей льготной категории (до 15 кВт) | 38.264 | 1.986 | 2.809 | 2.409 | 0.353 | 35.455 | 0.823 | 41.44% | 0 | 0 | Финансирование по факту заключенных договоров и выполненных работ
4.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
4.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
4.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
4.1.2. | Приобретение объектов основных средств
5 | Сбыт энергии, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч.
5.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них:
5.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция
5.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
5.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
5.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
5.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
5.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
5.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
5.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
5.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
5.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
5.1.1.2 | Новое строительство и расширение
5.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
5.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
5.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
5.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
5.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
5.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
5.1.2. | Приобретение объектов основных средств
6 | Прочие объекты, в т.ч.: | 55.641 | 10.117 | 7.734 | 6.574 | 7.028 | 47.9072 | -2.383 | -23.55% | 0 | 0 | 0
6.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 55.641 | 10.117 | 7.734 | 6.574 | 7.028 | 47.9072 | -2.383 | -23.55% | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 55.337 | 9.813 | 7.734 | 6.574 | 7.028 | 47.6032 | -2.079 | -21.19% | 0 | 0 | 0
6.1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 55.337 | 9.813 | 7.734 | 6.574 | 7.028 | 47.6032 | -2.079 | -21.19% | 0 | 0 | 0
6.1.1.1.1 | Основные объекты всего, в т.ч. | 48.167 | 2.663 | 2.588 | 2.211 | 2.211 | 45.5792 | -0.075 | -2.816% | 0 | 0 | 0
6.1.1.1.1.1 | Приобретение ОНТМ (по утвержденному перечню) | 48.1672 | 2.663 | 2.588 | 2.211 | 2.211 | 45.5792 | -0.075 | -2.816% | 0 | 0 | 0
6.1.1.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
6.1.1.1.3 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.
6.1.1.1.4 | Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.
6.1.1.1.5 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, в т.ч.
6.1.1.1.6 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
6.1.1.1.7 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.146 | 4.817 | 0 | 0.02 | 13.33% | 0 | 0 | 0
6.1.1.1.7.1 | Реконструкция вагона-помещения энергосбыта в с.Манилы | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.042 | 0.402 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6.1.1.1.7.2 | Монтаж блочного быстровозводимого здания контейнерного типа (АБК энергосбыта) в п.Палана | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.104 | 4.415 | 0 | 0.02 | 20% | 0 | 0 | 0
6.1.1.1.8 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
6.1.1.1.9 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 7 | 7 | 4.976 | 4.217 | 0 | 2.024 | -2.024 | -28.91% | 0 | 0 | 0
6.1.1.1.9.1 | Реконструкция здания АБК базы ОАО "ЮЭСК" в осях А-Г 6-9 с учетом сейсмических воздействий | 7 | 7 | 4.976 | 4.217 | 0 | 2.024 | -2.024 | -28.91% | 0 | 0 | В связи с недостатком специалистов, проектные работы не были выполнены в срок. Финансирование произведено в объеме выполненных работ
6.1.1.1.10 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
6.1.1.1.10.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
6.1.1.1.10.2 | НИОКР, в.т.ч.:
6.1.1.2 | Новое строительство и расширение
6.1.1.2.1 | Основные объекты всего, в т.ч.
6.1.1.2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.
6.1.1.2.3 | Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:
6.1.1.2.4 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
6.1.1.2.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.:
6.1.1.2.6 | ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
6.1.1.2.7 | Инновации и НИОКР, в.т.ч.:
6.1.1.2.7.1 | Инновационные проекты, в т.ч.
6.1.1.2.7.2 | НИОКР, в.т.ч.:
6.1.2. | Приобретение объектов основных средств | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | -0.304 | -100% | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | -0.304 | -100% | 0 | 0 | 0
6.1.2.1.1 | Приобретение энергоимущества ОАО "Камчатскэнерго" | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | -0.304 | -100% | 0 | 0 | Затянувшийся процесс определения стоимости передаваемых основных средств не позволил заключить договор в отчетном году. Обязательств по финансированию в отчетном периоде не возникло
7 | Прочие инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Инвестиции в развитие непроизводственной сферы, в т.ч.
7.2. | Финансовые вложения, в т.ч.
7.3. | Нематериальные активы, в т.ч.
7.4. | Прочие вложения, в т.ч.
Справочно: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программы; Постановление РСТиЦ от 10.09.2015 г. № 164
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Начальник ОКС и УП
Соловьева Н.Н.
Телефон: 8(4152) 274-567

## приложение 6.2
"Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "ЮЭСК", млн. рублей (2015 год)
Генеральный директор АО "ЮЭСК"
В.Ю. Мурзинцев
_________________________ (подпись)
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2015 год |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 149.054 | 64.47 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 28.85 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 28.85 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 83.584 | 49.62 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 83.584 | 49.62 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 21.775 | 9.35 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 14.845 | 5.5 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0
1.4.2. | в т.ч. средства по технологическому присоединению | 14.845 | 5.5 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 149.054 | 64.47 | 0
| для ОГК/ТГК, в том числе | 0 | 0 | 0
| ДПМ | 0 | 0 | 0
| вне ДПМ | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Начальник ОКС и УП
Соловьева Н.Н.
Телефон: 8(4152) 274-567

## приложение 6.3
"Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов АО "ЮЭСК" (2015 год)
Генеральный директор АО "ЮЭСК"
В.Ю. Мурзинцев
_____________________ (подпись)
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Увеличение установленной мощности ДЭС-11 в п.Тигиль с применением инновационных технических решений | 1 МВт | 1 МВт | 0 | 0
2 | Замена силовых трансформаторов | 0,72 МВА | 4,56 МВА | 0 | 3,750 МВА
| Итого | 1 МВт / 0,72 МВА | 1 МВт / 4,56 МВА | 0 | 3,750 МВА
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Начальник ОКС и УП
Соловьева Н.Н.
Телефон: 8(4152) 274-567

## приложение 5
Приложение № 5 к Приказу Минэнерго от 24.03.2010г №114 .
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Генеральный директор АО "ЮЭСК"
В.Ю. Мурзинцев
__________________________ (подпись)
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2013 |  | 2014
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 923.9712 | 937.4668 | 858.28 | 864.33
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 878.1459 | 869.0799 | 857.76 | 863.74
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 45.8254 | 68.3869 | 0.52 | 0.59
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 3048.0584 | 2951.798 | 2844.43 | 2777.9
1. | Материальные расходы, всего | 1740.2089 | 1670.2327 | 1459.32 | 1435.59
в том числе:
1.1. | Топливо | 1569.66 | 1542.3069 | 1272.57 | 1271.15
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 165.2506 | 122.8927 | 182.37 | 160.48
1.3. | Покупная электроэнергия | 5.2984 | 5.033 | 4.38 | 3.96
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 935.4174 | 922.56 | 1048.44 | 1043.2
3. | Амортизационные отчисления | 72.7782 | 64.9093 | 75.1 | 74.54
4. | Налоги и сборы, всего | 41.1304 | 40.8567 | 14.83 | 14.92
5. | Прочие расходы, всего | 258.5236 | 253.2393 | 246.74 | 209.65
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 93.8358 | 74.4654 | 77.77 | 58.29
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 36.7506 | 33.9729 | 35.69 | 29.84
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 127.9371 | 144.801 | 133.28 | 121.52
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | -2124.0872 | -2014.3312 | -1986.15 | -1913.57
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 1868.9054 | 1900.4704 | 1906.9721 | 1909.2247
1. | Внереализационные доходы, всего | 1913.1124 | 1934.9719 | 1989.19 | 2009.44
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проценты от размещения средств | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Внереализационные расходы, всего | 44.207 | 34.5015 | 82.22 | 100.21
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 44.207 | 34.5015 | 42.84 | 40.39
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | -255.1818 | -113.8608 | -79.1779 | -4.3453
VI. | Налог на прибыль | 0 | 15.8984 | -19.56 | 6
VII. | Чистая прибыль | -255.1818 | -129.7592 | -59.6179 | -10.3453
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1. | Фонд накопления | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Резервный фонд | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Прочие расходы из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 47.7384 | 25.7553 | 60.63 | 18.46
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 5.6606 | -4.7282 | 29.99 | 5.59
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 53.399 | 21.0271 | 30.64 | 12.87
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности | -27.5554 | -2.6585 | 110.94 | 74.9
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 56.135 | -28.8289 | 31.66 | 20.39
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 28.5797 | -31.4874 | 79.27 | 54.52
XI. | Привлечение заемных средств | 720 | 720 | 900 | 900
| в том числе на: | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Финансирование инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 720 | 720 | 900 | 900
XII. | Погашение заемных средств | 720 | 720 | 800 | 800
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 720 | 720 | 800 | 800
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | 165.3846 | 181.5375 | 216.99 | 172.74
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | 0 | 0 | 0 | 0
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0
XVI. | Капитальные вложения | 94.6835 | 82.4686 | 83.14 | 71.25
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 3700.5735 | 3766.5894 | 4105.39 | 4027
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 3938.0442 | 3736.6836 | 3807.42 | 3719.67
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | -237.4707 | 29.9058 | 297.97 | 307.33
Справочно:
1. | EBITDA | 104.0248 | 161.5218 | 38.76 | 104.72
2. | Долг на конец периода | 380.758 | 380.758 | 480.76 | 480.76
3. | Уровень тарифов
| на реализацию электроэнергии, руб./кВт*ч | 5.2575 | 5.17 | 5.68 | 5.66
| на реализацию теплоэнергии руб./Гкал | 4116.7024 | 4120.55 | 4432.49 | 4364.42
| на ХВС, руб./м3 | 73.62 | 76.12 | 93.91 | 93.26
Начальник Финансового отдела
Симакова Л.Н.
Телефон: 8(4152) 278-059