## 7.1.
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, тыс. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
[14 empty] | по состоянию на 30.03.2016 г. | [16 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[28 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | [10 empty] | Освоено** (закрыто актами выполнен- ных работ), тыс. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода |  | Отклонение (факт / план ) | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв. | [7 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план* | ожид. факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 0 | 48247 | 49224.35 | 0 | 0 | 0 | 2617.8101 | 0 | 5423.2965 |  | 0 | 41183.2434 | 40778.2766 | 40778.2766 | 18839.9051 | 18839.9051 | -22834.1351 |  | 977.35 | 2.0257 | 0 | 0
ГЕНЕРАЦИЯ | [31 empty] | 1. Невозможность проведения строительно-монтажных работ в зимний период. 2. Дефицит собственных оборотных средств. 3. Отсутствие кредитных средств в регулируемых тарифах. 4. Фактическая потребность в проведении мероприятий по реконструкции системы освещения ДЭС-5.
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 2719 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 |  | 0 | 3277 | 3744 | 3744 | 0 | 0 | 0 |  | 1025 | 37.6977 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 2719 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 |  | 0 | 3277 | 3744 | 3744 | 0 | 0 | 0 |  | 1025 | 37.6977 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция здания ДЭС-5, в т.ч.: |  |  |  | 0 | 2719 | 3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3277 | 3277 | 3277 | 0 | 0 | 0 |  | 558 | 20.5223
1.1.1.1. | Строительство электроцеха |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1. | Реконструкция градирни |  |  |  | 0 | 2719 | 3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3277 | 3277 | 3277 | 0 | 0 | 0 |  | 558 | 20.5223
1.1.2. | Установка молниеотвода склада ГСМ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.1.2. | Замена двух дизель-генераторов производства Caterpillar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.2. | Реконструкция системы освещения ДЭС-5 |  |  |  | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 |  | 467 | 0
ВСЕГО ГЕНЕРАЦИЯ: |  |  |  |  | 0 | 2719 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 |  | 0 | 3277 | 3744 | 3744 | 0 | 0 | 0 |  | 1025 | 37.6977 | 0 | 0
ТРАНЗИТ
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 37070 | 36047.333 | 0 | 0 | 0 | 393.6571 | 0 | 3657.3133 |  | 0 | 31996.3626 | 24594.1216 | 24594.1216 | 18495.9991 | 18495.9991 | -22394.1351 |  | -1022.667 | -2.7587 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 32310 | 36047.333 | 0 | 0 | 0 | 393.6571 | 0 | 3657.3133 |  | 0 | 31996.3626 | 24594.1216 | 24594.1216 | 18495.9991 | 18495.9991 | -17634.1351 |  | 3737.333 | 11.5671 | 0 | 0
1.1.1. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  |  |  | 0 | 10330 | 7264.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574.7684 |  | 0 | 5690.1526 | 7264.921 | 7264.921 | 0 | 0 | -3065.079 |  | -3065.079 | -29.6716
1.1.2. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2966 | 2966 | 3610 | 3610 | -80 |  | -80 | -100
1.1.3. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  |  |  | 0 | 4000 | 3749.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3749.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -250.189 | -6.2547
1.1.4. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  |  |  | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3900 |  | -3900 | -100
1.1.5. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.1.5. | Замена КТПН |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334.9996 | 4334.9996 | 0 |  | 0 | 0
1.1.6. | Реконструкция 1 секции ЗРУ-6 кВ, РУСН - 0,4 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 21621.6571 | 0 | 0 | 0 | 393.6571 | 0 | 0 |  | 0 | 21228 | 10952.2567 | 10952.2567 | 10550.9995 | 10550.9995 | 0 |  | 21621.6571 | 0
1.1.7. | Реконструкция РП - 6 кВ |  |  |  | 0 | 14000 | 3410.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082.5449 |  | 0 | 1328.399 | 3410.9439 | 3410.9439 | 0 | 0 | -10589.0561 |  | -10589.0561 | -75.6361
1.2. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Объект 2 | [19 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
… | [20 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4760 |  | -4760 | -100 | 0 | 0
1.3.1. | Закупка и установка двух конденсаторных установок 1000 кВАр 6 кВ |  |  |  | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4760 |  | -4760 | -100
2 | Объект 2 | [19 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
… | [20 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2. | Новое строительство |  |  |  | 0 | 8018 | 9089.111 | 0 | 0 | 0 | 1757.153 | 0 | 1765.9832 |  | 0 | 5565.9748 | 12096.249 | 12096.249 | 0 | 0 | 0 |  | 1071.111 | 13.3588 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 8018 | 9089.111 | 0 | 0 | 0 | 1757.153 | 0 | 1765.9832 |  | 0 | 5565.9748 | 12096.249 | 12096.249 | 0 | 0 | 0 |  | 1071.111 | 13.3588 | 0 | 0
2.1.1. | Закупка и установка счетчиков для системы АСКУЭ |  |  |  | 0 | 1018 | 1757.153 | 0 | 0 | 0 | 1757.153 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1757.153 | 1757.153 | 0 | 0 | 0 |  | 739.153 | 72.6083
2.1.2. | Строительство, реконструкция ВЛ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3007.138 | 3007.138 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.3. | Строительство ТП |  |  |  | 0 | 7000 | 7331.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765.9832 |  | 0 | 5565.9748 | 7331.958 | 7331.958 | 0 | 0 | 0 |  | 331.958 | 4.7423
3. | Технологическое присоединение ООО "Дары Камчатки" |  |  |  | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440 |  | -440 | -100 | 0 | 0
3.1. | Замена силового трансформатора на трансформатор ТМ-400 кВА, 6/0,4 кВ |  |  |  | 0 | 420.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.5 |  | -420.5 | -100
3.2. | Замена рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-4 на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" на рубильник 0,4 кВ 250 А |  |  |  | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5 |  | -8.5 | -100
3.3. | Замена на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" в РУ-0,4 кВ ТП-4 трансформаторов тока на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 300/5 |  |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |  | -11 | -100
4. | Оборудование, не входящее в сметные расчеты строительных работ и работ по реконструкции, в т.ч.: |  |  |  | 0 | 0 | 343.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 343.906 | 343.906 | 343.906 | 343.906 | 343.906 | 0 |  | 343.906 | 0 | 0 | 0
4.1. | Приборы, в т.ч.: |  |  |  | 0 | 0 | 126.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 126.55 | 126.55 | 126.55 | 126.55 | 126.55 | 0 |  | 126.55 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А |  |  |  | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 |  | 41 | 0
4.1.2 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии |  |  |  | 0 | 0 | 85.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85.55 | 85.55 | 85.55 | 85.55 | 85.55 | 0 |  | 85.55 | 0
4.2. | Оргтехника в т.ч.: |  |  |  | 0 | 0 | 217.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 217.356 | 217.356 | 217.356 | 217.356 | 217.356 | 0 |  | 217.356 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Базовый блок Самсунг |  |  |  | 0 | 0 | 78.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 78.352 | 78.352 | 78.352 | 78.352 | 78.352 | 0 |  | 78.352 | 0
4.2.2. | Компьютер в комплекте ASUS B85 |  |  |  | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 0 |  | 64.9 | 0
4.2.3. | Компьютер в комплекте ASUS B85/i3/4Gb/500Gb |  |  |  | 0 | 0 | 74.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 74.104 | 74.104 | 74.104 | 74.104 | 74.104 | 0 |  | 74.104 | 0
5. | Технологическое присоединение ФГКУ "ПУ ФСБ РФ по Камчатскому краю" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Отсыпка трассы вновь строимого кабельного канала |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2. | Прокладка пяти кабельных вставок КЛ-6 кВ протяженностью 380 м каждая |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Прочее |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Закупка снегохода |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Выполнено в 2014 году в рамках исполнения Инвестиционной программы за 2014 г.
6.2. | Перевод на электроотопление объектов п. Октябрьский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Справочно: | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
1 | Объект 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2 | Объект 2 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
ИТОГО ТРАНЗИТ: |  |  |  |  | 0 | 45528 | 45480.35 | 0 | 0 | 0 | 2150.8101 | 0 | 5423.2965 |  | 0 | 37906.2434 | 37034.2766 | 37034.2766 | 18839.9051 | 18839.9051 | -22834.1351 |  | -47.65 | -0.10466 | 0 | 0
|  | * |  | План - по утвержденной инвестиционной программе РСТ и Ц КК (приказ №265-ОД от 30.09.2015 г.).
|  |  | ** | В том числе окончательные расчеты по договорам, заключенным во исполнение Инвестиционной программы общества за 2014 г.
|  |  |  | Заместитель генерального директора | [17 empty] | Семчева И.В.

## 7.2.
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году, тыс. руб. с НДС (представляется ежеквартально)
[16 empty] | по состоянию на 30.03.2016 г. | [22 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[36 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  | Плановой объем финансирования, тыс. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, тыс. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, тыс. руб. | [5 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[24 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
| ВСЕГО |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР |  | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО |  | 48247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49224.3736 | 0 | 13095.0478 | 35784.8698 | 344.456 | 977.3736 | 0 | 6245 |  | 6172.1362 | 344.456 | 40777.5219 | 0 | 9767 | 30666.0659 | 344.456
ГЕНЕРАЦИЯ
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744 | 0 | 2194.0478 | 1549.9522 | 0 | 1025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3744 | 0 | 2194 | 1550 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744 | 0 | 2194.0478 | 1549.9522 | 0 | 1025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3744 | 0 | 2194 | 1550 | 0
1.1.1. | Реконструкция здания ДЭС-5, в т.ч.: |  | 2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277 | 0 | 2194.0478 | 1082.9522 | 0 | 558 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Строительство электроцеха |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Реконструкция градирни |  | 2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277 | 0 | 2194.0478 | 1082.9522 | 0 | 558 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3277 | 0 | 2194 | 1083 | 0
1.1.2. | Установка молниеотвода склада ГСМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Замена двух дизель-генераторов производства Caterpillar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция системы освещения ДЭС-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 467 | 0
ВСЕГО ГЕНЕРАЦИЯ: |  |  | 2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744 | 0 | 2194.0478 | 1549.9522 | 0 | 1025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3744 | 0 | 2194 | 1550 | 0
ТРАНЗИТ
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 37070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36046.7814 | 0 | 7984 | 28062.7814 | 0 | -1023.2186 | 0 | 3328 |  | 0 | 0 | 24592.9129 | 0 | 4656 | 19936.9129 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 32310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36046.7814 | 0 | 7984 | 28062.7814 | 0 | 3736.7814 | 0 | 3328 |  | 0 | 0 | 24592.9129 | 0 | 4656 | 19936.9129 | 0
1.1.1. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 10330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7264.7684 | 0 | 3328 | 3936.7684 | 0 | -3065.2316 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7264.7684 | 0 | 3328 | 3936.7684 | 0
1.1.2. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2966 | 0 | 0 | 2966 | 0
1.1.3. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3749.811 | 0 |  | 3749.811 | 0 | -250.189 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Замена КТПН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Реконструкция 1 секции ЗРУ-6 кВ, РУСН - 0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21621.6571 | 0 | 3328 | 18293.6571 | 0 | 21621.6571 | 0 | 3328 |  | 0 | 0 | 10951.5996 | 0 | 0 | 10951.5996 | 0
1.1.7. | Реконструкция РП - 6 кВ |  | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410.5449 | 0 | 1328 | 2082.5449 | 0 | -10589.4551 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3410.5449 | 0 | 1328 | 2082.5449 | 0
1.2. | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
… |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4760 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Закупка и установка двух конденсаторных установок 1000 кВАр 6 кВ |  | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4760 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
… | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | 8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9089.1362 | 0 | 2917 | 6172.1362 | 0 | 1071.1362 | 0 | 2917 |  | 6172.1362 | 0 | 12096.153 | 0 | 2917 | 9179.153 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9089.1362 | 0 | 2917 | 6172.1362 | 0 | 1071.1362 | 0 | 2917 |  | 6172.1362 | 0 | 12096.153 | 0 | 2917 | 9179.153 | 0
2.1.1. | Закупка и установка счетчиков для системы АСКУЭ |  | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.153 | 0 | 0 | 1757.153 | 0 | 739.153 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1757.153 | 0 | 0 | 1757.153 | 0
2.1.2. | Строительство, реконструкция ВЛ-6 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3007 | 0 | 0 | 3007 | 0
2.1.3. | Строительство ТП |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7331.9832 | 0 | 2917 | 4414.9832 | 0 | 331.9832 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7332 | 0 | 2917 | 4415 | 0
3. | Технологическое присоединение ООО "Дары Камчатки" |  | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Замена силового трансформатора на трансформатор ТМ-400 кВА, 6/0,4 кВ |  | 420.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Замена рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-4 на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" на рубильник 0,4 кВ 250 А |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Замена на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" в РУ-0,4 кВ ТП-4 трансформаторов тока на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 300/5 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Оборудование, не входящее в сметные расчеты строительных работ и работ по реконструкции, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.456 | 0 | 0 | 0 | 344.456 | 344.456 | 0 | 0 |  | 0 | 344.456 | 344.456 | 0 | 0 | 0 | 344.456
4.1. | Приборы, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 |  | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127
4.1.1 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 |  | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41
4.1.2 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 |  | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86
4.2. | Оргтехника в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.456 | 0 | 0 | 0 | 217.456 | 217.456 | 0 | 0 |  | 0 | 217.456 | 217.456 | 0 | 0 | 0 | 217.456
4.2.1. | Базовый блок Самсунг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.352 | 0 | 0 | 0 | 78.352 | 78.352 | 0 | 0 |  | 0 | 78.352 | 78.352 | 0 | 0 | 0 | 78.352
4.2.2. | Компьютер в комплекте ASUS B85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65
4.2.3. | Компьютер в комплекте ASUS B85/i3/4Gb/500Gb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.104 | 0 | 0 | 0 | 74.104 | 74.104 | 0 | 0 |  | 0 | 74.104 | 74.104 | 0 | 0 | 0 | 74.104
5. | Технологическое присоединение ФГКУ "ПУ ФСБ РФ по Камчатскому краю" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Отсыпка трассы вновь строимого кабельного канала |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Прокладка пяти кабельных вставок КЛ-6 кВ протяженностью 380 м каждая |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Прочее |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Закупка снегохода |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Перевод на электроотопление объектов п. Октябрьский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ТРАНЗИТ: |  |  | 45528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45480.3736 | 0 | 10901 | 34234.9176 | 344.456 | -47.6264 | 0 | 6245 |  | 6172.1362 | 344.456 | 37033.5219 | 0 | 7573 | 29116.0659 | 344.456
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
|  | Заместитель генерального директора | [26 empty] | Семчева И.В.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС
(представляется ежеквартально)
[7 empty] | по состоянию на 30.03.2016 г. | [12 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[17 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования 2015 г. | [14 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  |  | план * | ожид. факт ** | план |  | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства |  | 40.8873 | 41.7156 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2185 |  | 0 | 4.596 | 40.8873 | 34.9011 |  |  |  | 1. Невозможность проведения строительно-монтажных работ в зимний период. 2. Дефицит собственных оборотных средств. 3. Отсутствие кредитных средств в регулируемых тарифах. 4. Фактическая потребность в проведении мероприятий по реконструкции системы освещения ДЭС-5.
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 29.8653 | 37.9262 | 0 |  | 0 | 0 | 0.28316 |  | 0 | 3.6903 | 29.8653 | 33.9527
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  | 29.8653 | 37.9262 | 0 |  | 0 | 0 | 0.28316 |  | 0 | 3.6903 | 29.8653 | 33.9527
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация |  | 3.352 | 3.7894 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9353 |  | 0 | 0.90568 | 3.352 | 0.94836
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 3.352 | 3.7894 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9353 |  | 0 | 0.90568 | 3.352 | 0.94836
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС |  | 7.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.67 | 0
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования |  | 40.8873 | 41.7156 | 0 |  | 0 | 0 | 2.2185 |  | 0 | 4.596 | 40.8873 | 34.9011
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (приказ РСТ и Ц КК от 30.09.2015 г. №265-ОД).
** Накопленным итогом за год.
|  |  | Заместитель генерального директора | [7 empty] | Семчева И.В.
Note on AX25: User: Необходимо учитывать без амортизации ВЭУ

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
[12 empty] | по состоянию на 30.03.2016 г. | [12 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[23 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [11 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт | [6 empty] | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 | I кв. | II кв. | III кв. |  | IV кв. |  | 2015 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2015
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Закупка двух дизель-генераторов производства Caterpillar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 2
4 |  | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | Замена КТПН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.63 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.4
8 |  | Реконструкция 1 секции ЗРУ-6 кВ, РУСН - 0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | Строительство ТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (приказ РСТ и Ц КК от 30.09.2015 г. №265-ОД).
|  |  | Заместитель генерального директора | [10 empty] | Семчева И.В.

## 11.1.
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
[11 empty] | по состоянию на 30.03.2016 г. | [9 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период | [5 empty] | 2015 год
по состоянию на |  |  |  |  | 30.03 |  | 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному графику |  |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | план |  | ожидаемый факт
[8 empty] | начало | окончание | начало |  | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11
1. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап | [11 empty] | 1. Невозможность проведения строительно-монтажных работ в зимний период. 2. Дефицит собственных оборотных средств. 3. Отсутствие кредитных средств в регулируемых тарифах. 4. Фактическая потребность в проведении мероприятий по реконструкции системы освещения ДЭС-5.
1.1. |  |  |  | Выбор площадок строительства под объекты сетевого оборудования |  |  |  | Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края не утверждены |  | 01.2015 |  | 12.2015 | 100 |  | 100
1.2. |  |  |  | Проведение инженерных изысканий
1.3. |  |  |  | Заключение договоров на разработку проектной документации | [5 empty] | 01.2015 |  | 12.2015 | 100 |  | 60
1.4. |  |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектные документации
1.5. |  |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 06.2015 |  | 12.2015 | 100 |  | 100
2. |  |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  |  | Заключение договоров подряда | [5 empty] | 04.2015 |  | 12.2015 | 80 |  | 60
2.2. |  |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под монтаж основного оборудования
3. |  |  |  | Монтаж основного оборудования
3.1. |  |  |  | Подготовка площадок для монтажа объектов сетевого оборудования | [5 empty] | 03.2015 |  | 09.2015 | 80 |  | 20
3.2. |  |  |  | Поставка объектов сетевого оборудования | [5 empty] | 03.2015 |  | 12.2015 | 80 |  | 30
3.3. |  |  |  | Монтаж объектов сетевого оборудования | [5 empty] | 06.2015 |  | 12.2015 | 40 |  | 10
3.4. |  |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 01.2016 |  | 03.2016 | 40 |  | 20
3.5. |  |  |  | Завершение монтажа объектов сетевого оборудования | [5 empty] | 01.2016 |  | 03.2016 | 40 |  | 40
4. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  |  | Комплексное опробование объектов сетевого оборудования | [5 empty] | 01.2016 |  | 03.2016 | 40 |  | 20
4.2. |  |  |  | Получение разрешения на ввод объектов сетевого оборудования | [5 empty] | 01.2016 |  | 03.2016 | 40 |  | 20
4.3. |  |  |  | Ввод в эксплуатацию объектов сетевого оборудования | [5 empty] | 01.2016 |  | 03.2016 | 40 |  | 20
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.
|  |  | Заместитель генерального директора | [10 empty] | Семчева И.В.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности, тыс. рублей без НДС (представляется ежеквартально)
по состоянию на 30.03.2016 г.
[7 empty] | Финансовые показатели за отчетный период |  |  | 2015 год
Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[12 empty] | " |  |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [8 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал** |  |  |  |  | на конец 2014 года/ за 2014 год
1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
| Выручка | [7 empty] | 248231 |  |  |  |  | 159259
| Чистая прибыль | [7 empty] | 18130 |  |  |  |  | 5762
Направления распределения чистой прибыли:
|  |  | дивиденды | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  | другое (расшифровать) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
EBITDA
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [7 empty] | 9847 |  |  |  |  | 17081
|  |  | покупатели и заказчики | [5 empty] | 9847 |  |  |  |  | 17081
|  |  | авансы выданные | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
| Собственный капитал | [7 empty] | 84494 |  |  |  |  | 76686
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [7 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  | кредиты | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  | облигационные займы | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  | займы организаций | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  | прочее | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [7 empty] | 7400 |  |  |  |  | 14498
|  |  | кредиты и займы* | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 78909 |  |  |  |  | 14498
[5 empty] | по строительству |  |  |  | 6409 |  |  |  |  | 6998
[5 empty] | по ремонтам |  |  |  | 19500 |  |  |  |  | 7500
[5 empty] | по поставкам топлива | [8 empty] | -
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [12 empty] | -
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [7 empty] | 40887.2881 |  |  |  |  | 36111.8644
| Профинансировано на отчетную дату | [7 empty] | 41715.5509 |  |  |  |  | 36996.2847
| Обеспеченность источниками финансирования | [7 empty] | 41715.5509 |  |  |  |  | 36996.2847
| Дефицит финансирования | [7 empty] | -828.2627 |  |  |  |  | -884.4203
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
|  | ** |  | Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный квартал Обществом не формируется.
[6 empty] | Заместитель генерального директора | [10 empty] | Семчева И.В.
Note on BB16: User: Поквартально не отчитываемся

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
по состоянию на 30.03.2016 г.
Утверждаю
Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[9 empty] | " |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | мощность МВт, МВА | выработ-ка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключе-ние Главгос- эксперти-зы России (+; -) |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеот-вод (+; -) |  | разреше-ние на строи- тельство (+; -)
1 | Реконструкция здания ДЭС-5, в т.ч.:
1.1. | Строительство электроцеха |  |  |  |  | 2016 | 2017
1.2. | Реконструкция градирни |  |  |  |  | 2013 | 2017 | +
2 | Установка молниеотвода склада ГСМ ДЭС-5 |  |  |  |  | 2013 | 2014 | +
2 | Замена двух дизель-генераторов производства Caterpillar |  |  |  |  | 2017 | 2019-2021
3 | Реконструкция системы освещения ДЭС-5 |  |  |  |  | 2015 | 2016
4 | Замена электрооборудования 4-х Трансформаторных подстанций |  | 4,43 МВА |  |  | 2013-2015 | 2016-2018 | +
4 | Замена КТПН |  | 0,63 МВА |  |  | 2013 | 2015 | + |  |  |  |  | + |  | +
5 | Реконструкция 1 секции ЗРУ-6 кВ, РУСН - 0,4 кВ |  |  |  |  | 2013 | 2017 | +
6 | Реконструкция 2 секции ЗРУ-6 кВ, РУСН - 0,4 кВ |  |  |  |  | 2016 | 2018
7 | Реконструкция РП-6 кВ |  |  |  |  | 2015 | 2016 | + |  |  |  |  | + |  | +
8 | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  |  |  | 2.5 | 2016 | 2017
9 | Закупка и установка двух конденсаторных установок 1000 кВАр 6 кВ |  |  |  |  | 2015 | 2016
10 | Закупка и установка счетчиков для системы АСКУЭ |  |  |  |  | 2013 | 2017
11 | Строительство ТП |  | 1,4 МВА |  |  | 2014 | 2016 | + |  |  |  |  | + |  | +
12 | Замена силового трансформатора на трансформатор ТМ-400 кВА, 6/0,4 кВ |  |  |  |  | 2015 | 2016
13 | Замена рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-4 на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" на рубильник 0,4 кВ 250 А |  |  |  |  | 2015 | 2016
14 | Замена на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" в РУ-0,4 кВ ТП-4 трансформаторов тока на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 300/5 |  |  |  |  | 2015 | 2016
|  | Заместитель генерального директора | [9 empty] | Семчева И.В.