## прил. 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" АО "Оборонэнерго"
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1, 2, 3, 4-ый кварталы 2016 года, млн. рублей | [26 empty] | ________________А.З. Жосан
"____" февраля 2017 года
М.П.
|  |  | с НДС | [9 empty] | без НДС |  |  |  |  | без НДС
|  |  | без сч. 60 07,10,69,70,71,76,96( ТП,да+ остальное.нет)+ проводки(60-79)+проводки (60-81) | [9 empty] | 07,10, 69,70,71,76,96 + 60 |  |  |  |  | сч. 01 | [5 empty] | 9.1169
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода) в эксплуатацию, млн. рублей |  |  |  |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений | Номер договора, дата
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [12 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. | всего | за 1 кв. | за 2 кв. | за3 кв. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |  |  | Оплата по договорам | Оплата по договорам
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО | 1805.678 | 3593.897 | 230.661 | 889.316 | 40.684 | 889.316 | 3.869 | 898.543 | 15.446 | 916.722 | 170.662 | 189.452 | 4.458 | 9.383 | 164.853 | 10.758 | 158.434 | 0 | 0.291 | 0.252 | 157.891 | 1741.418 | 3529.791 | 2178.681 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 25.589 | 28.995 | 8.075 | 0 | 0.315 | 0 | 0.428 | 9.227 | 6.377 | 19.768 | 0.955 | 1.418 | 0.274 | 0.358 | 0.25 | 0.536 | 1.177 | 0 | 0.291 | 0.252 | 0.634 | 17.607 | 21.167 | 1300 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.264 | 13.047 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.227 | 0.132 | 3.82 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.132 | 12.915 | 300 | 0 | 0
4 | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. |  | 3.82 | 0 | [6 empty] | 3.82 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.82 | 100 |  |  |  | нет
5 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> |  | 6.971 | 0 |  |  |  |  | 6.971 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.971 | 100 |  |  |  | 136-КМЧ-2014
6 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА |  | 2.256 | 0 |  |  |  |  | 2.256 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.256 | 100 |  |  |  | нет
7 | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 | 0.264 | 0 | 0.132 | [5 empty] | 0.132 |  |  | 0.119 |  |  | 0.119 |  | 0.119 |  |  | 0.119 |  | 0.132 | -0.132 |  |  |  |  | хоз.способ
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 20.266 | 4.69 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 4.69 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 14.036 | -1.54 | 500 | 0 | 0
1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | 20.266 | 0 | 6.23 |  |  |  | 0 |  | 6.23 |  |  | 0.133 |  | 0 | 0.133 |  | 0 |  |  |  |  | 14.036 | -6.23 |  |  |  |  | 19-КМЧ-2016
2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ТОР-200 Л - 12 шт. |  | 1.807 | 0 | [6 empty] | 1.807 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.807 | 100 |  |  |  | нет
3 | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ЗДЗ Бреслер - 12 шт. |  | 0.479 | 0 | [6 empty] | 0.479 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.479 | 100 |  |  |  | нет
4 | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885, ТОР -200 В - 2 шт. |  | 0.301 | 0 | [6 empty] | 0.301 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.301 | 100 |  |  |  | нет
5 | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. |  | 0.303 | 0 | [6 empty] | 0.303 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.303 | 100 |  |  |  | нет
6 | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 |  | 1.8 | 0 | [6 empty] | 1.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0.133 |  |  | 0.133 |  | 0 | 1.8 | 100 |  |  |  | нет
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Объект 2 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 | Прочие направления | 5.059 | 11.258 | 1.713 | 0 | 0.315 | 0 | 0.428 | 0 | 0.015 | 11.258 | 0.955 | 1.166 | 0.274 | 0.358 | -0.002 | 0.536 | 0.925 | 0 | 0.291 | 0 | 0.634 | 3.439 | 9.792 | 500 | 0 | 0
1 | Комплекс для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 |  | 2.589 | 0 | [6 empty] | 2.589 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.589 | 100 |  |  |  | нет
2 | Вольтфазоамперметр цифровой Ретометр-М2 с акссесуарами |  | 0.056 | 0 | [6 empty] | 0.056 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.056 | 100 |  |  |  | нет
7 | Стенд для механических испытаний СМИ-400К (600К) |  | 1.711 | 0 | [6 empty] | 1.711 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.711 | 100 |  |  |  | нет
8 | Высоковольтная испытательная лаборатория ЛЭИС-100КМ |  | 4.112 | 0 | [6 empty] | 4.112 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.112 | 100 |  |  |  | нет
9 | Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | хоз.способ
10 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 |  | 2.79 | 0 | [6 empty] | 2.79 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.79 | 100 |  |  |  | нет
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 | 2.245 | 0 | 0.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.19 | -0.055 |  |  |  |  | 105-КМЧ-2016 | Оплата по договору 105-КМЧ-2016 от 28.09.2016 г ИП Байдак Ю.Н. 27.10.2016 | Оплата по договору 105-КМЧ-2016 от 28.09.2016 г ИП Байдак Ю.Н. 27.10.2016
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87 | 2.244 | 0 | 0.178 |  | 0.062 |  | 0 |  | 0 |  | 0.116 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.066 | -0.178 |  |  |  | Работы ведутся | 105-КМЧ-2016 | Сч. 60. Оплата по Договору № 87-КМЧ-2015 от 27.07.2015г 31.03.2016
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243 | 0.183 | 0 | 0.049 |  | 0.031 |  | 0.018 |  |  |  | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.189 |  |  |  | 0.189 | 0.134 | -0.049 |  |  |  | Работы ведутся | Оплата по договору №15-КМЧ-2016 от 30.03.2016 г. ООО СМП Шарк 20.04.2016 | Сч. 60. Оплата по Договору № 87-КМЧ-2015 от 27.07.2015г 31.03.2016
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185 |  | 0 | 0.083 |  | 0.031 |  |  |  | 0 |  | 0.052 | 0.034 | 0.034 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -0.083 | -0.083 |  |  |  | Работы ведутся | 105-КМЧ-2016 | Сч. 60.Оплата по Договору № 87-КМЧ-2015 от 27.07.2015г 31.03.2016 | Оплата по договору 105-КМЧ-2016 от 28.09.2016 г ИП Байдак Ю.Н. 27.10.2016
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187 |  | 0 | 0.119 |  | 0.061 | [5 empty] | 0.058 | 0.068 | 0.068 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -0.119 | -0.119 |  |  |  | Работы ведутся | 105-КМЧ-2016 | Оплата по договору ООО "Контакт догвоор 87-КМЧ-2015 ПИР сч 51 | Оплата по договору 105-КМЧ-2016 от 28.09.2016 г ИП Байдак Ю.Н. 27.10.2016
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 |  | 0 | 0.066 |  |  |  | 0.034 |  | -0.002 |  | 0.034 | 0.058 |  | 0.031 | -0.002 | 0.029 | 0.059 |  |  |  | 0.059 | -0.066 | -0.066 |  |  |  | Работы ведутся | 174-КМЧ-2013, 175-КМЧ-2013, 19-КМЧ-2015=хозспособ ?
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 19 |  | 0 | 0.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -0.23 | -0.23 |  |  |  |  | 105-КМЧ-2016 | Оплата по договору 105-КМЧ-2016 от 28.09.2016 г ИП Байдак Ю.Н. 27.10.2016
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 87 |  | 0 | 0.093 |  | 0.093 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -0.093 | -0.093 |  |  |  | Работы ведутся | 105-КМЧ-2016 | Оплата по Договору № 87-КМЧ-2015 от 27.07.2015г 31.03.2016
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 |  | 0 | 0.2 |  | 0.037 |  | 0 |  | 0 |  | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -0.2 | -0.2 |  |  |  | Работы ведутся | 106-КМЧ-2016 и 18-КМЧ-2016 | Оплата по договору №20-КМЧ-2015 от 24.02.2015 г. ООО СПК Шарк, 01.03.2016 | Оплата по договору 120-КМЧ-2015 01.03 сч 51
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18 | 0.216 | 0 | 0.036 |  |  |  | 0.036 |  | 0 |  | 0 | 0.036 |  | 0.036 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.18 | -0.036 |  |  |  |  | 106-КМЧ-2016 | Оплата по Договору№ 18-КМЧ-2016 от 12.04.2016г. ООО Контакт 02.06.2016
26 | Модернизация Оборудование ТП-140 инв №865116835 |  | 0 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.291 |  | 0.291 |  |  | 0.291 |  | 0.291 |  |  | -0.34 | -0.34 |  |  |  | обязательства исполняются | хоз.способ
48 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 |  | 0 | 0.003 | [5 empty] | 0 |  | 0.003 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 100-КМЧ-2016 | Оплата по договору № 100-КМЧ-2016 от 20.09.2016г. 27.12.2016 ООО Контакт
68 | Реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174 | 0.171 | 0 | 0.017 |  |  |  | 0 |  | 0.017 |  | 0 | 0.138 |  |  |  | 0.138 | 0.172 |  |  |  | 0.172 |  | -0.017 |  |  |  |  | 20-КМЧ-2016
69 | Модернизация Оборудование ТП-318 инв №865116865 |  | 0 | 0.109 | [7 empty] | 0.109 | 0.096 |  |  |  | 0.096 | 0.096 |  |  |  | 0.096
70 | Модернизация Оборудование ТП-359 инв №865117005 |  | 0 | 0.109 | [7 empty] | 0.109 | 0.096 |  |  |  | 0.096 | 0.096 |  |  |  | 0.096
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507а ф.4 - Финский инв №865117204 |  | 0 | 0.026 | [7 empty] | 0.026 | 0.022 |  |  |  | 0.022 | 0.022 |  |  |  | 0.022
2 | Новое строительство | 1780.089 | 3564.902 | 222.586 | 889.316 | 40.369 | 889.316 | 3.441 | 889.316 | 9.069 | 896.954 | 169.707 | 188.034 | 4.184 | 9.025 | 164.603 | 10.222 | 157.257 | 0 | 0 | 0 | 157.257 | 1723.811 | 3508.624 | 878.681 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 100 | 0 | 0
1 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино |  | 1.738 | 0 | [6 empty] | 1.738 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.738 | 100 |  |  |  | нет
2.2 | Прочее новое строительство | 1780.089 | 3563.164 | 222.586 | 889.316 | 40.369 | 889.316 | 3.441 | 889.316 | 9.069 | 895.216 | 169.707 | 188.034 | 4.184 | 9.025 | 164.603 | 10.222 | 157.257 | 0 | 0 | 0 | 157.257 | 1723.811 | 3506.886 | 778.681 | 0 | 0
1 | Объекты шифр 628/П и шифр 720/К ПС 110/6 кВ "Стеллера" | 185.042 | 740.168 | 1.87 | 185.042 | 0.615 | 185.042 | 0.538 | 185.042 | 0.325 | 185.042 | 0.392 | 1.865 | 0.615 | 0.538 | 0.321 | 0.391 | 0 |  |  |  |  | 183.172 | 738.298 | 99.7474 |  |  | обязательства исполняются | 167-КМЧ-2014 от 22.12.2014
| в том числе ПТП |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Объекты шифр 583 и шифр 720/Б ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | -18.175 | 881.232 | 1.777 | 220.308 | 0.573 | 220.308 | 0.515 | 220.308 | 0.313 | 220.308 | 0.376 | 1.773 | 0.573 | 0.515 | 0.31 | 0.375 | 0 |  |  |  |  | -19.952 | 879.455 | 99.7984 |  |  | обязательства исполняются | 25-КМЧ-2015 от 04.03.2015 договор аренды земельного участка под стр-во ПС (107 от 01.05.2016) | Оплата по договору 107 от от 01.05.2016г Вилючиснкая админитсрация 27.06.2016 | Оплата по договору 107 от 01.05.2016г 06.12.2016
| в том числе ПТП |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Объекты шифр 3002/Р и шифр 720 ПС 110/6 кВ "Чайка" | -29.503 | 1430.604 | 2.831 | 357.651 | 0.931 | 357.651 | 0.815 | 357.651 | 0.492 | 357.651 | 0.593 | 2.824 | 0.931 | 0.815 | 0.486 | 0.592 | 0 |  |  |  |  | -32.334 | 1427.773 | 99.8021 |  |  | обязательства исполняются | 29-КМЧ-2015 от 24.03.2015 договор аренды земельного участка под стр-во ПС (107 от 01.05.2016)
| в том числе ПТП |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Объект шифр 699/Р ПС 110/6 кВ "Южная" (Объект шифр 699/Р Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149) | 813.461 | 413.816 | 2.48 | 103.454 | 0.815 | 103.454 | 0.714 | 103.454 | 0.431 | 103.454 | 0.52 | 2.474 | 0.815 | 0.714 | 0.426 | 0.519 | 0 |  |  |  |  | 810.981 | 411.336 | 99.4007 |  |  | обязательства исполняются | 38-КМЧ-2015 от 09.04.2015
| в том числе ПТП |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа |  | 69.316 | 0 | 17.329 |  | 17.329 |  | 17.329 |  | 17.329 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 69.316 | 100 |  |  |  | 153-КМЧ-2014
| в том числе ПТП |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС | 5.5 | 0 | 0.266 | 0 | 0 |  | 0.047 |  | 0.056 |  | 0.163 | 0.269 | 0 | 0.046 | 0.077 | 0.146 | 0 |  |  |  |  | 5.234 | -0.266 |  |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков | 119-КМЧ-2014 от 26.08.2014 и 37-кмч-2016 от 30.05.2016
| в том числе ПТП |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края |  | 15.604 | 0 | 3.901 |  | 3.901 |  | 3.901 |  | 3.901 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.604 | 100 |  |  |  | нет данных
| в том числе ПТП |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Ограждение территории базы РЭС "Петропавловский" |  | 6.524 | 0 | 1.631 |  | 1.631 |  | 1.631 |  | 1.631 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.524 | 100 |  |  |  | нет данных
| в том числе ПТП |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Поставка автомобильной и специальной техники |  | 5.9 | 1.184 |  | 0.323 |  | 0.108 |  | 0.43 | 5.9 | 0.323 | 1.184 | 0.323 | 0.108 | 0.43 | 0.323 | [5 empty] | -1.184 | 4.716 | 79.9322 |  |  |  | ОНМ
12 | Объекты шифр 3002/ПВ Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий, Камчатский край (ПС 35 кВ Вилюй)-ИТОГО | 204.031 | 0 | 0.649 | 0 | 0.135 | 0 | 0.219 | 0 | 0.103 | 0 | 0.192 | 148.064 | 0.135 | 0.21 | 141 | 6.719 | 0 |  |  |  |  | 203.5762 | -0.455 |  |  |  | обязательства исполняются | 216-КМЧ-2013 от 29.10.2013 | Оплат апо договор № 109 от 01.05.2016г Вилючинская админ. 06.12.2016
13 | Объект шифр 628/П Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695,1 | 166.521 | 0 | 0.338 |  | 0.111 |  | 0.098 |  | 0.058 |  | 0.071 | 0.336 | 0.111 | 0.097 | 0.058 | 0.07 | 0 |  |  |  |  | 166.183 | -0.338 |  |  |  | Работы ведутся | 215-КМЧ-2013 от 29.10.2013
24 | Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964 | 214.1 | 0 | 44.241 |  | 36.327 |  | 0.248 |  | 6.679 |  | 0.987 | 6.904 | 0.142 | 5.843 | 0.074 | 0.845 | 157.257 |  |  |  | 157.257 | 169.859 | -44.241 |  |  |  | Работы ведутся | 189-2012 , д/с №1 к дог (20-2013) | Сч. 60. Оплата по договору № 189-2012 от 13.04.2012г. ОО БЭК, 01.02.2016 | Оплата по договору № 189-2012 от 13.04.2012г. ООО БЭК 01.12.2016
25 | Строительство зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал. ИТОГО | 239.06 | 0 | 166.698 | 0 | 0.539 | 0 | 0.139 | 0 | 0.107 | 0 | 165.913 | 22.124 | 0.539 | 0.139 | 21.369 | 0.077 | 0 |  |  |  |  | 238.276 | -0.784 |  |  |  | Отставание от календарного графика выполняемых работ (направлена претензия с расчетом неустойки) | Оплата по договору № 26-КМЧ-2014 от 04.02.2014г. 03.10.2016 | сч.60. Оплата по договору №131-КМЧ-2015 от 25.11.2015 г. Петропавловская кадастровая служба, 12.01.2016, 01.03.2016
27 | ВЛ-0,4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 – ул. Солнечная, 41 |  | 0 | 0.148 | [5 empty] | 0.005 |  | 0.143 | 0.032 |  |  | 0 | 0.032 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 87-КМЧ-2016, 116-КМЧ-2015 и 119-КМЧ-2015 | Оплата по договору № 87-КМЧ-2016 от 16.08.2016 г. ООО Контакт 27.12.2016
29 | ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6 - жилой дом (ул. 2 я Шевченко) |  | 0 | 0.034 | [5 empty] | 0.012 |  | 0.022 | 0.032 |  |  | 0 | 0.032 | 0 | [10 empty] | 87-КМЧ-2016 (111-КМЧ-2015) | Оплата по договору 106-КМЧ-2016 от 28.09.2016 г 27.10.2016 ИП Байдак Ю.П.
41 | КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 - ул.Петра Ильичева, 38 |  | 0 | 0.006 | [5 empty] | 0.006 |  | 0.0002 | 0.101 |  |  | 0 | 0.101 | 0 | [10 empty] | 87-КМЧ-2016, 109-КМЧ-2015
42 | КЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров |  | 0 | 0.006 | [5 empty] | 0 |  | 0.006 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 101-КМЧ-2016 и 22-КМЧ-2016 | Оплата по договору № 101-КМЧ-2016 от 20.09.2016г. 11.10.2016 ООО Контакт
43 | КЛ-0,4 кВ ТП-399 ф._ - станция тех.обслуживания |  | 0 | 0.006 | [5 empty] | 0 |  | 0.006 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 101-КМЧ-2016 и 21-КМЧ-2016 | Оплата по договору № 101-КМЧ-2016 от 20.09.2016г. 11.10.2016 ООО Контакт
69 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") | 0.052 | 0 | 0.052 | [5 empty] | 0.052 |  | 0.00024 | 0.052 |  |  | 0.052 | 0 | 0 | [5 empty] | -0.052 |  |  |  |  | 72-КМЧ-2016
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
Первый заместитель директора - главный инженер | [6 empty] | А.С. Пыжьянов
Заместитель главного инженера | [6 empty] | А.А. Андреенков
Заместитель директора по экономике и финансам | [6 empty] | А.А. Россолов

## прил. 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 1, 2, 3, 4-ый кварталы 2016 года
Утверждаю Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" АО "Оборонэнерго"
А.З. Жосан
(подпись)
"____" февраля 2017 года
[8 empty] | С НДС | [9 empty] | с НДС |  |  |  | с НДС | [17 empty] | М.П.
№ № | Наименование объекта * | План 2016г. ИП от 13.08.15 №146 | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[27 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | всего | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | 1 | 2 | 3 | 4 | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| ВСЕГО | 3593.893 | 3593.897 | 409.239 | 3159.667 | 8.82 | 16.171 | 230.661 | 0.318 | 212.061 | 7.823 | 10.459 | 3363.674 | 408.466 | 2948.053 | 0.997 | 6.158 | 4.458 | 10.461 | 191.58 | 12.311 | 16: 218.81; 17: 37.894; 18: 126.793; 19: 40.345; 20: 13.778
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 28.995 | 28.995 | 2.256 | 7.648 | 8.82 | 10.271 | 8.075 | 0 | 7.5 | 0 | 0.575 | 21.164 | 2.256 | 0.392 | 8.82 | 9.696 | 0.274 | 0.41 | 0.28 | 0.624 | 16: 1.588; 17: 0; 18: 0.812; 19: 0.109; 20: 0.667
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 13.047 | 13.047 | 2.256 | 6.971 | 3.82 | 0 | 0.132 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 12.915 | 2.256 | 6.839 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 16: 0.132; 17: 0; 18: 0.132; 19: 0; 20: 0
4 | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. | 3.82 | 3.82 |  |  | 3.82 |  | 0 |  |  |  |  | 3.82 | 0 | 0 | 3.82 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 25: 1971; 26: 20; 27: 0; 28: 0
5 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> | 6.971 | 6.971 |  | 6.971 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.971 | 0 | 6.971 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 18: 0; 25: 1971; 26: 20; 27: 1хТМН-6300 1хТДН-10000; 28: 16.3
6 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА | 2.256 | 2.256 | 2.256 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.256 | 2.256 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0
7 | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 | [6 empty] | 0.132 |  | 0.132 |  |  | -0.132 | 0 | -0.132 | 0 | 0 |  |  | 0.132 |  | 16: 0.132; 18: 0.132; 32: ААБ 3х25+1х16; 33: 0.085
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 4.69 | 4.69 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 6.23 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | -1.54 | 0 | -6.23 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 16: 0.15; 17: 0; 18: 0.15; 19: 0; 20: 0
1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | [6 empty] | 6.23 |  | 6.23 |  |  | -6.23 | 0 | -6.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 |  | 16: 0.15; 18: 0.15; 25: 1984; 26: 20; 27: 2х16000 кВА; 28: 32
2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ТОР-200 Л - 12 шт. | 1.807 | 1.807 |  |  | 1.807 |  | 0 |  |  |  |  | 1.807 | 0 | 0 | 1.807 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 25: 1971; 26: 20; 27: 0; 28: 0
3 | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ЗДЗ Бреслер - 12 шт. | 0.479 | 0.479 |  |  | 0.479 |  | 0 |  |  |  |  | 0.479 | 0 | 0 | 0.479 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 25: 1971; 26: 20; 27: 0; 28: 0
4 | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885, ТОР -200 В - 2 шт. | 0.301 | 0.301 |  |  | 0.301 |  | 0 |  |  |  |  | 0.301 | 0 | 0 | 0.301 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 25: 1971; 26: 20; 27: 1х6300 кВА, 1х10000 кВА; 28: 16.3
5 | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. | 0.303 | 0.303 |  |  | 0.303 |  | 0 |  |  |  |  | 0.303 | 0 | 0 | 0.303 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 25: 1984; 26: 20; 27: 2х16000 кВА; 28: 32
6 | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 | 1.8 | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 25: 1971; 26: 20; 27: 1х6300 кВА, 1х10000 кВА; 28: 16.3
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0
1 | Объект 1 | [20 empty] | 16: 0
2 | Объект 2 | [20 empty] | 16: 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0
1 | Объект 1 | [20 empty] | 16: 0
2 | Объект 2 | [20 empty] | 16: 0
1.5 | Прочие направления | 11.258 | 11.258 | 0 | 0.677 | 0.31 | 10.271 | 1.713 | 0 | 1.138 | 0 | 0.575 | 9.789 | 0 | -0.217 | 0.31 | 9.696 | 0.274 | 0.41 | -0.002 | 0.624 | 16: 1.306; 17: 0; 18: 0.53; 19: 0.109; 20: 0.667
1 | Комплекс для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 | 2.589 | 2.589 |  |  |  | 2.589 | 0 |  |  |  |  | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 2.589 |  |  |  |  | 16: 0
2 | Вольтфазоамперметр цифровой Ретометр-М2 с акссесуарами | 0.056 | 0.056 |  |  |  | 0.056 | 0 |  |  |  |  | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.056 |  |  |  |  | 16: 0
7 | Стенд для механических испытаний СМИ-400К (600К) | 1.711 | 1.711 |  |  |  | 1.711 | 0 |  |  |  |  | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 1.711 |  |  |  |  | 16: 0
8 | Высоковольтная испытательная лаборатория ЛЭИС-100КМ | 4.112 | 4.112 |  |  |  | 4.112 | 0 |  |  |  |  | 4.112 | 0 | 0 | 0 | 4.112 |  |  |  |  | 16: 0
9 | Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0
10 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 | 2.79 | 2.79 | 0 | 0.677 | 0.31 | 1.803 | 0 |  |  |  |  | 2.79 | 0 | 0.677 | 0.31 | 1.803 |  |  |  |  | 16: 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 | [6 empty] | 0.055 |  |  |  | 0.055 | -0.055 | 0 | 0 | 0 | -0.055 | 0 |  |  | 0 | 16: 0; 18: 0; 31: Опоры деревянные промежуточные-1 шт, Опоры деревянные промежуточные анкерные -1 шт,; 32: СИП-4, 4*25; 33: 0.11
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87 | [6 empty] | 0.178 |  | 0.062 |  | 0.116 | -0.178 | 0 | -0.062 | 0 | -0.116 | 0.069 |  |  |  | 16: 0.069; 18: 0.069; 20: 0; 31: Опоры деревянные концевые анкерные -1 шт,; 32: СИП-4, 4*95. 0,203км, СИП-4, 4*16. 0,035 км,; 33: 0.238
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243 | [6 empty] | 0.049 |  |  |  | 0.049 | -0.049 | 0 | 0 | 0 | -0.049 | 0 |  |  | 0.183 | 16: 0.183; 18: 0; 20: 0.183; 29: 2016; 31: Опоры деревянные промежуточные-2 шт, Опоры деревянные промежуточные анкерные -2 шт,; 32: СИП-4, 4*25; 33: 0.139
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185 | [6 empty] | 0.083 |  |  |  | 0.083 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | -0.083 | 0.034 |  |  |  | 16: 0.034; 20: 0.034; 31: Опоры деревянные промежуточные-1 шт, Опоры деревянные промежуточные анкерные -1 шт,; 32: СИП-4, 4*25-0,068 км. СИП-4, 4*16-0,017 км.; 33: 0.085
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187 | [6 empty] | 0.119 |  | 0.058 |  | 0.061 | -0.119 | 0 | -0.058 | 0 | -0.061 | 0.068 |  |  |  | 16: 0.068; 20: 0.068; 31: Опоры деревянные промежуточные-2 шт, Опоры деревянные промежуточные анкерные -2 шт,; 32: СИП-4, 4*35-0,335 км, СИП-4*16; 0,117 км; 33: 0.452
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 | [6 empty] | 0.066 |  | 0.034 |  | 0.032 | -0.066 | 0 | -0.034 | 0 | -0.032 |  | 0.034 | -0.002 | 0.034 | 16: 0.066; 20: 0.066; 31: Опоры деревянные промежуточные-2 шт, Опоры деревянные промежуточные анкерные -2 шт,; 32: СИП-4, 4*95-0,283 км, СИП-4*16; 0,024 км; 33: 0.307
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 19 | [6 empty] | 0.23 |  | 0.229 |  | 0.001 | -0.23 | 0 | -0.229 | 0 | -0.001 | 0 |  |  |  | 16: 0; 20: 0; 31: Опоры деревянные промежуточные-2 шт, Опоры деревянные промежуточные анкерные -2 шт,; 32: СИП-4, 4*95-0,283 км, СИП-4*16; 0,024 км; 33: 0.307
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 87 | [6 empty] | 0.093 |  | 0.092 |  | 0.001 | -0.093 | 0 | -0.092 | 0 | -0.001 | 0.103 |  |  |  | 16: 0.103; 20: 0.103
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.037 |  | 0.163 | -0.2 | 0 | -0.037 | 0 | -0.163 | 0 |  |  |  | 16: 0; 20: 0; 31: Опоры деревянные промежуточные-3 шт, Опоры деревянные концевые анкерные -3 шт,; 32: СИП-4, 4*95-0,140 км, СИП-2*16- - 0,015 км; 33: 0.155
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18 | [6 empty] | 0.036 |  | 0.036 |  |  | -0.036 | 0 | -0.036 | 0 | 0 |  | 0.036 |  |  | 16: 0.036; 20: 0.036
26 | Модернизация Оборудование ТП-140 инв №865116835 | [6 empty] | 0.34 |  | 0.326 |  | 0.014 | -0.34 | 0 | -0.326 | 0 | -0.014 |  | 0.34 |  |  | 16: 0.34; 18: 0.326; 20: 0.014; 25: 1991; 27: 2*ТМ-1000; 28: 2
48 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 | [6 empty] | 0.003 |  | 0.003 |  |  | -0.003 | 0 | -0.003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 20: 0; 25: 1977; 27: 2*ТМ-400; 28: 0.8
68 | реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174 | [6 empty] | 0.017 |  | 0.017 |  |  | -0.017 | 0 | -0.017 | 0 | 0 |  |  |  | 0.163 | 16: 0.163; 20: 0.163; 31: Опоры деревянные промежуточные-1 шт, Опоры деревянные концевые анкерные -1 шт,; 32: СИП-4, 4*95-0,202 км; 33: 0.57
69 | Модернизация Оборудование ТП-318 инв №865116865 | [6 empty] | 0.109 |  | 0.109 | [10 empty] | 0.109 | 16: 0.109; 19: 0.109; 25: 1989; 27: 2*ТМ-400; 28: 0.8
70 | Модернизация Оборудование ТП-359 инв №865117005 | [6 empty] | 0.109 |  | 0.109 | [10 empty] | 0.109 | 16: 0.109; 18: 0.109; 25: 1978; 27: 2*ТМ-250; 28: 0.5
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507а ф.4 - Финский инв №865117204 | [6 empty] | 0.026 |  | 0.026 | [10 empty] | 0.026 | 16: 0.026; 18: 0.026; 25: 1978; 27: ТМ-400; 28: 0.4
2 | Новое строительство | 3564.898 | 3564.902 | 406.983 | 3152.019 | 0 | 5.9 | 222.586 | 0.318 | 204.561 | 7.823 | 9.884 | 3342.51 | 406.21 | 2947.661 | -7.823 | -3.538 | 4.184 | 10.051 | 191.3 | 11.687 | 16: 217.222; 17: 37.894; 18: 125.981; 19: 40.236; 20: 13.111
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0
1 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино | 1.738 | 1.738 | 1.738 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.738 | 1.738 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0
2.2 | Прочее новое строительство | 3563.16 | 3563.164 | 405.245 | 3152.019 | 0 | 5.9 | 222.586 | 0.318 | 204.561 | 7.823 | 9.884 | 3340.772 | 404.472 | 2947.661 | -7.823 | -3.538 | 4.184 | 10.051 | 191.3 | 11.687 | 16: 217.222; 17: 37.894; 18: 125.981; 19: 40.236; 20: 13.111
1 | Объекты шифр 628/П и шифр 720/К ПС 110/6 кВ "Стеллера" | 740.168 | 740.168 | 76.643 | 663.525 | 0 | 0 | 1.87 |  | 0.39 | 0.005 | 1.475 | 738.298 | 76.643 | 663.135 | -0.005 | -1.475 | 0.615 | 0.538 | 0.325 | 0.392 | 16: 1.87; 20: 1.87; 25: 2016; 26: 30; 27: 2хТДН; 28: 17.664
| в том числе ПТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 16: 0
2 | Объекты шифр 583 и шифр 720/Б ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | 881.231 | 881.232 | 75.64 | 805.592 |  |  | 1.777 |  | 0.374 | 0.004 | 1.399 | 879.455 | 75.64 | 805.218 | -0.004 | -1.399 | 0.573 | 0.515 | 0.313 | 0.376 | 16: 1.777; 20: 1.777; 25: 2016; 26: 30; 27: 2хТДН; 28: 14.32
| в том числе ПТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 16: 0
3 | Объекты шифр 3002/Р и шифр 720 ПС 110/6 кВ "Чайка" | 1430.604 | 1430.604 | 122.378 | 1308.226 |  |  | 2.831 |  | 0.592 | 0.007 | 2.232 | 1427.773 | 122.378 | 1307.634 | -0.007 | -2.232 | 0.931 | 0.815 | 0.492 | 0.593 | 16: 2.831; 20: 2.831; 25: 2016; 26: 30; 27: 2хТДН; 28: 10.84
| в том числе ПТП | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0
4 | Объект шифр 699/Р ПС 110/6 кВ "Южная" (Объект шифр 699/Р Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149) | 413.816 | 413.816 | 107.547 | 306.269 |  |  | 2.48 |  | 0.519 | 0.006 | 1.955 | 411.336 | 107.547 | 305.75 | -0.006 | -1.955 | 0.815 | 0.714 | 0.431 | 0.52 | 16: 2.48; 20: 2.48; 25: 2017; 26: 30; 27: 2хТДН; 28: 9.6
| в том числе ПТП | [6 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 16: 0
5 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | 69.314 | 69.316 | 7.433 | 61.883 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 69.316 | 7.433 | 61.883 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 25: 2018; 26: 30; 27: 12хТМ(г); 28: 4.97; 29: 2018; 30: 20; 32: АПвПг; 33: 13.617
| в том числе ПТП | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0
6 | Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС | [6 empty] | 0.266 |  | 0.146 |  | 0.12 | -0.266 | 0 | -0.146 | 0 | -0.12 | 0 | 0.046 | 0.082 | 0.163 | 16: 0.291; 20: 0.291; 25: 2017; 26: 30; 27: 1хТДН; 28: 3.951; 29: 2017; 30: 20; 32: АПвКП2г; 33: 8
| в том числе ПТП | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 16: 0
7 | База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края | 15.604 | 15.604 | 15.604 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.604 | 15.604 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0
| в том числе ПТП | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0
8 | Ограждение территории базы РЭС "Петропавловский" | 6.523 | 6.524 |  | 6.524 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.524 | 0 | 6.524 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0
| в том числе ПТП | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0
11 | Поставка автомобильной и специальной техники | 5.9 | 5.9 |  |  |  | 5.9 | 1.184 |  |  | 1.184 |  | 4.716 | 0 | 0 | -1.184 | 5.9 | 0.323 | 0.108 | 0.43 | 0.323 | 16: 1.184; 19: 1.184
12 | Объекты шифр 3002/ПВ Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий, Камчатский край -ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0.203 | 0 | 0.446 | -0.455 | -0.455 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.221 | 166.362 | 7.907 | 16: 174.625; 17: 18.429; 18: 122.47; 19: 33.28; 20: 0.446
13 | Объект шифр 628/П Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695,1 | [6 empty] | 0.338 | 0.266 | 0.07 |  | 0.002 | -0.338 | -0.266 | -0.07 | 0 | -0.002 | 0.111 | 0.097 | 0.058 | 0.071 | 16: 0.337; 17: 0.337
24 | Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964 | [6 empty] | 44.241 |  | 36.185 | 6.602 | 1.454 | -44.241 | 0 | -36.185 | -6.602 | -1.454 | 0.142 | 6.858 | 0.076 | 0.987 | 16: 8.063; 18: 2.003; 19: 5.595; 20: 0.465; 25: 1966; 27: ТДТН-16000, ТДТН-10000, 2*ТМ-400; 28: 26.8
25 | Строительство зоны хранения №1,2,3,войсковой части 26942 шифры П-42/11-1,П-41/11-2,П-41/11-3-ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.698 | 0 | 165.899 | 0.015 | 0.784 | -166.698 | 0 | -165.899 | -0.015 | -0.784 | 0.539 | 0.139 | 22.678 | 0.19 | 16: 23.546; 17: 19.128; 18: 1.322; 19: 0.177; 20: 2.919
27 | ВЛ-0,4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 – ул. Солнечная, 41 | [6 empty] | 0.148 |  | 0.143 |  | 0.005 | -0.148 | 0 | -0.143 | 0 | -0.005 |  |  |  | 0.032 | 16: 0.032; 20: 0.032
29 | ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6 - жилой дом (ул. 2 я Шевченко) | [6 empty] | 0.034 |  | 0.022 |  | 0.012 | -0.034 | 0 | -0.022 | 0 | -0.012 |  |  |  | 0.032 | 16: 0.032; 18: 0.032
41 | КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 - ул.Петра Ильичева, 38 | [6 empty] | 0.006 |  | 0.006 |  |  | -0.006 | 0 | -0.006 | 0 | 0 |  |  |  | 0.101 | 16: 0.101; 18: 0.101
42 | КЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров | [6 empty] | 0.006 |  | 0.006 |  |  | -0.006 | 0 | -0.006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 18: 0
43 | КЛ-0,4 кВ ТП-399 ф._ - станция тех.обслуживания | [6 empty] | 0.006 |  | 0.006 |  |  | -0.006 | 0 | -0.006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16: 0; 18: 0
69 | разработка проектной и рабочей документации на строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") | [6 empty] | 0.052 | 0.052 |  |  | 0 | -0.052 | -0.052 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.053 |  | 16: 0.053; 18: 0.053
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [20 empty] | 16: 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  |  |  | Первый заместитель директора - главный инженер | [17 empty] | 18: А.С. Пыжьянов
|  |  |  | Заместитель главного инженера | [17 empty] | 18: А.А. Андреенков
|  |  |  | Заместитель директора по экономике и финансам | [17 empty] | 18: А.А. Россолов

## прил. 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 4-ый квартал 2016 года, млн. рублей
Утверждаю директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
А.З. Жосан
(подпись)
"____" февраля 2017 года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт |  | план | факт | план |  |  | факт
1 |  |  | Собственные средства | 3587.997 | 229.478 | 889.316 | 40.361 | 889.316 | 3.762 |  | 898.543 | 15.016 | 910.822 |  |  | 170.339
1.1. |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 3557.264 | 221.397 | 889.316 | 40.046 | 889.316 | 3.331 |  | 889.316 | 8.637 | 889.316 |  |  | 169.383
1.1.1. |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 3557.264 | 221.397 | 889.316 | 40.046 | 889.316 | 3.331 |  | 889.316 | 8.637 | 889.316 |  |  | 169.383
1.1.3.1. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 3557.264 | 221.397 | 889.316 | 40.046 | 889.316 | 3.331 |  | 889.316 | 8.637 | 889.316 |  |  | 169.383
1.1.4. |  |  | Прочая прибыль
1.2. |  |  | Амортизация | 30.733 | 8.081 | 0 | 0.315 | 0 | 0.431 |  | 9.227 | 6.379 | 21.506 |  |  | 0.956
1.2.1. |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 30.733 | 8.081 | 0 | 0.315 | 0 | 0.431 |  | 9.227 | 6.379 | 21.506 |  |  | 0.956
1.2.2. |  |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  |  | Возврат НДС
1.4. |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 5.9 | 1.184 | 0 | 0.323 | 0 | 0.108 |  | 0 | 0.43 | 5.9 |  |  | 0.323
2.1. |  |  | Кредиты
2.2. |  |  | Облигационные займы
2.3. |  |  | Займы организаций
2.4. |  |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  |  | Использование лизинга | 5.9 | 1.184 |  | 0.323 |  | 0.108 |  |  | 0.43 | 5.9 |  |  | 0.323
2.7. |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 3593.897 | 230.662 | 889.316 | 40.684 | 889.316 | 3.87 |  | 898.543 | 15.446 | 916.722 |  |  | 170.662
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
|  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  | ** | Накопленным итогом за год.
| Заместитель директора по экономике и финансам | [13 empty] | А.А. Россолов
| Заместитель главного инженера | [13 empty] | А.А. Андреенков
| Первый заместитель директора - главный инженер | [13 empty] | А.С. Пыжьянов

## прил. 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов в 1, 2, 3, 4-ом кварталах 2016 года
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
АЗ. Жосан
(подпись)
"____" февраля 2017 года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [8 empty] | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [8 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. |  |  | II кв. | III кв. |  | IV кв. | 2016 г. |  | I кв. | II кв. | III кв. |  | IV кв. | 2016 г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22
ВСЕГО
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4 |  | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт.
5 |  | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> |  |  |  | 16.3 |  | 16.3
6 |  | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА
7 |  | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 | [8 empty] | 0.085 |  | 0.085
1.2. |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 |  |  |  | 32 |  | 32
2 |  | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ТОР-200 Л - 12 шт.
3 |  | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ЗДЗ Бреслер - 12 шт.
4 |  | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885, ТОР -200 В - 2 шт. |  |  |  |  | 16.3 | 16.3
5 |  | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. |  |  |  |  | 32 | 32
6 |  | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 |  |  |  |  | 16.3 | 16.3 |  |  |  | 16.3 | 16.3
1.3. |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
1.4. |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
1.5. |  | Прочие направления
1 |  | Комплекс для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61
2 |  | Вольтфазоамперметр цифровой Ретометр-М2 с акссесуарами
7 |  | Стенд для механических испытаний СМИ-400К (600К)
8 |  | Высоковольтная испытательная лаборатория ЛЭИС-100КМ
9 |  | Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение
10 |  | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5
14 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 |  |  |  |  | 0.11 | 0.11
15 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87 |  |  |  |  | 0.238 | 0.238
16 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243 |  |  |  |  | 0.139 | 0.139 |  |  |  | 0.139 | 0.139
17 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185 |  |  |  |  | 0.085 | 0.085
18 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 86511718 |  |  |  |  | 0.452 | 0.452
19 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 |  |  |  |  | 0.307 | 0.307 |  |  |  | 0.307 | 0.307
20 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 19
21 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 87
22 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 | [9 empty] | 0.155 | 0.155
23 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18
26 |  | Модернизация Оборудование ТП-140 инв №865116835 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
48 |  | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 |  |  |  | 0.8
68 |  | Реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174 |  |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  | 0.57 | 0.57
69 |  | Модернизация Оборудование ТП-318 инв №865116865 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8
70 |  | Модернизация Оборудование ТП-359 инв №865117005 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
71 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507а ф.4 - Финский инв №865117204 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4
2 |  | Новое строительство
2.1. |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино
2.2. |  | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 17.664 | 17.664
1 |  | Объекты шифр 628/П и шифр 720/К ПС 110/6 кВ "Стеллера" |  |  |  |  | 17.664 | 17.664
2 |  | Объекты шифр 583 и шифр 720/Б ПС 110/6 кВ "Богатыревка" |  |  |  |  | 14.32 | 14.32
3 |  | Объекты шифр 3002/Р и шифр 720 ПС 110/6 кВ "Чайка" |  |  |  |  | 10.84 | 10.84
4 |  | Объект шифр 699/Р ПС 110/6 кВ "Южная" (Объект шифр 699/Р Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149) |  |  |  |  | 9.6 | 9.6
5 |  | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа |  |  |  |  | 18.587 | 18.587
6 |  | Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС |  |  |  |  | 11.951 | 11.951
7 |  | База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края
8 |  | Ограждение территории базы РЭС "Петропавловский"
11 |  | Поставка автомобильной и специальной техники
12 |  | Объекты шифр 3002/ПВ Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий, Камчатский край
13 |  | Объект шифр 628/П Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695,1
24 |  | Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964 |  |  |  |  | 26.8 | 26.8 |  |  |  | 26.8 | 26.8
25 |  | Строительство зоны хранения №1,2,3,войсковой части 26942 шифры П-42/11-1,П-41/11-2,П-41/11-3
27 |  | ВЛ-0,4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 – ул. Солнечная, 41
29 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6 - жилой дом (ул. 2 я Шевченко)
41 |  | КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 - ул.Петра Ильичева, 38
42 |  | КЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров
43 |  | КЛ-0,4 кВ ТП-399 ф._ - станция тех.обслуживания
69 |  | Разработка проектной и рабочей документации на строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер")
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  |  | Первый заместитель директора - главный инженер | [12 empty] | А.С. Пыжьянов
|  | Заместитель главного инженера | [12 empty] | А.А. Андреенков
|  | Заместитель директора по экономике и финансам | [12 empty] | А.А. Россолов

## прил. 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период |  | 4 | квартал |  | 2016 | года/ |  |  |  |  | 2015 |  | год
Утверждаю Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
А.З. Жосан
(подпись)
"____" февраля 2017 года
М.П.
Наименование показателя | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [5 empty] | на конец 2015 года/ за 2015год
место учета
1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 421383 | [5 empty] | 434252
| Чистая прибыль | [5 empty] | -28409 | [5 empty] | -9066
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
| EBITDA | [5 empty] | -15853 | [5 empty] | 620
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 1622748 | [5 empty] | 2926151
|  |  | покупатели и заказчики | [9 empty] | 1024522
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 1847221.47 | [5 empty] | 1901629
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 3866401 | [5 empty] | 3902937
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 3781513 | [5 empty] | 3816261
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 3593897
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 230661
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 3593897
| Дефицит финансирования | [5 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Заместитель директора по экономике и финансам | [15 empty] | А.А. Россолов
Заместитель главного инженера | [14 empty] | А.А. Андреенков
Заместитель директора - главный инженер | [13 empty] | А.С. Пыжьянов