## Приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей
филиал "Камчатский" АО "Оборонэнерго", субъект - Камчатский край
Утверждаю
И.о. директора -
первый заместитель директора - главный инженер
филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
____________________А.С. Пыжьянов
«__-__» _______ 2017 года
М.П.
|  |  |  | С НДС |  | без НДС | без НДС
№№ | Наименование объекта | Стоимость по ИП 2016-2019 всего | Остаток стоимости на начало 2016 года* | Объем финансирования 2016 г. |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб. | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.руб. | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 2016 г. | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | млн.руб. | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11
| ВСЕГО | 4924.522 | 5796.0755 | 3593.893 | 254.1065 | 181.8295 | 158.434 | 5541.969 | -3339.7865 | -92.93% | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 99.692 | 125.5625 | 28.995 | 8.0792 | 1.4243 | 1.177 | 117.4833 | -20.9158 | -72.14%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 72.708 | 72.856 | 13.047 | 0.132 | 0.119 | 0.119 | 72.724 | -12.915 | -98.99%
1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240 |  | Гр 1: 1.159; план** Гр 2: 0; факт*** Гр 6: 1.159; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
2 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241 |  | Гр 1: 1.432; план** Гр 2: 0; факт*** Гр 6: 1.432; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
3 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245 |  | Гр 1: 1.072; план** Гр 2: 0; факт*** Гр 6: 1.072; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1 | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. | 3.82 | Гр 1: 3.82; план** Гр 2: 3.82; факт*** Гр 6: 3.82; факт*** Гр 7: -3.82; факт*** Гр 8: -100%; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
2 | Замена МВ на ВВ на ТП-104 1х400 кВА (оборудование) инв. № 865117033 - 1 шт. | 0.318 | Гр 1: 0.318; факт*** Гр 6: 0.318; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
3 | Замены МВ на ВВ на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035 - 1 шт. | 0.318 | Гр 1: 0.318; факт*** Гр 6: 0.318; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
4 | Замены МВ на ВВ на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035 - 1 шт. | 0.318 | Гр 1: 0.318; факт*** Гр 6: 0.318; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
5 | Замена МВ на ВВ на ТП-128 2х630 кВА (оборудование) инв. № 865117053 - 1 шт. | 0.318 | Гр 1: 0.318; факт*** Гр 6: 0.318; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
6 | Замены МВ на ВВ на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | 2.546 | Гр 1: 2.546; факт*** Гр 6: 2.546; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
7 | Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000- 7шт. | 2.228 | Гр 1: 2.228; факт*** Гр 6: 2.228; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
8 | Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | 0.637 | Гр 1: 0.637; факт*** Гр 6: 0.637; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
9 | Замена МВ на ВВ РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 12 шт. | 3.82 | Гр 1: 3.82; факт*** Гр 6: 3.82; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
5 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> | 6.971 | Гр 1: 6.971; план** Гр 2: 6.971; факт*** Гр 6: 6.971; факт*** Гр 7: -6.971; факт*** Гр 8: -100%; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
6 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА | 51.414 | Гр 1: 51.414; план** Гр 2: 2.256; факт*** Гр 6: 51.414; факт*** Гр 7: -2.256; факт*** Гр 8: -100%; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
7 | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 |  | 0.148 | 0 | 0.132 | 0.119 | 0.119 | 0.016 | 0.132 | #DIV/0!
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 10.802 | 31.376 | 4.69 | 6.23 | 0.133 | 0.133 | 25.146 | 1.54 | 32.84%
1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 |  | 20.574 | 0 | 6.23 | 0.133 | 0.133 | 14.344 | 6.23 | #DIV/0! |  |  | Отставание от календарного графика выполняемых работ (направлена претензия с расчетом неустойки)
2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ТОР-200 Л - 12 шт. | 1.807 | Гр 1: 1.807; план** Гр 2: 1.807; факт*** Гр 6: 1.807; факт*** Гр 7: -1.807; факт*** Гр 8: -100%; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
3 | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ЗДЗ Бреслер - 12 шт. | 0.479 | Гр 1: 0.479; план** Гр 2: 0.479; факт*** Гр 6: 0.479; факт*** Гр 7: -0.479; факт*** Гр 8: -100%; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
4 | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885, ТОР -200 В - 2 шт. | 0.301 | Гр 1: 0.301; план** Гр 2: 0.301; факт*** Гр 6: 0.301; факт*** Гр 7: -0.301; факт*** Гр 8: -100%; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
5 | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. | 0.303 | Гр 1: 0.303; план** Гр 2: 0.303; факт*** Гр 6: 0.303; факт*** Гр 7: -0.303; факт*** Гр 8: -100%; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка устройства микропроцессорной защиты на ТП-104 1х400 кВА (оборудование) инв. № 865117033, ТОР -200 Л - 1шт. | 0.151 | Гр 1: 0.151; факт*** Гр 6: 0.151; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка дуговой защиты на ТП-104 1х400 КВА (оборудование) инв. № 865117033, ЗДЗ Бреслер - 1 шт. | 0.04 | Гр 1: 0.04; факт*** Гр 6: 0.04; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка устройства микропроцессорной защиты на ТП-105 1х630 кВА. 1х500 кВА. мкр. Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035, ТОР -200 Л - 1шт. | 0.151 | Гр 1: 0.151; факт*** Гр 6: 0.151; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка дуговой защиты на ТП-105 1х630 кВА. 1х500 кВА. мкр. Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035, ЗДЗ Бреслер - 1 шт. | 0.04 | Гр 1: 0.04; факт*** Гр 6: 0.04; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка устройства микропроцессорной защиты на ТП-114 2 х630 кВА, мкр. Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117041 ТОР -200 Л - 1шт. | 0.151 | Гр 1: 0.151; факт*** Гр 6: 0.151; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка дуговой защиты на ТП-114 2 х630 кВА, мкр. Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117041, ЗДЗ Бреслер - 1 шт. | 0.04 | Гр 1: 0.04; факт*** Гр 6: 0.04; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка устройства микропроцессорной защиты на ТП-128 2 х630 кВА, (оборудование) инв. № 865117053 ТОР -200 Л - 1шт. | 0.151 | Гр 1: 0.151; факт*** Гр 6: 0.151; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка дуговой защиты на ТП-128 2 х630 кВА, (оборудование) инв. № 865117053, ЗДЗ Бреслер - 1 шт. | 0.04 | Гр 1: 0.04; факт*** Гр 6: 0.04; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921, ТОР -200 Л - 8 шт. | 1.205 | Гр 1: 1.205; факт*** Гр 6: 1.205; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка дуговой защиты РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921, ЗДЗ Бреслер - 8 шт. | 0.319 | Гр 1: 0.319; факт*** Гр 6: 0.319; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000, ТОР -200 Л - 7 шт. | 1.054 | Гр 1: 1.054; факт*** Гр 6: 1.054; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка дуговой защиты РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000, ЗДЗ Бреслер - 7 шт. | 0.279 | Гр 1: 0.279; факт*** Гр 6: 0.279; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885, ТОР-200 Н - 2 шт. | 0.303 | Гр 1: 0.303; факт*** Гр 6: 0.303; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка микропроцессорной защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087, ТОР -200 Л - 2 шт. | 0.301 | Гр 1: 0.301; факт*** Гр 6: 0.301; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Устанвока дуговой защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087. ЗДЗ Бреслер - 2 шт. | 0.08 | Гр 1: 0.08; факт*** Гр 6: 0.08; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Установка устройства микропроцессорной защиты на РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967, ТОР-200 Л - 12 шт. | 1.807 | Гр 1: 1.807; факт*** Гр 6: 1.807; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
6 | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | -1.8 | -100% |  |  | Дефицит денежных средств
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | Объект 1 |  | факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!
2 | Объект 2 |  | факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | Объект 1 |  | факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД Гр 9: 0; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 10: 0
2 | Объект 2 |  | факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!
1.5 | Прочие направления | 16.182 | 21.3305 | 11.258 | 1.7172 | 1.1723 | 0.925 | 19.6133 | -9.5408 | -84.75%
1 | Комплекс для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 | 2.589 | Гр 1: 2.589; план** Гр 2: 2.589; факт*** Гр 6: 2.589; факт*** Гр 7: -2.589; факт*** Гр 8: -100%; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
2 | Вольтфазоамперметр цифровой Ретометр-М2 с акссесуарами | 0.056 | Гр 1: 0.056; план** Гр 2: 0.056; факт*** Гр 6: 0.056; факт*** Гр 7: -0.056; факт*** Гр 8: -100%; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Комплекс измерительный для прогрузки первичным током Ретом-30 кА | 0.993 | Гр 1: 0.993; факт*** Гр 6: 0.993; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Измеритель коэффициента трансформации TTR 330 | 1.301 | Гр 1: 1.301; факт*** Гр 6: 1.301; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Тестер трансформаторов тока MRCT | 1.761 | Гр 1: 1.761; факт*** Гр 6: 1.761; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
| Измеритель сопротивления обмоток постоянному току МТО 210 | 0.869 | Гр 1: 0.869; факт*** Гр 6: 0.869; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
7 | Стенд для механических испытаний СМИ-400К (600К) | 1.711 | Гр 1: 1.711; план** Гр 2: 1.711; факт*** Гр 6: 1.711; факт*** Гр 7: -1.711; факт*** Гр 8: -100%; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
8 | Высоковольтная испытательная лаборатория ЛЭИС-100КМ | 4.112 | Гр 1: 4.112; план** Гр 2: 4.112; факт*** Гр 6: 4.112; факт*** Гр 7: -4.112; факт*** Гр 8: -100%; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
9 | Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение |  | Гр 1: 0.093; план** Гр 2: 0; факт*** Гр 6: 0.093; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Выполнение работ хозспособом
9.1. | Реконструкция "РТП-60" Ограждение |  | Гр 1: 0.69; план** Гр 2: 0; факт*** Гр 6: 0.69; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
9.2. | Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение |  | Гр 1: 0.393; план** Гр 2: 0; факт*** Гр 6: 0.393; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
10 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 | 2.79 | Гр 1: 2.79; план** Гр 2: 2.79; факт*** Гр 6: 2.79; факт*** Гр 7: -2.79; факт*** Гр 8: -100%; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 |  | 0.3207 | 0 | 0.055469 | 0.00057765 | 0 | 0.26523 | 0.055469 | #DIV/0! |  |  | Дефицит денежных средств
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87 |  | 0.3976 | 0 | 0.17881 | 0.069442 | 0 | 0.21879 | 0.17881 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243 |  | 0.049 | 0 | 0.049 | 0.155 | 0.189 | 0 | 0.049 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185 |  | 0.3976 | 0 | 0.082711 | 0.034545 | 0 | 0.31489 | 0.082711 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187 |  | 0.3976 | 0 | 0.11985 | 0.068708 | 0 | 0.27775 | 0.11985 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 |  | 0.3976 | 0 | 0.065936 | 0.058597 | 0.059 | 0.33166 | 0.065936 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 19 |  | 0.3207 | 0 | 0.23071 | 0.0011114 | 0 | 0.08999 | 0.23071 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 87 |  | 0.196 | 0 | 0.093339 | 0.10358 | 0 | 0.10266 | 0.093339 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 |  | 0.3207 | 0 | 0.20051 | 0.00089616 | 0 | 0.12019 | 0.20051 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18 |  | 0.252 | 0 | 0.036814 | 0.036813 | 0 | 0.21519 | 0.036814 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
26 | Модернизация Оборудование ТП-140 инв №865116835 |  | 0.297 | 0 | 0.34 | 0.291 | 0.291 | -0.043 | 0.34 | #DIV/0! |  |  | Выполнение работ хозспособом
48 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 |  | 0.211 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.208 | 0.003 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
68 | Реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174 |  | 0.171 | 0 | 0.017 | 0.138 | 0.172 | 0.154 | 0.017 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
69 | Модернизация Оборудование ТП-318 инв №865116865 |  | 0.109 | 0 | 0.109 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0.109 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
70 | Модернизация Оборудование ТП-359 инв №865117005 |  | 0.109 | 0 | 0.109 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0.109 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507а ф.4 - Финский инв №865117204 |  | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.026 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
2 | Новое строительство | 4824.83 | 5670.513 | 3564.898 | 246.0274 | 180.4053 | 157.257 | 5424.4856 | -3318.8706 | -93.1%
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 74.396 | 74.396 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 74.396 | -1.738 | -100%
1 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино | 38.329 | Гр 1: 38.329; план** Гр 2: 1.738; факт*** Гр 6: 38.329; факт*** Гр 7: -1.738; факт*** Гр 8: -100%
| Строительство КЛ-6 кВ от РТП "Ягодная" до РП-6 | 34.456 | Гр 1: 34.456; факт*** Гр 6: 34.456; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!
| Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-356 до ВРУ жилого дома по ул. Мира,5 | 0.901 | Гр 1: 0.901; факт*** Гр 6: 0.901; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!
| Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-378 до ВРУ жилого дома по ул. Мира,12 | 0.71 | Гр 1: 0.71; факт*** Гр 6: 0.71; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!
2.2 | Прочее новое строительство | 4750.434 | 5596.117 | 3563.16 | 246.0274 | 180.4053 | 157.257 | 5350.0896 | -3317.1326 | -93.1%
1 | Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий" | 740.168 | 740.168 | 740.168 | 1.8705 | 1.8658 | 0 | 738.2975 | -738.2975 | -0.99747 |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков | 167-КМЧ-2014 от 22.12.2014
| в том числе ПТП |  | факт*** Гр 3: 0; факт*** Гр 4: 0; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!
2 | Объекты шифр 583 и шифр 720/Б ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | 881.231 | 881.231 | 881.231 | 1.777 | 1.773 | 0 | 879.454 | -879.454 | -0.99798 |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков | 25-КМЧ-2015 от 04.03.2015 договор аренды земельного участка под стр-во ПС (107 от 01.05.2016)
| в том числе ПТП |  | факт*** Гр 3: 0; факт*** Гр 4: 0; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!
3 | Объекты шифр 3002/Р и шифр 720 ПС 110/6 кВ "Чайка" | 1430.604 | 1465.223 | 1430.604 | 2.831 | 2.824 | 0 | 1462.392 | -1427.773 | -0.99802 |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков | 29-КМЧ-2015 от 24.03.2015 договор аренды земельного участка под стр-во ПС (107 от 01.05.2016)
| в том числе ПТП |  | факт*** Гр 3: 0; факт*** Гр 4: 0; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!
4 | Объект шифр 699/Р ПС 110/6 кВ "Южная" (Объект шифр 699/Р Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149) | 1052.252 | 1052.252 | 413.816 | 2.48 | 2.474 | 0 | 1049.772 | -411.336 | -0.99401 |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков | 38-КМЧ-2015 от 09.04.2015
| в том числе ПТП |  | факт*** Гр 3: 0; факт*** Гр 4: 0; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!
5 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | 369.397 | 369.397 | 69.314 | 0 | 0 | 0 | 369.397 | -69.314 | -1 |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков | 153-КМЧ-2014
| в том числе ПТП |  | факт*** Гр 3: 0; факт*** Гр 4: 0; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!
6 | Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС | 85.177 | 85.177 | 0 | 0.26421 | 0.2684 | 0 | 84.9128 | 0.26421 | #DIV/0! |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков | 119-КМЧ-2014 от 26.08.2014 и 37-кмч-2016 от 30.05.2016
| в том числе ПТП |  | факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!
7 | База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края | 162.586 | Гр 1: 162.586; план** Гр 2: 15.604; факт*** Гр 6: 162.586; факт*** Гр 7: -15.604; факт*** Гр 8: -100%; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств | нет данных
| в том числе ПТП |  | факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!
8 | Ограждение территории базы РЭС "Петропавловский" | 6.523 | Гр 1: 6.523; план** Гр 2: 6.523; факт*** Гр 6: 6.523; факт*** Гр 7: -6.523; факт*** Гр 8: -100%; уточнения стоимости по результатам закупочных процедур Гр 11: Дефицит денежных средств | нет данных
| в том числе ПТП |  | факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0!
| Ограждение территории ЦМС РЭС "Вилючинский" | 3.696 | Гр 1: 3.696; факт*** Гр 6: 3.696; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: #DIV/0! | ?????
11 | Поставка автомобильной и специальной техники | 18.8 | 5.9 | 5.9 | 1.184 | 1.184 |  | 4.716 | -4.716 | -79.93% |  |  | Дефицит денежных средств | ОНМ
12 | Объекты шифр 3002/ПВ Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий, Камчатский край (ПС 35 кВ Вилюй)-ИТОГО |  | 204.031 | 0 | 24.0958 | 148.0638 | 0 | 179.9352 | 24.0958 | #DIV/0! |  |  | обязательства исполняются | 216-КМЧ-2013 от 29.10.2013
13 | Объект шифр 628/П Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695,1 |  | 166.521 | 0 | 0.337 | 0.336 | 0 | 166.184 | 0.337 | #DIV/0! |  |  | Работы ведутся | 215-КМЧ-2013 от 29.10.2013
24 | Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964 |  | 214.1 | 0 | 44.239 | 1.3102 | 157.257 | 169.861 | 44.239 | #DIV/0! |  |  | Работы ведутся | 189-2012 , д/с №1 к дог (20-2013)
25 | Строительство зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал. ИТОГО |  | 239.06 | 0 | 166.6982 | 20.0891 | 0 | 72.3618 | 166.6982 | #DIV/0! |  |  | Отставание от календарного графика выполняемых работ (направлена претензия с расчетом неустойки) | Оплата по договору № 26-КМЧ-2014 от 04.02.2014г. 03.10.2016
27 | ВЛ-0,4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 – ул. Солнечная, 41 |  | 0.148 | 0 | 0.035675 | 0.031905 | 0 | 0.11233 | 0.035675 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение | 87-КМЧ-2016, 116-КМЧ-2015 и 119-КМЧ-2015
29 | ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6 - жилой дом (ул. 2 я Шевченко) |  | 0.034 | 0 | 0.10822 | 0.031905 | 0 | -0.074224 | 0.10822 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение | 87-КМЧ-2016 (111-КМЧ-2015)
41 | КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 - ул.Петра Ильичева, 38 |  | 0.006 | 0 | 0.042782 | 0.10113 | 0 | -0.036782 | 0.042782 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение | 87-КМЧ-2016, 109-КМЧ-2015
42 | КЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров |  | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение | 101-КМЧ-2016 и 22-КМЧ-2016
43 | КЛ-0,4 кВ ТП-399 ф._ - станция тех.обслуживания |  | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение | 101-КМЧ-2016 и 21-КМЧ-2016
69 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") |  | 0.052 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение | 72-КМЧ-2016
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Заместитель главного инженера А.А. Андреенков
Начальник производственно-технического отдела С.И. Павленко

## Приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
филиал "Камчатский" АО "Оборонэнерго", субъект- Камчатский край
Утверждаю
И.о. директора -
первый заместитель директора - главный инженер
филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
____________________А.С. Пыжьянов
«___» _______ 2017 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год) |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
|  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3
1 | Собственные средства | 3587.997 | 252.924
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции | 3557.264 | 244.844
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 3557.264 | 244.844
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 3557.264 | 244.844
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 30.733 | 8.08
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 30.733 | 8.08
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч. | 5.9 | 1.1836
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга | 5.9 | 1.1836
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 3593.897 | 254.1076
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Заместитель директора по экономике и финансам А.А. Россолов
Заместитель главного инженера А.А. Андреенков

## Приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов в 2016 году
филиал "Камчатский" АО "Оборонэнерго" субъект Камчатский край
Утверждаю
И.о. директора -
первый заместитель директора - главный инженер
филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
____________________А.С. Пыжьянов
«___» _______ 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [7 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  | факт** |  |  |  | план* |  |  |  | факт
|  | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА
|  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16
| ВСЕГО | Гр 3: 11.304; Гр 4: 138.638; Гр 7: 4.956; Гр 8: 26.8
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | Гр 3: 0; Гр 4: 16.3; Гр 7: 4.956; Гр 8: 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Гр 3: 0; Гр 4: 16.3; Гр 7: 0.085; Гр 8: 0
1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240
2 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241
3 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245
4 | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт.
5 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> | Гр 4: 16.3; Гр 8: 0
6 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА
7 | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 | Гр 3: 0; Гр 7: 0.085
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | Гр 3: 0; Гр 4: 96.6; Гр 7: 0; Гр 8: 0
1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | Гр 4: 32; Гр 8: 0
2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ТОР-200 Л - 12 шт.
3 | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ЗДЗ Бреслер - 12 шт.
4 | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885, ТОР -200 В - 2 шт. | Гр 4: 16.3; Гр 8: 0
5 | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. | Гр 4: 32; Гр 8: 0
6 | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 | Гр 4: 16.3; Гр 8: 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 7: 0; Гр 8: 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 7: 0; Гр 8: 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
1.5 | Прочие направления | Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 7: 4.871; Гр 8: 0
1 | Комплекс для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61
2 | Вольтфазоамперметр цифровой Ретометр-М2 с акссесуарами
7 | Стенд для механических испытаний СМИ-400К (600К)
8 | Высоковольтная испытательная лаборатория ЛЭИС-100КМ
9 | Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение
9.1. | Реконструкция "РТП-60" Ограждение
9.2. | Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение
10 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243 | Гр 7: 0.139
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 19 | Гр 7: 0.307
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 87
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 | Гр 7: 0.155
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18
26 | Модернизация Оборудование ТП-140 инв №865116835 | Гр 7: 2
48 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002
68 | Реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174 | Гр 7: 0.57
69 | Модернизация Оборудование ТП-318 инв №865116865 | Гр 7: 0.8
70 | Модернизация Оборудование ТП-359 инв №865117005 | Гр 7: 0.5
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507а ф.4 - Финский инв №865117204 | Гр 7: 0.4
2 | Новое строительство | Гр 3: 11.304; Гр 4: 122.338; Гр 7: 0; Гр 8: 26.8
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Гр 3: 11; Гр 4: 0; Гр 7: 0; Гр 8: 0
1 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино | Гр 3: 11
2.2 | Прочее новое строительство | Гр 3: 0.304; Гр 4: 122.338; Гр 7: 0; Гр 8: 26.8
1 | Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий" | Гр 4: 19.8; Гр 8: 0
в том числе ПТП
2 | Объекты шифр 583 и шифр 720/Б ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | Гр 4: 16.1; Гр 8: 0
в том числе ПТП
3 | Объекты шифр 3002/Р и шифр 720 ПС 110/6 кВ "Чайка" | Гр 4: 19.5; Гр 8: 0
в том числе ПТП
4 | Объект шифр 699/Р ПС 110/6 кВ "Южная" (Объект шифр 699/Р Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149) | Гр 4: 9.6; Гр 8: 0
в том числе ПТП
5 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | Гр 4: 18.587; Гр 8: 0
в том числе ПТП
6 | Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС | Гр 4: 11.951; Гр 8: 0
в том числе ПТП
7 | База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края
в том числе ПТП
8 | Ограждение территории базы РЭС "Петропавловский" | Гр 3: 0.304
в том числе ПТП
11 | Поставка автомобильной и специальной техники
12 | Объекты шифр 3002/ПВ Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий, Камчатский край (ПС 35 кВ Вилюй)-ИТОГО
13 | Объект шифр 628/П Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695,1
24 | Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964 | Гр 4: 26.8; Гр 8: 26.8
25 | Строительство зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал. ИТОГО
27 | ВЛ-0,4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 – ул. Солнечная, 41
29 | ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6 - жилой дом (ул. 2 я Шевченко)
41 | КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 - ул.Петра Ильичева, 38
42 | КЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров
43 | КЛ-0,4 кВ ТП-399 ф._ - станция тех.обслуживания
69 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер")
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Заместитель главного инженера А.А. Андреенков
Начальник производственно-технического отдела |  | Гр 1: С.И. Павленко