Пояснительная записка

к откорректированной Инвестиционной программе

Акционерного общества «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» на 2016-2017 гг.

Общий объем финансирования Инвестиционной программы Общества на 2013 – 2017 гг. соответствует утвержденному приказом РСТ Камчатского края от 31.10.2016 г. №279-ОД и составляет 140 010 тыс. рублей с НДС (125 987 тыс. рублей без НДС).

Инвестиционная программа на 2016-2017 гг. сформирована следующим образом:

Корректировка мероприятий в 2016 году произведена с учетом их фактического исполнения и составила 30 924 тыс. рублей с НДС  (27 971 тыс. рублей без НДС), при утвержденной приказом РСТ Камчатского края от 31.10.2016 г. №279-ОД  Инвестиционной программе на 2016 год в объеме                         41 293 тыс. рублей  с НДС (34 994 тыс. рублей без НДС).

| №№ | Источник финансирования | 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приказ №279-ОД (с НДС) | Утверждено в тарифе (без НДС) | Факт (без НДС) | Процент выполнения, % |
| 1 | Собственные средства | 41 293 | 27 634 | 27 971 | 101,22 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 24 590 | 20 839 | 22 184 | 111,25 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 24 590 | 20 839 | 22 184 | 111,25 |
| 1.2. | Амортизация | 8 019 | 6 796 | 5 787 | 85,15 |
| 1.2.1. | Амортизация нового оборудования | 4 247 | 3 599 | 2 464 | 68,46 |
| 1.2.2. | Амортизация, учтенная в тарифе | 3 772 | 3 196 | 3 323 | 103,97 |
| 1.3. | Возврат НДС | 8 685 | 0 | 0 |  |

Сложившийся дефицит финансирования инвестиционной программы в 2016 году обусловлен фактическим отсутствием источника финансирования в виде возврата НДС в размере 8 685 тыс. рублей, утвержденного приказом РСТ Камчатского края от 31.10.2016 г. №279-ОД.

Амортизационные отчисления за 2016 год в сумме 5 787 тыс. рублей (без НДС), в т.ч. в сумме 2 464 тыс. рублей по новому оборудованию направлены на финансирование мероприятий Инвестиционной программы АО «КЭС».

Снижение фактического объема амортизационных отчислений по новому оборудованию по отношению к утвержденному показателю обусловлено наличием незавершенного строительства, изменением сроков ввода в эксплуатацию вновь построенного и (или) реконструируемого оборудования.

2016 г. – внесены изменения с учетом фактического выполнения Обществом Инвестиционной программы в 2016 году.

Изменения мероприятий обусловлены следующими, независящими от Общества, причинами:

- удорожанием оборудования у поставщиков;

- невозможностью выполнения работ в зимний период;

- невозможностью выполнения работ в период максимальных нагрузок (период путины);

- необходимостью выполнения ПИР, неучтенных в инвестиционной программе на 2016-2017 годы, утвержденной РСТ приказом от 31.10.2016 г. №279-ОД;

- необходимостью замены электрооборудования в связи с авариями, предписаниями контролирующих органов;

- необходимостью выполнения новых технологических присоединений для усиления и повышения надежности и безопасности.

Дополнительно профинансированы мероприятия на закупку оборудования, не входящего в сметные расчеты строительных работ и работ по реконструкции, в связи с требованиями положений действующего законодательства, в т.ч. в области пожарной безопасности.

Корректировка мероприятий на 2017 год произведена в сторону снижения, в связи с отсутствием в тарифах, утвержденных РСТ Камчатского края на 2017 год, источника финансирования инвестиционной программы в виде возврата НДС и составила 14 574 тыс. рублей (с НДС). Объем капитальных вложений сформирован в объеме утвержденных РСТ Камчатского края амортизационных отчислений, в т.ч. по новому оборудованию.

Планируемый объем амортизационных отчислений (в т.ч. по новому оборудованию) на 2017 год был принят на уровне утвержденного приказом РСТ Камчатского края от 31.10.2016 г. №279-ОД и составил 14 574 тыс. рублей.

2017 г. - Произведено перераспределение по мероприятиям.

Генерация – перенесено мероприятие «Реконструкция градирни», утвержденное РСТ на 2016 год.

Причина – отсутствие источника финансирования в виде возврата НДС.

Существующая градирня не обеспечивает технологический режим работы дизель-генераторов по температурному режиму.

Прогнозируемые расходы составляют 2 400 тыс. рублей.

Транзит – исключена часть мероприятий, в связи с отсутствием источника финансирования в виде возмещения средств в рамках процедуры возврата НДС.

Проведена работа с поставщиками оборудования, на основании которой спланировано увеличение объема финансирования мероприятия «Реконструкция 2 секции ЗРУ-6 кВ»,  по причине  удорожания оборудования у поставщиков.

Прогнозируемые расходы составляют 12 174 тыс. рублей.

Инвестиционная программа Общества на 2016-2017 годы приведена в соответствие с источниками финансирования, утвержденными при регулировании тарифов.

Генеральный директор	                                                                 И.И. Пискунова

Исполнитель: Толстова Анна Владимировна

Тел./факс (8 415 2) 228-000