## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
В.А. Братчук
___________________(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, |  | 0.16552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 1.0991 | 0.75411 | 0.75411 | 1.0991
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0.16552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 1.0991 | 0.75411 | 0.75411 | 1.0991
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0.16552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 1.0991 | 0.75411 | 0.75411 | 1.0991
1 | Замена двух пружинных приводов ПП-67К |  | 0.16552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16552 | 0 | 0 | 0 | 0.16582 | 0.16582 | 0.15082 | 0.15082 | 0.16582
2 | Замена пятнадцати одного выключателя нагрузки ВНП-6кВ |  | 0.86642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86642 | 0 | 0 | 0 | 0.93329 | 0.93329 | 0.60329 | 0.60329 | 0.93329
3 | Объект 3
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
… |  |  | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
В.А. Братчук
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1.0319 |  |  |  |  | 1.0991
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1.0319 |  |  |  |  | 1.0991
1 | Замена двух пружинных приводов ПП-67К | 0.16552 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.16552 |  |  |  |  | 0.16582 |  | 0.052148 | 0.11367
2 | Замена пятнадцати одного выключателя нагрузки ВНП-6кВ | 0.86642 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.86642 |  |  |  |  | 0.93329 |  | 0.20859 | 0.7247
… | …
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
В.А. Братчук
___________________(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | Рост цен на приобретаемую продукцию
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.81132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81132 | 0 | 0 | 0 | Рост цен на приобретаемую продукцию
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0.81132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81132 | 0 | 0 | 0 | Рост цен на приобретаемую продукцию
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0.22062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22062 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.22062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22062 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | [7 empty] | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 9 (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
В.А. Братчук
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2015 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2015 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2015 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 10 (hidden)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать

## приложение 11.1 (hidden)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчетный период ____________
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## приложение 11.2 (hidden)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [2 квартал 2016 года/ 2016 год]
Утверждаю
руководитель организации
В.А. Братчук
___________(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
тыс. руб.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2016 года / За 2016 год
1 | 2 | 3
Выручка | 6456/3034
Чистая прибыль | 1169/349
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA | 1439/544
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 4243/4243
покупатели и заказчики | 2810/-1433
авансы выданные
Собственный капитал | 6592/336
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 2532/478
кредиты и займы* | 100/0
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 2138/701
по строительству
по ремонтам | 261/261
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 1031.94
Профинансировано на отчетную дату | 1099
Обеспеченность источниками финансирования | 0
Дефицит финансирования | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2015 г. | 6000
на период 2016-2018 гг. | 6000
Пояснения по расчету кредитного потенциала | Расчет исходя из средней дебиторской задолжности
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств