## приложение 1.4 (hidden)
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** | скорр ектирова нный объем
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 5 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2012 |  | 2013
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 103.7343 | 22.2707
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 103.7343 | 22.2707
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 68.6349 | 93.7759
1. | Материальные расходы, всего | 21.6794 | 59.9741
в том числе:
1.1. | Топливо | 18.5937 | 59.1368
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 3.0856 | 0.77369
1.3. | Покупная электроэнергия |  | 0.063613
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 24.0215 | 21.8161
3. | Амортизационные отчисления | 6.9276 | 1.2803
4. | Налоги и сборы, всего | 1.0302 | 0.097501
5. | Прочие расходы, всего | 14.9763 | 10.6078
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 12.622 | 5.7929
5.3. | Платежи по аренде и лизингу |  | 2.6028
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 35.0994 | -71.5051
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  | 103.5667
1. | Внереализационные доходы, всего |  | 111.6901
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего |  | 8.1234
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 35.0994 | 32.0615
VI. | Налог на прибыль | 5.3851 | 0
VII. | Чистая прибыль | 29.7143 | 32.0615
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 8.174
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка) | 8.174
XII. | Погашение заемных средств | 29.7143
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе | 29.7143
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 111.9083 | 133.9608
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 103.7343 | 101.8993
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 8.174 | 32.0615
Справочно:
1. | EBITDA | 35.0994
2. | Долг на конец периода | 54.4177
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК
Начальник ОЭП Е.Ю. Лукьяненко

## 6.1 (hidden)
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2012] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | Закупочные процедуры по лоту Строительство "под ключ" объекта "Газопоршневая электростанция" (ГПЭС) п.Крутогоровский Камчатского края состоялись в марте 2013 года. По итогу заключен договор от 15.04.2013г. №ГДЭС-1/07 с "Дальэнергомантаж"
1 | Газо-дизельная электростанция п. Крутогоровский | 118.48 | 41.7517 | 0.68452 | 0.68452 | 0 | 117.7955 | 41.0672 | 0.9836
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Начальник ОЭП Е.Ю. Лукьяненко

## 6.2 (hidden)
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2012] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 41.752 | 0.68452 | Закупочные процедуры по лоту Строительство "под ключ" объекта "Газопоршневая электростанция" (ГПЭС) п.Крутогоровский Камчатского края состоялись в марте 2013 года. По итогу заключен договор от 15.04.2013г. №ГДЭС-1/07 с "Дальэнергомантаж"
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 35.063 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 35.063 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 6.689 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 6.689 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства |  | 0.68452
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 41.752 | 0.68452
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Начальник ОЭП Е.Ю. Лукьяненко

## 6.3 (hidden)
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Газо-дизельная электростанция п. Крутогоровский | 1,728 МВт | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2016] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур |  | освоено (закрыто актами) |  |  |  |  | FALSE
| ВСЕГО, | 370.8236 | 131.5233 | 131.4005 | 22.1248 | 54.2579 | 27.925 | 34.4998 | 52.263 | 29.2754 | 29.2105 | 13.3674 | 89.7805 | 10.7503 | 94.7997 | 36.39 | 239.4231 | 0.12277 | [13 empty] | 0 | 0 | -5.3291e-15
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 197.3605 | 68.1517 | 78.036 | 9.9624 | 20.9503 | 12.5741 | 34.4998 | 25.3433 | 19.7458 | 20.2718 | 2.84 | 47.3075 | 7.712 | 94.7997 | 36.39 | 119.3246 | -9.8843 |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | [5 empty] | 3.298e-05 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 183.5388 | 59.762 | 70.0115 | 8.3522 | 19.7843 | 10.5419 | 32.248 | 21.7795 | 17.3858 | 19.0884 | 0.59333 | 39.283 | 6.2839 | 92.4681 | 36.39 | 113.5273 | -10.2495 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.6169 | 0.14086 | 5.7577 | FALSE | 33.6662 | FALSE |  | 3.298e-05 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) | 80.9511 | 40.5 | 52.208 | 7.7728 | 18.3016 | 9.8105 | 29.75 | 17.204 | 4.1563 | 5.7126 | 0 | 33.146 | 5.7375 | 80.5243 | 36.39 | 28.7431 | -11.708 | -0.28909 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Установка одного ДГУ на ДЭС-6 п. Таежный | 3.019 | 3.019 | 2.9694 | 0.57941 | 0 | 0.73131 | 2.498 | 1.2824 | 0.19618 | 0.42584 | 0.27516 | 2.9694 | 0 | 2.9694 | 0 | 0.049619 | 0.049619 | 0.016436 |  |  |  | 0 | 1.7695 | 3.6715 | 0 | 5.4411 | FALSE | -2.4717 | FALSE |  | 0 | 2.7756e-16 | 0
1.1.3 | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного | 97.652 | 16.243 | 12.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | 12.6649 | 12.95 | 0.31816 | 0.54646 | 0.54646 | 0 | 0 | 84.669 | 3.26 | 0.2007 | [12 empty] | 3.298e-05 | 0 | 0
1.1.4 | Установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи**** | 1.9167 | 0 | 1.8511 | 0 | 1.4827 | 0 | 0 | 0 | 0.36843 | 0 | 0 | 2.6212 | 0 | 8.9744 | 0 | 0.065596 | -1.8511 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.2. | Технологичесское присоединение потребителей | 1.8662 | 1.8662 | 1.7316 | 0.35817 | 0 | 0.45207 | 0 | 0.79276 | 0.91291 | 0.26324 | 0.81864 | 1.7316 | 0 | 1.7316 | 0 | 0.13468 | 0.13468 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкции ТП-2 "Поселок" с. Хаилино (техприсоединение ФАП) | 0.75231 | 0.75231 | 0.86578 | 0.14439 | 0 | 0.18224 | 0 | 0.31958 | 0.45646 | 0.10612 | 0.40932 | 0.86578 | 0 | 0.86578 | 0 | -0.11346 | -0.11346 | -0.15082 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкции ТП-1 "ДЭС" с. Хаилино с кабельной линией от РУ-0,4кВ ДЭС-26 от ТП-1 с. Хаилино (техприсоединение ФАП) | 1.1139 | 1.1139 | 0.86578 | 0.21379 | 0 | 0.26983 | 0 | 0.47319 | 0.45646 | 0.15712 | 0.40932 | 0.86578 | 0 | 0.86578 | 0 | 0.24815 | 0.24815 | 0.22277 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.3. | Прочие объекты | 11.9555 | 6.5234 | 6.2929 | 1.252 | 1.166 | 1.5802 | 2.2518 | 2.7711 | 1.4471 | 0.92015 | 1.4281 | 6.2929 | 1.4281 | 0.6 | 0 | 5.6626 | 0.23051 | [13 empty] | 0 | 0 | 2.2204e-16
1.3.1 | Снегоход Arctic Cat с.Ильпырское | 0.6 | 0.6 | 0.43431 | 0.11515 | 0 | 0.14534 | 0.18498 | 0.25487 | 0.13418 | 0.084631 | 0.11516 | 0.43431 | 0.11516 | 0 | 0 | 0.16569 | 0.16569 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Снегоход Arctic Cat с.Тымлат | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.11515 | 0 | 0.14534 | 0.6 | 0.25487 | 0 | 0.084631 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи | 0.99475 | 0.32978 | 0.29736 | 0.063292 | 0 | 0.079884 | 0.15042 | 0.14009 | 0.07347 | 0.046516 | 0.07347 | 0.29736 | 0.07347 | 0 | 0 | 0.69739 | 0.032413 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный | 0.99475 | 0.32978 | 0.29736 | 0.063292 | 0 | 0.079884 | 0.15042 | 0.14009 | 0.07347 | 0.046516 | 0.07347 | 0.29736 | 0.07347 | 0 | 0 | 0.69739 | 0.032413 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Грузовой автомобиль с манипулятором FUSO Canter Аппарат управления | 1.5723 | 1.1098 | 1.1098 | 0.213 | 0.27746 | 0.26884 | 0.27746 | 0.47145 | 0.27746 | 0.15654 | 0.27746 | 1.1098 | 0.27746 | 0 | 0 | 0.46243 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово | 5.7283 | 2.455 | 2.455 | 0.47116 | 0.61374 | 0.59468 | 0.61374 | 1.0429 | 0.61374 | 0.34628 | 0.61374 | 2.455 | 0.61374 | 0 | 0 | 3.2733 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -4.4409e-16
1.3.7 | Снегоболотоход гусенечный ГАЗ 34039-32 с.Тымлат | 1.4654 | 1.0991 | 1.0991 | 0.21094 | 0.27477 | 0.26624 | 0.27477 | 0.46688 | 0.27477 | 0.15503 | 0.27477 | 1.0991 | 0.27477 | 0 | 0 | 0.36636 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 173.4631 | 63.3716 | 53.3646 | 12.1624 | 33.3076 | 15.3509 | 0 | 26.9197 | 9.5296 | 8.9387 | 10.5274 | 42.473 | 3.0383 | 0 | 0 | 120.0985 | 10.007 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 73.8587 | 44.21 | 50.8537 | 8.4849 | 32.9276 | 10.7092 | 0 | 18.78 | 8.5296 | 6.2359 | 9.3965 | 35.9446 | 0 | 0 | 0 | 23.005 | -6.6437 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) | 73.8587 | 44.21 | 50.8537 | 8.4849 | 32.9276 | 10.7092 | 0 | 18.78 | 8.5296 | 6.2359 | 9.3965 | 35.9446 | 0 | 0 | 0 | 23.005 | -6.6437 | -0.15028 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 35.9446 | FALSE |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 99.6044 | 19.1616 | 2.5109 | 3.6775 | 0.38 | 4.6416 | 0 | 8.1397 | 1 | 2.7028 | 1.1309 | 6.5283 | 3.0383 | 0 | 0 | 97.0935 | 16.6508 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка | 17.1244 | 3.887 | 0 | 0.746 | 0 | 0.94157 | 0 | 1.6512 | 0 | 0.54827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1244 | 3.887 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 5.6169 | 0 | 5.6169 | FALSE | -5.6169 | FALSE |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2000м3 (одна емкость 2000м3) с трубопроводом и насосной станцией | 58.5 | 4.998 | 2.1309 | 0.95922 | 0 | 1.2107 | 0 | 2.1231 | 1 | 0.70498 | 1.1309 | 3.6309 | 0.14086 | 0 | 0 | 56.3691 | 2.8671 | 0.57366 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.14086 | 0.14086 | FALSE | 3.6309 | FALSE |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Строительство склада ГСМ в с.Средние Пахачи 500 м3 (две емкости 200м3 и 300м3) | 23.6 | 10.2766 | 0 | 1.9723 | 0 | 2.4894 | 0 | 4.3654 | 0 | 1.4495 | 0 | 2.8975 | 2.8975 | 0 | 0 | 23.6 | 10.2766 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство склада ГСМ в с. Ковран**** | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | -0.38 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [29 empty] | TRUE | 0
1.1.10 | Создание систем телемеханики и связи | [29 empty] | TRUE | 0
1.1.11 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [29 empty] | TRUE | 0
1.1.12 | Новое строительство | [29 empty] | TRUE | 0
1.1.13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [29 empty] | TRUE | 0
1.1.14 | Прочее новое строительство | [29 empty] | TRUE | 0
1.1.15 | [30 empty] | TRUE | 0
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | 1.307 |  | 0.81122 |  | 0.49581 |  | 0 |  | 0
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе. Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 147 от 13.08.2015 г. "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Корякэнерго" на 2016-2018 г.г."
*** - накопленным итогом за год
**** - незавершенные мероприятия 2014-2015 г.г. по инвестиционной программе, утвержденной Приказом № 214-ОД от 15.08.2013 г. "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Корякэнерго" на 2014-2016 годы" (в редакции приказа № 238-ОД от 10.09.2015 г.)
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко
|  | TRUE | TRUE | TRUE | 6.3296e-06 | 0 | 7.9889e-06 | 0 | 1.401e-05 | 0 | 4.6519e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 6.3296e-06 | 0 | 7.9889e-06 | 0 | 1.401e-05 | 0 | 4.6519e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 6.3296e-06 | 0 | 7.9889e-06 | 0 | 1.401e-05 | 0 | 4.6519e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TRUE | 0
|  |  |  | 7.1233 |  | 3.8404 |  | 3.2829 |  | 0 |  | 0 | 6.3532 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8.9744 |  | 5.3231 |  | 3.2829 |  | 0.36843 |  | 0 | 8.9744 | 0 | 8.9744 | 0
TRUE
-5.4e-09
-5.4e-09
1.1.1. | усть-хайрюзово дэс |  |  | 52.208 | [8 empty] | 33.146 | 5.7375 | 80.5243
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | TRUE | 2.8e-09 | TRUE
|  |  |  | 96.5489 | [8 empty] | 89.2622 |  | 80.5243
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | TRUE |  | TRUE
1.1.2 | таежный дэс |  |  | 2.9694 | [8 empty] | 2.9694 | 0 | 2.9694 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.9694
TRUE
1.1.3 | Тиличики дэс |  |  | 12.983 | [8 empty] | 0.54646 | 0.54646
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | -2.76e-08 | -2.76e-08
1.1.4 | Ср.Пахачи ДЭС |  |  | 1.8511 | [8 empty] | 2.6212 | 0 | 8.9744 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | -5.4e-09 | 0 | TRUE | TRUE
|  |  |  | 8.9744 | [8 empty] | 8.9744 |  | 8.9744
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | 5.4e-09 |  | 5.4e-09
1.2.1 | ТП-2 Хаилино |  |  | 0.86578 | [8 empty] | 0.86578 | 0 | 0.86578 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0.86578
TRUE
1.2.2 | ТП-1 Хаилино |  |  | 0.86578 | [8 empty] | 0.86578 | 0 | 0.86578 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
0.86578
TRUE
1.3.1 | Снегоход Ильпырское |  |  | 0.43431 | [8 empty] | 0.43431 |  | 0 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | TRUE |  | TRUE | TRUE
0.43431
TRUE
1.3.2 | Снегоход Arctic Cat с.Тымлат |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 0 | 0.6 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | -4.4e-09 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи |  |  | 0.29736 | [8 empty] | 0.29736 | 0.07347 | 0 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | 3.32e-08 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный |  |  | 0.29736 | [8 empty] | 0.29736 | 0.07347 | 0 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | 3.32e-08 | 1.5e-08 | TRUE | TRUE
1.3.5 | Грузовой автомобиль с манипулятором FUSO Canter Аппарат управления |  |  | 1.1098 | [8 empty] | 1.1098 | 0.27746 | 0 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
1.3.6 | Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово |  |  | 2.455 | [8 empty] | 2.455 | 0.61374 | 0 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | 4.8e-08 | TRUE | TRUE | TRUE
1.3.7 | Снегоболотоход гусенечный ГАЗ 34039-32 с.Тымлат |  |  | 1.0991 | [8 empty] | 1.0991 | 0.27477 | 0 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | 1.68e-08 | 0 | TRUE | TRUE
2.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) |  |  | 50.8537 | [8 empty] | 35.9446 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | 81.062 | [8 empty] | 52.355 |  | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | -2.36e-07 |  | 0
2.2.1 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | 1.6756 | [8 empty] | 5.1581 |  | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | TRUE |  | TRUE
2.2.2 | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2000м3 (одна емкость 2000м3) с трубопроводом и насосной станцией |  |  | 2.1309 | [8 empty] | 3.6309 | 0.14086 | 0 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | 2.6309 | [8 empty] | 3.6309 |  | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | 0 |  | TRUE
2.2.3 | Строительство склада ГСМ в с.Средние Пахачи 500 м3 (две емкости 200м3 и 300м3) |  |  | 0 | [8 empty] | 2.8975 | 2.8975 | 0 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
2.2.4 | Строительство склада ГСМ в с. Ковран**** |  |  | 0.38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | 4.7071 | [8 empty] | 4.7071 |  | 4.3271
|  |  |  | TRUE | [8 empty] | TRUE |  | 1e-08
| Всего |  |  | 131.4005 | [8 empty] | 89.7805 |  | 94.7997
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 9.38e-08 |  | 0
Note on K20: Корякэнерго: материалы в сумме 1,35058*1,18 в инвест не включаем, пойдут на ТО
Note on K37: Корякэнерго: из суммы материалов 20,551578*1,18 сумму 0,609620*1,18 в инвест не включили-пойдет на то

## 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 29.2105 |  |  |  |  | 13.3674 |  |  |  |  | -15.843 |  |  |  |  | 10.7503
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 20.2718 |  |  |  |  | 2.84 |  |  |  |  | -17.4317 |  |  |  |  | 7.712
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 19.0884 |  |  |  |  | 0.59333 |  |  |  |  | -18.4951 |  |  |  |  | 6.2839
1.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) | 5.7126 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.7126 |  |  |  |  | 5.7375
1.1.2 | Установка одного ДГУ на ДЭС-6 п. Таежный | 0.42584 |  |  |  |  | 0.27516 |  |  |  |  | -0.15067 |  |  |  |  | 0
1.1.3 | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного | 12.95 |  |  |  |  | 0.31816 |  |  |  |  | -12.6318 |  |  |  |  | 0.54646
1.1.4 | Установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи**** | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. | Технологичесское присоединение потребителей | 0.26324 |  |  |  |  | 0.81864 |  |  |  |  | 0.55541 |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Реконструкции ТП-2 "Поселок" с. Хаилино (техприсоединение ФАП) | 0.10612 |  |  |  |  | 0.40932 |  |  |  |  | 0.30321 |  |  |  |  | 0
1.2.2 | Реконструкции ТП-1 "ДЭС" с. Хаилино с кабельной линией от РУ-0,4кВ ДЭС-26 от ТП-1 с. Хаилино (техприсоединение ФАП) | 0.15712 |  |  |  |  | 0.40932 |  |  |  |  | 0.2522 |  |  |  |  | 0
1.3. | Прочие объекты | 0.92015 |  |  |  |  | 1.4281 |  |  |  |  | 0.50792 |  |  |  |  | 1.4281
1.3.1 | Снегоход Arctic Cat с.Ильпырское | 0.084631 |  |  |  |  | 0.11516 |  |  |  |  | 0.030524 |  |  |  |  | 0.11516
1.3.2 | Снегоход Arctic Cat с.Тымлат | 0.084631 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.084631 |  |  |  |  | 0
1.3.3 | Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи | 0.046516 |  |  |  |  | 0.07347 |  |  |  |  | 0.026954 |  |  |  |  | 0.07347
1.3.4 | Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный | 0.046516 |  |  |  |  | 0.07347 |  |  |  |  | 0.026954 |  |  |  |  | 0.07347
1.3.5 | Грузовой автомобиль с манипулятором FUSO Canter Аппарат управления | 0.15654 |  |  |  |  | 0.27746 |  |  |  |  | 0.12091 |  |  |  |  | 0.27746
1.3.6 | Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово | 0.34628 |  |  |  |  | 0.61374 |  |  |  |  | 0.26747 |  |  |  |  | 0.61374
1.3.7 | Снегоболотоход гусенечный ГАЗ 34039-32 с.Тымлат | 0.15503 |  |  |  |  | 0.27477 |  |  |  |  | 0.11974 |  |  |  |  | 0.27477
2. | Новое строительство | 8.9387 |  |  |  |  | 10.5274 |  |  |  |  | 1.5887 |  |  |  |  | 3.0383
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6.2359 |  |  |  |  | 9.3965 |  |  |  |  | 3.1606 |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) | 6.2359 |  |  |  |  | 9.3965 |  |  |  |  | 3.1606 |  |  |  |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 2.7028 |  |  |  |  | 1.1309 |  |  |  |  | -1.5719 |  |  |  |  | 3.0383
2.2.1 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка | 0.54827 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.54827 |  |  |  |  | 0
2.2.2 | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2000м3 (одна емкость 2000м3) с трубопроводом и насосной станцией | 0.70498 |  |  |  |  | 1.1309 |  |  |  |  | 0.42588 |  |  |  |  | 0.14086
2.2.3 | Строительство склада ГСМ в с.Средние Пахачи 500 м3 (две емкости 200м3 и 300м3) | 1.4495 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.4495 |  |  |  |  | 2.8975
2.2.4 | Строительство склада ГСМ в с. Ковран**** | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.9 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.1.10 | Создание систем телемеханики и связи
1.1.11 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.1.12 | Новое строительство
1.1.13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.14 | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[10 empty] | Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту | [12 empty] | Е.Ю.Лукьяненко
|  | -4.6519e-06 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | -15.843 |  |  |  | TRUE
0

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2016] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 115.4193 | 115.2915 | 19.0341 | 17.604 | 24.0241 | 24.4512 | 45.4222 | 48.5305 | 26.939 | 24.7057 |  | -53.7501 | TRUE | TRUE
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 54.6742 | 54.6742 | 7.8513 | 7.8513 | 9.9096 | 9.9096 | 20.1684 | 20.1684 | 16.7448 | 16.7448 |  | -16.7448 | TRUE | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 45.9652 | 45.9652 | 6.1799 | 6.1799 | 7.8 | 7.8 | 16.4689 | 16.4689 | 15.5164 | 15.5164 |  | -15.5164 | TRUE | TRUE
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | [11 empty] | 0 | TRUE | TRUE
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | [11 empty] | 0 | TRUE | TRUE
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | [11 empty] | 0 | TRUE | TRUE
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [11 empty] | 0 | TRUE | TRUE
1.1.4. | Прочая прибыль | 8.709 | 8.709 | 1.6714 | 1.6714 | 2.1096 | 2.1096 | 3.6995 | 3.6995 | 1.2284 | 1.2284 |  | -1.2284 | TRUE | TRUE
1.2. | Амортизация | 48.0988 | 48.0988 | 9.2312 | 9.2312 | 11.6513 | 11.6513 | 20.4319 | 20.4319 | 6.7844 | 6.7844 |  | -6.7844 | TRUE | TRUE
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 45.6438 | 45.6438 | 8.76 | 8.76 | 11.0566 | 11.0566 | 19.3891 | 19.3891 | 6.4382 | 6.4382 |  | -6.4382 | TRUE | TRUE
1.2.2. | Амортизация нового оборудования | [11 empty] | 0 | TRUE | TRUE
1.2.3. | Прочая амортизация | [11 empty] | 0 | TRUE | TRUE
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 2.455 | 2.455 | 0.47117 | 0.47117 | 0.59469 | 0.59469 | 1.0429 | 1.0429 | 0.34628 | 0.34628 |  | -0.34628 | TRUE | TRUE
1.3. | Возврат НДС | 12.6462 | 12.5184 | 1.9516 | 0.5215 | 2.4632 | 2.8903 | 4.8218 | 7.9302 | 3.4097 | 1.1764 |  | -3.2819 | TRUE | TRUE
1.4. | Прочие собственные средства | [11 empty] | 0 | TRUE | TRUE
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | [11 empty] | 0 | TRUE | TRUE
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | [11 empty] | 0 | TRUE | TRUE
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 16.104 | 16.1091 | 3.0907 | 36.6538 | 3.901 | 10.0486 | 6.8408 | -19.2551 | 2.2715 | -11.3382 |  | -2.2766 | TRUE | TRUE
2.1. | Кредиты | 16.104 | 16.1091 | 3.0907 | 19.1438 | 3.901 | 11.7004 | 6.8408 | -5.1432 | 2.2715 | -9.592 |  | -2.2766 | TRUE | TRUE
2.2. | Облигационные займы | [11 empty] | 0 | TRUE | TRUE
2.3. | Займы организаций | [11 empty] | 0 | TRUE | TRUE
2.4. | Бюджетное финансирование | [11 empty] | 0 | TRUE | TRUE
2.5. | Средства внешних инвесторов | [11 empty] | 0 | TRUE | TRUE
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 0 | -1.6518 | 0 | -14.112 | 0 | -1.7462 |  | 0 | TRUE | FALSE
2.7. | Прочие привлеченные средства | [11 empty] | 0 | TRUE | TRUE
| ВСЕГО источников финансирования | 131.5233 | 131.4005 | 22.1248 | 54.2579 | 27.925 | 34.4998 | 52.263 | 29.2754 | 29.2105 | 13.3674 |  | -29.0877 | TRUE | TRUE
| для ОГК/ТГК, в том числе | [12 empty] | TRUE | TRUE
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко
|  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| лизинг |  | 18.676 |  | 1.166 |  | 1.6518 |  | 14.112 |  | 1.7462
| Полезный отпуск (Корякэнерго) | 1 квартал | 15.8271 |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | год
|  | 5479365 |  |  | 6915831 |  |  | 12127768 |  | 4027033 |  | 28549997 | TRUE
| Полезный отпуск (Тиличики) | 0 |  |  | 0 |  |  | 917250 |  | 3607152 |  | 4524402 | TRUE
| амортизация в тарифе 2016 г. | 8.76 |  |  | 11.0566 |  |  | 19.3891 |  | 6.4382 |  | 45.6438 | TRUE
| амортизация в тарифе 2015 г. | [10 empty] | 38.656
| амортизация факт 2015 г. | [10 empty] | 41.1126
| амортизация факт 2016 г. | 10782.7538
| инвест составляющая (Корякэнерго) | 6.1799 |  |  | 7.8 |  |  | 13.6783 |  | 4.5419 |  | 32.2 | TRUE
| инвест составляющая (Тиличики) | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.7907 |  | 10.9745 |  | 13.7652 | TRUE
| НДС (Корякэнерго) | 1.9516 |  |  | 2.4632 |  |  | 4.3195 |  | 1.4343 |  | 10.1685 | TRUE
| НДС (Тиличики) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.50232 |  | 1.9754 |  | 2.4777 | TRUE
| Финансирование Корякэнерго | 22.1248 |  |  | 27.925 |  |  | 48.97 |  | 16.2605 |  | 115.2803
| Финансирование Тиличики | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.293 |  | 12.95 |  | 16.243
TRUE
| лизинг план | 22.1664 |  | 1.1368 |  | 1.4349 |  | 5.8092 |  | 13.7855

## Возврат НДС
№ п/п | Наименование | Освоено, закрыто актами выполненных работ, млн.руб. | НДС, млн.руб. | Освоено, закрыто актами выполненных работ, млн.руб. | НДС, млн.руб. | Освоено, закрыто актами выполненных работ, млн.руб. | НДС, млн.руб. | Освоено, закрыто актами выполненных работ, млн.руб. | НДС, млн.руб.
|  | 1 квартал 2016 |  | 2 квартал 2016 |  | 3 квартал 2016 |  | 4 квартал 2016
1 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) | 0 | 0 | 3.6681 | 0.55954 | 23.7405 | 3.6214 | 5.7375 | 0.8752 | 33.146 | 5.0562
2 | Установка одного ДГУ на ДЭС-6 п. Таежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9694 | 0.45296 | 0 | 0 | 2.9694 | 0.45296
3 | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54646 | 0.083359 | 0.54646 | 0.083359
4 | Установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи | 2.6212 | 0.34364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6212 | 0.34364
5 | Реконструкции ТП-2 "Поселок" с. Хаилино (техприсоединение ФАП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86578 | 0.069629 | 0 | 0 | 0.86578 | 0.069629
6 | Реконструкции ТП-1 "ДЭС" с. Хаилино с кабельной линией от РУ-0,4кВ ДЭС-26 от ТП-1 с. Хаилино (техприсоединение ФАП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86578 | 0.069629 | 0 | 0 | 0.86578 | 0.069629
7 | Снегоход Arctic Cat с.Ильпырское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31916 | 0.048685 | 0.11516 | 0.017566 | 0.43431 | 0.066251
8 | Снегоход Arctic Cat с.Тымлат | 0 | 0 | 0.6 | 0.091525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.091525
9 | Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи | 0 | 0 | 0.15042 | 0.022946 | 0.07347 | 0.011207 | 0.07347 | 0.011207 | 0.29736 | 0.045361
10 | Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный | 0 | 0 | 0.15042 | 0.022946 | 0.07347 | 0.011207 | 0.07347 | 0.011207 | 0.29736 | 0.045361
11 | Грузовой автомобиль с манипулятором FUSO Canter Аппарат управления | 0.27746 | 0.042324 | 0.27746 | 0.042324 | 0.27746 | 0.042324 | 0.27746 | 0.042324 | 1.1098 | 0.1693
12 | Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово | 0.61374 | 0.093622 | 0.61374 | 0.093622 | 0.61374 | 0.093622 | 0.61374 | 0.093622 | 2.455 | 0.37449
13 | Снегоболотоход гусенечный ГАЗ 34039-32 с.Тымлат | 0.27477 | 0.041914 | 0.27477 | 0.041914 | 0.27477 | 0.041914 | 0.27477 | 0.041914 | 1.0991 | 0.16766
14 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) | 0 | 0 | 13.2128 | 2.0155 | 22.7318 | 3.4676 | 0 | 0 | 35.9446 | 5.4831
15 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2000м3 (одна емкость 2000м3) с трубопроводом и насосной станцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0.14086 | 0 | 3.6309 | 0
17 | Строительство склада ГСМ в с.Средние Пахачи 500 м3 (две емкости 200м3 и 300м3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8975 | 0 | 2.8975 | 0
18 | Строительство склада ГСМ в с. Ковран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | 3.7871 | 0.5215 | 18.9477 | 2.8903 | 56.2953 | 7.9302 | 10.7503 | 1.1764 | 89.7805 | 12.5184 | TRUE
| возврат НДС по старой ИП |  | 0.34364 |  | 2.5751
|  |  | TRUE |  | TRUE

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально -4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) |  | 1,2МВт |  |  | 1,2МВт |  | 1,2МВТ |  | 1,2МВТ | 2,4МВТ |  |  |  | 0,4МВт | 0,4МВт |  |  |  | 2МВт | 2МВт
2 | Установка одного ДГУ на ДЭС-6 п. Таежный |  |  |  | 0,08МВт | 0,08МВт |  |  | 0,08МВт |  | 0,08МВт |  |  |  | 0,033МВт | 0,033МВт
3 | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного
4 | Установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи**** |  | 0,4МВт |  |  | 0,4МВт | 0,4МВт |  |  |  | 0,4МВт
5 | Реконструкции ТП-2 "Поселок" с. Хаилино (техприсоединение ФАП) |  |  | 0,400МВт |  | 0,400МВт |  |  | 0,400МВт |  | 0,400МВт |  |  | 0,250МВт |  | 0,250МВт |  |  | 0,250МВт |  | 0,250МВт
6 | Реконструкции ТП-1 "ДЭС" с. Хаилино с кабельной линией от РУ-0,4кВ ДЭС-26 от ТП-1 с. Хаилино (техприсоединение ФАП) |  |  | 0,630МВт |  | 0,630МВт |  |  | 0,630МВт |  | 0,630МВт |  |  | 0,400МВт |  | 0,400МВт |  |  | 0,400МВт |  | 0,400МВт
7 | Снегоход Arctic Cat с.Ильпырское
8 | Снегоход Arctic Cat с.Тымлат
9 | Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи
10 | Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный
11 | Грузовой автомобиль с манипулятором FUSO Canter Аппарат управления
12 | Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово
13 | Снегоболотоход гусенечный ГАЗ 34039-32 с.Тымлат
14 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи)
15 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка | [12 empty] | нет |  | нет
16 | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2000м3 (одна емкость 2000м3) с трубопроводом и насосной станцией | [12 empty] | нет |  | нет
17 | Строительство склада ГСМ в с.Средние Пахачи 500 м3 (две емкости 200м3 и 300м3)
18 | Строительство склада ГСМ в с. Ковран****
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Начальник ПТО С.А.Апекин
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE

## 10 (ДЭС с.Усть-Хайрюзово)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с.Усть-Хайрюзово
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 3,6МВт
Срок ввода объекта | 2016-2018 годы - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Изготовление фундамента для установки основного оборудования, монтаж основного оборудования
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго", Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 147 от 13.08.2015 г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработана, ООО "Форсайт Технолоджис" в августе 2015 г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 1306,645 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 125.292
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 136.0929
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 136.0929
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Форсайт Технолоджис" договор подряда №15ПР13001 от 18 марта 2015 г. | разработка проектно-сметной документации
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 4.3819
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "РЕИНИ" договор на выполнение работ по проведению реконструкции (технического перевооружения) ДЭС с.Усть-Хаюрюзово № 15П913001 от 20.05.2015 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 131.711
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 77.06%
всего оплачено по объекту | 96.5489
% освоения по объекту за отчетный период | 71.24%
всего освоено по объекту | 89.2622
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Форсайт-Технолоджис"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "РЕИНИ"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (ДЭС п. Таёжный)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Установка одного ДГУ на ДЭС-6 п. Таежный
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Мильковский район, п. Таёжный
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,08 МВт
Срок ввода объекта | 2016 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | ДГУ введен в эксплуатацию
Проектная документация | Не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго", Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 147 от 13.08.2015 г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 52,302 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 3.019
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2.9694
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2.9694 | TRUE
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "МОТОРГЕН" Договор подряда № 16W713004 от 11.03.2016 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 2.7732
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Материалы для производства работ по данному инвестпроекту приобретались и доставлялись совместно с материалами для производства ремонтных работ в течение года.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.19618
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 2.9694
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 2.9694
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования | ООО "МОТОРГЕН"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Оборудование смонтировано и введено в эксплуатацию. Приказ о вводе № 836/1 "А" от 30.09.2016 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (Тиличики МДЭС-8)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 3 МВт
Срок ввода объекта | 2017 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Ведется поставка оборудования
Проектная документация | Не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго", приказ об утверждении инвестиционной программы № 213 от 25.08.2016 года
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 2195,981 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 97.652
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет, спецификация
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 87.0047
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 87.0047
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "Моторген" №16П813004 от "16" сентября 2016 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 6.7828
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "ТаймЛизинг" № 560-ВЛ-ОБ от 20.09.2016 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 80.2219
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 13.3%
всего оплачено по объекту | 12.983
% освоения по объекту за отчетный период | 0.5596%
всего освоено по объекту | 0.54646
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Моторген"
- поставщики основного оборудования | ООО "Моторген"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (ДЭС с.Средние Пахачи)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Средние Пахачи
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,4 МВт
Срок ввода объекта | 2016 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | ДГУ введен в эксплуатацию
Проектная документация | Не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго", приказ об утверждении инвестиционной программы № 369-ОД от 25.09.2014 года
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 281,531 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 9.04
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 8.9744 | -5.4e-09
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 8.9744
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ИП Топчевод В.В. договор № 15П813008 от 11.08.2015 г.(упрощенная система налогообложения) | монтаж
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.36843
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "РЕИНИ" договор поставки № 15W713002 от 29.01.2015 г., с д/с № 1 от 10.02.2015 г. | стоимость оборудования, пуско-наладка, э/т материалы под монтаж
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 7.1233
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Альянс-ДВ" договор № 08.06-15 от 08.06.2015 г. | доставка
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.036131
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Материалы для производства работ по данному инвестпроекту приобретались и доставлялись совместно с материалами для производства ремонтных работ в течение года. | материалы под монтаж
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 1.4465
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 8.9744
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 8.9744
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования | ООО "РЕИНИ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Оборудование смонтировано и введено в эксплуатацию. Приказ о вводе № 36 "А" от 31.01.2016 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (ТП-2 с. Хаилино)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Реконструкции ТП-2 "Поселок" с. Хаилино (техприсоединение ФАП)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,4 МВт
Срок ввода объекта | 2016 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | ТП введена в эксплуатацию
Проектная документация | Не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго", Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 147 от 13.08.2015 г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.75231
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.86578 | TRUE
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.86578
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ИП Дмитриева М. А. №16П213019 от 23.05.2016 (без НДС)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.40932
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Материалы для производства работ по данному инвестпроекту приобретались и доставлялись совместно с материалами для производства ремонтных работ в течение года.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.45646
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.86578
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.86578
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ИП Дмитриева М. А.
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Оборудование введено в эксплуатацию. Приказ о вводе № 723/1 "А" от 01.09.2016 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (ТП-1 с. Хаилино)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Реконструкции ТП-1 "ДЭС" с. Хаилино (техприсоединение ФАП)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,63 МВт
Срок ввода объекта | 2016 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | ТП введена в эксплуатацию.
Проектная документация | Не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго", Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 147 от 13.08.2015 г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 1.1139
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.86578 | TRUE
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.86578
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ИП Дмитриева М. А. №16П213019 от 23.05.2016 (без НДС)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.40932
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Материалы для производства работ по данному инвестпроекту приобретались и доставлялись совместно с материалами для производства ремонтных работ в течение года.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.45646
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.86578
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.86578
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ИП Дмитриева М. А.
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Оборудование введено в эксплуатацию. Приказ о вводе № 723/1 "А" от 01.09.2016 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 Снегоход Ильпырское
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Снегоход Arctic Cat с.Ильпырское
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с.Ильпырское
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2016 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Объект находится в эксплуатации
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.6
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.70578
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.70578
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Сименс Финанс" № 44199-ФЛ/ВЛ -16 от 06.05.16 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.70578
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 72.39%
всего оплачено по объекту | 0.43431
% освоения по объекту за отчетный период | 72.39%
всего освоено по объекту | 0.43431
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко

## 10 Снегоход Тымлат
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Снегоход Arctic Cat с.Тымлат
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с.Тымлат
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2016 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Введен в эксплуатацию.
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.6
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.6
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.6
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ИП Костюк А.А. № 16W113002 от 18.05.2016 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.6
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.6
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.6
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Введен в эксплуатацию. Приказ АО "Корякэнерго" о вводе № 455/1 "А" от 10.06.2016 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко

## 10 УАЗ-29891 с.Пахачи
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Пахачи
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2019 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Объект находится в эксплуатации
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.99475
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1.0076
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1.0076
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Сименс Финанс" № 43494-ФЛ/ВЛ -16 от 19.04.16 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 1.0076
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 29.89%
всего оплачено по объекту | 0.29736
% освоения по объекту за отчетный период | 29.89%
всего освоено по объекту | 0.29736
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко

## 10 УАЗ п.Таежный
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Мильковский район, п.Таежный
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2019 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Объект находится в эксплуатации
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.99475
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1.0076
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1.0076
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Сименс Финанс" № 43493-ФЛ/ВЛ -16 от 19.04.16 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 1.0076
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 29.89%
всего оплачено по объекту | 0.29736
% освоения по объекту за отчетный период | 29.89%
всего освоено по объекту | 0.29736
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко

## 10 Fuso Canter АУП
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Грузовой автомобиль с манипулятором FUSO Canter Аппарат управления
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2017 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Объект находится в эксплуатации
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 3.8895
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 3.8895
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 3.8895
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Сименс Финанс" № 30400-ФЛ/ВЛ-14 от 22.04.2014 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 3.8895
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 28.53%
всего оплачено по объекту | 1.1098
% освоения по объекту за отчетный период | 28.53%
всего освоено по объекту | 1.1098
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко

## 10 Автокран Усть-Хайрюзово
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с.Усть-Хайрюзово
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Объект находится в эксплуатации
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 8.5656
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 8.5656
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 8.5656
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Сименс Финанс" № 36450-ФЛ/ВЛ-15 от 21.04.2015 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 8.5656
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 28.66%
всего оплачено по объекту | 2.455
% освоения по объекту за отчетный период | 28.66%
всего освоено по объекту | 2.455
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко

## 10 Снегоболотоход Тымлат
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Снегоболотоход гусенечный ГАЗ 34039-32 с.Тымлат
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с.Тымлат
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2017 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Объект находится в эксплуатации
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 4.324
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 4.324
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 4.324
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Сименс Финанс" № 30579-ФЛ/ВЛ-14 от 22.04.2014 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 4.324
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 25.42%
всего оплачено по объекту | 1.0991
% освоения по объекту за отчетный период | 25.42%
всего освоено по объекту | 1.0991
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко

## 10 (ДЭС с.Пахачи)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2,08МВт
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство основных сооружений
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго", Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 147 от 13.08.2015 г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "Форсайт Технолоджис", разработана 17.03.2015 г., утверждена ООО "Управление экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 30.04.2015 г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановление № 206 от 14.07.2014г. Выдано Администрацией МО Олюторский МР "О согласовании земельного участка"
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Выдано администрацией МО сельского поселения "село Пахачи", Олюторского района, Камчатского края, 14.08.2015 года № 41-ru82503307-01-2015
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 1858,110 тонн натур. диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное.
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 104.067
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 89.7794
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 89.7794
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "ФорсайтТехнолоджис" Договор подряда № 14П913001 от 26.11.2014 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 89.6275
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ФГУ "РГЦИУОН - Федеральное бюро технической инвентаризации". Договор №БТИ-М-П-27/08 от 27.08.2014г. | межевание
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.15189
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 77.89%
всего оплачено по объекту | 81.062
% освоения по объекту за отчетный период | 50.31% |  | 52.2031
всего освоено по объекту | 52.355
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ФорсайтТехнолоджис"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ФорсайтТехнолоджис"
- поставщики основного оборудования | ООО "ФорсайтТехнолоджис"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал | 2
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (ГСМ склад с.Вывенка)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка
Тип проекта | Монтаж
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 400 м3
Срок ввода объекта | 2019 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Выполнен проект на строительство склада ГСМс.Вывенка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго", Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 147 от 13.08.2015 г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработана, ООО "Камчатспецпроект"
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановление №118 от 28.04.2014г. Выдано Администрацией МО Олюторский МР "О выборе земельного участка"
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 18.8
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 5.1581
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 5.1581
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Камчатспецпроект"договор на проведение работ по разработке проектно-сметной документации № 15ПР13004 от 25.06.2015 г. (упрощенная система налогообложения)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 4.9781
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Камчатская кадастровая Компания" договор межевания земельного участка №К-ЗУ-05/06 от 05.06.2014г.(упрощенная система налогообложения)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.18
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 8.913%
всего оплачено по объекту | 1.6756
% освоения по объекту за отчетный период | 27.44%
всего освоено по объекту | 5.1581 | 4.9781
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Камчатская кадастровая Компания"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Камчатспецпроект"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | 2
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (ГСМ склад с.Тиличики)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2000м3 (одна емкость 2000м3) с трубопроводом и насосной станцией
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Тиличики
Тип проекта | Монтаж
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2000 м3
Срок ввода объекта | 2019 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Выполнен проект на строительство склада ГСМ с.Тиличики
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго", Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 147 от 13.08.2015 г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработана, ООО "Камчатспецпроект"
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 59
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 9.1309
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 9.1309
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Камчатспецпроект"договор на проведение работ по разработке проектно-сметной документации № 15ПР13007 от 01.09.2015 г. (упрощенная система налогообложения)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 3.6309
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "ВСК" договор по обустройству свайного поля под строительство склада ГСМ №16П913003 от 29.12.2016 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 5.5
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 4.459%
всего оплачено по объекту | 2.6309
% освоения по объекту за отчетный период | 6.154%
всего освоено по объекту | 3.6309
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Камчатспецпроект"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (ГСМ склад с. Средние Пахач)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Строительство склада ГСМ в с.Средние Пахачи 500 м3 (две емкости 200м3 и 300м3)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Средние Пахачи
Тип проекта | Монтаж
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 500 м3
Срок ввода объекта | 2019 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Заключён договор на изготовление конструктивных элементов
Проектная документация | Не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго", Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 147 от 13.08.2015 г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 23.6
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2.8975
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2.8975
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Дальэнергомонтаж-Камчатка" № 16М113075 от 20.09.2016 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 2.8975
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 12.28%
всего освоено по объекту | 2.8975
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Дальэнергомонтаж-Камчатка"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (ГСМ склад с.Ковран)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
Наименование объекта | Строительство склада ГСМ в с. Ковран
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран
Тип проекта | Монтаж
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 225 м3
Срок ввода объекта | 2015 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Оборудование смонтировано и введено в эксплуатацию. Приказ о вводе №653 "А" от 09.09.2015 г.
Проектная документация | Не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго", приказ об утверждении инвестиционной программы № 369-ОД от 25.09.2014 года
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановление №269 от 20.08.2014г. Выдано Администрацией МО Тигильский МР "О выборе земельного участка"
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется.
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 4.7071
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 4.7071
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 4.7071
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Дальэнергомонтаж-Камчатка" (упрощенная система налогообложения) договор подряда №ДЭМ-Р-04/09 от 04.09.2014г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 4.3271 | поставка, монтаж
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО Камчатская кадастровая Компания" договор межевания земельного участка №К-М-Т-26/08 от 26 августа 2014г., дополнительное соглашение 1 от 05 ноября 2014 г. (упрощенная система налогообложения)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.38 | межевание
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 4.7071
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 4.7071
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Камчатская кадастровая Компания"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Дальэнергомонтаж-Камчатка"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | 1
- монтажный персонал | 3
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Оборудование смонтировано и введено в эксплуатацию. Приказ о вводе №653 "А" от 09.09.2015 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.1 (ДЭС-5 с.УХ)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово)
Отчетный период 4 квартал 2016 года
по состоянию на 01.01.2017г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 100 | 100
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2015-03-01 | 2015-07-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 100 | 100
2.2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | 2015-02-01 | 2015-05-01 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 100 | 100
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-04-01 | 2015-08-01 | 100 | 100
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 100 | 100
3.3 | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 100 | 100
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2015-05-01 | 2015-07-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2015-06-01 | 2018-09-01 | 2015-07-01 | - | 50 | 50
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2015-06-01 | 2018-09-01 | 2015-06-01 | - | 50 | 50
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2015-08-01 | 2018-09-01
6.2 | Комплексное опробование оборудования | 2015-08-01 | 2018-09-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2018-09-01 | 2018-09-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.1 (ДЭС п. Таёжный)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (установка одного ДГУ на ДЭС-6 п. Таежный)
Отчетный период 4 квартал 2016 года
по состоянию на 01.01.2017г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2016-06-01 | 2016-11-01 | 2016-06-01 | 2016-09-01 | 100
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2016-06-01 | 2016-11-01 | 2016-06-01 | 2016-09-01 | 100
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.1 (МДЭС-8 с. Тиличики)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с. Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного)
Отчетный период 4 квартал 2016 года
по состоянию на 01.01.2017г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2017-04-01 | 2017-05-01
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2017-04-01 | 2017-05-01
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2017-06-01 | 2017-06-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2017-06-01 | 2017-06-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.1 (ДЭС СрПах)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи)
Отчетный период 4 квартал 2016 года
по состоянию на 01.01.2017г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2015-01-01 | 2015-04-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 100 | 100
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2015-05-01 | 2015-08-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2015-05-01 | 2015-12-01 | 100 | 100
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 100 | 100
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 100 | 100
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.1. (ТП-2 Хаилино)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (реконструкции ТП-2 "Поселок" с. Хаилино (техприсоединение ФАП))
Отчетный период 4 квартал 2016 года
по состоянию на 01.01.2017г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 100
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 100
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 100
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.1. (ТП-1 Хаилино)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Реконструкции ТП-1 "ДЭС" с. Хаилино с кабельной линией от РУ-0,4кВ ДЭС-28 от ТП-1 с. Хаилино (техприсоединение ФАП))
Отчетный период 4 квартал 2016 года
по состоянию на 01.01.2017г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 100
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 100
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 100
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.1 (ДЭС с.Пахачи)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (реконструкция электроснабжения с.Пахачи)
Отчетный период 4 квартал 2016 года
по состоянию на 01.01.2017г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 100 | 100
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2014-03-01 | 2014-05-01 | 2014-03-01 | 2014-05-01 | 100 | 100
2.2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-05-01 | 2014-12-01 | 100 | 100
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2014-06-01 | 2014-10-01 | 2014-06-01 | 2014-12-01 | 100 | 100
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 100 | 100
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 2014-09-01 | 2014-12-01 | 100 | 100
3.3 | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | 2015-03-01 | 2015-06-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 100 | 100
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 2014-11-01 | 2015-12-01 | 100 | 100
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2016-05-01 | 2017-10-01 | 2015-12-01 | 2016-09-01 | 100 | 100
4.3 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 2017-10-01 | 2018-02-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2016-07-01 | 2017-10-01 | 2016-09-01
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2016-08-01 | 2017-10-01 | 2016-09-01
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2017-10-01 | 2018-02-01
6.2 | Комплексное опробование оборудования | 2018-02-01 | 2018-04-01
6.3 | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | 2018-02-01 | 2018-04-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2018-04-01 | 2018-04-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.1 (ГСМ склад с.Вывенка)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ в с.Вывенка)
Отчетный период 4 квартал 2016 года
по состоянию на 01.01.2017г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 100 | 100
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 100 | 100
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2015-06-01 | 2015-12-01 | 2015-05-01 | 2015-09-01 | 100
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2015-12-01 | 2016-05-01
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | 2016-05-01 | 2017-02-01
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2015-12-01 | 2016-05-01
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2016-06-01 | 2017-06-01
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2017-06-01 | 2018-08-01
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2018-09-01 | 2019-08-01
4.6 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2019-08-01 | 2019-09-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2019-09-01 | 2019-09-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.1 (ГСМ склад с.Тиличики)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ в с.Тиличики 2000 м3 (одна емкость 2000 м3) с трубопроводом и насосной станцией)
Отчетный период 4 квартал 2016 года
по состоянию на 01.01.2017г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 2015-08-01 | - |  |  | Задержка в оформлении земельного участка
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2014-03-01 | 2016-06-01 | 2015-09-01 | -
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2015-06-01 | 2016-06-01 | 2015-09-01 | 2015-12-01
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2016-06-01 | 2016-09-01
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | 2016-09-01 | 2017-09-01 | 2016-02-01
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-09-01 | 2016-02-01
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2016-08-01 | 2018-08-01 | 2016-09-01
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2016-09-01 | 2018-08-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2016-09-01 | 2019-08-01 | 2016-07-01
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2019-08-01 | 2019-09-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2019-09-01 | 2019-09-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.1 (ГСМ склад с. Ср.Пахачи)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ в с.Средние Пахачи 500 м3 (две емкости 200 м3 и 300 м3))
Отчетный период 4 квартал 2016 года
по состоянию на 01.01.2017г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2016-01-01 | 2016-06-01 |  |  | 100 | 100
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2016-02-01 | 2016-08-01 |  |  | 100 | 100
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2016-01-01 | 2016-08-01 |  |  | 100
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2016-09-01 | 2016-12-01
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | 2017-01-01 | 2017-05-01
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-09-01
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2016-05-01 | 2017-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2016-05-01 | 2018-10-01
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2016-05-01 | 2019-08-01
4.6 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2019-08-01 | 2019-09-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2019-09-01 | 2019-09-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.1 (ГСМ склад с.Ковран)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально -4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ в с.Ковран)
Отчетный период 4 квартал 2016 года
по состоянию на 01.01.2017г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 100 | 100
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 100 | 100
2.2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2014-05-01 | 2014-09-01 | 2014-05-01 | 2014-08-01 | 100 | 100
2.6 | Получение разрешения на строительство | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 100 | 100
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2014-11-01 | 2015-01-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 100 | 100
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2014-11-01 | 2015-07-01 | 100 | 100
3.3 | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 100 | 100
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 100 | 100
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2015-06-01 | 2015-08-01 | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 100 | 100
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2014-12-01 | 2015-08-01 | 100 | 100
6.2 | Комплексное опробование оборудования
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.2 (ДЭС-5 с. УХ)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (реконструкция электроснабжения с.Усть-Хайрюзово)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.2. | Комплексное опробование оборудования
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.2 (ДЭС п. Таёжный)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (установка одного ДГУ на ДЭС-6 п. Таежный)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.4. | Разработка рабочего проекта
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.2 (МДЭС-8 с. Тиличики)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с. Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.4. | Разработка рабочего проекта
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.2 (ДЭС СрПах)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.4. | Разработка рабочего проекта
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.2 (ТП-2 Хаилино)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (реконструкции ТП-2 "Поселок" с. Хаилино (техприсоединение ФАП))
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.4. | Разработка рабочего проекта
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.2 (ТП-1 Хаилино)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (реконструкции ТП-1 "ДЭС" с. Хаилино с кабельной линией от РУ-0,4кВ ДЭС-28 от ТП-1 с. Хаилино (техприсоединение ФАП))
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.4. | Разработка рабочего проекта
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.2 (ДЭС с. Пахачи)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (реконструкция электроснабжения с.Пахачи)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.2. | Комплексное опробование оборудования
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.2 (Склад ГСМ с.Вывенка)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ в с.Вывенка)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.2. | Комплексное опробование оборудования
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.2 (Склад ГСМ с.Тиличики)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
#REF!
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | работа
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.2. | Комплексное опробование оборудования
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.2 (Склад ГСМ с. Ср. Пахачи)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
#REF!
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | работа
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.2. | Комплексное опробование оборудования
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 11.2 (Склад ГСМ с.Ковран)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ в с.Ковран)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Начальник ПТО С. А. Апекин

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [ 4 квартал 2016 года/ 2015 год]
млн. рублей
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2015 года / За 2015 год
1 | 2 | 3
Выручка | 1191,484/233,072 | 886.229
Чистая прибыль | 25,479/-88,851 | -22,356
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (покрытие убытков по другим энергорайонам)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики | 24.294 | 25.065
авансы выданные
Собственный капитал | 115,291/24,706 | 82.879 | 115.2915 | 24.7057
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 16,109/-9,592 | 0,052 | 16.1091 | -11.3382
кредиты | 16,109/-9,592 | 0,052
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 1,307/0,000 | 8.298 | 1.307 | 0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы с НДС | 131.5233
Профинансировано на отчетную дату | 131.4005
Обеспеченность источниками финансирования | 115.2915
Дефицит финансирования | 16.2318
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2014 г.
на период 2014-2016 гг. | 100%
Пояснения по расчету кредитного потенциала | Для финансирования инвестиционной программы заключен договор по открытию кредитной линии с Филиал Банка ВТБ (ПАО)
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю. Лукьяненко
Note on B26: Корякэнерго: По данным ОС (в целом по АО "Корякэнерго")
Note on B28: fin2: из таблицы 8 "Итого собственные средства"
Note on B29: fin2: из таблицы 8 "Привлеченные средства, кредиты"
Note on B40: fin2: из таблицы 7.1 "Проценты по кредиту"
Note on B43: Корякэнерго: оплачено по факту за 2016
Note on B44: Корякэнерго: собственные соедства за 2016 год факт
Note on C19: Корякэнерго: =Выручка+выпадающие доходы по данным ОС без НДС по АО "Корякэнерго" электроэнергия в целом
Note on C20: Корякэнерго: =Выручка+выпадающие-расходы-себестоимость (по АО "Корякэнерго"в целом электроэнергия)
Note on C26: Корякэнерго: По данным ОС (в целом по АО "Корякэнерго")
Note on C28: fin2: из таблицы 8 "Итого собственные средства"
Note on C40: fin2: из таблицы 7.1 "Проценты по кредиту"
Note on B42: Корякэнерго: в соответствии с утвержденной ИП на 2016-2018 г.

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) | 3,6МВт | 5.693 |  | 2015 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Установка одного ДГУ на ДЭС-6 п. Таежный | 0,08МВт | 0.17117 |  | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного | 3МВт | 0 |  | 2016 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи | 0,4МВт | 0.99736 |  | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5 | Реконструкции ТП-2 "Поселок" с. Хаилино (техприсоединение ФАП) | 0,4МВт | 1.518 |  | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6 | Реконструкции ТП-1 "ДЭС" с. Хаилино с кабельной линией от РУ-0,4кВ ДЭС-26 от ТП-1 с. Хаилино (техприсоединение ФАП) | 0,630МВт | 1.518 |  | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) | 2,08МВт | 7.565 |  | 2014 | 2018 | + | не требуется | + | +
8 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка | 400м3 | 0 |  | 2014 | 2019 | - | не требуется | + | -
9 | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2000м3 (одна емкость 2000м3) с трубопроводом и насосной станцией | 2000м3 | 0 |  | 2014 | 2019 | - | не требуется | - | -
10 | Строительство склада ГСМ в с.Средние Пахачи 500 м3 (две емкости 200м3 и 300м3) | 200м3 | 0 |  | 2016 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
11 | Строительство склада ГСМ в с. Ковран | 225м3 | 0 |  | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | + | не требуется
Начальник ПТО С.А.Апекин

## ФОТ (hidden)
Таблица № П1.16.
Расчет расходов на оплату труда Электроэнергия Сводная
ОАО "Корякэнерго" свод
№ | Показатели | Ед.изм. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2013 г. | План ЭСО на 2014 г. | План ЭСО на 2015 г. | План ЭСО на 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Численность
| Численность ППП | чел. | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914
2. | Средняя оплата труда.
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. | 4535.5 | 5225 | 5366.075 | 5629.0127
2.2. | Дефлятор по заработной плате |  | 1.071 | 1.027 | 1.049 | 1.049
2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | 4857.5205 | 5366.075 | 5629.0127 | 5904.8343
2.4. | Средняя ступень оплаты |  | 5.7345 | 5.7345 | 5.7345 | 5.7345
2.5. | Тарифный коэффициент соответствующий ступени по оплате труда | руб. | 1.8997 | 1.8997 | 1.8997 | 1.8997
2.6. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | - " - | 9227.6606 | 10193.7436 | 10693.2371 | 11217.2057
2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника
2.7.1. | процент выплаты | % | 20.5688 | 20.5688 | 20.5688 | 20.5688
2.7.2. | сумма выплат | руб. | 1898.0192 | 2096.7309 | 2199.4707 | 2307.2447
2.8. | Текущее премирование
2.8.1. | процент выплаты | % | 50 | 55 | 55 | 55
2.8.2. | сумма выплат | руб. | 5563 | 6760 | 7091 | 7438
2.9. | Вознаграждение за выслугу лет
2.9.1. | процент выплаты | % | 3.6765 | 5 | 6 | 7
2.9.2. | сумма выплат | руб. | 409 | 615 | 774 | 947
2.10. | Выплаты по итогам года | руб.
2.10.1. | процент выплаты | %
2.10.2. | сумма выплат | руб.
2.11. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки
2.11.1. | процент выплаты | % | 173.3715 | 173.3715 | 173.3715 | 173.3715
2.11.2. | сумма выплат | руб. | 29642.5117 | 34094.3372 | 35987.9589 | 37984.7529
2.12. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | 46740.1914 | 53759.8117 | 56745.6666 | 59894.2034
| Компенсация отпуска уволенным, сокращенным | тыс.руб.
| Выходное пособие при сокращении | тыс.руб.
| Пособие на период трудоустройства | тыс.руб.
| Итого: | тыс.руб.
3. | Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость) |  | 143502.7742 | 164813.9384 | 173950.5649 | 183584.2845
3.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб. | 2501.7721 | 2636.8678 | 2766.0743 | 2901.6119
3.2. | Оценочные обязательства по отпускам | -" -
3.3. | Итого средства на оплату труда ППП | -" - | 141001.0021 | 162177.0706 | 171184.4906 | 180682.6725
4. | Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)
4.1. | Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел.
4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб.
4.3. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб.
4.4. | По постановлению от 03.11.94 г. №1206 | тыс.руб.
4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного персонала | тыс.руб.
5. | Расчет по денежным выплатам
5.1. | Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел. | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914
5.2. | Денежные выплаты на 1 работника | руб. | 683 | 683 | 683 | 683
5.3. | Итого по денежным выплатам | тыс.руб. | 2060.4042 | 2171.666 | 2278.0776 | 2389.7034
6. | Итого средства на потребление | тыс.руб. | 145563.1784 | 166985.6044 | 176228.6425 | 185973.9879
7. | Среднемесячный доход на 1 работника | руб. | 48252 | 55354 | 58418 | 61648
| Процент роста ФОТ |  |  | 115.0184 | 105.5541 | 105.5485