## 6
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 05_» мая 2016 г. № 380
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14 августа 2017 г. № 540 "О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 13 августа 2015 г. № 146 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Оборонэнерго" на 2016-2019 годы".
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год (2015) | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [47 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[15 empty] | год 2016 | [11 empty] | год 2017 | [11 empty] | год 2018 | [11 empty] | год 2019
|  |  | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.4.8 | 5.4.9 | 5.4.10 | 5.4.11 | 5.4.12 | 5.4.13 | 5.4.14 | 5.4.15 | 5.4.16 | 5.4.17 | 5.4.18 | 5.4.19 | 5.4.20 | 5.4.21 | 5.4.22 | 5.4.23 | 5.4.24 | 5.4.25 | 5.4.26 | 5.4.27 | 5.4.28 | 5.4.29 | 5.4.30 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207.02 | 0 | 36.917 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.19 | 0 | 5.34 | 0 | 0 |  | 18.545 | 0 | 2.72 | 0.387 | 4 |  | 73.8075 | 0 | 4.563 | 0 | 0 |  | 73.6475 | 0 | 51.625 | 0.528 | 23 |  | 14.5695 | 0 | 1.226 | 0 | 0 |  | 14.7295 | 0 | 22.526 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 0 | 36.917 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.645 | 0 | 4.644 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.676 | 0.387 | 3 |  | 73.6475 | 0 | 2.617 | 0 | 0 |  | 73.6475 | 0 | 43.559 | 0.282 | 0 |  | 14.5695 | 0 | 1.226 | 0 | 0 |  | 14.5695 | 0 | 22.526 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.545 | 0 | 0.696 | 0 | 0 |  | 18.545 | 0 | 1.044 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.946 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.066 | 0.246 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Камчатский край | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207.02 | 0 | 36.917 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.19 | 0 | 5.34 | 0 | 0 |  | 18.545 | 0 | 2.72 | 0.387 | 4 |  | 73.8075 | 0 | 4.563 | 0 | 0 |  | 73.6475 | 0 | 51.625 | 0.528 | 23 |  | 14.5695 | 0 | 1.226 | 0 | 0 |  | 14.7295 | 0 | 22.526 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 0 | 36.917 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.645 | 0 | 4.644 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.676 | 0.387 | 3 |  | 73.6475 | 0 | 2.617 | 0 | 0 |  | 73.6475 | 0 | 43.559 | 0.282 | 0 |  | 14.5695 | 0 | 1.226 | 0 | 0 |  | 14.5695 | 0 | 22.526 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6 | 0 | 36.917 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.645 | 0 | 4.644 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.676 | 0.387 | 3 |  | 73.6475 | 0 | 2.617 | 0 | 0 |  | 73.6475 | 0 | 43.559 | 0.282 | 0 |  | 14.5695 | 0 | 1.226 | 0 | 0 |  | 14.5695 | 0 | 22.526 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.6 | 0 | 23.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68.675 | 0 | 1.706 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.336 | 0.015 | 0 |  | 68.678 | 0 | 1.391 | 0 | 0 |  | 68.678 | 0 | 42.333 | 0.282 | 0 |  | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий" | G/КМЧ/41/02/0001 | [13 empty] | 19.8 | [10 empty] | 4 | 17.664 | [10 empty] | 4 | 17.664 |  |  |  |  | 4 | 17.664 |  | 1.5
1.1.4.1 | Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | G/КМЧ/41/02/0002 | [12 empty] | 4 | 16.1 | [10 empty] | 4 | 14.32 | [10 empty] | 4 | 14.32 |  |  |  |  | 4 | 14.32 |  | 8
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. и объекты социально бытового назначения администрации ВГО Объект ПС 110/6 кВ "Чайка" | G/КМЧ/41/02/0003 | [12 empty] | 4 | 19.5 | [10 empty] | 4 | 10.84 | [10 empty] | 4 | 10.84 |  |  |  |  | 4 | 10.84
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная" | G/КМЧ/41/02/0004 | [12 empty] | 4 | 10.8 | [10 empty] | 4 | 9.6 | [10 empty] | 4 | 9.6 |  |  |  |  | 4 | 9.6 |  | 6 |  |  | 1 | 9.6 |  |  |  |  | 1 | 9.6 |  | 6
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ) | G/КМЧ/41/02/0005 | [24 empty] | 4 | 8.5 | [10 empty] | 3 | 8.5 |  |  |  |  | 3 | 8.5 |  | 2.51
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал | G/КМЧ/41/02/0006 | [24 empty] | 4 | 1.59 | [10 empty] | 3 | 1.593 |  |  |  |  | 3 | 1.593 |  | 3.8
1.1.4.1 | Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй | G/КМЧ/41/02/0007 | [24 empty] | 4 | 2.21 | [10 empty] | 3 | 2.21 |  |  |  |  | 3 | 2.21 |  | 15.7
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38 | G/КМЧ/41/02/0008 | [24 empty] | 4 |  |  | 0.24 | [8 empty] | 2 |  |  | 0.24 |  |  | 2 |  |  | 0.24 | 0.01
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41 | G/КМЧ/41/02/0009 | [24 empty] | 4 |  |  | 0.115 | [8 empty] | 2 |  |  | 0.115 |  |  | 2 |  |  | 0.115 | 0.014
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко) | G/КМЧ/41/02/0010 | [24 empty] | 4 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 2 |  |  | 0.6 |  |  | 2 |  |  | 0.6 | 0.007
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") | G/КМЧ/41/02/0011 | [24 empty] | 4 |  |  | 0.315 |  |  | 4 |  |  | 0.336 | 0.015 |  | 1 | [5 empty] | 1
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров | G/КМЧ/41/02/0012 | [24 empty] | 4 |  |  | 0.15 | [8 empty] | 3 |  |  | 0.15 |  |  | 3 |  |  | 0.15 | 0.015
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания | G/КМЧ/41/02/0013 | [24 empty] | 4 |  |  | 0.286 | [8 empty] | 3 |  |  | 0.286 |  |  | 3 |  |  | 0.286 | 0.015
1.1.4.1 | Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС" | G/КМЧ/41/02/0014 | [12 empty] | 4 | 4.4 |  | 8 | [8 empty] | 4 | 3.951 | [10 empty] | 3 | 3.951 |  |  |  |  | 3 | 3.951 |  | 1.4
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино | G/КМЧ/41/02/0015 | [12 empty] | 4 |  |  | 11 | [38 empty] | 4 |  |  | 11
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП "Ягодная" до РП-6 | G/КМЧ/41/02/0016 | [12 empty] | 4 |  |  | 4 | [38 empty] | 4 |  |  | 4
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-356 до ВРУ жилого дома по ул. Мира,5 | G/КМЧ/41/02/0017 | [12 empty] | 4 |  |  | 0.17 | [38 empty] | 4 |  |  | 0.17
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-378 до ВРУ жилого дома по ул. Мира,12 | G/КМЧ/41/02/0018 | [12 empty] | 4 |  |  | 0.13 | [38 empty] | 4 |  |  | 0.13
1.1.4.1 | Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж» | G/КМЧ/41/02/0035 | [42 empty] | 4 |  |  | 0.237 | 0.015
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом» | G/КМЧ/41/02/0036 | [42 empty] | 4 |  |  | 0.347 | 0.005
1.1.4.1 | Строительство «ВЛ-0,4 кВ опора № 21 (ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул. 2-я Шевченко (поселок)) | G/КМЧ/41/02/0042 | [42 empty] | 4 |  |  | 0.18 | 0.013
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-386 ф.12 – ул. Набережная» | G/КМЧ/41/02/0043 | [42 empty] | 4 |  |  | 0.8 | 0.126
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ КТПН-322 ф.6 – мкр. Приморский» | G/КМЧ/41/02/0044 | [42 empty] | 4 |  |  | 0.148 | 0.015
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-301 ф.7 – ул. Владивостокская» | G/КМЧ/41/02/0045 | [42 empty] | 4 |  |  | 0.1 | 0.015
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-302 ф.7 ул. Садовая – поселок» | G/КМЧ/41/02/0046 | [42 empty] | 4 |  |  | 0.22 | 0.032
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 13.617 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.97 | 0 | 2.938 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.34 | 0.372 | 3 |  | 4.9695 | 0 | 1.226 | 0 | 0 |  | 4.9695 | 0 | 1.226 | 0 | 0 |  | 4.9695 | 0 | 1.226 | 0 | 0 |  | 4.9695 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 | G/КМЧ/41/02/0019 | [24 empty] | 3 |  |  | 0.11 |  |  | 3 |  |  | 0.095 | 0.015
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87 | G/КМЧ/41/02/0020 | [24 empty] | 3 |  |  | 0.234 |  |  | 3 |  |  | 0.124 | 0.025 | 1
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185 | G/КМЧ/41/02/0021 | [24 empty] | 3 |  |  | 0.15 |  |  | 3 |  |  | 0.099 | 0.01
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187 | G/КМЧ/41/02/0022 | [24 empty] | 3 |  |  | 0.05 |  |  | 3 |  |  | 0.192 | 0.02
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 | G/КМЧ/41/02/0023 | [24 empty] | 3 |  |  | 0.743 |  |  | 3 |  |  | 0.176 | 0.072
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 | G/КМЧ/41/02/0024 | [24 empty] | 3 |  |  | 0.425 |  |  | 3 |  |  | 0.427 | 0.02
1.1.4.2 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | G/КМЧ/41/02/0025 | [12 empty] | 4 | 5 |  | 13.617 | [8 empty] | 4 | 4.97 |  | 1.226 | [8 empty] | 4 | 4.9695 |  | 1.226 |  |  | 4 | 4.9695 |  | 1.226 |  |  | 1 | 4.9695 |  | 1.226 |  |  | 1 | 4.9695 |  | 1.226
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243 | G/КМЧ/41/02/0037 | [30 empty] | 1 |  |  | 0.13 | 0.01
1.1.4.2 | Оплата МПЗ в целях осуществления технологического присоединения объекта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д.16, кв. 2. | G/КМЧ/41/02/0038 | [30 empty] | 3 |  |  |  |  | 2
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18 | G/КМЧ/41/02/0039
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-305 ф.3 - ул.Заводская СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174 | G/КМЧ/41/02/0040 | [30 empty] | 1 |  |  | 0.067 | 0.15
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507а ф.4 - Финский инв №865117204 | G/КМЧ/41/02/0041 | [30 empty] | 1 |  |  | 0.03 | 0.05
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.545 | 0 | 0.696 | 0 | 0 |  | 18.545 | 0 | 1.044 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.946 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.066 | 0.246 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.545 | 0 | 0.696 | 0 | 0 |  | 18.545 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.696 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.816 | 0.246 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.545 | 0 | 0.696 | 0 | 0 |  | 18.545 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.696 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.816 | 0.246 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП 110/35/6 кВ "Крашенинникова" | G/КМЧ/41/01/0001 | [24 empty] | 4 | 18.545 |  |  |  |  | 4 | 18.545 | [10 empty] | 3 |  |  | 6.12
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 | G/КМЧ/41/01/0002 | [24 empty] | 4 |  |  | 0.696 | [8 empty] | 4 |  |  | 0.696 |  |  | 4 |  |  | 0.696 | 0.246
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-848, ул.2-ая Шевченко, инв. №865116912. Замена трансформатора 100 кВА на 160 кВА | G/КМЧ/41/01/0003 | [36 empty] | 4 | 0.16 | [16 empty] | 4 | 0.16
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | G/КМЧ/41/01/0004 | [30 empty] | 3 |  |  | 0.15
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0005
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-104 1х400 кВА, ул. Океанская, П-К, (оборудование) инв. № 865117033 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0006 | [12 empty] | 4 | 0.4
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0007 | [12 empty] | 4 | 1.13
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-128 2х630 кВА (оборудование) инв. № 865117053 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0008 | [12 empty] | 4 | 1.26
1.2.1.2 | Замены МВ на ВВ на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0009 | [12 empty] | 4 | 0.8
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000- 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0010 | [12 empty] | 4 | 0.41 | [28 empty] | 4 |  |  |  |  | 6
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0011 | [12 empty] | 4 | 0.5
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0012 | [12 empty] | 4 | 5
1.2.1.2 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> к-т 1 | G/КМЧ/41/01/0013 | [12 empty] | 4 | 16.3
1.2.1.2 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА | G/КМЧ/41/01/0014 | [12 empty] | 4 | 16.3
1.2.1.2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0015
1.2.1.2 | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0016
1.2.1.2 | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0017 | [12 empty] | 4 | 16.3 | [28 empty] | 4 |  |  |  |  | 2
1.2.1.2 | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0018 | [12 empty] | 4 | 32
1.2.1.2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0019 | [12 empty] | 4 | 0.8
1.2.1.2 | Установка дуговой защиты РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0020 | [12 empty] | 4 | 0.8
1.2.1.2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000 - 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0021 | [12 empty] | 4 | 0.41 | [28 empty] | 4 |  |  |  |  | 6
1.2.1.2 | Установка дуговой защиты РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000 - 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0022 | [12 empty] | 4 | 0.41 | [28 empty] | 4 |  |  |  |  | 6
1.2.1.2 | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0023 | [12 empty] | 4 | 16.3
1.2.1.2 | Установка микропроцессорной защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0024 | [12 empty] | 4 | 0.5
1.2.1.2 | Установка дуговой защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0025 | [12 empty] | 4 | 0.5
1.2.1.2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967- 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0026 | [12 empty] | 4 | 5
1.2.1.2 | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 | G/КМЧ/41/01/0027 | [12 empty] | 4 | 16.3
1.2.1.2 | Замены МВ на ВВ на ТП-114 2х630 кВА, мкр Антенное поле, П-К, (оборудование) инв. № 865117041- 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0032
1.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.21 - Уличное освещение, инв. № 865117182 | G/КМЧ/41/01/0033 | [30 empty] | 4 |  |  | 0.03
1.2.1.2 | Модернизация Оборудование ТП-318 инв №865116865 | G/КМЧ/41/01/0034
1.2.1.2 | Модернизация Оборудование ТП-359 инв №865117005 | G/КМЧ/41/01/0035
1.2.1.2 | Модернизация Оборудование ТП-140 инв №865116835 | G/КМЧ/41/01/0036
1.2.1.2 | Замена вводов на ТМ 6300/110/6 на РТП-Завойко 110/6 инв. 865116885 | G/КМЧ/41/01/0037 | [42 empty] | 4 |  |  |  |  | 3
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240 | G/КМЧ/41/01/0028 | [36 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 1
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241 | G/КМЧ/41/01/0029 | [30 empty] | 4 |  |  | 0.864
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245 | G/КМЧ/41/01/0030 | [36 empty] | 3 |  |  | 0.25 |  |  | 3 |  |  | 0.25
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-280-ТП-847 яч. 5, инв. №865117980. Замена АС-70 на АС 120 | G/КМЧ/41/01/0031
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 | G/КМЧ/41/01/0038
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0026
1.4 | Реконструкция "РТП-60" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0027
1.4 | Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0028
1.4 | Строительство ограждения территории ЦМС РЭС "Вилючинский" | G/КМЧ/41/02/0029
1.4 | Строительство ограждения территории базы ПУ "Петропавловск" | G/КМЧ/41/02/0030
1.4 | База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края | G/КМЧ/41/02/0031
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Комплекс для релейной защиты и автоматики | G/КМЧ/41/03/0001
1.6 | Закупка. Вольтфазоамперметр цифровой с акссесуарами | G/КМЧ/41/03/0002
1.6 | Закупка. Комплекс измерительный для прогрузки первичным током | G/КМЧ/41/03/0003
1.6 | Закупка. Измеритель коэффициента трансформации | G/КМЧ/41/03/0004
1.6 | Закупка. Тестер трансформаторов тока | G/КМЧ/41/03/0005
1.6 | Закупка. Измеритель сопротивления обмоток постоянному току | G/КМЧ/41/03/0006
1.6 | Закупка. Стенд для механических испытаний | G/КМЧ/41/03/0007
1.6 | Закупка. Высоковольтная испытательная лаборатория | G/КМЧ/41/03/0008
1.6 | Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0009 | [30 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1.6 | Поставка "Многофункциональные устройства" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0010
1.6 | Поставка "Сетевое оборудование" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0011
1.6 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 | G/КМЧ/41/02/0032
1.6 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Елизово, ул. Шоссейная, д. 1 | G/КМЧ/41/02/0033
1.6 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в ЗАТО г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 20 и ул. Крашенинникова, д. 23 | G/КМЧ/41/02/0034
1.6 | Поставка многофункционального крана-манипулятора (МКМ-200) для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/04/0001