## прил. 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" АО "Оборонэнерго"
________________Д.В. Добротин
"________" февраля 2018 года
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4-ый квартал 2017 года, млн. рублей | [27 empty] | М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2017 год, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [12 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. | всего | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16.1. | 16.2. | 16.3. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО | 4673.033 | 1992.483 | 221.0783 | 118.757 | 11.2887 | 542.086 | 9.527 | 842.818 | 10.5501 | 488.822 | 189.7124 | 155.2802 | #REF! | #REF! | #REF! | 120.4782 | 22.636 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.771 | 4451.9547 | -1771.4047 | -88.9044 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 19.873 | 18.422 | 18.2305 | 0 | 0.18229 | 0.32 | 0.055 | 16.941 | 2.167 | 1.161 | 15.8262 | 21.5343 | 0.016034 | 0.045061 | 19.977 | 1.4962 | 22.099 | 0.014 | 0.044 | 20.682 | 1.359 | 1.6425 | -0.19153 | -1.0397 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.188 | 0.3 | 1.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.37877 | 0 | 1.478 | 1.645 | 0 | 0 | 0.34 | 1.305 | 1.699 | 0 | 0 | 0.34 | 1.359 | -0.66877 | 1.5568 | 518.9248 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241 | 0.3 | 0.3 | 0.969 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.969 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | -0.669 | 0.669 | 223
1.1.2 | 0: Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-104 1х400 кВА, ул. Океанская, П-К, (оборудование) инв. № 865117033 - 1 шт.; 1: 0.136; 2: 0; 3: 0.13618; 9: 0.13618; 12: 0.123; 13: 0; 15: 0.123; 14: 0.123; 16.3.: 0.123; 16: -0.00017956; 17: 0.13618
1.1.3 | 0: Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035 - 1 шт.; 1: 0.131; 2: 0; 3: 0.13075; 9: 0.13075; 12: 0.118; 13: 0; 15: 0.118; 14: 0.118; 16.3.: 0.118; 16: 0.00025265; 17: 0.13075
1.1.4 | 0: Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-128 2х630 кВА (оборудование) инв. № 865117053 - 1 шт.; 1: 0.112; 2: 0; 3: 0.11185; 9: 0.11185; 12: 0.099; 13: 0; 15: 0.099; 14: 0.099; 16.3.: 0.099; 16: 0.00015248; 17: 0.11185
1.1.5 | 0: Замены МВ на ВВ на ТП-114 2х630 кВА, мкр Антенное поле, П-К, (оборудование) инв. № 865117041- 1 шт.; 1: 0.299; 2: 0; 3: 0.299; 11: 0.299; 12: 0.267; 13: 0; 13: 0.267; 14: 0.267; 15: 0.267; 16: 0; 17: 0.299
1.1.6 | 0: Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.21 - Уличное освещение, инв. № 865117182; 1: 0.21; 2: 0; 3: 0.21; 11: 0.21; 12: 0.179; 13: 0.179; 14: 0.179; 15: 0.179; 16: 0; 17: 0.21
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 14.036 | 14.036 | 14.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.036 | 0 | 0 | 14.175 | 17.165 | 0 | 0 | 17.165 | 0 | 17.479 | 0 | 0 | 17.479 | 0 | -0.139 | 0.139 | 0.99031 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 0: Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898; 1: 14.036; 2: 14.036; 3: 14.175; 8: 14.036; 9: 0; 10: 0; 11: 14.175; 12: 17.165; 13: 0; 15: 17.165; 14: 17.479; 16.3.: 17.479; 16: -0.139; 17: 0.139; 18: 0.99031
1.3 | 0: Создание систем телемеханики и связи
1.4 | 0: Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочие направления | 4.649 | 4.086 | 2.1987 | 0 | 0.18229 | 0.32 | 0.055 | 2.605 | 1.7882 | 1.161 | 0.1732 | 2.7243 | 0.016034 | 0.045061 | 2.472 | 0.1912 | 2.921 | 0.014 | 0.044 | 2.863 | 0 | 2.4503 | -1.8873 | -46.1895 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 | 0.276 | 0.276 | 0.1553 |  | 0.00022329 |  |  | 0.276 | 0.14308 |  | 0.012 | 0.22142 | 0.00022329 | 0.00019655 | 0.194 | 0.027 | 0.228 |  |  | 0.228 | 0 | 0.1207 | -0.1207 | -43.7322
1.5.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87 | 0.589 | 0.589 | 0.28556 |  | 0.016673 | 0.32 | 0 | 0.269 | 0.26888 |  |  | 0.44559 | 0.014377 | 0.0002127 | 0.431 |  | 0.515 | 0.014 |  | 0.501 |  | 0.30344 | -0.30344 | -51.5185
1.5.3 | 0: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243; 1: 0.164; 2: 0; 3: 0.16438; 5: 0.16438; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 16: -0.0003814; 17: 0.16438
1.5.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185 | 0.257 | 0.257 | 0.11963 |  | 0.00022361 |  | 0 | 0.257 | 0.11941 |  |  | 0.18342 | 0.00022361 | 0.00019636 | 0.183 |  | 0.219 |  |  | 0.219 |  | 0.13737 | -0.13737 | -53.4503
1.5.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187 | 0.253 | 0.253 | 0.13443 |  | 0.00022389 |  | 0 | 0.253 | 0.13421 |  |  | 0.14641 | 0.00022389 | 0.0001902 | 0.146 |  | 0.216 |  |  | 0.216 |  | 0.11857 | -0.11857 | -46.8657
1.5.6 | 0: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181; 1: 1.161; 2: 1.161; 3: 0.53227; 7: 0.001; 9: 0.53127; 10: 1.161; 12: 0.84683; 13: 0.00042412; 14: 0.00040282; 15: 0.846; 14: 0.988; 16.3.: 0.988; 16: 0.62873; 17: -0.62873; 18: -54.1539
1.5.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 | 0.857 | 0.857 | 0.37779 |  | 0.00027318 |  | 0 | 0.857 | 0.37751 |  |  | 0.43349 | 0.00027318 | 0.00021267 | 0.433 |  | 0.469 |  |  | 0.469 |  | 0.47921 | -0.47921 | -55.9176
1.5.8 | 0: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18; 1: 0.183; 2: 0; 3: 0.18319; 5: 1.5992e-05; 7: 0; 9: 0.18317; 12: 0.20521; 13: 1.5992e-05; 14: 0.00019609; 15: 0.205; 14: 0.242; 16.3.: 0.242; 16: -0.00018951; 17: 0.18319
1.5.9 | 0: Оплата МПЗ в целях осуществления технологического присоединения объекта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д.16, кв. 2.; 1: 0.05; 2: 0; 3: 0.05; 7: 0.05; 12: 0.043454; 14: 0.043454; 14: 0.044; 16.2.: 0.044; 16: 0; 17: 0.05
1.5.10 | 0: Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж»; 1: 0.132; 2: 0; 3: 0.13223; 9: 0.00023381; 11: 0.132; 12: 0.132; 13: 0; 13: 0.132; 14: 0; 16.3.: 0; 16: -0.00023381; 17: 0.13223
1.5.11 | 0: Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом»; 1: 0.034; 2: 0; 3: 0.034403; 7: 0.004; 9: 0.030204; 11: 0.000199; 12: 0.034199; 13: 0; 15: 0.034; 13: 0.000199; 14: 0; 16.3.: 0; 16: -0.00040307; 17: 0.034403
1.5.12 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 | 0.693 | 0.693 | 0.029511 |  | 0.00027291 |  | 0 | 0.693 | 0.0002377 |  | 0.029 | 0.032273 | 0.00027291 | 0 | 0 | 0.032 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.66349 | -0.66349 | -95.7416
2 | Новое строительство | 4653.16 | 1974.061 | 202.8478 | 118.757 | 11.1064 | 541.766 | 9.472 | 825.877 | 8.3832 | 487.661 | 173.8862 | 133.7459 | #REF! | #REF! | #REF! | 118.982 | 0.537 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.412 | 4450.3122 | -1771.2132 | -89.7243 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 4653.16 | 1974.061 | 202.8478 | 118.757 | 11.1064 | 541.766 | 9.472 | 825.877 | 8.3832 | 487.661 | 173.8862 | 133.7459 | 5.1754 | 2.3594 | 7.229 | 118.982 | 0.537 | 0.123 | 0 | 0.002 | 0.412 | 4450.3122 | -1771.2132 | -89.7243 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий" | 789.763 | 303.479 | 1.9534 |  | 0.44626 | 150 | 0.667 | 153.479 | 0.47175 |  | 0.3684 | 1.9031 | 0.44626 | 0.62884 | 0.472 | 0.356 | 0 |  |  | 0 | 0 | 787.8096 | -301.5256 | -99.3563
2.2.2 | Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | 426.832 | 185 | 1.435 | 90.74 | 0.42585 |  | 0.334 | 94.26 | 0.36215 |  | 0.313 | 1.4328 | 0.42585 | 0.33297 | 0.362 | 0.312 | 0 |  |  | 0 | 0 | 425.397 | -183.565 | -99.2243
2.2.3 | Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. Объект ПС 110/6 кВ "Чайка" | 1623.563 | 405.262 | 102.5142 |  | 0.67492 | 200 | 0.525 | 205.262 | 0.57085 |  | 100.7434 | 98.9368 | 0.67492 | 0.52387 | 0.571 | 97.167 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1521.0488 | -302.7478 | -74.7042
2.2.4 | Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная" | 1182.429 | 784.909 | 1.9843 |  | 0.59191 | 180 | 0.461 | 300 | 0.50101 | 304.909 | 0.4304 | 1.9826 | 0.59191 | 0.4597 | 0.501 | 0.43 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1180.4447 | -782.9247 | -99.7472
2.2.5 | Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ) | 53.221 | 53.221 | 0.26961 |  | 0.080345 |  | 0.063 |  | 0.067967 | 53.221 | 0.0583 | 14.6423 | 0.080345 | 0.062 | 0.068 | 14.432 | 0 |  |  | 0 | 0 | 52.9514 | -52.9514 | -99.4934
2.2.6 | Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал | 30.248 | 30.248 | 0.50396 |  | 0.11528 |  | 0.09 |  | 0.21468 | 30.248 | 0.084 | 0.50453 | 0.116 | 0.089531 | 0.215 | 0.084 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29.744 | -29.744 | -98.3339
2.2.7 | Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй | 24.898 | 24.898 | 10.9194 | 11.715 | 7.841 |  | 2.82 | 13.183 | 0.18645 |  | 0.072 | 2.7469 | 2.424 | 0.077854 | 0.173 | 0.072 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13.9786 | -13.9786 | -56.1434
2.2.8 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38 | 0.228 | 0.228 | 0.089887 |  | 0.00027311 |  | 0 | 0.228 | 0.089414 |  | 0.0002 | 0.0006858 | 0.00027311 | 0.00021269 | 0 | 0.0002 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.13811 | -0.13811 | -60.5757
2.2.9 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41 | 0.252 | 0.252 | 0.065337 |  | 0.00023995 |  | 0 | 0.252 | 0.064898 | 0 | 0.000199 | 0.00065186 | 0.00023995 | 0.00021291 | 0 | 0.000199 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18666 | -0.18666 | -74.0726
2.2.10 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко) | 0.669 | 0.669 | 0.14844 |  | 0.00034634 |  | 0 | 0.669 | 0.1479 |  | 0.000199 | 0.00075803 | 0.00034634 | 0.00021269 | 0 | 0.000199 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.52056 | -0.52056 | -77.8113
2.2.11 | 0: Реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174; 1: 0.145; 2: 0; 3: 0.14545; 5: 0.14545; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: -0.00045471; 17: 0.14545
2.2.12 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") | 0.424 | 0.424 | 0.036591 |  | 0.036206 |  | 0 | 0.424 | 0.00023771 | 0 | 0.000147 | 0.35949 | 0.00027328 | 0.00021293 | 0 | 0.359 | 0.412 |  |  | 0 | 0.412 | 0.38741 | -0.38741 | -91.37
2.2.13 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров | 0.344 | 0.344 | 0.11546 |  | 0.00022343 | 0.344 | 0.037 |  | 0.0002375 |  | 0.078 | 0.04903 | 0.048633 | 0.00019636 | 0 | 0.0002 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.22854 | -0.22854 | -66.4358
2.2.14 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания | 0.627 | 0.627 | 0.2567 |  | 0.00027292 | 0.627 | 0.068 |  | 0.00042957 |  | 0.188 | 0.068838 | 0.068363 | 0.00027629 | 0 | 0.000199 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3703 | -0.3703 | -59.0586
2.2.15 | 0: Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964; 1: 10.288; 2: 10.288; 3: 0.96191; 6: 1.029; 9: 0.0069142; 10: 9.259; 11: 0.955; 12: 5.612; 15: 0.007; 13: 5.605; 14: 0; 16.3.: 0; 16: 9.3261; 17: -9.3261; 18: -90.6501
2.2.16 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | 382.637 | 68.922 | 4.4342 | 10.802 | 0.11693 |  | 4.038 | 58.12 | 0.15029 | 0 | 0.129 | 0.53387 | 0.11693 | 0.13793 | 0.15 | 0.129 | 0 |  |  | 0 | 0 | 378.2028 | -64.4878 | -93.5663
2.2.17 | Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС" | 104.743 | 104.743 | 76.1168 | 5.5 | 0.057753 | 9.766 | 0.046 |  | 5.5471 | 89.477 | 70.466 | 4.8464 | 0.057935 | 0.045417 | 4.708 | 0.035 | 0 |  |  | 0 |  | 28.6262 | -28.6262 | -27.3299
2.2.18 | 0: Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"; 1: 4.233; 2: 0; 3: 0.14318; 5: 0.14318; 12: 0.12316; 13: 0.12316; 14: 0.123; 16.1.: 0.123; 16: 4.0898; 17: 0.14318
3 | 0: Поставка автомобильной и специальной техники; 1: 17.616; 2: 0.547; 3: 0.7539; 5: 0.43; 7: 0.323; 9: 0.0009; 10: 0.547; 12: 0.002; 15: 0.002; 14: 0.002; 16.2.: 0; 16.3.: 0.002; 16: 16.8621; 17: 0.2069; 18: 37.8245
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
<1> В ценах отчетного года.
<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
<3> Накопленным итогом за год.
| Первый заместитель директора - главный инженер | [8 empty] | А.А. Андреенков
| Начальник ПЭС | [8 empty] | А.В. Чеша

## прил. 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
________________Д.В. Добротин
"____" февраля 2018 года
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 4-ый квартал 2017 года
№ № | Наименование объекта <1> | Плановой объем финансирования, млн. руб. с НДС <1> |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. с НДС | [8 empty] | Технические характеристики созданных объектов
[26 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | Всего за год | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего за год | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| ВСЕГО | 1992.483 | 94.59 | 906.7943 | 876.797 | 114.3017 | 221.0776 | 10.74 | 91.9684 | 107.819 | 10.5502 | -1771.4054 | -83.85 | -814.826 | -768.978 | -103.7514 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 179.2396 | 0 | 171.4261 | 7.4697 | 0.344
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 18.422 | 0 | 11.272 | 7.15 | 0 | 18.2309 | 0 | 9.5888 | 8.118 | 0.52411 | -0.19112 | 0 | -1.6832 | 0.968 | 0.52411 | 0 | 0.051766 | 22.258 | 1.6692 | 23.979 | 0 | 22.4282 | 1.21 | 0.342
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.3 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 1.8568 | 0 | 0.52877 | 1.118 | 0.21 | 1.5568 | 0 | 0.37877 | 0.968 | 0.21 | 0 | 0 | 0.379 | 1.478 | 1.857 | 0 | 0.529 | 1.118 | 0.21
1.1.1 | 0: Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241; 1: 0.3; 3: 0.15; 4: 0.15; 6: 0.969; 8: 0.15; 9: 0.819; 11: 0.669; 12: 0; 13: 0; 14: 0.669; 15: 0; 15.1.: 0; 15.4.: 0.969; 16: 0.969; 18: 0.15; 19: 0.819
1.1.2 | 0: Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-104 1х400 кВА, ул. Океанская, П-К, (оборудование) инв. № 865117033 - 1 шт.; 1: 0; 6: 0.13618; 8: 0.13618; 11: 0.13618; 12: 0; 13: 0.13618; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0; 15.3.: 0.136; 16: 0.136; 18: 0.136
1.1.3 | 0: Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035 - 1 шт.; 1: 0; 6: 0.13075; 8: 0.13075; 11: 0.13075; 12: 0; 13: 0.13075; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0; 15.3.: 0.131; 16: 0.131; 18: 0.131
1.1.4 | 0: Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-128 2х630 кВА (оборудование) инв. № 865117053 - 1 шт.; 1: 0; 6: 0.11185; 8: 0.11185; 11: 0.11185; 12: 0; 13: 0.11185; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0; 15.3.: 0.112; 16: 0.112; 18: 0.112
1.1.5 | 0: Замены МВ на ВВ на ТП-114 2х630 кВА, мкр Антенное поле, П-К, (оборудование) инв. № 865117041- 1 шт.; 1: 0; 6: 0.299; 9: 0.299; 11: 0.299; 12: 0; 13: 0; 14: 0.299; 15: 0; 15.1.: 0; 15.4.: 0.299; 16: 0.299; 19: 0.299; 32: ААБ 3х25+1х16; 33: 0.085
1.1.6 | 0: Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.21 - Уличное освещение, инв. № 865117182; 1: 0; 6: 0.21; 10: 0.21; 11: 0.21; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0.21; 15.1.: 0; 15.2.: 0; 15.3.: 0; 15.4.: 0.21; 16: 0.21; 20: 0.21
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 14.036 | 0 | 7.036 | 7 | 0 | 14.175 | 0 | 7.175 | 7 | 0 | 0.139 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.255 | 0 | 20.255 | 0 | 20.255 | 0 | 0
1.2.1 | 0: Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898; 1: 14.036; 3: 7.036; 4: 7; 6: 14.175; 8: 7.175; 9: 7; 11: 0.139; 12: 0; 13: 0.139; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0; 15.3.: 20.255; 16: 20.255; 18: 20.255; 19: 0
1.3 | 0: Создание систем телемеханики и связи
1.4 | 0: Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочие направления | 4.086 | 0 | 4.086 | 0 | 0 | 2.1991 | 0 | 1.885 | 0 | 0.31411 | -1.8869 | 0 | -2.201 | 0 | 0.31411 | 0 | 0.051766 | 1.624 | 0.1912 | 1.867 | 0 | 1.6442 | 0.092 | 0.132
1.5.1 | 0: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842; 1: 0.276; 3: 0.276; 6: 0.1553; 8: 0.1553; 10: 0; 11: -0.1207; 12: 0; 13: -0.1207; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0; 15.2.: 0.00019709; 15.3.: 0.192; 15.4.: 0.027; 16: 0.2192; 18: 0.127; 19: 0.092
1.5.2 | 0: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87; 1: 0.589; 3: 0.589; 6: 0.28556; 8: 0.269; 10: 0.016556; 11: -0.30344; 12: 0; 13: -0.32; 14: 0; 15: 0.016556; 15.1.: 0; 15.2.: 0.00021324; 15.3.: 0.431; 16: 0.43121; 18: 0.431
1.5.3 | 0: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243; 1: 0; 3: 0; 6: 0.16438; 8: 0; 10: 0.16438; 11: 0.16438; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0.16438
1.5.4 | 0: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185; 1: 0.257; 3: 0.257; 6: 0.11963; 8: 0.119; 10: 0.00063265; 11: -0.13737; 12: 0; 13: -0.138; 14: 0; 15: 0.00063265; 15.1.: 0; 15.2.: 0.0001969; 15.3.: 0.183; 16: 0.1832; 18: 0.183
1.5.5 | 0: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187; 1: 0.253; 3: 0.253; 6: 0.13443; 8: 0.134; 10: 0.0004297; 11: -0.11857; 12: 0; 13: -0.119; 14: 0; 15: 0.0004297; 15.1.: 0; 15.2.: 0.00019074; 15.3.: 0.146; 16: 0.14619; 18: 0.149
1.5.6 | 0: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181; 1: 1.161; 3: 1.161; 6: 0.5327; 8: 0.533; 10: -0.00030301; 11: -0.6283; 12: 0; 13: -0.628; 14: 0; 15: -0.00030301; 16: 0; 18: 0
1.5.7 | 0: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152; 1: 0.857; 3: 0.857; 6: 0.37779; 8: 0.378; 10: -0.00021381; 11: -0.47921; 12: 0; 13: -0.479; 14: 0; 15: -0.00021381; 15.1.: 0; 15.2.: 0.00021321; 15.3.: 0.433; 16: 0.43321; 18: 0.433
1.5.8 | 0: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18; 1: 0; 6: 0.18319; 8: 0.183; 10: 0.00018951; 11: 0.18319; 12: 0; 13: 0.183; 14: 0; 15: 0.00018951; 15.2.: 0.00019663; 15.3.: 0.205; 16: 0.2052; 18: 0.205
1.5.9 | 0: Оплата МПЗ в целях осуществления технологического присоединения объекта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д.16, кв. 2.; 1: 0; 6: 0.05; 8: 0.05; 10: 0; 11: 0.05; 12: 0; 13: 0.05; 14: 0; 15: 0; 15.2.: 0.050218; 16: 0.050218; 18: 0.05
1.5.10 | 0: Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж»; 1: 0; 6: 0.13223; 10: 0.13223; 11: 0.13223; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0.13223; 15.1.: 0; 15.3.: 0; 15.4.: 0.132; 16: 0.132; 20: 0.132
1.5.11 | 0: Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом»; 1: 0; 6: 0.034404; 8: 0.0342; 10: 0.00020407; 11: 0.034404; 12: 0; 13: 0.0342; 14: 0; 15: 0.00020407; 15.1.: 0; 15.2.: 0.00012666; 15.3.: 0.034; 15.4.: 0.0002; 16: 0.034327; 18: 0.0342
1.5.12 | 0: Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002; 1: 0.693; 3: 0.693; 6: 0.0295; 8: 0.0295; 10: 0; 11: -0.6635; 12: 0; 13: -0.6635; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0; 15.2.: 0.00021378; 15.3.: 0; 15.4.: 0.032; 16: 0.032214; 18: 0.032
2 | Новое строительство | 1974.061 | 94.59 | 895.5223 | 869.647 | 114.3017 | 202.8467 | 10.74 | 82.3796 | 99.701 | 10.0261 | -1771.2143 | -83.85 | -813.1427 | -769.946 | -104.2756 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 155.2607 | 0 | 148.9979 | 6.2597 | 0.002
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 1974.061 | 94.59 | 895.5223 | 869.647 | 114.3017 | 202.8467 | 10.74 | 82.3796 | 99.701 | 10.0261 | -1771.2143 | -83.85 | -813.1427 | -769.946 | -104.2756 | 5.611 | 2.4021 | 7.281 | 139.9666 | 155.2607 | 0 | 148.9979 | 6.2597 | 0.002
2.2.1 | 0: Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий"; 1: 303.479; 3: 155; 4: 148.479; 6: 1.9534; 8: 0.8464; 9: 1.107; 10: 0; 11: -301.5256; 12: 0; 13: -154.1536; 14: -147.372; 15: 0; 15.1.: 0.446; 15.2.: 0.66669; 15.3.: 0.475; 15.4.: 0.3684; 16: 1.9561; 18: 1; 19: 0.95605
2.2.2 | 0: Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка"; 1: 185; 3: 95; 4: 90; 6: 1.4354; 8: 0.6784; 9: 0.757; 10: 0; 11: -183.5646; 12: 0; 13: -94.3216; 14: -89.243; 15: 0; 15.1.: 0.426; 15.2.: 0.33381; 15.3.: 0.365; 15.4.: 0.3134; 16: 1.4382; 18: 0.662; 19: 0.776
2.2.3 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. Объект ПС 110/6 кВ "Чайка"; 1: 405.262; 3: 205; 4: 200.262; 6: 102.5154; 8: 50.9484; 9: 51.567; 10: 0; 11: -302.7466; 12: 0; 13: -154.0516; 14: -148.695; 15: 0; 15.1.: 0.675; 15.2.: 0.52523; 15.3.: 0.576; 15.4.: 114.5434; 16: 116.3196; 18: 115.5436; 19: 0.776
2.2.4 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная"; 1: 784.909; 2: 63.844; 3: 310.683; 4: 328.296; 5: 82.086; 6: 1.9844; 8: 0.9364; 10: 1.048; 11: -782.9246; 12: -63.844; 13: -309.7466; 14: -328.296; 15: -81.038; 15.1.: 0.592; 15.2.: 0.46089; 15.3.: 0.506; 15.4.: 0.4304; 16: 1.9893; 18: 0.6; 19: 1.3893
2.2.5 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ); 1: 53.221; 3: 26; 4: 27.221; 6: 0.2693; 8: 0.1273; 9: 0.142; 10: 0; 11: -52.9517; 12: 0; 13: -25.8727; 14: -27.079; 15: 0; 15.1.: 0.08; 15.2.: 0.062602; 15.3.: 0.069; 15.4.: 17.019; 16: 17.2306; 18: 17.1773; 19: 0.053333
2.2.6 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал; 1: 30.248; 3: 15; 4: 15.248; 6: 0.504; 8: 0.47; 9: 0.034; 10: 0; 11: -29.744; 12: 0; 13: -14.53; 14: -15.214; 15: 0; 15.1.: 0.115; 15.2.: 0.089764; 15.3.: 0.233; 15.4.: 0.084; 16: 0.52176; 18: 0.4451; 19: 0.076667
2.2.7 | 0: Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй; 1: 24.898; 3: 12; 4: 12.898; 6: 10.919; 8: 0.259; 9: 10.66; 10: 0; 11: -13.979; 12: 0; 13: -11.741; 14: -2.238; 15: 0; 15.1.: 2.842; 15.2.: 0.078053; 15.3.: 0.187; 15.4.: 0.072; 16: 3.1791; 18: 1.2844; 19: 1.8947
2.2.8 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38; 1: 0.228; 3: 0.228; 6: 0.0893; 8: 0.0893; 11: -0.1387; 12: 0; 13: -0.1387; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0; 15.2.: 0.00021323; 15.3.: 0; 15.4.: 0.0002; 16: 0.00041323; 18: 0.0002
2.2.9 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41; 1: 0.252; 3: 0.252; 6: 0.065138; 8: 0.0652; 10: -6.1938e-05; 11: -0.18686; 12: 0; 13: -0.1868; 14: 0; 15: -6.1938e-05; 15.1.: 0; 15.2.: 0.00021345; 15.3.: 0; 15.4.: 0.0002; 16: 0.00041345; 18: 0.0002
2.2.10 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко); 1: 0.669; 3: 0.669; 6: 0.14824; 8: 0.1482; 10: 4.3676e-05; 11: -0.52076; 12: 0; 13: -0.5208; 14: 0; 15: 4.3676e-05; 15.1.: 0; 15.2.: 0.00021323; 15.3.: 0; 15.4.: 0.0002; 16: 0.00041323; 18: 0.0002
2.2.11 | 0: Реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174; 1: 0; 6: 0.14545; 8: 0; 10: 0.14545; 11: 0.14545; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0.14545; 16: 0
2.2.12 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер"); 1: 0.424; 3: 0.424; 6: 0.036591; 10: 0.036591; 11: -0.38741; 12: 0; 13: -0.424; 14: 0; 15: 0.036591; 15.1.: 0; 15.2.: 0.00021347; 15.3.: 0; 15.4.: 0.359; 16: 0.35921; 18: 0.359
2.2.13 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров; 1: 0.344; 3: 0.344; 6: 0.115; 8: 0.115; 10: 0; 11: -0.229; 12: 0; 13: -0.229; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0.049; 15.2.: 0.0001969; 15.3.: 0; 15.4.: 0.0002; 16: 0.049397; 18: 0.01673; 19: 0.032667
2.2.14 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания; 1: 0.627; 3: 0.3; 4: 0.327; 6: 0.256; 8: 0.256; 10: 0; 11: -0.371; 12: 0; 13: -0.044; 14: -0.327; 15: 0; 15.1.: 0.068; 15.2.: 0.00027683; 15.3.: 0; 15.4.: 0.0002; 16: 0.068477; 18: 0.023143; 19: 0.045333
2.2.15 | 0: Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964; 1: 10.288; 3: 10.288; 6: 0.962; 8: 0.962; 10: 0; 11: -9.326; 12: 0; 13: -9.326; 14: 0; 15: 0; 15.3.: 0.007; 15.4.: 6.612; 16: 6.619; 18: 6.619
2.2.16 | 0: Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа; 1: 68.922; 2: 20.006; 3: 33; 4: 15.916; 6: 4.434; 8: 0; 9: 4.434; 10: 0; 11: -64.488; 12: -20.006; 13: -33; 14: -11.482; 15: 0; 15.1.: 0.117; 15.2.: 0.13829; 15.3.: 0.152; 15.4.: 0.129; 16: 0.53629; 18: 0.45829; 19: 0.078
2.2.17 | 0: Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС"; 1: 104.743; 2: 10.74; 3: 31.3343; 4: 31; 5: 31.6687; 6: 76.117; 7: 10.74; 8: 26.478; 9: 31; 10: 7.899; 11: -28.626; 12: 0; 13: -4.8563; 14: 0; 15: -23.7697; 15.1.: 0.058; 15.2.: 0.045417; 15.3.: 4.709; 15.4.: 0.035; 16: 4.8474; 18: 4.8087; 19: 0.038667
2.2.18 | 0: Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"; 1: 0; 6: 0.14318; 10: 0.14318; 11: 0.14318; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0.14318; 15.1.: 0.143; 16: 0.143; 19: 0.143
3 | 0: Поставка автомобильной и специальной техники; 1: 0.547; 5: 0.547; 6: 0.7539; 10: 0.7539; 11: 0.2069; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0.2069; 15.3.: 0.002; 16: 0.002; 20: 0.002
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| Первый заместитель директора - главный инженер | [8 empty] | А.А. Андреенков
| Начальник ПЭС | [8 empty] | А.В. Чеша

## Прил. 8.
Приложение № 8 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" АО "Оборонэнерго"
________________Д.В. Добротин
"____" февраля 2018 года
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 2017 год, млн. рублей
№ № | Источник финансирования | [10 empty] | Причины отклонений
|  | 2017 год |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 1992.483 | 220.3249 | 118.757 | 10.859 | 542.0861 | 9.204 | 842.8178 | 10.5499 | 488.8221 | 189.712
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1973.814 | 201.1629 | 118.285 | 10.387 | 532.1221 | 9.152 | 840.7258 | 8.5499 | 482.6811 | 173.074
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 1973.814 | 201.1629 | 118.285 | 10.387 | 532.1221 | 9.152 | 840.7258 | 8.5499 | 482.6811 | 173.074
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 1973.814 | 201.1629 | 118.285 | 10.387 | 532.1221 | 9.152 | 840.7258 | 8.5499 | 482.6811 | 173.074
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 18.669 | 19.162 | 0.472 | 0.472 | 9.964 | 0.052 | 2.092 | 2 | 6.141 | 16.638
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 14.604 | 19.162 | 0.472 | 0.472 | 9.964 | 0.052 | 2.084 | 2 | 2.084 | 16.638
1.2.2. | Прочая амортизация | 4.065 | 0 |  |  |  |  | 0.008 |  | 4.057
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0.753 | 0 | 0.43 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга |  | 0.753 |  | 0.43 |  | 0.323
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 1992.483 | 221.0779 | 118.757 | 11.289 | 542.0861 | 9.527 | 842.8178 | 10.5499 | 488.8221 | 189.712
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
**Накопленным итогом за год.
| Начальник ПЭО |  |  |  | Е.Л. Тарнавская

## прил. 9
Приложение №9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
________________Д.В. Добротин
"____" февраля 2018 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов в 4-ом квартале 2017 года
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241
1.1.2 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-104 1х400 кВА, ул. Океанская, П-К, (оборудование) инв. № 865117033 - 1 шт.
1.1.3 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035 - 1 шт.
1.1.4 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-128 2х630 кВА (оборудование) инв. № 865117053 - 1 шт.
1.1.5 | Замены МВ на ВВ на ТП-114 2х630 кВА, мкр Антенное поле, П-К, (оборудование) инв. № 865117041- 1 шт.
1.1.6 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.21 - Уличное освещение, инв. № 865117182
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочие направления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842
1.5.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87
1.5.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243
1.5.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185
1.5.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187
1.5.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181
1.5.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152
1.5.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18
1.5.9 | Оплата МПЗ в целях осуществления технологического присоединения объекта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д.16, кв. 2.
1.5.10 | Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж»
1.5.11 | Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом»
1.5.12 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002
2 | Новое строительство | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий"
2.2.2 | Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка"
2.2.3 | Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. Объект ПС 110/6 кВ "Чайка" |  |  | 10.8 |  | 10.8
2.2.4 | Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная"
2.2.5 | Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ) |  |  | 12.4 |  | 12.4
2.2.6 | Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал
2.2.7 | Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй
2.2.8 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38
2.2.9 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41
2.2.10 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко)
2.2.11 | Реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174
2.2.12 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер")
2.2.13 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров
2.2.14 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания
2.2.15 | Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964
2.2.16 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа
2.2.17 | Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС"
2.2.18 | Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
3 | Поставка автомобильной и специальной техники
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| Первый заместитель директора - главный инженер | [8 empty] | А.А. Андреенков
| Начальник ПЭС | [8 empty] | А.В. Чеша

## Прил. 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" АО "Оборонэнерго"
________________Д.В. Добротин
(подпись)
"____" февраля 2018 года
М.П.
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период |  |  |  | 4 | квартал |  | 2017 |  | года/ |  |  | 2015 | год
Наименование показателя | [8 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [6 empty] | на конец 2015 года/ за 2015год
место учета
1 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [7 empty] | 307375 | [6 empty] | 434252
| Чистая прибыль | [7 empty] | -2230 | [6 empty] | -9066
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
| EBITDA | [7 empty] | 16504.9761 | [6 empty] | 619.9033
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [7 empty] | 1586910 | [6 empty] | 2926151
|  |  | покупатели и заказчики | [12 empty] | 1024522
|  |  | авансы выданные | [5 empty] | 1844944 | [6 empty] | 1901629
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [7 empty] | 3902269 | [6 empty] | 3902937
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 3828166 | [6 empty] | 3816261
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [7 empty] | 1006
| Профинансировано на отчетную дату | [7 empty] | 20
| Обеспеченность источниками финансирования | [7 empty] | 1006
| Дефицит финансирования | [7 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Начальник ПЭО | [16 empty] | Е.Л. Тарнавская

## Прил. 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта
Утверждаю
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
________________Д.В. Добротин
"________" февраля 2018 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241 |  |  | 0.5 | 2017 | 2017 | + | - | + | +
1.1.2 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-104 1х400 кВА, ул. Океанская, П-К, (оборудование) инв. № 865117033 - 1 шт. | 0.4 |  |  | 2019 | 2019 | + | - | + | +
1.1.3 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035 - 1 шт. | 1.13 |  |  | 2019 | 2019 | + | - | + | +
1.1.4 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-128 2х630 кВА (оборудование) инв. № 865117053 - 1 шт. | 1.26 |  |  | 2019 | 2019 | + | - | + | +
1.1.5 | Замены МВ на ВВ на ТП-114 2х630 кВА, мкр Антенное поле, П-К, (оборудование) инв. № 865117041- 1 шт. | - |  |  | - | - | + | - | + | +
1.1.6 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.21 - Уличное освещение, инв. № 865117182
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.2.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | 32 |  |  | 2016 | 2017 | + | - | + | +
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочие направления
1.5.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 |  |  | 0.11 | 2016 | 2017 | + | - | + | +
1.5.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87 |  |  | 0.234 | 2016 | 2017 | + | - | + | +
1.5.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243 |  |  | 0.13 | 2016 | 2016 | + | - | + | +
1.5.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185 |  |  | 0.15 | 2016 | 2017 | + | - | + | +
1.5.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187 |  |  | 0.05 | 2016 | 2017 | + | - | + | +
1.5.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 |  |  | 0.743 | 2016 | 2017 | + | - | + | +
1.5.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 |  |  | 0.225 | 2016 | 2017 | + | - | + | +
1.5.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18 |  |  | 0.2 | 2016 | 2017 | + | - | + | +
1.5.9 | Оплата МПЗ в целях осуществления технологического присоединения объекта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д.16, кв. 2. |  |  | - | 2016 | 2017 | + | - | + | +
1.5.10 | Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж» | [5 empty] | + | - | + | +
1.5.11 | Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом» | [5 empty] | + | - | + | +
1.5.12 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 | 0.696 |  |  | 2016 | 2017 | + | - | + | +
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство
2.2.1 | Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий" | 17.664 |  |  | 2014 | 2018 | + | - | + | +
2.2.2 | Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | 14.32 |  |  | 2015 | 2018 | + | - | + | +
2.2.3 | Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. Объект ПС 110/6 кВ "Чайка" | 10.84 |  |  | 2015 | 2018 | + | - | + | +
2.2.4 | Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная" | 9.6 |  |  | 2015 | 2018 | + | - | + | +
2.2.5 | Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ) | 8.5 |  |  | 2013 | 2017 | + | - | + | +
2.2.6 | Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал | 1.593 |  |  | 2014 | 2017 | + | - | + | +
2.2.7 | Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй | 2.21 |  |  | 2013 | 2017 | + | - | + | +
2.2.8 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38 |  |  | 0.24 | 2016 | 2017 | + | - | + | +
2.2.9 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41 |  |  | 0.115 | 2016 | 2017 | + | - | + | +
2.2.10 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко) |  |  | 0.6 | 2016 | 2017 | + | - | + | +
2.2.11 | Реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174 |  |  | 0.067 | 2016 | 2017 | + | - | + | +
2.2.12 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") |  |  | 0.315 | 2016 | 2017 | + | - | + | +
2.2.13 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров |  |  | 0.15 | 2016 | 2017 | + | - | + | +
2.2.14 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания |  |  | 0.286 | 2016 | 2017 | + | - | + | +
2.2.15 | Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964 | 18.545 |  |  | 2013 | 2017 | + | - | + | +
2.2.16 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | 6.195 |  |  | 2015 | 2019 | + | - | + | +
2.2.17 | Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС" | 3.951 |  |  | 2014 | 2017 | + | - | + | +
2.2.18 | Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | -
3 | Поставка автомобильной и специальной техники |  |  |  | 2016 | 2019
| Первый заместитель директора - главный инженер | [5 empty] | А.А. Андреенков
| Начальник ПЭС | [5 empty] | А.В. Чеша