## Инструкция
(требуется обновление)
#VALUE!
#VALUE!
Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям
• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003 SP3, 2007 SP3, 2010, 2013 с полной версией MS Excel • Макросы во время работы должны быть включены (!) • Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности (В меню MS Excel 2003: Сервис ¦ Макрос ¦ Безопасность ¦ выбрать пункт «Низкая безопасность» ¦ OK) (В меню MS Excel 2007/2010/2013: Параметры Excel ¦ Центр управления безопасностью ¦ Параметры центра управления безопасностью ¦ Параметры макросов ¦ Включить все макросы ¦ ОК) • Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM • Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён системой • При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются
| A | - предназначенные для заполнения |  | A | - с формулами и константами
| A | - обязательные для заполнения |  | A | - только по двойному клику
- выбор необходимого значения из формы при выделении ячейки
Если в предложенном Вам списке необходимая организация, МР/МО отсутствуют, обновите реестры с помощью кнопок В результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443)) Если после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание реестра Вашего региона. Информация о региональных органах регулирования доступна по ссылке:
http://www.fstrf.ru/regions/region/showlist
• При сохранении шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения • Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки • В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение • При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой
| Web-сайт: |  | http://support.eias.ru/index.php?a=add&catid=5
| Дистрибутивы: |  | http://eias.ru/?page=show_distrs
| ФИО: |  | Васильев Дмитрий Андреевич
| E-mail: |  | vasilyev@fas.gov.ru
При наличии подключения к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для отчёта:
|  | проверять доступные обновления (рекомендуется) |  |  |  | y
никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)
Обновление
Консультация по методологии заполнения
Организационно-технические консультации
Проверка отчёта
Работа с реестрами
Условные обозначения
Технические требования
Актуальна
Требуется обновление
Ошибка подключения
!

## Лог обновления (hidden)
Дата/Время | Сообщение | Статус
3/26/2018 11:41:38 AM | Проверка доступных обновлений... | Информация
3/26/2018 11:41:40 AM | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом NET.INV! | Информация
Очистить историю

## Титульный
#VALUE!
Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям
Субъект РФ | Камчатский край
| год | квартал
Период | 2018 | II квартал
Руководитель
Фамилия, имя, отчество | Добротин Денис Викторович
(код) номер телефона | 8(4152)41-26-31
Дата составления отчета | 2018-08-03 12:14

## Справочники
0
Справочник сетевых организаций
А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов
| № п/п | Наименование организации | ИНН | КПП
1.0
О | 1.1 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский"7704726225410143001
Добавить
В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAB)
| № п/п | Наименование организации | ИНН | КПП
2.0
Добавить
С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров
| № п/п | Наименование организации | ИНН | КПП
3.0
Добавить

## Загрузка данных
Загрузка данных из шаблонов NET.INV
Папка с шаблонами
Файл | Результат загрузки
...
Загрузить данные

## Свод
Сводные данные по принятым инвестиционным программам субъектами РФ по сетевым организациям: Камчатский край в 2018 году
№ п.п. | Наименование статьи | План, тыс руб без НДС |  |  |  | Факт, тыс руб без НДС
|  | Итого по субъекту РФ | Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов | Утверждено по методике RAB | Утверждено по методике долгосрочной индексации | Итого по субъекту РФ | Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов | Утверждено по методике RAB | Утверждено по методике долгосрочной индексации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Проектируемые расходы на реализацию инвестиционной программы на отчетный год | 2097827.957 | 2097827.957 | 0 | 0 | 40302.771 | 40302.771 | 0 | 0
1.1 | За счет регулируемых тарифов (надбавок) | 53192.372 | 53192.372 | 0 | 0 | 166.895 | 166.895 | 0 | 0
1.1.1 | Амортизация | 53192.372 | 53192.372 | х | 0 | 166.895 | 166.895 | х | 0
1.1.2 | Прибыль | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | 0
1.1.3 | Возврат капитала | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.1.4 | Доход на капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2 | Структура источников финансирования | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2.1 | Собственный капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.2.2 | Привлеченный капитал | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
1.3 | За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (заполняется по сетевым/ЭСО организациям) | 2044635.585 | 2044635.585 | 0 | 0 | 40135.876 | 40135.876 | 0 | 0
1.4 | За счет иных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CO1
Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2018 год
| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС |  | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС | [9 empty] | Примечание
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (МВА, км) |  |  | Итого |  | За счет регулируемых тарифов по передаче |  |  |  | За счет платы за технологическое присоединение |  | За счет иных источников
[12 empty] | Амортизация |  | Прибыль
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов
| 1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 4204321.177 | 4204321.177 | 2097827.957 | 40302.771 | 53192.372 | 166.895 | 0 | 0 | 2044635.585 | 40135.876 | 0 | 0
| 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 54605.933 | 54605.933 | 31864.408 | 0 | 31864.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 255.085 | 255.085 | 255.085 | 0 | 255.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 6627.119 | 6627.119 | 6627.119 | 69.61 | 6627.119 | 69.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 4142833.04 | 4142833.04 | 2059081.345 | 40233.161 | 14445.76 | 97.285 | 0 | 0 | 2044635.585 | 40135.876 | 0 | 0
ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский"
| 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 54605.933 | 54605.933 | 31864.408 | 0 | 31864.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_1
1.1.0
О | 1.1.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240 | Август 2018 | Декабрь 2018 | 1,00 | 1,00 | км | 1220.339 | 1220.339 | 1220.339 | 0 | 1220.339
О | 1.1.2 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245 | Август 2018 | Декабрь 2018 | 0,25 | 0,25 | км | 955.085 | 955.085 | 955.085 | 0 | 955.085
О | 1.1.3 | Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000- 7шт. | Август 2018 | Декабрь 2018 | 0,410 | 0,410 | МВА | 1888.136 | 1888.136 | 1888.136 | 0 | 1888.136
О | 1.1.4 | Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | Август 2018 | Декабрь 2018 | 0,500 | 0,500 | МВА | 539.831 | 539.831 | 539.831 | 0 | 539.831
О | 1.1.5 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> к-т 1 | Август 2018 | Декабрь 2018 | 16,300 | 16,300 | МВА | 5907.627 | 5907.627 | 5907.627 | 0 | 5907.627
О | 1.1.6 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА | Август 2018 | Декабрь 2019 | 16,300 | 16,300 | МВА | 43571.186 | 43571.186 | 20829.661 | 0 | 20829.661
О | 1.1.7 | Реконструкция МТП-848, ул.2-ая Шевченко, инв. №865116912. Замена трансформатора 100 кВА на 160 кВА | Август 2018 | Декабрь 2018 | 0,160 | 0,160 | МВА | 523.729 | 523.729 | 523.729 | 0 | 523.729
Добавить
| 1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 255.085 | 255.085 | 255.085 | 0 | 255.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_2
1.2.0
О | 1.2.1 | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885 - 2 шт. | Август 2018 | Декабрь 2018 | 16,300 | 16,300 | МВА | 255.085 | 255.085 | 255.085 | 0 | 255.085
Добавить
| 1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 6627.119 | 6627.119 | 6627.119 | 69.61 | 6627.119 | 69.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_3
1.3.0
О | 1.3.1 | Закупка. Измеритель сопротивления обмоток постоянному току | Август 2018 | Октябрь 2018 |  |  |  | 736.441 | 736.441 | 736.441 | 0 | 736.441
О | 1.3.2 | Закупка. Стенд для механических испытаний | Август 2018 | Октябрь 2018 |  |  |  | 1450 | 1450 | 1450 | 0 | 1450
О | 1.3.3 | Закупка. Высоковольтная испытательная лаборатория | Август 2018 | Октябрь 2018 |  |  |  | 3484.746 | 3484.746 | 3484.746 | 0 | 3484.746
О | 1.3.4 | Реконструкция "РТП-60" Ограждение | Август 2018 | Декабрь 2018 |  |  |  | 622.881 | 622.881 | 622.881 | 0 | 622.881
О | 1.3.5 | Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение | Август 2018 | Декабрь 2018 |  |  |  | 333.051 | 333.051 | 333.051 | 0 | 333.051
О | 1.3.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 | Октябрь 2016 | Декабрь 2017 | 0,110 | 0,110 | км | 0 | 0 | 0 | 43.35 | 0 | 43.35
О | 1.3.7 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 | Октябрь 2016 | Декабрь 2018 | 0,696 | 0,696 | км | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26
О | 1.3.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 | 2016-04-01 | 2017-12-01 | [5 empty] | 0 | 26 | 0 | 26
Добавить
| 1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 4142833.04 | 4142833.04 | 2059081.345 | 40233.161 | 14445.76 | 97.285 | 0 | 0 | 2044635.585 | 40135.876 | 0 | 0 |  | r_1_4
1.4.0
О | 1.4.1 | Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж» | Октябрь 2017 | Июнь 2018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  |  |  |  | 0 | 0.26
О | 1.4.2 | Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом» | Октябрь 2017 | Июнь 2018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  |  |  |  | 0 | 0.26
О | 1.4.3 | Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий" | Февраль 2014 | Декабрь 2018 | 17,664 | 0,000 | МВА | 670985.59 | 670985.59 | 412105.08 | 498.102 |  |  |  |  | 412105.08 | 498.102
О | 1.4.4 | Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | Февраль 2015 | Декабрь 2018 | 14,320 | 0,000 | МВА | 363227.97 | 363227.97 | 204942.37 | 210.169 |  |  |  |  | 204942.37 | 210.169
О | 1.4.5 | Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. Объект ПС 110/6 кВ "Чайка" | Февраль 2015 | Декабрь 2018 | 10,840 | 0,000 | МВА | 1378300 | 1378300 | 1032458.47 | 1035.389 |  |  |  |  | 1032458.47 | 1035.389
О | 1.4.6 | Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная" | Февраль 2015 | Декабрь 2018 | 9,600 | 0,000 | МВА | 1004160.17 | 1004160.17 | 336881.36 | 27714.288 |  |  |  |  | 336881.36 | 27714.288
О | 1.4.7 | Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ) | Апрель 2013 | Декабрь 2017 | 8,500 | 0,000 | МВА | 45388.14 | 45388.14 | 0 | 38.98 |  |  |  |  | 0 | 38.98
О | 1.4.8 | Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал | Апрель 2014 | Декабрь 2017 | 1,593 | 1,593 | МВА | 166903.39 | 166903.39 | 0 | 117.93 |  |  |  |  | 0 | 117.93
О | 1.4.9 | Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй | Апрель 2013 | Декабрь 2017 | 2,210 | 2,210 | МВА | 21650 | 21650 | 0 | 98.61 |  |  |  |  | 0 | 98.61
О | 1.4.10 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38 | Июнь 2016 | Декабрь 2017 | 0,240 | 0,240 | км | 198.31 | 198.31 | 0 | 117.796 |  |  |  |  | 0 | 117.796
О | 1.4.11 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41 | Июнь 2016 | Декабрь 2017 | 0,115 | 0,115 | км | 338.98 | 338.98 | 0 | 131.355 |  |  |  |  | 0 | 131.355
О | 1.4.12 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко) | Июнь 2016 | Декабрь 2017 | 0,600 | 0,600 | км | 595.76 | 595.76 | 0 | 347.457 |  |  |  |  | 0 | 347.457
О | 1.4.13 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") | Июнь 2016 | Декабрь 2017 | 0,315 | 0,315 | км | 403.39 | 403.39 | 0 | 273.728 |  |  |  |  | 0 | 273.728
О | 1.4.14 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров | Июнь 2016 | Декабрь 2017 | 0,150 | 0,150 | км | 296.61 | 296.61 | 0 | 0.26 |  |  |  |  | 0 | 0.26
О | 1.4.15 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания | Июнь 2016 | Декабрь 2017 | 0,286 | 0,286 | км | 536.44 | 536.44 | 0 | 0.26 |  |  |  |  | 0 | 0.26
О | 1.4.16 | Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964 | Апрель 2013 | Декабрь 2017 | 18,545 | 18,545 | МВА | 46211.86 | 46211.86 | 0 | 13.558 | 0 | 13.558
О | 1.4.17 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | Июнь 2015 | Декабрь 2019 | 0 | 0 |  | 324268.64 | 324268.64 | 58248.305 | 182.44 |  |  |  |  | 58248.305 | 182.44
О | 1.4.18 | Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС" | Апрель 2014 | Декабрь 2017 | 3,951 | 3,951 | МВА | 88989.83 | 88989.83 | 0 | 9358.423 |  |  |  |  | 0 | 9358.423
О | 1.4.19 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 | Май 2018 | Декабрь 2018 |  |  |  | 1842.37 | 1842.37 | 1842.37 | 0 | 1842.37
О | 1.4.20 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Елизово, ул. Шоссейная, д. 1 | Май 2018 | Декабрь 2018 |  |  |  | 1633.05 | 1633.05 | 1633.05 | 0 | 1633.05
О | 1.4.21 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в ЗАТО г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 20 и ул. Крашенинникова, д. 23 | Май 2018 | Декабрь 2018 |  |  |  | 2573.73 | 2573.73 | 2573.73 | 0 | 2573.73
О | 1.4.22 | Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | Июль 2018 | Октябрь 2018 |  |  |  | 3587.29 | 3587.29 | 3587.29 | 64.406 | 3587.29 | 64.406
О | 1.4.23 | Поставка "Многофункциональные устройства" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | Июль 2018 | Октябрь 2018 |  |  |  | 3760.17 | 3760.17 | 3760.17 | 19.321 | 3760.17 | 19.321
О | 1.4.24 | Поставка "Сетевое оборудование" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | Июль 2018 | Октябрь 2018 |  |  |  | 1049.15 | 1049.15 | 1049.15 | 0 | 1049.15
О | 1.4.25 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41 (заявитель Алафьева Т.В.) | Февраль 2018 | Июнь 2018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.169 |  |  |  |  | 0 | 10.169
О | 1.4.26 | Поставка автомобильной и специальной техники | Июнь 2018 | Декабрь 2019 |  |  |  | 15932.2 | 15932.2 | 0 | 0
Добавить
Добавить
С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров
| 2 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
Скрыть примечания
* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличение пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.
*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *,** и ***

## CO2 (hidden)
Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2018 год
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС |  | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС | [13 empty] | Примечание
|  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (МВА, км) |  |  | Итого |  | За счет регулируемых долгосрочных тарифов по передаче |  |  |  | Структура источников финансирования |  |  |  | За счет платы за технологическое присоединение |  | За счет иных источников
[11 empty] | Возврат капитала |  | Доход на капитал |  | Собственный капитал |  | Привлеченный капитал
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAB)
1 | Период (год долгосрочного периода регулирования) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Техническое перевооружение*** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Новое строительство**** | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Добавить
Скрыть примечания
* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличение пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.
*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *,** и ***

## Комментарии
Комментарии
Добавить комментарий

## Проверка
Результат проверки:
Ссылка | Причина | Статус

## et_union (hidden)
Наименование диапазона | Наименование листа
add_coms | Комментарии
О
add_01 | Справочники
О
add_03 | CO1
|  | О |  |  |  |  | 0 | 0
add_03_block | CO1
|  |  | 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_1
1.1.0
Добавить
|  |  | 1.2 | Реконструкция** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_2
1.2.0
Добавить
|  |  | 1.3 | Техническое перевооружение*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_3
1.3.0
Добавить
|  |  | 1.4 | Новое строительство**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r_1_4
1.4.0
Добавить
add_04 | CO2
|  | О |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
add_04_block | CO2
|  |  | 1.1 | Достройка, дооборудование, модернизация* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r_1_1
1.1.0
Добавить
|  |  | 1.2 | Реконструкция** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r_1_2
1.2.0
Добавить
|  |  | 1.3 | Техническое перевооружение*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r_1_3
1.3.0
Добавить
|  |  | 1.4 | Новое строительство**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r_1_4
1.4.0
Добавить
end_EU

## TEHSHEET (hidden)
NET.INV | REGION | 0 | Months | Years | Period | Quarter | Quarter2 | frm_Months | Счетчики | SphereList | SphereList_ru | vdet_list_vo | vdet_list_gas | vdet_list_hot_vs | vdet_list_warm | vdet_list_tbo | vdet_list_vs | vdet_list_ee
1.0.1 | Алтайский край |  | Январь | 2015 | 1 год | I квартал | I квартал | Январь |  | ORG_REESTR? | - текущий реестр | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод | Газоснабжение | Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения | Передача+Сбыт | Захоронение твердых бытовых отходов | Оказание услуг в сфере водоснабжения | Региональная генерация
a | Амурская область | XML_MR_MO_OKTMO_LIST_TAG_NAMES | Февраль | 2016 | 2 года | полугодие | II квартал | Февраль |  |  |  | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  | Поставка горячей воды | Передача | Утилизация твердых бытовых отходов | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод | Сбытовая компания
| Архангельская область | NSRF | Март | 2017 | 3 года | 9 месяцев | III квартал | Март |  |  |  | Оказание услуг в сфере очистки сточных вод |  |  | производство комбинированная выработка | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Транспортировка воды | ЭСО
| Астраханская область | MR_NAME | Апрель | 2018 |  | год | IV квартал | Апрель |  | VO | Водоотведение | Оказание услуг по перекачке |  |  | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов и иные виды деятельности |  | Станция - поставщик ЭЭ
| Белгородская область | OKTMO_MR_NAME | Май | 2019 |  |  | год | Май |  | GAS | Газоснабжение |  |  |  | производство (некомбинированная выработка)+передача |  |  | Сетевая компания
| Брянская область | MO_NAME | Июнь | 2020 |  |  |  | Июнь |  | HOT_VS | Горячее водоснабжение |  |  |  | производство (некомбинированная выработка)+сбыт
| Владимирская область | OKTMO_NAME | Июль | 2021 |  |  |  | Июль |  | WARM | Теплоснабжение |  |  |  | производство (некомбинированная выработка)
| Волгоградская область |  | Август | 2022 |  |  |  | Август |  | TBO | Утилизация твердых бытовых отходов
| Вологодская область |  | Сентябрь | 2023 |  |  |  | Сентябрь |  | VS | Холодное водоснабжение
| Воронежская область |  | Октябрь | 2024 |  |  |  | Октябрь |  | EE | Электроэнергетика
| г.Байконур |  | Ноябрь | 2025 |  |  |  | Ноябрь
| г. Москва |  | Декабрь | 2026 |  |  |  | Декабрь |  | SOCIAL | Социальные услуги
| г.Санкт-Петербург |  | Год | 2027 | [5 empty] | EDUC_FOOD | Предприятия общественного питания при учреждениях образования
| г.Севастополь |  |  | 2028
| Еврейская автономная область |  |  | 2029 | [5 empty] | STAT
Забайкальский край
| Ивановская область | [8 empty] | AUTO | Наземный автотранспорт
| Иркутская область |  |  | Years2 |  | Years3 |  |  |  | WATER | Речной транспорт
| Кабардино-Балкарская республика |  |  | 2005 |  | 2005 |  |  |  | RIVERPORT | Речной порт
| Калининградская область |  |  | 2006 |  | 2006
| Калужская область |  |  | 2007 |  | 2007
| Камчатский край |  |  | 2008 |  | 2008
| Карачаево-Черкесская республика |  |  | 2009 |  | 2009
| Кемеровская область |  |  | 2010 |  | 2010
| Кировская область |  |  | 2011 |  | 2011
| Костромская область |  |  | 2012 |  | 2012
| Краснодарский край |  |  | 2013 |  | 2013
| Красноярский край |  |  | 2014 |  | 2014
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская республика
Чувашская республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
Note on L2: SphereReestr

## Проверка_back (hidden)
Результат проверки:
Ссылка | Причина | Статус

## AllSheetsInThisWorkbook (hidden)
Расчетные листы | Скрытые листы
Инструкция | mod_01
Лог обновления | mod_Load
Титульный | et_union
Справочники | TEHSHEET
Загрузка данных | modProv
Свод | modfrmReestr
CO1 | modfrmMultiAdd
CO2 | Проверка_back
Комментарии | modfrmMonthYearChoose
Проверка | AllSheetsInThisWorkbook
modfrmDateChoose
modfrmCheckUpdates
mod_Coms
modUpdTemplMain
REESTR_MO
REESTR_FILTERED
REESTR_ORG
REESTR_ORG_EE
modCommandButton
modInfo
modServiceModule
modInstruction
mod_wb
mod_Tit
mod_00
mod_04
mod_03
mod_02
et_union_v
modfrmDoubleVal
Сформировать списки листов

## REESTR_MO (hidden)
МР | МО | МО_ОКТМО | МР | ИМЯ ДИАПАЗОНА

## REESTR_FILTERED (hidden)
№ | МР | МО | ОКТМО | ОРГАНИЗАЦИЯ | ИНН | КПП | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Региональная генерация
2 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | ЭСО
3 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Станция - поставщик ЭЭ
4 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Сетевая компания
5 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Сбытовая компания
6 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Оборонэнергосбыт" | 7704731218 | 773043001 | Сбытовая компания
7 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Станция - поставщик ЭЭ
8 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | ЭСО
9 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Региональная генерация
10 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Сбытовая компания
11 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Сетевая компания
12 |  |  |  | АО "Оборонэнергосбыт" | 7704731218 | 773043001 | Сбытовая компания
13 |  |  |  | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | ЭСО
14 |  |  |  | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Станция - поставщик ЭЭ
15 |  |  |  | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Сетевая компания
16 |  |  |  | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Сбытовая компания
17 |  |  |  | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Региональная генерация

## REESTR_ORG (hidden)
№ | МР | МО | МО ОКТМО | ОРГАНИЗАЦИЯ | ИНН | КПП | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## REESTR_ORG_EE (hidden)
№ | МР | МО | ОКТМО | ОРГАНИЗАЦИЯ | ИНН | КПП | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 | Алеутский муниципальный район | Никольское сельское поселение | 30601401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Региональная генерация
2 | Алеутский муниципальный район | Никольское сельское поселение | 30601401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сбытовая компания
3 | Алеутский муниципальный район | Никольское сельское поселение | 30601401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | ЭСО
4 | Алеутский муниципальный район | Никольское сельское поселение | 30601401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
5 | Алеутский муниципальный район | Никольское сельское поселение | 30601401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сетевая компания
6 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Региональная генерация
7 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Станция - поставщик ЭЭ
8 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Региональная генерация
9 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | ЭСО
10 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Станция - поставщик ЭЭ
11 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Сетевая компания
12 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Сбытовая компания
13 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" | 4102009338 | 410250001 | Региональная генерация
14 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" | 4102009338 | 410250001 | Сбытовая компания
15 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" | 4102009338 | 410250001 | ЭСО
16 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" | 4102009338 | 410250001 | Станция - поставщик ЭЭ
17 | Вилючинский ЗАТО | Вилючинский ЗАТО | 30735000 | ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" | 4102009338 | 410250001 | Сетевая компания
18 | Елизовский муниципальный район | Вулканное сельское поселение | 30607154 | ООО "41 Электрическая сеть" | 4105043288 | 410501001 | Станция - поставщик ЭЭ
19 | Елизовский муниципальный район | Вулканное сельское поселение | 30607154 | ООО "41 Электрическая сеть" | 4105043288 | 410501001 | Сетевая компания
20 | Елизовский муниципальный район | Вулканное сельское поселение | 30607154 | ООО "41 Электрическая сеть" | 4105043288 | 410501001 | Региональная генерация
21 | Елизовский муниципальный район | Вулканное сельское поселение | 30607154 | ООО "41 Электрическая сеть" | 4105043288 | 410501001 | Сбытовая компания
22 | Елизовский муниципальный район | Вулканное сельское поселение | 30607154 | ООО "41 Электрическая сеть" | 4105043288 | 410501001 | ЭСО
23 | Елизовский муниципальный район | Елизовское городское поселение | 30607101 | ООО "28-Электросеть" | 4105031155 | 410501001 | Станция - поставщик ЭЭ
24 | Елизовский муниципальный район | Елизовское городское поселение | 30607101 | ООО "28-Электросеть" | 4105031155 | 410501001 | Сетевая компания
25 | Елизовский муниципальный район | Елизовское городское поселение | 30607101 | ООО "28-Электросеть" | 4105031155 | 410501001 | Сбытовая компания
26 | Елизовский муниципальный район | Елизовское городское поселение | 30607101 | ООО "28-Электросеть" | 4105031155 | 410501001 | Региональная генерация
27 | Елизовский муниципальный район | Елизовское городское поселение | 30607101 | ООО "28-Электросеть" | 4105031155 | 410501001 | ЭСО
28 | Елизовский муниципальный район | Елизовское городское поселение | 30607101 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Региональная генерация
29 | Елизовский муниципальный район | Елизовское городское поселение | 30607101 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сбытовая компания
30 | Елизовский муниципальный район | Елизовское городское поселение | 30607101 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сетевая компания
31 | Елизовский муниципальный район | Елизовское городское поселение | 30607101 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
32 | Елизовский муниципальный район | Елизовское городское поселение | 30607101 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | ЭСО
33 | Елизовский муниципальный район | Начикинское сельское поселение | 30607410 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Региональная генерация
34 | Елизовский муниципальный район | Начикинское сельское поселение | 30607410 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сбытовая компания
35 | Елизовский муниципальный район | Начикинское сельское поселение | 30607410 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сетевая компания
36 | Елизовский муниципальный район | Начикинское сельское поселение | 30607410 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
37 | Елизовский муниципальный район | Начикинское сельское поселение | 30607410 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | ЭСО
38 | Елизовский муниципальный район | Николаевское сельское поселение | 30607413 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сбытовая компания
39 | Елизовский муниципальный район | Николаевское сельское поселение | 30607413 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Региональная генерация
40 | Елизовский муниципальный район | Николаевское сельское поселение | 30607413 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сетевая компания
41 | Елизовский муниципальный район | Николаевское сельское поселение | 30607413 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | ЭСО
42 | Елизовский муниципальный район | Николаевское сельское поселение | 30607413 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
43 | Елизовский муниципальный район | Новоавачинское сельское поселение | 30607416 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
44 | Елизовский муниципальный район | Новоавачинское сельское поселение | 30607416 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сетевая компания
45 | Елизовский муниципальный район | Новоавачинское сельское поселение | 30607416 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сбытовая компания
46 | Елизовский муниципальный район | Новоавачинское сельское поселение | 30607416 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Региональная генерация
47 | Елизовский муниципальный район | Новоавачинское сельское поселение | 30607416 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | ЭСО
48 | Елизовский муниципальный район | Новолесновское сельское поселение | 30607418 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
49 | Елизовский муниципальный район | Новолесновское сельское поселение | 30607418 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сетевая компания
50 | Елизовский муниципальный район | Новолесновское сельское поселение | 30607418 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сбытовая компания
51 | Елизовский муниципальный район | Новолесновское сельское поселение | 30607418 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Региональная генерация
52 | Елизовский муниципальный район | Новолесновское сельское поселение | 30607418 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | ЭСО
53 | Елизовский муниципальный район | Пионерское сельское поселение | 30607421 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Региональная генерация
54 | Елизовский муниципальный район | Пионерское сельское поселение | 30607421 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сбытовая компания
55 | Елизовский муниципальный район | Пионерское сельское поселение | 30607421 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сетевая компания
56 | Елизовский муниципальный район | Пионерское сельское поселение | 30607421 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
57 | Елизовский муниципальный район | Пионерское сельское поселение | 30607421 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | ЭСО
58 | Елизовский муниципальный район | Раздольненское сельское поселение | 30607422 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Региональная генерация
59 | Елизовский муниципальный район | Раздольненское сельское поселение | 30607422 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сбытовая компания
60 | Елизовский муниципальный район | Раздольненское сельское поселение | 30607422 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
61 | Елизовский муниципальный район | Раздольненское сельское поселение | 30607422 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сетевая компания
62 | Елизовский муниципальный район | Раздольненское сельское поселение | 30607422 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | ЭСО
63 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ивашка" | 30824401 | ООО "ЭСИ" | 8203010915 | 820301001 | Региональная генерация
64 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ивашка" | 30824401 | ООО "ЭСИ" | 8203010915 | 820301001 | Сбытовая компания
65 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ивашка" | 30824401 | ООО "ЭСИ" | 8203010915 | 820301001 | Сетевая компания
66 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ивашка" | 30824401 | ООО "ЭСИ" | 8203010915 | 820301001 | Станция - поставщик ЭЭ
67 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ивашка" | 30824401 | ООО "ЭСИ" | 8203010915 | 820301001 | ЭСО
68 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ильпырское" | 30824402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
69 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ильпырское" | 30824402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
70 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ильпырское" | 30824402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
71 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ильпырское" | 30824402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
72 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ильпырское" | 30824402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
73 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Карага" | 30824403 | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | ЭСО
74 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Карага" | 30824403 | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | Станция - поставщик ЭЭ
75 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Карага" | 30824403 | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | Сетевая компания
76 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Карага" | 30824403 | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | Сбытовая компания
77 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Карага" | 30824403 | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | Региональная генерация
78 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Карага" | 30824403 | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | Региональная генерация
79 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Карага" | 30824403 | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | Станция - поставщик ЭЭ
80 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Карага" | 30824403 | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | Сетевая компания
81 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Карага" | 30824403 | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | Сбытовая компания
82 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Карага" | 30824403 | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | ЭСО
83 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Кострома" | 30824404 | ООО "Колхоз Ударник" | 8203010961 | 820301001 | Сбытовая компания
84 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Кострома" | 30824404 | ООО "Колхоз Ударник" | 8203010961 | 820301001 | Региональная генерация
85 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Кострома" | 30824404 | ООО "Колхоз Ударник" | 8203010961 | 820301001 | Сетевая компания
86 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Кострома" | 30824404 | ООО "Колхоз Ударник" | 8203010961 | 820301001 | ЭСО
87 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Кострома" | 30824404 | ООО "Колхоз Ударник" | 8203010961 | 820301001 | Станция - поставщик ЭЭ
88 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Оссора" | 30824151 | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | Региональная генерация
89 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Оссора" | 30824151 | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | Сбытовая компания
90 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Оссора" | 30824151 | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | Станция - поставщик ЭЭ
91 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Оссора" | 30824151 | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | Сетевая компания
92 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Оссора" | 30824151 | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | ЭСО
93 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Оссора" | 30824151 | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | ЭСО
94 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Оссора" | 30824151 | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | Станция - поставщик ЭЭ
95 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Оссора" | 30824151 | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | Сбытовая компания
96 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Оссора" | 30824151 | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | Региональная генерация
97 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Оссора" | 30824151 | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | Сетевая компания
98 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тымлат" | 30824405 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
99 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тымлат" | 30824405 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
100 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тымлат" | 30824405 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
101 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тымлат" | 30824405 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
102 | Карагинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тымлат" | 30824405 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
103 | Мильковский муниципальный район | Атласовское сельское поселение | 30610408 | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Региональная генерация
104 | Мильковский муниципальный район | Атласовское сельское поселение | 30610408 | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Станция - поставщик ЭЭ
105 | Мильковский муниципальный район | Атласовское сельское поселение | 30610408 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Региональная генерация
106 | Мильковский муниципальный район | Атласовское сельское поселение | 30610408 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сбытовая компания
107 | Мильковский муниципальный район | Атласовское сельское поселение | 30610408 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сетевая компания
108 | Мильковский муниципальный район | Атласовское сельское поселение | 30610408 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
109 | Мильковский муниципальный район | Атласовское сельское поселение | 30610408 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | ЭСО
110 | Мильковский муниципальный район | Мильковское сельское поселение | 30610401 | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Региональная генерация
111 | Мильковский муниципальный район | Мильковское сельское поселение | 30610401 | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Станция - поставщик ЭЭ
112 | Мильковский муниципальный район | Мильковское сельское поселение | 30610401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сбытовая компания
113 | Мильковский муниципальный район | Мильковское сельское поселение | 30610401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | ЭСО
114 | Мильковский муниципальный район | Мильковское сельское поселение | 30610401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
115 | Мильковский муниципальный район | Мильковское сельское поселение | 30610401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сетевая компания
116 | Мильковский муниципальный район | Мильковское сельское поселение | 30610401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Региональная генерация
117 | Мильковский муниципальный район | Мильковское сельское поселение | 30610401 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Региональная генерация
118 | Мильковский муниципальный район | Мильковское сельское поселение | 30610401 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сбытовая компания
119 | Мильковский муниципальный район | Мильковское сельское поселение | 30610401 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | ЭСО
120 | Мильковский муниципальный район | Мильковское сельское поселение | 30610401 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
121 | Мильковский муниципальный район | Мильковское сельское поселение | 30610401 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сетевая компания
122 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Апука" | 30827401 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
123 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Апука" | 30827401 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
124 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Апука" | 30827401 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
125 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Апука" | 30827401 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
126 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Апука" | 30827401 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
127 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ачайваям" | 30827402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
128 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ачайваям" | 30827402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
129 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ачайваям" | 30827402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
130 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ачайваям" | 30827402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
131 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ачайваям" | 30827402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
132 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Вывенка" | 30827403 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
133 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Вывенка" | 30827403 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
134 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Вывенка" | 30827403 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
135 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Вывенка" | 30827403 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
136 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Вывенка" | 30827403 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
137 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Пахачи" | 30827407 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
138 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Пахачи" | 30827407 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
139 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Пахачи" | 30827407 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
140 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Пахачи" | 30827407 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
141 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Пахачи" | 30827407 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
142 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Средние Пахачи" | 30827406 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
143 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Средние Пахачи" | 30827406 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
144 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Средние Пахачи" | 30827406 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
145 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Средние Пахачи" | 30827406 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
146 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Средние Пахачи" | 30827406 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
147 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тиличики" | 30827405 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
148 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тиличики" | 30827405 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
149 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тиличики" | 30827405 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
150 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тиличики" | 30827405 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
151 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тиличики" | 30827405 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
152 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Хаилино" | 30827408 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
153 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Хаилино" | 30827408 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
154 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Хаилино" | 30827408 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
155 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Хаилино" | 30827408 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
156 | Олюторский муниципальный район | Сельское поселение "Село Хаилино" | 30827408 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
157 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Аянка" | 30829401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сбытовая компания
158 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Аянка" | 30829401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Региональная генерация
159 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Аянка" | 30829401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сетевая компания
160 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Аянка" | 30829401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
161 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Аянка" | 30829401 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | ЭСО
162 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Каменское" | 30829402 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Региональная генерация
163 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Каменское" | 30829402 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сбытовая компания
164 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Каменское" | 30829402 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сетевая компания
165 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Каменское" | 30829402 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
166 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Каменское" | 30829402 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | ЭСО
167 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Манилы" | 30829403 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сбытовая компания
168 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Манилы" | 30829403 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Региональная генерация
169 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Манилы" | 30829403 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сетевая компания
170 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Манилы" | 30829403 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | ЭСО
171 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Манилы" | 30829403 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
172 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Слаутное" | 30829404 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Региональная генерация
173 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Слаутное" | 30829404 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сбытовая компания
174 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Слаутное" | 30829404 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сетевая компания
175 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Слаутное" | 30829404 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
176 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Слаутное" | 30829404 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | ЭСО
177 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Таловка" | 30829405 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Региональная генерация
178 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Таловка" | 30829405 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сбытовая компания
179 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Таловка" | 30829405 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
180 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Таловка" | 30829405 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сетевая компания
181 | Пенжинский муниципальный район | Сельское поселение "Село Таловка" | 30829405 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | ЭСО
182 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Геотерм" | 4101023932 | 410101001 | ЭСО
183 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Геотерм" | 4101023932 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
184 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Геотерм" | 4101023932 | 410101001 | Сетевая компания
185 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Геотерм" | 4101023932 | 410101001 | Сбытовая компания
186 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Геотерм" | 4101023932 | 410101001 | Региональная генерация
187 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова" | 4101090167 | 410101001 | ЭСО
188 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова" | 4101090167 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
189 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова" | 4101090167 | 410101001 | Сетевая компания
190 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова" | 4101090167 | 410101001 | Сбытовая компания
191 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова" | 4101090167 | 410101001 | Региональная генерация
192 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Оборонэнергосбыт" | 7704731218 | 773043001 | Сбытовая компания
193 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Паужетская ГеоЭС" | 4101092693 | 410101001 | Сбытовая компания
194 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Паужетская ГеоЭС" | 4101092693 | 410101001 | Сетевая компания
195 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Паужетская ГеоЭС" | 4101092693 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
196 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Паужетская ГеоЭС" | 4101092693 | 410101001 | ЭСО
197 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | АО "Паужетская ГеоЭС" | 4101092693 | 410101001 | Региональная генерация
198 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 410150001 | ЭСО
199 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 410150001 | Станция - поставщик ЭЭ
200 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 410150001 | Региональная генерация
201 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 410150001 | Сбытовая компания
202 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 410150001 | Сетевая компания
203 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "ПСРЗ" | 4101017329 | 410101001 | ЭСО
204 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "ПСРЗ" | 4101017329 | 410101001 | Сбытовая компания
205 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "ПСРЗ" | 4101017329 | 410101001 | Сетевая компания
206 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "ПСРЗ" | 4101017329 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
207 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "ПСРЗ" | 4101017329 | 410101001 | Региональная генерация
208 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "Судоремсервис" | 4102007860 | 410101001 | ЭСО
209 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "Судоремсервис" | 4102007860 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
210 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "Судоремсервис" | 4102007860 | 410101001 | Сетевая компания
211 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "Судоремсервис" | 4102007860 | 410101001 | Сбытовая компания
212 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ЗАО "Судоремсервис" | 4102007860 | 410101001 | Региональная генерация
213 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | МУП ПКГО "УМиТ" | 4101004827 | 410101001 | ЭСО
214 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | МУП ПКГО "УМиТ" | 4101004827 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
215 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | МУП ПКГО "УМиТ" | 4101004827 | 410101001 | Сетевая компания
216 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | МУП ПКГО "УМиТ" | 4101004827 | 410101001 | Сбытовая компания
217 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | МУП ПКГО "УМиТ" | 4101004827 | 410101001 | Региональная генерация
218 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "КамГЭК" | 4101047002 | 410101001 | Региональная генерация
219 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "КамГЭК" | 4101047002 | 410101001 | Сбытовая компания
220 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "КамГЭК" | 4101047002 | 410101001 | Сетевая компания
221 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "КамГЭК" | 4101047002 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
222 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "КамГЭК" | 4101047002 | 410101001 | ЭСО
223 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Станция - поставщик ЭЭ
224 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | ЭСО
225 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Региональная генерация
226 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Сбытовая компания
227 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Сетевая компания
228 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" | 4101017801 | 410101001 | Региональная генерация
229 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" | 4101017801 | 410101001 | Сбытовая компания
230 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" | 4101017801 | 410101001 | ЭСО
231 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" | 4101017801 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
232 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" | 4101017801 | 410101001 | Сетевая компания
233 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Петропавловская судоверфь" | 4101000477 | 410101001 | Региональная генерация
234 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Петропавловская судоверфь" | 4101000477 | 410101001 | Сбытовая компания
235 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Петропавловская судоверфь" | 4101000477 | 410101001 | Сетевая компания
236 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Петропавловская судоверфь" | 4101000477 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
237 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ОАО "Петропавловская судоверфь" | 4101000477 | 410101001 | ЭСО
238 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Алеир" | 4101138563 | 410101001 | ЭСО
239 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Алеир" | 4101138563 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
240 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Алеир" | 4101138563 | 410101001 | Сетевая компания
241 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Алеир" | 4101138563 | 410101001 | Региональная генерация
242 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Алеир" | 4101138563 | 410101001 | Сбытовая компания
243 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Интарсия" | 4101018361 | 410101001 | ЭСО
244 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Интарсия" | 4101018361 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
245 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Интарсия" | 4101018361 | 410101001 | Сетевая компания
246 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Интарсия" | 4101018361 | 410101001 | Региональная генерация
247 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Интарсия" | 4101018361 | 410101001 | Сбытовая компания
248 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "КМП Холод ЛТД" | 4101159860 | 410101001 | Региональная генерация
249 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "КМП Холод ЛТД" | 4101159860 | 410101001 | ЭСО
250 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "КМП Холод ЛТД" | 4101159860 | 410101001 | Сбытовая компания
251 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "КМП Холод ЛТД" | 4101159860 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
252 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "КМП Холод ЛТД" | 4101159860 | 410101001 | Сетевая компания
253 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "РСО "Силуэт" | 4101154090 | 410101001 | Региональная генерация
254 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "РСО "Силуэт" | 4101154090 | 410101001 | ЭСО
255 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "РСО "Силуэт" | 4101154090 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
256 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "РСО "Силуэт" | 4101154090 | 410101001 | Сбытовая компания
257 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "РСО "Силуэт" | 4101154090 | 410101001 | Сетевая компания
258 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Терминал "Сероглазка"" | 4101171514 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
259 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Терминал "Сероглазка"" | 4101171514 | 410101001 | Сбытовая компания
260 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Терминал "Сероглазка"" | 4101171514 | 410101001 | Региональная генерация
261 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Энергоресурс" | 4101181738 | 410101001 | Сетевая компания
262 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ООО "Энергоресурс" | 4101181738 | 410101001 | Сбытовая компания
263 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сетевая компания
264 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | ЭСО
265 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Региональная генерация
266 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сбытовая компания
267 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
268 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 30701000 | ФГУП "РТРС" филиал "Дальневосточный региональный центр" | 7717127211 | 272102002 | Сетевая компания
269 | Соболевский муниципальный район | Крутогоровское сельское поселение | 30613403 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
270 | Соболевский муниципальный район | Крутогоровское сельское поселение | 30613403 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
271 | Соболевский муниципальный район | Крутогоровское сельское поселение | 30613403 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
272 | Соболевский муниципальный район | Крутогоровское сельское поселение | 30613403 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
273 | Соболевский муниципальный район | Крутогоровское сельское поселение | 30613403 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
274 | Соболевский муниципальный район | Устьевое сельское поселение | 30613402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
275 | Соболевский муниципальный район | Устьевое сельское поселение | 30613402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
276 | Соболевский муниципальный район | Устьевое сельское поселение | 30613402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
277 | Соболевский муниципальный район | Устьевое сельское поселение | 30613402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
278 | Соболевский муниципальный район | Устьевое сельское поселение | 30613402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
279 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ковран" | 30832402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
280 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ковран" | 30832402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
281 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ковран" | 30832402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
282 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ковран" | 30832402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
283 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Ковран" | 30832402 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
284 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Седанка" | 30832404 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сбытовая компания
285 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Седанка" | 30832404 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Региональная генерация
286 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Седанка" | 30832404 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сетевая компания
287 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Седанка" | 30832404 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
288 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Седанка" | 30832404 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | ЭСО
289 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тигиль" | 30832405 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сбытовая компания
290 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тигиль" | 30832405 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Региональная генерация
291 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тигиль" | 30832405 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сетевая компания
292 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тигиль" | 30832405 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | ЭСО
293 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Тигиль" | 30832405 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
294 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Усть-Хайрюзово" | 30832407 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
295 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Усть-Хайрюзово" | 30832407 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
296 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Усть-Хайрюзово" | 30832407 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
297 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Усть-Хайрюзово" | 30832407 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
298 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Усть-Хайрюзово" | 30832407 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
299 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Хайрюзово" | 30832406 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
300 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Хайрюзово" | 30832406 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
301 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Хайрюзово" | 30832406 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
302 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Хайрюзово" | 30832406 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
303 | Тигильский муниципальный район | Сельское поселение "Село Хайрюзово" | 30832406 | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
304 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Апачинское сельское поселение | 30616402 | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Станция - поставщик ЭЭ
305 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Апачинское сельское поселение | 30616402 | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Региональная генерация
306 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Апачинское сельское поселение | 30616402 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Региональная генерация
307 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Апачинское сельское поселение | 30616402 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
308 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Апачинское сельское поселение | 30616402 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сетевая компания
309 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Апачинское сельское поселение | 30616402 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | ЭСО
310 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Апачинское сельское поселение | 30616402 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сбытовая компания
311 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | 30616407 | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Региональная генерация
312 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | 30616407 | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Станция - поставщик ЭЭ
313 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | 30616407 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | ЭСО
314 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | 30616407 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
315 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | 30616407 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сетевая компания
316 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | 30616407 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сбытовая компания
317 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Кавалерское сельское поселение | 30616407 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Региональная генерация
318 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Октябрьское городское поселение | 30616162 | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Региональная генерация
319 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Октябрьское городское поселение | 30616162 | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Станция - поставщик ЭЭ
320 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Октябрьское городское поселение | 30616162 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
321 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Октябрьское городское поселение | 30616162 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сетевая компания
322 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Октябрьское городское поселение | 30616162 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сбытовая компания
323 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Октябрьское городское поселение | 30616162 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Региональная генерация
324 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Октябрьское городское поселение | 30616162 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | ЭСО
325 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Усть-Большерецкое сельское поселение | 30616410 | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Региональная генерация
326 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Усть-Большерецкое сельское поселение | 30616410 | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Станция - поставщик ЭЭ
327 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Усть-Большерецкое сельское поселение | 30616410 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Региональная генерация
328 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Усть-Большерецкое сельское поселение | 30616410 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сбытовая компания
329 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Усть-Большерецкое сельское поселение | 30616410 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сетевая компания
330 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Усть-Большерецкое сельское поселение | 30616410 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
331 | Усть-Большерецкий муниципальный район | Усть-Большерецкое сельское поселение | 30616410 | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | ЭСО
332 | Усть-Камчатский муниципальный район | Сельское поселение Ключи | 30619402 | ООО "Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района" | 4109005406 | 410900001 | Сетевая компания
333 | Усть-Камчатский муниципальный район | Усть-Камчатское сельское поселение | 30619401 | ООО "Интэко" | 4109005420 | 410901001 | Региональная генерация
334 | Усть-Камчатский муниципальный район | Усть-Камчатское сельское поселение | 30619401 | ООО "Интэко" | 4109005420 | 410901001 | Станция - поставщик ЭЭ
335 | Усть-Камчатский муниципальный район | Усть-Камчатское сельское поселение | 30619401 | ООО "Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района" | 4109005406 | 410900001 | Сетевая компания
336 | поселок Палана | поселок Палана | 30851000 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Региональная генерация
337 | поселок Палана | поселок Палана | 30851000 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сбытовая компания
338 | поселок Палана | поселок Палана | 30851000 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сетевая компания
339 | поселок Палана | поселок Палана | 30851000 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
340 | поселок Палана | поселок Палана | 30851000 | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | ЭСО
341 |  |  |  | АО "Геотерм" | 4101023932 | 410101001 | Региональная генерация
342 |  |  |  | АО "Геотерм" | 4101023932 | 410101001 | Сетевая компания
343 |  |  |  | АО "Геотерм" | 4101023932 | 410101001 | ЭСО
344 |  |  |  | АО "Геотерм" | 4101023932 | 410101001 | Сбытовая компания
345 |  |  |  | АО "Геотерм" | 4101023932 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
346 |  |  |  | АО "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова" | 4101090167 | 410101001 | Сетевая компания
347 |  |  |  | АО "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова" | 4101090167 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
348 |  |  |  | АО "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова" | 4101090167 | 410101001 | Сбытовая компания
349 |  |  |  | АО "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова" | 4101090167 | 410101001 | Региональная генерация
350 |  |  |  | АО "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова" | 4101090167 | 410101001 | ЭСО
351 |  |  |  | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Региональная генерация
352 |  |  |  | АО "Камчатэнергосервис" | 4101145793 | 410201001 | Станция - поставщик ЭЭ
353 |  |  |  | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | ЭСО
354 |  |  |  | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сетевая компания
355 |  |  |  | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Сбытовая компания
356 |  |  |  | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Региональная генерация
357 |  |  |  | АО "Корякэнерго" | 8202010020 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
358 |  |  |  | АО "Оборонэнергосбыт" | 7704731218 | 773043001 | Сбытовая компания
359 |  |  |  | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | Станция - поставщик ЭЭ
360 |  |  |  | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | Сетевая компания
361 |  |  |  | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | Сбытовая компания
362 |  |  |  | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | Региональная генерация
363 |  |  |  | АО "Оссора" | 8203011524 | 820301001 | ЭСО
364 |  |  |  | АО "Паужетская ГеоЭС" | 4101092693 | 410101001 | Региональная генерация
365 |  |  |  | АО "Паужетская ГеоЭС" | 4101092693 | 410101001 | ЭСО
366 |  |  |  | АО "Паужетская ГеоЭС" | 4101092693 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
367 |  |  |  | АО "Паужетская ГеоЭС" | 4101092693 | 410101001 | Сетевая компания
368 |  |  |  | АО "Паужетская ГеоЭС" | 4101092693 | 410101001 | Сбытовая компания
369 |  |  |  | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сетевая компания
370 |  |  |  | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
371 |  |  |  | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | ЭСО
372 |  |  |  | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Региональная генерация
373 |  |  |  | АО "ЮЭСК" | 4101101796 | 410101001 | Сбытовая компания
374 |  |  |  | ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 410150001 | Сетевая компания
375 |  |  |  | ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 410150001 | Сбытовая компания
376 |  |  |  | ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 410150001 | ЭСО
377 |  |  |  | ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 410150001 | Станция - поставщик ЭЭ
378 |  |  |  | ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 410150001 | Региональная генерация
379 |  |  |  | ЗАО "ПСРЗ" | 4101017329 | 410101001 | ЭСО
380 |  |  |  | ЗАО "ПСРЗ" | 4101017329 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
381 |  |  |  | ЗАО "ПСРЗ" | 4101017329 | 410101001 | Региональная генерация
382 |  |  |  | ЗАО "ПСРЗ" | 4101017329 | 410101001 | Сетевая компания
383 |  |  |  | ЗАО "ПСРЗ" | 4101017329 | 410101001 | Сбытовая компания
384 |  |  |  | ЗАО "Судоремсервис" | 4102007860 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
385 |  |  |  | ЗАО "Судоремсервис" | 4102007860 | 410101001 | ЭСО
386 |  |  |  | ЗАО "Судоремсервис" | 4102007860 | 410101001 | Региональная генерация
387 |  |  |  | ЗАО "Судоремсервис" | 4102007860 | 410101001 | Сетевая компания
388 |  |  |  | ЗАО "Судоремсервис" | 4102007860 | 410101001 | Сбытовая компания
389 |  |  |  | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | Сбытовая компания
390 |  |  |  | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | Станция - поставщик ЭЭ
391 |  |  |  | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | Сетевая компания
392 |  |  |  | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | Региональная генерация
393 |  |  |  | МУП "Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство" | 8203010908 | 820301001 | ЭСО
394 |  |  |  | МУП ПКГО "УМиТ" | 4101004827 | 410101001 | Региональная генерация
395 |  |  |  | МУП ПКГО "УМиТ" | 4101004827 | 410101001 | Сбытовая компания
396 |  |  |  | МУП ПКГО "УМиТ" | 4101004827 | 410101001 | Сетевая компания
397 |  |  |  | МУП ПКГО "УМиТ" | 4101004827 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
398 |  |  |  | МУП ПКГО "УМиТ" | 4101004827 | 410101001 | ЭСО
399 |  |  |  | ОАО "КамГЭК" | 4101047002 | 410101001 | Сбытовая компания
400 |  |  |  | ОАО "КамГЭК" | 4101047002 | 410101001 | Региональная генерация
401 |  |  |  | ОАО "КамГЭК" | 4101047002 | 410101001 | ЭСО
402 |  |  |  | ОАО "КамГЭК" | 4101047002 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
403 |  |  |  | ОАО "КамГЭК" | 4101047002 | 410101001 | Сетевая компания
404 |  |  |  | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | ЭСО
405 |  |  |  | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Станция - поставщик ЭЭ
406 |  |  |  | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Сетевая компания
407 |  |  |  | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Сбытовая компания
408 |  |  |  | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Камчатский" | 7704726225 | 410143001 | Региональная генерация
409 |  |  |  | ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" | 4101017801 | 410101001 | Региональная генерация
410 |  |  |  | ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" | 4101017801 | 410101001 | ЭСО
411 |  |  |  | ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" | 4101017801 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
412 |  |  |  | ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" | 4101017801 | 410101001 | Сетевая компания
413 |  |  |  | ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" | 4101017801 | 410101001 | Сбытовая компания
414 |  |  |  | ОАО "Петропавловская судоверфь" | 4101000477 | 410101001 | Региональная генерация
415 |  |  |  | ОАО "Петропавловская судоверфь" | 4101000477 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
416 |  |  |  | ОАО "Петропавловская судоверфь" | 4101000477 | 410101001 | ЭСО
417 |  |  |  | ОАО "Петропавловская судоверфь" | 4101000477 | 410101001 | Сетевая компания
418 |  |  |  | ОАО "Петропавловская судоверфь" | 4101000477 | 410101001 | Сбытовая компания
419 |  |  |  | ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" | 4102009338 | 410250001 | Сбытовая компания
420 |  |  |  | ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" | 4102009338 | 410250001 | Региональная генерация
421 |  |  |  | ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" | 4102009338 | 410250001 | ЭСО
422 |  |  |  | ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" | 4102009338 | 410250001 | Станция - поставщик ЭЭ
423 |  |  |  | ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" | 4102009338 | 410250001 | Сетевая компания
424 |  |  |  | ООО "28-Электросеть" | 4105031155 | 410501001 | Сбытовая компания
425 |  |  |  | ООО "28-Электросеть" | 4105031155 | 410501001 | ЭСО
426 |  |  |  | ООО "28-Электросеть" | 4105031155 | 410501001 | Сетевая компания
427 |  |  |  | ООО "28-Электросеть" | 4105031155 | 410501001 | Станция - поставщик ЭЭ
428 |  |  |  | ООО "28-Электросеть" | 4105031155 | 410501001 | Региональная генерация
429 |  |  |  | ООО "41 Электрическая сеть" | 4105043288 | 410501001 | ЭСО
430 |  |  |  | ООО "41 Электрическая сеть" | 4105043288 | 410501001 | Станция - поставщик ЭЭ
431 |  |  |  | ООО "41 Электрическая сеть" | 4105043288 | 410501001 | Сбытовая компания
432 |  |  |  | ООО "41 Электрическая сеть" | 4105043288 | 410501001 | Региональная генерация
433 |  |  |  | ООО "41 Электрическая сеть" | 4105043288 | 410501001 | Сетевая компания
434 |  |  |  | ООО "Алеир" | 4101138563 | 410101001 | ЭСО
435 |  |  |  | ООО "Алеир" | 4101138563 | 410101001 | Сетевая компания
436 |  |  |  | ООО "Алеир" | 4101138563 | 410101001 | Сбытовая компания
437 |  |  |  | ООО "Алеир" | 4101138563 | 410101001 | Региональная генерация
438 |  |  |  | ООО "Алеир" | 4101138563 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
439 |  |  |  | ООО "Интарсия" | 4101018361 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
440 |  |  |  | ООО "Интарсия" | 4101018361 | 410101001 | ЭСО
441 |  |  |  | ООО "Интарсия" | 4101018361 | 410101001 | Сбытовая компания
442 |  |  |  | ООО "Интарсия" | 4101018361 | 410101001 | Региональная генерация
443 |  |  |  | ООО "Интарсия" | 4101018361 | 410101001 | Сетевая компания
444 |  |  |  | ООО "Интэко" | 4109005420 | 410901001 | Станция - поставщик ЭЭ
445 |  |  |  | ООО "Интэко" | 4109005420 | 410901001 | Региональная генерация
446 |  |  |  | ООО "КМП Холод ЛТД" | 4101159860 | 410101001 | Региональная генерация
447 |  |  |  | ООО "КМП Холод ЛТД" | 4101159860 | 410101001 | Сбытовая компания
448 |  |  |  | ООО "КМП Холод ЛТД" | 4101159860 | 410101001 | Сетевая компания
449 |  |  |  | ООО "КМП Холод ЛТД" | 4101159860 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
450 |  |  |  | ООО "КМП Холод ЛТД" | 4101159860 | 410101001 | ЭСО
451 |  |  |  | ООО "Колхоз Ударник" | 8203010961 | 820301001 | Сетевая компания
452 |  |  |  | ООО "Колхоз Ударник" | 8203010961 | 820301001 | Станция - поставщик ЭЭ
453 |  |  |  | ООО "Колхоз Ударник" | 8203010961 | 820301001 | ЭСО
454 |  |  |  | ООО "Колхоз Ударник" | 8203010961 | 820301001 | Региональная генерация
455 |  |  |  | ООО "Колхоз Ударник" | 8203010961 | 820301001 | Сбытовая компания
456 |  |  |  | ООО "Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района" | 4109005406 | 410900001 | Сетевая компания
457 |  |  |  | ООО "РСО "Силуэт" | 4101154090 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
458 |  |  |  | ООО "РСО "Силуэт" | 4101154090 | 410101001 | ЭСО
459 |  |  |  | ООО "РСО "Силуэт" | 4101154090 | 410101001 | Сетевая компания
460 |  |  |  | ООО "РСО "Силуэт" | 4101154090 | 410101001 | Сбытовая компания
461 |  |  |  | ООО "РСО "Силуэт" | 4101154090 | 410101001 | Региональная генерация
462 |  |  |  | ООО "Терминал "Сероглазка"" | 4101171514 | 410101001 | Региональная генерация
463 |  |  |  | ООО "Терминал "Сероглазка"" | 4101171514 | 410101001 | Сбытовая компания
464 |  |  |  | ООО "Терминал "Сероглазка"" | 4101171514 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
465 |  |  |  | ООО "ЭСИ" | 8203010915 | 820301001 | ЭСО
466 |  |  |  | ООО "ЭСИ" | 8203010915 | 820301001 | Станция - поставщик ЭЭ
467 |  |  |  | ООО "ЭСИ" | 8203010915 | 820301001 | Сетевая компания
468 |  |  |  | ООО "ЭСИ" | 8203010915 | 820301001 | Сбытовая компания
469 |  |  |  | ООО "ЭСИ" | 8203010915 | 820301001 | Региональная генерация
470 |  |  |  | ООО "Энергоресурс" | 4101181738 | 410101001 | Сетевая компания
471 |  |  |  | ООО "Энергоресурс" | 4101181738 | 410101001 | Сбытовая компания
472 |  |  |  | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Региональная генерация
473 |  |  |  | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сбытовая компания
474 |  |  |  | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | ЭСО
475 |  |  |  | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Станция - поставщик ЭЭ
476 |  |  |  | ПАО "Камчатскэнерго" | 4100000668 | 410101001 | Сетевая компания
477 |  |  |  | ФГУП "РТРС" филиал "Дальневосточный региональный центр" | 7717127211 | 272102002 | Сетевая компания

## modInfo (hidden)
• Шаблон предназначен для расчёта НВВ на услуги по передаче электрической энергии (для сетевых организаций) • Выбор организаций осуществляется по данным реестра организаций ФСТ России
Нет доступных обновлений, версия отчёта актуальна
В зависимости от выбора формируется состав и структура листов

## et_union_v (hidden)
end_EUV