УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «УМиТ»

_____________Е.Н. Попов

«____»___________2019 года

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП «Управление механизации и автомобильного транспорта» по развитию электроснабжения                    г. Петропавловска-Камчатского

на 2018-2020 годы

(корректировка на 2019-2020 годы инвестиционной программы МУП ПКГО "УМиТ" в сфере  электроэнергетики на 2018-2020, утвержденной Постановлением Региональной Службой по тарифам и ценам Камчатского края № 545 от 14.08.2017)

2019 г.

Пояснительная записка

К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ МУП «УМиТ»

по стратегии развития электроснабжения

г. Петропавловска-Камчатского на 2018-2020 гг. (корректировка на 2019-2020 гг.)

Наименование инвестиционной программы:

Инвестиционная программа МУП «УМиТ» по развитию электроснабжения на 2018-2020 годы (далее - инвестиционная программа).

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контактых лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы:

МУП «УМиТ», Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 1 тел. 8(4152) 30-55-60.

Контактное лицо, ответственное за разработку программы: главный инженер МУП «УМиТ» Селезнев Денис Андреевич, тел. 8(4152) 30-55-63

Цели и задачи инвестиционной программы:

- повышение надежности электроснабжения потребителей.

- повышение энергоэффективности электрических сетей.

- снижение технических, коммерческих потерь и повышение энергосбережения.

Объем и источники финансирования:

Источником финансирования мероприятий являются собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии потребителю. Объем финансирования корректированной инвестиционной программы на 2018-2020 гг. составляет 12 359 тыс.руб., в том числе за счет:

- прибыли, направленной на инвестиции – 817 тыс.руб.;

- амортизационных отчислений – 10 063 тыс. руб.;

- возврат НДС – 1 479 тыс.руб.

Сроки реализации корректированной программы: 2019-2020 гг.

Ожидаемый конечный результат: повышение надежности и  бесперебойности электроснабжения потребителей, реконструкция  объектов электросетевого хозяйства с примененим современных материалов.

Инвестиционная программа МУП «Управление механизации и автомобильного транспорта» по развитию электроснабжения на 2018-2020 годы включает в себя мероприятия по реконструкции кабельных и воздушных линий электропередачи.

Обоснование необходимости разработки (корректировки) Инвестиционной программы.

По состоянию на 01.01.2019 в эксплуатации МУП «УМиТ» находятся 10 трансформаторных подстанций уровнем напряжения 6-10/0,4 кВ и линии электропередачи протяженностю 73,54 км уровнем напряжения 0,4, 6, 10 кВ.

Износ электрических сетей,  морально и технически устаревших, построенных в 70-х годах 20 века, снижает надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей.

В настоящее время организациями электроэнергетики при модернизации электрических сетей и реконструкции кабельных линий электропередачи широко применяются кабель АВБбШв. Применение данного кабеля повышает энергоэффективность, снижает технические и коммерческие потери, повышает надежность услуг по передаче электрической энергии, снижает эксплуатационные затраты. Одним из главных преимуществ кабеля данного типа является возможность монтажа в пожароопасных и во взрывоопасных зонах, поскольку он не подвержен воспламенению. Так же необходимо отметить, что срок службы кабеля данного типа составляет более 30 лет, что превышает срок службы заменяемых кабелей.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны, а также реконструируемые здания, строения, сооружения требуют увеличения мощности электроснабжения, что влечет необходимость повышения пропускной способности электрических сетей. Соответствие современным требованиям ПУЭ и ПТЭЭП, санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов, передовых, экономичных высокоэффективных технологий, а также реконструкции существующих электрических сетей.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей и улучшения качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии в рамках исполнения инвестиционной программы планируется реконструкция электрических сетей.

В корректированную инвестиционную программу на 2019-2020 годы включены мероприятия по реконструкции кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, 10 кВ, проложенных в г. Петропавловск-Камчатском.

Освоение капитальных вложений в период 2018-2020 гг. составляет 12 359 тыс. руб., в т.ч. по годам:

| 2018 г. (факт) | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1179 | 4921 | 6259 | 12359 |

Корректировкой инвестиционной программой на 2019-2020 годы предусматрена реализация мероприятий в сумме 8 249,327 тыс. руб., в том числе внесены изменения:

1. Исключены мероприятия:

- реконструкция кабельной линии 0,4 кВ МКД №19 Штурмана Елагина. Причина исключения: Реконструировать планировалось временную воздушную кабельную линию, по которой осуществлялось электроснабжение МКД № 19 в связи с повреждением питающих МКД № 19 основных кабелей. В связи с проведением ПАО «Камчатскэнерго» капитального ремонта питающих МКД № 19 кабельных линий, временная воздушная кабельная линия выведена из эксплуатации и исключена из хозяйственного ведения МУП «УМиТ».

- реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от ТП-537 фидер №9 к МКД по пр.Рыбаков 9. Причина исключения: Мероприятие будет реализовано после 2021 года, в связи с планируемым вводом в эксплуатацию в 2020-2021 годах модульной ТП по пр.Рыбаков и последующим переключением на нее потребителей в связи с закрытием ТП-537.

- приобретение автомобиля УАЗ-220695 – в связи с оптимизацией финансовых средств;

2. Скорректированы сроки выполнения мероприятий, стоимостные и технические характеристики реконструимых объектов:

- скорректирована стоимость работ по реконструкции кабельной линии 0,4 кВ к МКД по ул. Партизанская №25 и №34. Для увеличения надежности электроснабжения согласно требованиям ПУЭ и обеспечения второй категории надежности электроснабжения потребителей увеличена длина КЛ с 380 метров до 600 метров (согласно проекта) с целью прокладки КЛ от ТП-59 фидер 3 до ВРУ (вводное распределительное устройство) МКД по Партизанской 25, от ТП-59 фидер 12 до ВРУ МКД по Партизанской 34 и перемычки КЛ от ВРУ МКД №25 до ВРУ МКД №34.

- перенесен срок выполнения реконструкции кабельных линий 10 кВ от ТП-610 до ТП-635 (через ТП-611) (конкурс не выполнение работ в 2018 году не состоялся), согласно проекта выполненного в 2018 году скорректирована длина кабельных линий (с 510 метров на 548 метров) и стоимость работ;

- перенесен срок окончания работ по реконструкции ВЛ-10 кВ ТП-"Водозабор" сопка Лагерная, работы начаты в 2018 году, завершение планируется в 2 квартале 2019 года, стоимость работ согласно контракта;

- реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от ТП-5 ЖБФ фидер №16 к МКД по ул. Заводская 17, увеличена длина предполагаемой прокладки КЛ с 130 метров до 134 метров, скорректирована стоимость работ;

- реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от ТП-5 ЖБФ фидер №4 к МКД по ул. Заводская 18, скорректирована стоимость работ;

- реконструкция кабельной линии 0,4 кВ ТП-5 ЖБФ фидер №17 №19 МКД по ул. Заводская 19, увеличено колличество фидеров и длина предполагаемой прокладки КЛ с 364 метров до 500 метров, скорректирована стоимость работ;

- реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от ТП-5 ЖБФ фидер №6 к МКД по ул. Заводская 20, скорректирована стоимость работ;

- реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от ТП-17 ОКС фидер 12 к МКД по ул. Петропавловское шоссе 31а, скорректирована длина прокладки КЛ (согласно проекта) с 140 метров до 142 метров, стоимость работ;

- реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РП-30 фидер №18 к МКД по ул. Советская 20, скорректирована длина предполагаемой прокладки КЛ с 80 метров до 110 метров, стоимость работ;

- реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от ТП-419 фидер №2 к МКД по пр.Победы 47/1, для обеспечения надежного электроснабжения МКД предлагается проложить две КЛ (в данный момент МКД запитан по временной ВЛ) при этом увеличена длина предполагаемой прокладки КЛ с 150 метров до 296 метров, скорректирована стоимость работ;

3. Включено мероприятие:

- реконструкция воздушной линии электропередачи ТП «Водозабор» - СНТ от опоры 51 до опоры 77 с переводом на СИП длиной 1000 м.

Мероприятия инвестиционной программы по развитию электрических сетей на 2018-2020 гг. и финансовые потребности на их реализацию

| Наименование объекта, виды работ | Протяженность, км | Финансовые потребности тыс. руб. | Источники финансирования, тыс .руб |  |  | Способ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амортизационные отчисления | Прибыль | Возврат НДС |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по программе: | 4,540 | 12 359 | 10 063 | 817 | 1 479 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 0,340 | 1 179 | 1 179 |  |  | хозспособ |
| 2019 год | 1,890 | 4 921 | 4 442 |  | 479 | подряд |
| 2020 год | 2,310 | 6 259 | 4 442 | 817 | 1000 | подряд |

Эффективность инвестиционной программы.

Эффективность данной инвестиционной программы заключается в следующем:

- выполнении требований ПУЭ по обеспечению второй категории надежности электроснабжения потребителей;

- выполенение требований ТБ и ПТЭ при эксплуатации  линий электропередачи;

- увеличение срока службы линий электропередачи;

- снижение количества технологических отказов и времени перерывов в подаче электроэнергии;

- снижению негативного экологического воздействия на окружающую среду.

Главный инженер                                                                        Д.А. Селезнев