## ф.2 Финанс. кап. влож.
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 05_» мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
проект инвестиционной программы на 2020-2022 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2015, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2020 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [49 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План 2020 |  |  |  |  | Факт 2020 |  |  |  |  | План 2021 года |  |  |  |  | Факт 2021 года |  |  |  |  | План 2022 года |  |  |  |  | Факт 2022 года |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана) |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2015 год | План на 01.01.2018 год | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 год | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  |  |  | 385.8798 | 385.8798 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 376.5178 | 0 | 0 | 0 | 376.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6003 | 0 | 0 | 76.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1082 | 0 | 0 | 133.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7692 | 0 | 0 | 166.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.357 | 0 | 0 | 373.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  |  |  | 252.5509 | 252.5509 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 252.5509 | 0 | 0 | 0 | 252.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7724 | 0 | 0 | 48.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3205 | 0 | 0 | 99.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4175 | 0 | 0 | 104.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5104 | 0 | 0 | 252.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  |  | 22.8716 | 22.8716 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.8716 | 0 | 0 | 0 | 22.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98775 | 0 | 0 | 0.98775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8838 | 0 | 0 | 21.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8716 | 0 | 0 | 22.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  |  |  | 110.4573 | 110.4573 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 101.0953 | 0 | 0 | 0 | 101.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8279 | 0 | 0 | 27.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4679 | 0 | 0 | 40.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9749 | 0 | 0 | 97.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Камчатский край | Г |  |  |  |  | 385.8798 | 385.8798 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 376.5178 | 0 | 0 | 0 | 376.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6003 | 0 | 0 | 76.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1082 | 0 | 0 | 133.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7692 | 0 | 0 | 166.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.357 | 0 | 0 | 373.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 252.5509 | 252.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5509 | 0 | 0 | 0 | 252.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7724 | 0 | 0 | 48.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3205 | 0 | 0 | 99.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4175 | 0 | 0 | 104.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5104 | 0 | 0 | 252.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 114.1178 | 114.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1178 | 0 | 0 | 0 | 114.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5504 | 0 | 0 | 21.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.638 | 0 | 0 | 66.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1183 | 0 | 0 | 114.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 114.1178 | 114.1178 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 114.1178 | 0 | 0 | 0 | 114.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5504 | 0 | 0 | 21.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.638 | 0 | 0 | 66.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9299 | 0 | 0 | 25.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1183 | 0 | 0 | 114.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация оборудования РТП-Завойко 110 кВ на ТМ-6300/110/6 (инв.№865116885, Адрес:683000,Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, пос.Завойко) | ЭK/КМЧ/41/02/0001 | С | 2022 | 2022 |  | 2.0585 | 2.0585 | [6 empty] | 2.0585 |  |  |  | 2.0585 | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 2.0585 |  |  | 2.0585 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.0585 | 0 | 0 | 2.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация оборудования РТП-Завойко 110 кВ на ТМ-10000/110/6 (инв.№865116885, Адрес:683000,Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, пос.Завойко) | ЭK/КМЧ/41/02/0002 | С | 2022 | 2022 |  | 2.0585 | 2.0585 | [6 empty] | 2.0585 |  |  |  | 2.0585 | [24 empty] | 2.0585 |  |  | 2.0585 | [26 empty] | 2.0585 | 0 | 0 | 2.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка резисторов в нейтраль сети 6 кВ на РТП "Завойко" (Оборудование РТП- Завойко Инв.№865116885, Адрес:683000,Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, пос.Завойко) | ЭK/КМЧ/41/02/0003 | П/С | 2021 | 2022 |  | 11.216 | 11.216 | [6 empty] | 11.216 |  |  |  | 11.216 | [14 empty] | 0.993 |  |  | 0.993 | [6 empty] | 10.223 |  |  | 10.223 | [26 empty] | 11.216 | 0 | 0 | 11.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ РТП-60 35/6 кВ 2х1000 Камчатский край, г.Вилючинск, СОТ "Энергетик" - 6 шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0004 |  | 2022 | 2022 |  | 2.0224 | 2.0224 | [6 empty] | 2.0224 |  |  |  | 2.0224 | [24 empty] | 2.0225 |  |  | 2.0225 | [26 empty] | 2.0225 | 0 | 0 | 2.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена СМВ-35кВ на реклоузер на РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 1 шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0005 |  | 2021 | 2021 |  | 4.636 | 4.636 | [6 empty] | 4.636 |  |  |  | 4.636 |  |  |  |  | 4.636 |  |  | 4.636 | [46 empty] | 4.636 | 0 | 0 | 4.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ПСН-35кВ Т-1 и Т-2 на реклоузеры на РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 2 шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0006 |  | 2021 | 2021 |  | 9.1864 | 9.1864 | [6 empty] | 9.1864 |  |  |  | 9.1864 |  |  |  |  | 9.1864 |  |  | 9.1864 | [46 empty] | 9.1864 | 0 | 0 | 9.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена МВ-6кВ на ВВ РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 7 шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0007 |  | 2021 | 2021 |  | 2.022 | 2.022 | [6 empty] | 2.022 |  |  |  | 2.022 | [14 empty] | 2.022 |  |  | 2.022 | [36 empty] | 2.022 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0008 |  | 2021 | 2021 |  | 4.044 | 4.044 | [6 empty] | 4.044 |  |  |  | 4.044 | [14 empty] | 4.044 |  |  | 4.044 | [36 empty] | 4.044 | 0 | 0 | 4.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0009 |  | 2020 | 2020 |  | 0.578 | 0.578 | [6 empty] | 0.578 |  |  |  | 0.578 |  |  |  |  | 0.578 |  |  | 0.578 | [46 empty] | 0.578 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0010 |  | 2020 | 2020 |  | 2.311 | 2.311 | [6 empty] | 2.311 |  |  |  | 2.311 |  |  |  |  | 2.311 |  |  | 2.311 | [46 empty] | 2.311 | 0 | 0 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000- 6шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0011 |  | 2021 | 2021 |  | 1.733 | 1.733 | [6 empty] | 1.733 |  |  |  | 1.733 | [14 empty] | 1.733 |  |  | 1.733 | [36 empty] | 1.733 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-15 10 кВ Елизово-5, (оборудование) инв. №865116895- 9шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0012 |  | 2022 | 2022 |  | 2.599 | 2.599 | [6 empty] | 2.599 |  |  |  | 2.599 | [24 empty] | 2.599 |  |  | 2.599 | [26 empty] | 2.599 | 0 | 0 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-2 2х630 кВА, мкр Приморский.(оборудование) инв. №865116861-13шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0013 |  | 2022 | 2022 |  | 3.755 | 3.755 | [6 empty] | 3.755 |  |  |  | 3.755 | [24 empty] | 3.7555 |  |  | 3.7555 | [26 empty] | 3.7555 | 0 | 0 | 3.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 | ЭK/КМЧ/41/02/0014 | П/С | 2020 | 2020 |  | 57.382 | 57.382 | [6 empty] | 57.382 |  |  |  | 57.382 |  |  |  |  | 2.429 |  |  | 2.429 | [6 empty] | 54.953 |  |  | 54.953 | [36 empty] | 57.382 | 0 | 0 | 57.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА отходящих линий РП-15, 9 ячеек (9 терминалов защиты), инв.№ 865116895 | ЭK/КМЧ/41/02/0015 |  | 2020 | 2020 |  | 1.092 | 1.092 | [6 empty] | 1.092 |  |  |  | 1.092 |  |  |  |  | 1.092 |  |  | 1.092 | [46 empty] | 1.092 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РП-15, 9 комплектов, инв.№865116895 | ЭK/КМЧ/41/02/0016 |  | 2020 | 2020 |  | 0.354 | 0.354 | [6 empty] | 0.354 |  |  |  | 0.354 |  |  |  |  | 0.354 |  |  | 0.354 | [46 empty] | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА отходящих линий РП-7, 6 ячеек (6 терминалов защиты), инв.№865117000 | ЭK/КМЧ/41/02/0017 |  | 2020 | 2020 |  | 0.728 | 0.728 | [6 empty] | 0.728 |  |  |  | 0.728 |  |  |  |  | 0.728 |  |  | 0.728 | [46 empty] | 0.728 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РП-7, 6 компл.инв.№865117000 | ЭK/КМЧ/41/02/0018 |  | 2020 | 2020 |  | 0.236 | 0.236 | [6 empty] | 0.236 |  |  |  | 0.236 |  |  |  |  | 0.236 |  |  | 0.236 | [46 empty] | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА отходящих линий РП-3, 12 ячеек (12 терминалов защиты), инв.№865117088 | ЭK/КМЧ/41/02/0019 |  | 2021 | 2021 |  | 1.456 | 1.456 | [6 empty] | 1.456 |  |  |  | 1.456 | [14 empty] | 1.456 |  |  | 1.456 | [36 empty] | 1.456 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РП-3, 12 компл., инв.№865117088 | ЭK/КМЧ/41/02/0020 |  | 2021 | 2021 |  | 0.472 | 0.472 | [6 empty] | 0.472 |  |  |  | 0.472 | [14 empty] | 0.472 |  |  | 0.472 | [36 empty] | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА рабочего ввода РТП-60 2 ячейки (2 терминала защиты), инв.№865116949 | ЭK/КМЧ/41/02/0021 |  | 2021 | 2021 |  | 0.244 | 0.244 | [6 empty] | 0.244 |  |  |  | 0.244 | [14 empty] | 0.244 |  |  | 0.244 | [36 empty] | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РТП-60, 6 комплектов, инв.№865116949 | ЭK/КМЧ/41/02/0022 |  | 2021 | 2021 |  | 0.236 | 0.236 | [6 empty] | 0.236 |  |  |  | 0.236 | [14 empty] | 0.236 |  |  | 0.236 | [36 empty] | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА отходящей линии РТП-60 4 ячейки (4 терминала защиты), инв.№865116949 | ЭK/КМЧ/41/02/0023 |  | 2021 | 2021 |  | 0.485 | 0.485 | [6 empty] | 0.485 |  |  |  | 0.485 | [14 empty] | 0.485 |  |  | 0.485 | [36 empty] | 0.485 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА отходящих линий РТП-Ягодная 5 ячеек (5 терминалов защиты), инв.№865116967 | ЭK/КМЧ/41/02/0024 |  | 2022 | 2022 |  | 0.606 | 0.606 | [6 empty] | 0.606 |  |  |  | 0.606 | [24 empty] | 0.606 |  |  | 0.606 | [26 empty] | 0.606 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА рабочего ввода РТП-Ягодная 2 ячеек (2 терминалов защиты), инв.№865116967 | ЭK/КМЧ/41/02/0025 |  | 2022 | 2022 |  | 0.244 | 0.244 | [6 empty] | 0.244 |  |  |  | 0.244 | [24 empty] | 0.244 |  |  | 0.244 | [26 empty] | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РТП-Ягодная, 7 компл., инв.№865116967 | ЭK/КМЧ/41/02/0026 |  | 2022 | 2022 |  | 0.275 | 0.275 | [6 empty] | 0.275 |  |  |  | 0.275 | [24 empty] | 0.275 |  |  | 0.275 | [26 empty] | 0.275 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА отходящих линий РП-2, 13 ячеек (13 терминалов защиты), инв.№865116861 | ЭK/КМЧ/41/02/0027 |  | 2022 | 2022 |  | 1.577 | 1.577 | [6 empty] | 1.577 |  |  |  | 1.577 | [24 empty] | 1.577 |  |  | 1.577 | [26 empty] | 1.577 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РП-2 , 13 компл., инв.№865116861 | ЭK/КМЧ/41/02/0028 |  | 2022 | 2022 |  | 0.511 | 0.511 | [6 empty] | 0.511 |  |  |  | 0.511 | [24 empty] | 0.511 |  |  | 0.511 | [26 empty] | 0.511 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 138.4331 | 138.4331 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 138.4331 | 0 | 0 | 0 | 138.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.222 | 0 | 0 | 27.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6825 | 0 | 0 | 32.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4876 | 0 | 0 | 78.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3921 | 0 | 0 | 138.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 138.4331 | 138.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4331 | 0 | 0 | 0 | 138.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.222 | 0 | 0 | 27.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6825 | 0 | 0 | 32.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4876 | 0 | 0 | 78.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3921 | 0 | 0 | 138.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП546-2 ф. караул ТХ2, инв.№864014240 | ЭK/КМЧ/41/02/0029 | С | 2020 | 2020 |  | 12.017 | 12.017 | [6 empty] | 12.017 |  |  |  | 12.017 |  |  |  |  | 12.017 |  |  | 12.017 | [46 empty] | 12.017 | 0 | 0 | 12.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-847) Опора №1-КТПН-847П/ТП-847А, инв.865117973 | ЭK/КМЧ/41/02/0030 | П/С | 2020 | 2021 |  | 7.753 | 7.753 | [6 empty] | 7.753 |  |  |  | 7.753 |  |  |  |  | 7.753 |  |  | 7.753 | [46 empty] | 7.753 | 0 | 0 | 7.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-280 (ПРЭС) яч.16-ТП-847 яч.5, инв.865117980 | ЭK/КМЧ/41/02/0031 | П/С | 2021 | 2022 |  | 11.2861 | 11.2861 | [6 empty] | 11.2861 |  |  |  | 11.2861 | [24 empty] | 11.2861 |  |  | 11.2861 | [26 empty] | 11.2861 | 0 | 0 | 11.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ КТПН-345 яч.1-ТП-327 яч.3, инв.865117616 | ЭK/КМЧ/41/02/0032 | П/С | 2020 | 2021 |  | 0.657 | 0.657 | [6 empty] | 0.657 |  |  |  | 0.657 |  |  |  |  | 0.618 |  |  | 0.618 | [46 empty] | 0.618 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-"Паратунка" (ЦЭС) яч.20-ТП-326 яч.8, инв.865117298 | ЭK/КМЧ/41/02/0033 | П/С | 2020 | 2021 |  | 4.358 | 4.358 | [6 empty] | 4.358 |  |  |  | 4.358 |  |  |  |  | 0.133 |  |  | 0.133 | [6 empty] | 4.225 |  |  | 4.225 | [36 empty] | 4.358 | 0 | 0 | 4.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-"Паратунка" (ЦЭС) яч.13-ТП-332 яч.7, инв.865117236 | ЭK/КМЧ/41/02/0034 | П/С | 2020 | 2021 |  | 9.87 | 9.87 | [6 empty] | 9.87 |  |  |  | 9.87 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | [6 empty] | 9.57 |  |  | 9.57 | [36 empty] | 9.87 | 0 | 0 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 КТПН-322 яч.1, инв.865117466 | ЭK/КМЧ/41/02/0035 | П/С | 2020 | 2021 |  | 0.657 | 0.657 | [6 empty] | 0.657 |  |  |  | 0.657 |  |  |  |  | 0.657 |  |  | 0.657 | [46 empty] | 0.657 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Советская" (ЦЭС) яч.7-РП-2 яч.2, инв.865117452 | ЭK/КМЧ/41/02/0036 | П/С | 2020 | 2021 |  | 0.732 | 0.732 | [6 empty] | 0.732 |  |  |  | 0.732 |  |  |  |  | 0.732 |  |  | 0.732 | [46 empty] | 0.732 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Приморская" яч.21-ТП-391 яч.1, инв.865117356 | ЭK/КМЧ/41/02/0037 | П/С | 2020 | 2021 |  | 2.638 | 2.638 | [6 empty] | 2.638 |  |  |  | 2.638 |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 | [6 empty] | 2.558 |  |  | 2.558 | [36 empty] | 2.638 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Советская" яч.26-РП-7 яч.5, инв.865117625 | ЭK/КМЧ/41/02/0038 | П/С | 2020 | 2021 |  | 11.254 | 11.254 | [6 empty] | 11.254 |  |  |  | 11.254 |  |  |  |  | 0.342 |  |  | 0.342 | [6 empty] | 10.912 |  |  | 10.912 | [36 empty] | 11.254 | 0 | 0 | 11.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Приморская" яч.18-РП-12 яч.1, инв.865117464 | ЭK/КМЧ/41/02/0039 | П/С | 2021 | 2022 |  | 6.51 | 6.51 | [6 empty] | 6.51 |  |  |  | 6.51 | [14 empty] | 0.198 |  |  | 0.198 | [6 empty] | 6.311 |  |  | 6.311 | [26 empty] | 6.509 | 0 | 0 | 6.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Приморская" яч.33-РП-12 яч.3, инв.865117463 | ЭK/КМЧ/41/02/0040 | П/С | 2021 | 2022 |  | 6.51 | 6.51 | [6 empty] | 6.51 |  |  |  | 6.51 | [14 empty] | 0.198 |  |  | 0.198 | [6 empty] | 6.311 |  |  | 6.311 | [26 empty] | 6.509 | 0 | 0 | 6.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Советская" яч.4-РП-7 яч.6, инв.865117624 | ЭK/КМЧ/41/02/0041 | П/С | 2020 | 2021 |  | 4.51 | 4.51 | [6 empty] | 4.51 |  |  |  | 4.51 |  |  |  |  | 4.51 |  |  | 4.51 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [36 empty] | 4.51 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Приморская" яч.34-ТП-391 яч.4, инв.865117630 | ЭK/КМЧ/41/02/0042 | П/С | 2020 | 2021 |  | 2.638 | 2.638 | [6 empty] | 2.638 |  |  |  | 2.638 |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 | [6 empty] | 2.558 |  |  | 2.558 | [36 empty] | 2.638 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Приморская-РТП-60, инв.№865184378 | ЭK/КМЧ/41/02/0043 | П/С | 2021 | 2022 |  | 23.7024 | 23.7024 | [6 empty] | 23.7024 |  |  |  | 23.7024 | [14 empty] | 1.0236 |  |  | 1.0236 | [6 empty] | 22.6788 |  |  | 22.6788 | [26 empty] | 23.7024 | 0 | 0 | 23.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 Крашенниникова-Ягодная, инв.№865184379 | ЭK/КМЧ/41/02/0044 | П/С | 2021 | 2022 |  | 33.3407 | 33.3407 | [6 empty] | 33.3407 |  |  |  | 33.3407 | [14 empty] | 1.4399 |  |  | 1.4399 | [6 empty] | 31.9008 |  |  | 31.9008 | [26 empty] | 33.3407 | 0 | 0 | 33.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 22.8716 | 22.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8716 | 0 | 0 | 0 | 22.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98775 | 0 | 0 | 0.98775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8838 | 0 | 0 | 21.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8716 | 0 | 0 | 22.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ от РПТ-Завойко до РП-3 | ЭK/КМЧ/41/04/0001 | П/С | 2021 | 2022 |  | 22.8716 | 22.8716 | [6 empty] | 22.8716 |  |  |  | 22.8716 | [14 empty] | 0.98775 |  |  | 0.98775 | [6 empty] | 21.8838 |  |  | 21.8838 | [26 empty] | 22.8716 | 0 | 0 | 22.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 110.4573 | 110.4573 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 101.0953 | 0 | 0 | 0 | 101.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8279 | 0 | 0 | 27.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4679 | 0 | 0 | 40.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9749 | 0 | 0 | 97.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 | ЭK/КМЧ/41/06/0001 |  | 2020 | 2020 |  | 0.237 | 0.237 | [6 empty] | 0.237 |  |  |  | 0.237 |  |  |  |  | 0.237 |  |  | 0.237 | [46 empty] | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Диспетчерский пункт на LCD панелях. | ЭK/КМЧ/41/06/0002 |  | 2020 | 2020 |  | 34.491 | 34.491 | [6 empty] | 34.491 |  |  |  | 34.491 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 34.491 |  |  | 34.491 | [26 empty] | 34.491 | 0 | 0 | 34.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. "Стенд для механических испытаний защитных средств СМИ-600К" | ЭK/КМЧ/41/06/0003 |  | 2022 | 2022 |  | 1.74 | 1.74 | [6 empty] | 1.74 |  |  |  | 1.74 | [24 empty] | 1.74 |  |  | 1.74 | [26 empty] | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Стационарная "Высоковольтная испытательная лаборатория для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защиты ВИЛ СЭТ-50-055" | ЭK/КМЧ/41/06/0004 |  | 2022 | 2022 |  | 2.329 | 2.329 | [6 empty] | 2.329 |  |  |  | 2.329 | [24 empty] | 2.3295 |  |  | 2.3295 | [26 empty] | 2.3285 | 0 | 0 | 2.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Прибор для измерения сопротивления изоляции MEGGER MIT1020/2 | ЭK/КМЧ/41/06/0005 |  | 2021 | 2021 |  | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8 | [14 empty] | 0.8 |  |  | 0.8 | [36 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. "Поставка электротехнической лаборатории МЭК-3 на базе КАМАЗ 43502, 4х4" | ЭK/КМЧ/41/06/0006 |  | 2020 | 2020 |  | 32 | 32 | [6 empty] | 32 |  |  |  | 32 | [14 empty] | 32 |  |  | 32 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. "Поставка передатчика звуковой частоты BAUR TG 600" | ЭK/КМЧ/41/06/0007 |  | 2020 | 2020 |  | 1.993 | 1.993 | [6 empty] | 1.993 |  |  |  | 1.993 |  |  |  |  | 1.993 |  |  | 1.993 | [46 empty] | 1.993 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. "Поставка переносного анализатора растворенных газов TransportX" | ЭK/КМЧ/41/06/0008 |  | 2021 | 2021 |  | 3.508 | 3.508 | [6 empty] | 3.508 |  |  |  | 3.508 |  |  |  |  | 3.508 |  |  | 3.508 | [46 empty] | 3.508 | 0 | 0 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. "Комплекс измерительный для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА" | ЭK/КМЧ/41/06/0009 |  | 2020 | 2020 |  | 1.345 | 1.345 | [6 empty] | 1.345 |  |  |  | 1.345 |  |  |  |  | 1.345 |  |  | 1.345 | [46 empty] | 1.345 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. "Испытательная система OMICRON CPC 100" | ЭK/КМЧ/41/06/0010 |  | 2022 | 2022 |  | 3.434 | 3.434 | [6 empty] | 3.434 |  |  |  | 3.434 |  |  |  |  | 3.434 |  |  | 3.434 | [46 empty] | 3.434 | 0 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Поставка, установка интелектуальных, измерительных систем учета электрической энергии | ЭK/КМЧ/41/06/0011 |  | 2020 | 2020 |  | 3.1199 | 3.1199 | [6 empty] | 3.1199 |  |  |  | 3.1199 |  |  |  |  | 3.1199 |  |  | 3.1199
1.6 | Закупка. Хроматографический комплекс для анализа в трансформаторном масле растворенных газов | ЭK/КМЧ/41/06/0012 |  | 2022 | 2022 |  | 1.9074 | 1.9074 | [6 empty] | 1.9074 |  |  |  | 1.9074 | [24 empty] | 1.9074 |  |  | 1.9075 | [26 empty] | 1.9075 | 0 | 0 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Приобретение авто- и спецтехники | ЭK/КМЧ/41/06/0013 |  | 2020 | 2020 |  | 14.191 | 14.191 | [6 empty] | 14.191 |  |  |  | 14.191 |  |  |  |  | 14.191 |  |  | 14.191 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [26 empty] | 14.191 | 0 | 0 | 14.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Лизинг. Поставка многофункционального крана-манипулятора (МКМ-200) для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | ЭK/КМЧ/41/06/0014 |  | 2020 | 2022 |  | 9.362 | 9.362 | [6 empty] | 9.362 |  |  |  | 9.362 |  |  |  |  | 4.161 |  |  | 4.161 | [6 empty] | 4.161 |  |  | 4.161 | [6 empty] | 1.04 |  |  | 1.04 | [26 empty] | 9.362 | 0 | 0 | 9.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).