## 3. План освоен
Приложение №3
к приказу Минэнерго России
от « 05_» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  | год 2020 |  | год 2021 |  | год 2022 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  |  |  | 321.5673 | 0 | 0 | 321.5674 | 8.4304 | 183.1547 | 74.2612 | 55.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.5678 | 321.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2732 | 0 | 116.1502 | 0 | 112.1435 | 0 | 321.5673 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  |  |  | 210.4595 | 0 | 0 | 210.4596 | 7.6071 | 164.918 | 3.4304 | 34.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.46 | 210.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8733 | 0 | 84.5261 | 0 | 88.0598 | 0 | 210.4595 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  |  | 19.06 | 0 | 0 | 19.06 | 0.82333 | 18.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.06 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 18.2367 | 0 | 19.06 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  |  |  | 92.0478 | 0 | 0 | 92.0478 | 0 | 0 | 70.8308 | 21.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0478 | 92.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3999 | 0 | 30.8008 | 0 | 5.847 | 0 | 92.0478 | 0
1 | Камчатский край | Г |  |  |  |  | 321.5673 | 0 | 0 | 321.5674 | 8.4304 | 183.1547 | 74.2612 | 55.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.5678 | 321.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2732 | 0 | 116.1502 | 0 | 112.1435 | 0 | 321.5673 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 210.4595 | 0 | 0 | 210.4596 | 7.6071 | 164.918 | 3.4304 | 34.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.46 | 210.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8733 | 0 | 84.5261 | 0 | 88.0598 | 0 | 210.4595 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 95.0975 | 0 | 0 | 95.0976 | 2.8517 | 54.3133 | 3.4304 | 34.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.098 | 95.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9338 | 0 | 58.8944 | 0 | 20.2688 | 0 | 95.0975 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 95.0975 | 0 | 0 | 95.0976 | 2.8517 | 54.3133 | 3.4304 | 34.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.098 | 95.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9338 | 0 | 58.8944 | 0 | 20.2688 | 0 | 95.0975 | 0
1.2.1.2 | Модернизация оборудования РТП-Завойко 110 кВ на ТМ-6300/110/6 (инв.№865116885, Адрес:683000,Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, пос.Завойко) | ЭK/КМЧ/41/02/0001 | С | 2022 | 2022 |  | 1.7154 |  |  | 1.7154 |  |  | 1.7154 |  | 0 |  |  |  |  | 1.7154 | 1.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.7154 |  | 1.7154
1.2.1.2 | Модернизация оборудования РТП-Завойко 110 кВ на ТМ-10000/110/6 (инв.№865116885, Адрес:683000,Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, пос.Завойко) | ЭK/КМЧ/41/02/0002 | С | 2022 | 2022 |  | 1.715 |  |  | 1.715 |  |  | 1.715 |  | 0 |  |  |  |  | 1.7154 | 1.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.715 |  | 1.715
1.2.1.2 | Установка резисторов в нейтраль сети 6 кВ на РТП "Завойко" (Оборудование РТП- Завойко Инв.№865116885, Адрес:683000,Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, пос.Завойко) | ЭK/КМЧ/41/02/0003 | П/С | 2021 | 2022 |  | 9.3465 |  |  | 9.3467 | 0.8275 | 8.5192 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.3467 | 9.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9.3465 |  | 9.3465
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ РТП-60 35/6 кВ 2х1000 Камчатский край, г.Вилючинск, СОТ "Энергетик" - 6 шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0004 |  | 2022 | 2022 |  | 1.685 |  |  | 1.685 |  |  |  | 1.685 | 0 |  |  |  |  | 1.685 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.685 |  | 1.685
1.2.1.2 | Замена СМВ-35кВ на реклоузер на РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 1 шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0005 |  | 2021 | 2021 |  | 3.8633 |  |  | 3.8633 |  |  |  | 3.8633 | 0 |  |  |  |  | 3.8633 | 3.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.863 | [5 empty] | 3.863
1.2.1.2 | Замена ПСН-35кВ Т-1 и Т-2 на реклоузеры на РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 2 шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0006 |  | 2021 | 2021 |  | 7.655 |  |  | 7.655 |  |  |  | 7.655 | 0 |  |  |  |  | 7.655 | 7.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.655 | [5 empty] | 7.655
1.2.1.2 | Замена МВ-6кВ на ВВ РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 7 шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0007 |  | 2021 | 2021 |  | 1.685 |  |  | 1.685 |  |  |  | 1.685 | 0 |  |  |  |  | 1.685 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.685 |  |  |  | 1.685
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0008 |  | 2021 | 2021 |  | 3.37 |  |  | 3.37 |  |  |  | 3.37 | [5 empty] | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.37 |  |  |  | 3.37
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0009 |  | 2020 | 2020 |  | 0.48167 |  |  | 0.48167 |  |  |  | 0.48167 | 0 |  |  |  |  | 0.48167 | 0.48167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.48167 | [5 empty] | 0.48167
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0010 |  | 2020 | 2020 |  | 1.9258 |  |  | 1.9258 |  |  |  | 1.9258 | [5 empty] | 1.9258 | 1.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.9258 | [5 empty] | 1.9258
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000- 6шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0011 |  | 2021 | 2021 |  | 1.4444 |  |  | 1.4444 |  |  |  | 1.4444 | [5 empty] | 1.4444 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.4444 |  |  |  | 1.4444
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-15 10 кВ Елизово-5, (оборудование) инв. №865116895- 9шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0012 |  | 2022 | 2022 |  | 2.1658 |  |  | 2.1658 |  |  |  | 2.1658 | [5 empty] | 2.1658 | 2.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1658 |  |  |  | 2.1658
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-2 2х630 кВА, мкр Приморский.(оборудование) инв. №865116861-13шт. | ЭK/КМЧ/41/02/0013 |  | 2022 | 2022 |  | 3.1294 |  |  | 3.1294 |  |  |  | 3.1294 | 0 |  |  |  |  | 3.1294 | 3.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.1294 |  | 3.1294
1.2.1.2 | Реконструкция РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 | ЭK/КМЧ/41/02/0014 | П/С | 2020 | 2020 |  | 47.8184 |  |  | 47.8183 | 2.0242 | 45.7942 |  | 0 | [5 empty] | 47.8183 | 47.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 47.8183 |  |  |  | 47.8183
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА отходящих линий РП-15, 9 ячеек (9 терминалов защиты), инв.№ 865116895 | ЭK/КМЧ/41/02/0015 |  | 2020 | 2020 |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  |  | 0.91 | 0 |  |  |  |  | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.91 | [5 empty] | 0.9104
1.2.1.2 | Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РП-15, 9 комплектов, инв.№865116895 | ЭK/КМЧ/41/02/0016 |  | 2020 | 2020 |  | 0.295 |  |  | 0.295 |  |  |  | 0.295 | 0 |  |  |  |  | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.295 | [5 empty] | 0.295
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА отходящих линий РП-7, 6 ячеек (6 терминалов защиты), инв.№865117000 | ЭK/КМЧ/41/02/0017 |  | 2020 | 2020 |  | 0.60667 |  |  | 0.60667 |  |  |  | 0.60667 | 0 |  |  |  |  | 0.60667 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.60667 | [5 empty] | 0.60667
1.2.1.2 | Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РП-7, 6 компл.инв.№865117000 | ЭK/КМЧ/41/02/0018 |  | 2020 | 2020 |  | 0.19667 |  |  | 0.19667 |  |  |  | 0.19667 | 0 |  |  |  |  | 0.19667 | 0.19667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.19667 | [5 empty] | 0.19667
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА отходящих линий РП-3, 12 ячеек (12 терминалов защиты), инв.№865117088 | ЭK/КМЧ/41/02/0019 |  | 2021 | 2021 |  | 1.2133 |  |  | 1.2133 |  |  |  | 1.2133 | [5 empty] | 1.2133 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2133 |  |  |  | 1.2133
1.2.1.2 | Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РП-3, 12 компл., инв.№865117088 | ЭK/КМЧ/41/02/0020 |  | 2021 | 2021 |  | 0.39333 |  |  | 0.39333 |  |  |  | 0.39333 | 0 |  |  |  |  | 0.39333 | 0.39333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.39333 |  |  |  | 0.39333
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА рабочего ввода РТП-60 2 ячейки (2 терминала защиты), инв.№865116949 | ЭK/КМЧ/41/02/0021 |  | 2021 | 2021 |  | 0.20333 |  |  | 0.20333 |  |  |  | 0.20333 | 0 |  |  |  |  | 0.20333 | 0.20333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.20333 |  |  |  | 0.20333
1.2.1.2 | Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РТП-60, 6 комплектов, инв.№865116949 | ЭK/КМЧ/41/02/0022 |  | 2021 | 2021 |  | 0.19667 |  |  | 0.19667 |  |  |  | 0.19667 | [5 empty] | 0.19667 | 0.19667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.19667 |  |  |  | 0.19667
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА отходящей линии РТП-60 4 ячейки (4 терминала защиты), инв.№865116949 | ЭK/КМЧ/41/02/0023 |  | 2021 | 2021 |  | 0.40417 |  |  | 0.40417 |  |  |  | 0.40417 | [5 empty] | 0.40417 | 0.40417 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.40417 |  |  |  | 0.40417
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА отходящих линий РТП-Ягодная 5 ячеек (5 терминалов защиты), инв.№865116967 | ЭK/КМЧ/41/02/0024 |  | 2022 | 2022 |  | 0.505 |  |  | 0.505 |  |  |  | 0.505 | 0 |  |  |  |  | 0.505 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.505 |  | 0.505
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА рабочего ввода РТП-Ягодная 2 ячеек (2 терминалов защиты), инв.№865116967 | ЭK/КМЧ/41/02/0025 |  | 2022 | 2022 |  | 0.20333 |  |  | 0.20333 |  |  |  | 0.20333 | 0 |  |  |  |  | 0.20333 | 0.20333 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.20333 |  | 0.20333
1.2.1.2 | Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РТП-Ягодная, 7 компл., инв.№865116967 | ЭK/КМЧ/41/02/0026 |  | 2022 | 2022 |  | 0.22917 |  |  | 0.22917 |  |  |  | 0.22917 | 0 |  |  |  |  | 0.22917 | 0.22917 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.22917 |  | 0.22917
1.2.1.2 | Поставка устройств РЗА отходящих линий РП-2, 13 ячеек (13 терминалов защиты), инв.№865116861 | ЭK/КМЧ/41/02/0027 |  | 2022 | 2022 |  | 1.3142 |  |  | 1.3142 |  |  |  | 1.3142 | 0 |  |  |  |  | 1.3142 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.3142 |  | 1.3142
1.2.1.2 | Поставка устройств защиты от дуговых замыканий РП-2 , 13 компл., инв.№865116861 | ЭK/КМЧ/41/02/0028 |  | 2022 | 2022 |  | 0.42583 |  |  | 0.42583 |  |  |  | 0.42583 | 0 |  |  |  |  | 0.42583 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.42583 |  | 0.42583
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 115.3621 | 0 | 0 | 115.3621 | 4.7554 | 110.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3621 | 115.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9394 | 0 | 25.6317 | 0 | 67.791 | 0 | 115.3621 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 115.3621 | 0 | 0 | 115.3621 | 4.7554 | 110.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3621 | 115.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9394 | 0 | 25.6317 | 0 | 67.791 | 0 | 115.3621 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП546-2 ф. караул ТХ2, инв.№864014240 | ЭK/КМЧ/41/02/0029 | С | 2020 | 2020 |  | 10.0142 |  |  | 10.0142 |  | 10.0142 | [7 empty] | 10.0142 | 10.0142 | [6 empty] | 10.0142 | [5 empty] | 10.0142
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ (ТП-847) Опора №1-КТПН-847П/ТП-847А, инв.865117973 | ЭK/КМЧ/41/02/0030 | П/С | 2020 | 2021 |  | 6.4612 |  |  | 6.4612 | 0.57125 | 5.89 | [7 empty] | 6.4612 | 6.4612 | [6 empty] | 6.4612 | [5 empty] | 6.4612
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-280 (ПРЭС) яч.16-ТП-847 яч.5, инв.865117980 | ЭK/КМЧ/41/02/0031 | П/С | 2021 | 2022 |  | 9.4051 |  |  | 9.4051 | 0.85501 | 8.5501 | [7 empty] | 9.4051 | 9.4051 | [10 empty] | 9.4051 |  | 9.4051
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ КТПН-345 яч.1-ТП-327 яч.3, инв.865117616 | ЭK/КМЧ/41/02/0032 | П/С | 2020 | 2021 |  | 0.548 |  |  | 0.548 | 0.016667 | 0.53083 | [7 empty] | 0.548 | 0.548 | [6 empty] | 0.548 | [5 empty] | 0.548
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-"Паратунка" (ЦЭС) яч.20-ТП-326 яч.8, инв.865117298 | ЭK/КМЧ/41/02/0033 | П/С | 2020 | 2021 |  | 3.6317 |  |  | 3.6317 | 0.11083 | 3.5208 | [7 empty] | 3.6317 | 3.6317 | [8 empty] | 3.6317 |  |  |  | 3.6317
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-"Паратунка" (ЦЭС) яч.13-ТП-332 яч.7, инв.865117236 | ЭK/КМЧ/41/02/0034 | П/С | 2020 | 2021 |  | 8.225 |  |  | 8.225 | 0.25 | 7.975 | [7 empty] | 8.225 | 8.225 | [8 empty] | 8.225 |  |  |  | 8.225
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 КТПН-322 яч.1, инв.865117466 | ЭK/КМЧ/41/02/0035 | П/С | 2020 | 2021 |  | 0.548 |  |  | 0.548 | 0.016667 | 0.53083 | [7 empty] | 0.548 | 0.548 | [6 empty] | 0.548 | [5 empty] | 0.548
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Советская" (ЦЭС) яч.7-РП-2 яч.2, инв.865117452 | ЭK/КМЧ/41/02/0036 | П/С | 2020 | 2021 |  | 0.61 |  |  | 0.61 | 0.019167 | 0.59125 | [7 empty] | 0.61 | 0.61 | [6 empty] | 0.61 | [5 empty] | 0.61
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Приморская" яч.21-ТП-391 яч.1, инв.865117356 | ЭK/КМЧ/41/02/0037 | П/С | 2020 | 2021 |  | 2.1983 |  |  | 2.1983 | 0.066667 | 2.1317 | [7 empty] | 2.1983 | 2.1983 | [8 empty] | 2.1983 |  |  |  | 2.1983
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Советская" яч.26-РП-7 яч.5, инв.865117625 | ЭK/КМЧ/41/02/0038 | П/С | 2020 | 2021 |  | 9.3783 |  |  | 9.3783 | 0.285 | 9.0933 | [7 empty] | 9.3783 | 9.3783 | [8 empty] | 9.3783 |  |  |  | 9.3783
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Приморская" яч.18-РП-12 яч.1, инв.865117464 | ЭK/КМЧ/41/02/0039 | П/С | 2021 | 2022 |  | 5.425 |  |  | 5.425 | 0.1654 | 5.2592 | [7 empty] | 5.425 | 5.425 | [10 empty] | 5.425 |  | 5.425
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Приморская" яч.33-РП-12 яч.3, инв.865117463 | ЭK/КМЧ/41/02/0040 | П/С | 2021 | 2022 |  | 5.425 |  |  | 5.425 | 0.1654 | 5.2592 | [7 empty] | 5.425 | 5.425 | [10 empty] | 5.425 |  | 5.425
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Советская" яч.4-РП-7 яч.6, инв.865117624 | ЭK/КМЧ/41/02/0041 | П/С | 2020 | 2021 |  | 3.758 |  |  | 3.758 | 0.11417 | 3.6433 | [7 empty] | 3.758 | 3.758 | [6 empty] | 3.758 | [5 empty] | 3.758
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-"Приморская" яч.34-ТП-391 яч.4, инв.865117630 | ЭK/КМЧ/41/02/0042 | П/С | 2020 | 2020 |  | 2.1983 |  |  | 2.1983 | 0.066667 | 2.1317 | [7 empty] | 2.1983 | 2.1983 | [8 empty] | 2.1983 |  |  |  | 2.1983
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Приморская-РТП-60, инв.№865184378 | ЭK/КМЧ/41/02/0043 | П/С | 2021 | 2022 |  | 19.752 |  |  | 19.752 | 0.8525 | 18.8992 | [7 empty] | 19.752 | 19.752 | [10 empty] | 19.752 |  | 19.752
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 Крашенниникова-Ягодная, инв.№865184379 | ЭK/КМЧ/41/02/0044 | П/С | 2021 | 2022 |  | 27.7839 |  |  | 27.7839 | 1.2 | 26.5842 | [7 empty] | 27.7839 | 27.7839 | [10 empty] | 27.7839 |  | 27.7839
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 19.06 | 0 | 0 | 19.06 | 0.82333 | 18.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.06 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 18.2367 | 0 | 19.06 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ от РПТ-Завойко до РП-3 | ЭK/КМЧ/41/04/0001 | П/С | 2021 | 2022 |  | 19.06 |  |  | 19.06 | 0.82333 | 18.2367 | [7 empty] | 19.06 | 19.06 | [8 empty] | 0.82333 |  | 18.2367 |  | 19.06 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 92.0478 | 0 | 0 | 92.0478 | 0 | 0 | 70.8308 | 21.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0478 | 92.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3999 | 0 | 30.8008 | 0 | 5.847 | 0 | 92.0478 | 0
1.6 | Закупка. Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 | ЭK/КМЧ/41/06/0001 |  | 2020 | 2020 |  | 0.1975 |  |  | 0.1975 | 0 | 0 | 0.1975 | 0 | [5 empty] | 0.1975 | 0.1975 | [6 empty] | 0.1975 | [5 empty] | 0.1975 | 0
1.6 | Закупка. Диспетчерский пункт на LCD панелях. | ЭK/КМЧ/41/06/0002 |  | 2020 | 2020 |  | 28.7425 |  |  | 28.7425 | 0 | 0 | 28.7425 | 0 | [5 empty] | 28.7425 | 28.7425 | [6 empty] | 28.7425 | [5 empty] | 28.7425 | 0
1.6 | Закупка. "Стенд для механических испытаний защитных средств СМИ-600К" | ЭK/КМЧ/41/06/0003 |  | 2022 | 2022 |  | 1.45 |  |  | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | [5 empty] | 1.45 | 1.45 | [10 empty] | 1.45 |  | 1.45 | 0
1.6 | Закупка. Стационарная "Высоковольтная испытательная лаборатория для проведения испытаний электрооборудования и диэлектрических средств защиты ВИЛ СЭТ-50-055" | ЭK/КМЧ/41/06/0004 |  | 2022 | 2022 |  | 1.9408 |  |  | 1.9408 | 0 | 0 | 1.9408 | 0 | [5 empty] | 1.9408 | 1.9408 | [10 empty] | 1.9408 |  | 1.9408 | 0
1.6 | Закупка. Прибор для измерения сопротивления изоляции MEGGER MIT1020/2 | ЭK/КМЧ/41/06/0005 |  | 2022 | 2022 |  | 0.66667 |  |  | 0.66667 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | [5 empty] | 0.66667 | 0.66667 | [8 empty] | 0.66667 |  |  |  | 0.66667 | 0
1.6 | Закупка. "Поставка электротехнической лаборатории МЭК-3 на базе КАМАЗ 43502, 4х4" | ЭK/КМЧ/41/06/0006 |  | 2020 | 2020 |  | 26.6667 |  |  | 26.6667 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | [5 empty] | 26.6667 | 26.6667 | [8 empty] | 26.6667 |  |  |  | 26.6667 | 0
1.6 | Закупка. "Поставка передатчика звуковой частоты BAUR TG 600" | ЭK/КМЧ/41/06/0007 |  | 2021 | 2021 |  | 1.6608 |  |  | 1.6608 | 0 | 0 | 1.6608 | 0 | [5 empty] | 1.6608 | 1.6608 | [6 empty] | 1.6608 | [5 empty] | 1.6608 | 0
1.6 | Закупка. "Поставка переносного анализатора растворенных газов TransportX" | ЭK/КМЧ/41/06/0008 |  | 2021 | 2021 |  | 2.9233 |  |  | 2.9233 | 0 | 0 | 2.9233 | 0 | [5 empty] | 2.9233 | 2.9233 | [6 empty] | 2.9233 | [5 empty] | 2.9233 | 0
1.6 | Закупка. "Комплекс измерительный для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА" | ЭK/КМЧ/41/06/0009 |  | 2020 | 2020 |  | 1.1208 |  |  | 1.1208 | 0 | 0 | 1.1208 | 0 | [5 empty] | 1.1208 | 1.1208 | [6 empty] | 1.1208 | [5 empty] | 1.1208 | 0
1.6 | Закупка. "Испытательная система OMICRON CPC 100" | ЭK/КМЧ/41/06/0010 |  | 2022 | 2022 |  | 2.8617 |  |  | 2.8617 | 0 | 0 | 2.8617 | 0 | [5 empty] | 2.8617 | 2.8617 | [6 empty] | 2.8617 | [5 empty] | 2.8617 | 0
1.6 | Поставка, установка интелектуальных, измерительных систем учета электрической энергии | ЭK/КМЧ/41/06/0011 |  | 2020 | 2020 |  | 2.5999 |  |  | 2.5999 | 0 | 0 | 2.5999 | 0 | [5 empty] | 2.5999 | 2.5999 | [6 empty] | 2.5999 | [5 empty] | 2.5999 | 0
1.6 | Закупка. Хроматографический комплекс для анализа в трансформаторном масле растворенных газов | ЭK/КМЧ/41/06/0012 |  | 2022 | 2022 |  | 1.5895 |  |  | 1.5895 | 0 | 0 | 0 | 1.5895 | [5 empty] | 1.5895 | 1.5895 | [10 empty] | 1.5895 |  | 1.5895 | 0
1.6 | Закупка. Приобретение авто- и спецтехники | ЭK/КМЧ/41/06/0013 |  | 2020 | 2020 |  | 11.8258 |  |  | 11.8258 | 0 | 0 | 0 | 11.8258 | [5 empty] | 11.8258 | 11.8258 | [6 empty] | 11.8258 | [5 empty] | 11.8258 | 0
1.6 | Лизинг. Поставка многофункционального крана-манипулятора (МКМ-200) для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | ЭK/КМЧ/41/06/0014 |  | 2020 | 2022 |  | 7.8017 |  |  | 7.8017 | 0 | 0 | 0 | 7.8017 | [5 empty] | 7.8017 | 7.8017 | [6 empty] | 3.4675 |  | 3.4675 |  | 0.86667 |  | 7.8017 | 0