## 0001
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЭСИ"
____________________К.К. Хушкадамов
«_____» ________ 2019 года
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.1
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена дизель-генераторной установки № 5 ДЭС № 1 ДГ-Г72м на дизель-генераторную установку Cummins C2250D5
2 | Идентификатор проекта | G_ЭСИ0003
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2019-04-01
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения с. Ивашка Карагинского района Камчатского края, недопущение роста себестоимости вырабатываемой электроэнергии
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Камчатский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Карагинский район, с. Ивашка
9 | Тип проекта | Модернизация
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Замена дизель-генераторной установки установленной мощностью 800 кВт, путем ее заменя на дизель - генераторную установку мощностью 1600 кВт
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | 800 кВт
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 1600 кВт
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | 688713, Камчатский край, Карагинский район, село Ивашка, улица Левченко, дом № 58 (4154) 54-22-69 (8 (4154) 54-32-69), oooesi@bk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения с. Ивашка Карагинского района Камчатского края, путем замена дизель-генераторной установки установленной мощностью 800 кВт на дизель - генераторную установку мощностью 1600 кВт недопущение роста себестоимости вырабатываемой электроэнергии
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Приобретение дизель-генераторной установки Cummins C2250D5 номинальной мощностью 1600 кВт, демонтаж дизель-генераторной установки ДГ-Г72м установленной мощностью 800 кВт, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Результатом выполнения работ является ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки Cummins C2250D5 номинальной мощностью 1600 кВт .
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Потребители электрической энергии, присоединенные к электрическим сетям ООО "ЭСИ"
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим вариантом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения с. Ивашка Карагинского района Камчатского края, недопущение роста себестоимости вырабатываемой электроэнергии | Пояснительная записка
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВт | 0.8 | 1
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Поставка оборудования |  |  |  |  | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020
| Пуско наладочные работы |  |  |  |  | 2 квартал 2020 | 2 квартал 2020
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Замена дизель-генераторной установки № 5 ДЭС № 1 ДГ-Г72м на дизель-генераторную установку Cummins C2250D5 | 1,6 МВт | 5 лет | 29.5554 |  | 29.5554
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 29.5554 |  | 29.5554
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48

## 0002
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЭСИ"
____________________К.К. Хушкадамов
«_____» ________ 2019 года
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта | 1.1.1
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена дизель-генераторной установки № 6 ДЭС № 1 ДГ-Г72м на дизель-генераторную установку Cummins C2250D5
2 | Идентификатор проекта | G_ЭСИ0004
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2019-04-01
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | -
5 | Категория / подкатегория проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения с. Ивашка Карагинского района Камчатского края, недопущение роста себестоимости вырабатываемой электроэнергии
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Камчатский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Карагинский район, с. Ивашка
9 | Тип проекта | Модернизация
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Замена дизель-генераторной установки установленной мощностью 800 кВт, путем ее заменя на дизель - генераторную установку мощностью 1600 кВт
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | -
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | 800 кВт
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 1600 кВт
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | -
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | 688713, Камчатский край, Карагинский район, село Ивашка, улица Левченко, дом № 58 (4154) 54-22-69 (8 (4154) 54-32-69), oooesi@bk.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения с. Ивашка Карагинского района Камчатского края, путем замена дизель-генераторной установки установленной мощностью 800 кВт на дизель - генераторную установку мощностью 1600 кВт недопущение роста себестоимости вырабатываемой электроэнергии
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Приобретение дизель-генераторной установки Cummins C2250D5 номинальной мощностью 1600 кВт, демонтаж дизель-генераторной установки ДГ-Г72м установленной мощностью 800 кВт, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Результатом выполнения работ является ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки Cummins C2250D5 номинальной мощностью 1600 кВт .
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Потребители электрической энергии, присоединенные к электрическим сетям ООО "ЭСИ"
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | -
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | -
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие возможности реализации проекта другим вариантом
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | -
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения с. Ивашка Карагинского района Камчатского края, недопущение роста себестоимости вырабатываемой электроэнергии | Пояснительная записка
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| МВт | 0.8 | 1
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Поставка оборудования |  |  |  |  | 4 квартал 2020 | 2 квартал 2021
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 2 квартал 2021 | 2 квартал 2021
| Пуско наладочные работы |  |  |  |  | 2 квартал 2021 | 2 квартал 2021
| Этап N (наименование) |  | -
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Замена дизель-генераторной установки № 6 ДЭС № 1 ДГ-Г72м на дизель-генераторную установку Cummins C2250D5 | 1,6 МВт | 5 лет | 31.0628 |  | 31.0628
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 31.0628 |  | 31.0628
Комментарии
47
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48