****

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**ПРАВИТЕЛЬСТВА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | № |  |

г. Петропавловск-Камчатский

В целях реализации пункта 2 Перечня поручений Губернатора Камчатского края от 01.08.2019 № ПП – 123 по итогам рабочего совещания по организации пассажирских перевозок в Петропавловск-Камчатском городском округе от 29.07.2019 года

утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по упорядочению государственного регулирования перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории Камчатского края согласно приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | М.А. Суббота |
| Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | Ю.Н. Зубарь |
| Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края | В.В. Каюмов |
| Начальник Главного правового управления Губернатора и Правительства Камчатского края | С.Н. Гудин |

Министр социального развития и труда

Камчатского края Е.С. Меркулов

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. руководителя Региональной службы по тарифам ценам Камчатского края | С.С. Андрусяк |

Исп. Андрусяк Сергей Сергеевич

(4152) 20-15-20

Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края

Приложение к распоряжению

Правительства Камчатского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий («Дорожная карта») по упорядочению государственного регулирования перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории Камчатского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| I. Администрирование перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам на территории Камчатского края с использованием единой автоматизированной системы | | | |
| 1. | Проработка вопроса о целесообразности создания предприятия, обеспечивающего администрирование перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам на территории Камчатского края с использованием единой автоматизированной системы. | | |
| 1.1. | Проработка вопроса о необходимости и целесообразности передачи отдельных полномочий органов местного самоуправления по организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Камчатского края на уровень исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 30.08.2019 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
| 1.2. | Подготовка обоснования выбора организационно-правовой формы создаваемого предприятия, целей и функций его деятельности | 15.09.2019 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 1.3. | Подготовка финансово-экономического обоснования создания предприятия | 01.10.2019 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Министерство социального развития и труда Камчатского края |
| 2. | Проработка вопроса создания единой государственной информационной системы администрирования перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам на территории Камчатского края (ГИС АСУП) | | |
| 2.1. | Оценка потребности в финансировании разработки технического задания ГИС АСУП на базе ГИС РНИС | 30.08.2019 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края; Агентство информатизации и связи Камчатского края |
| 2.2. | Проработка вопроса разработки технического задания ГИС АСУП на базе ГИС РНИС | 20.12.2019 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Агентство информатизации и связи Камчатского края |
| 2.3. | Организация и проведение конкурса на создание ГИС АСУП | 01.04.2020 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |
| 2.4. | Организация введения ГИС АСУП | 01.01.2021 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |
| II. Введение на территории Камчатского края государственного регулирования цен (тарифов) на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам на территории Камчатского края, соответствующего критериям доступности транспортных услуг. | | | |
| 1. | Разработка критериев доступности транспортных услуг в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам на территории Камчатского края | 30.08.2019 | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |
| 2. | Разработка проекта методики по формированию тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам на территории Камчатского края, соответствующего критериям доступности транспортных услуг. | 01.09.2019 | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |
| 3. | Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты Камчатского края в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории Камчатского края | 01.10.2019 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Министерство социального развития и труда Камчатского края; Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |