## Сводная по исполению (Тиличики)
Сводный отчет о ходе реализации проектов
отчетный период: 2015 год - август 2019 года
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго на 2018-2020г.г."
Номер мероприятий ИП по приказу РСТиЦ | Наименование объекта | Участок | Срок начала-окончания работ | Сметная стоимость проекта с НДС, млн. руб. | Стоимость по результатам проведенных закупок | Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту | По договорам подряда | Цена договора подряда | По договорам поставки | Цена договора поставки | Всего оплачено по объекту | всего освоено по объекту (введено)
|  |  |  | с НДС, млн. руб. | с НДС, млн. руб. | с НДС, млн. руб. |  | с НДС, млн. руб. |  | с НДС, млн. руб. | с НДС, млн. руб. | с НДС, млн. руб.
| Новое строительство |  | Прочее новое строительство | [7 empty] | 83.1344 | 83.1344
| Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2x2000м3 с трубопроводом и насосной станцией | Тиличики | 2014__2017 | 143.642 | 84.1032 | 84.1032 | ООО "Камчатспецпроект"договор на проведение работ по разработке ПСД 15ПР13007 от 01.09.2015 УСН | 3.6309 | х | х | 3.6309 | 3.6309
(2.2.1.1) - программа 2017г. |  | Тиличики |  |  |  |  | х | х | ООО "ОТК" договор поставки № 16М113080 от 25.11.2016 г. | 2.5725 | 2.5725 | 2.5725
|  | Тиличики |  |  |  |  | ООО "Дальэнергомонтаж" договор № 17П913001 от 03.04.2017 г. на выполнение подрядных работ для нужд АО "Корякэнерго" | 71.0689 |  |  | 70.1001 | 70.1001
|  | Тиличики |  |  |  |  | ООО "ВСК" договор по обустройству свайного поля под строительство склада ГСМ №16П913003 от 29.12.2016 | 5.5 |  |  | 5.5 | 5.5
|  | Тиличики | [6 empty] | ООО "Терминал-Запад" № 16У913001 от 12.04.2016 г. | 0.95718 | 0.95718 | 0.95718
|  | Тиличики |  |  |  |  | ООО СтройКом №17У913015 от 25.09.17г. | 0.3142 |  |  | 0.3142 | 0.3142
|  | Тиличики |  |  |  |  | С-В филиал ФГБУ "Главрыбвод" №04-586/19 от 01.07.19 | 0.059505 |  |  | 0.059505 | 0.059505
| Начальник ОЭП |  |  | И.В. Ерышева
83.0749
83074.877
79444.017
67325.4382
12118.5789
Note on H13: Ирина Ерышева: авторский надзор
Note on I13: Ирина Ерышева: НДС 18% 47928,81
Note on I14: Ирина Ерышева: НДС 20% 9917,50