## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы Филиал "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 24 мая 2018 г. № 109 "О внесении изменений в приложения №1-№4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 13 августа 2015 г. № 146 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Оборонэнерго" на 2016-2019 годы".
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2019, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2019 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Камчатский край
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 5321.1088 | 5321.1088 | 812.6283 | 4508.4805 | 1447.553 | 0 | 0 | 1447.553 | 0 | 417.6597 | 0 | 0 | 417.6597 | 0 | 4090.8208 | -1029.8933 | -71.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1029.8933 | -71.1472 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 5321.1088 | 5321.1088 | 812.6283 | 4508.4805 | 1447.553 | 0 | 0 | 1447.553 | 0 | 417.6597 | 0 | 0 | 417.6597 | 0 | 4090.8208 | -1029.8933 | -71.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1029.8933 | -71.1472 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 4949.134 | 4949.134 | 803.8869 | 4145.2471 | 1134.212 | 0 | 0 | 1134.212 | 0 | 400.4954 | 0 | 0 | 400.4954 | 0 | 3744.7517 | -733.7166 | -108.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | -733.7166 | -108.8545 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий" | G/КМЧ/41/02/0001 | 929.034 | 929.034 | 190.2778 | 738.7562 | 240.168 |  |  | 240.168 |  | 7.8641 |  |  | 7.8641 |  | 730.8921 | -232.3039 | -96.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232.3039 | -96.7256 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | G/КМЧ/41/02/0002 | 865.364 | 865.364 | 12.7715 | 852.5925 | 208.988 |  |  | 208.988 |  | 0.85747 |  |  | 0.85747 |  | 851.7351 | -208.1305 | -99.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.1305 | -99.5897 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. Объект ПС 110/6 кВ "Чайка" | G/КМЧ/41/02/0003 | 1401.559 | 1401.559 | 122.0771 | 1279.4819 | 128.241 |  |  | 128.241 |  | 368.6427 |  |  | 368.6427 |  | 910.8393 | 240.4017 | 187.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4017 | 187.4608 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная" | G/КМЧ/41/02/0004 | 1231.744 | 1231.744 | 50.9418 | 1180.8022 | 556.815 |  |  | 556.815 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1180.8022 | -556.815 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -556.815 | -100 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ) | G/КМЧ/41/02/0005 | 83.867 | 83.867 | 34.0753 | 49.7917 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 49.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал | G/КМЧ/41/02/0006 | 240.549 | 240.549 | 216.1229 | 24.4261 | 0 |  |  |  |  | 9.3895 |  |  | 9.3895 |  | 15.0366 | 9.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3895 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй | G/КМЧ/41/02/0007 | 92.236 | 92.236 | 76.4086 | 15.8274 | 0 |  |  |  |  | 11.9392 |  |  | 11.9392 |  | 3.8882 | 11.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9392 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38 | G/КМЧ/41/02/0008 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41 | G/КМЧ/41/02/0009 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко) | G/КМЧ/41/02/0010 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") | G/КМЧ/41/02/0011 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.25578 |  |  | 0.25578 |  | -0.25578 | 0.25578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25578 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров | G/КМЧ/41/02/0012 | 0.414 | 0.414 | 0.12469 | 0.28931 | 0 |  |  |  |  | 0.17172 |  |  | 0.17172 |  | 0.11759 | 0.17172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17172 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания | G/КМЧ/41/02/0013 | 1.017 | 1.017 | 0.2609 | 0.7561 | 0 |  |  |  |  | 0.45772 |  |  | 0.45772 |  | 0.29838 | 0.45772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45772 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС" | G/КМЧ/41/02/0014 | 99.858 | 99.858 | 99.858 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино | G/КМЧ/41/02/0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП "Ягодная" до РП-6 | G/КМЧ/41/02/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-356 до ВРУ жилого дома по ул. Мира,5 | G/КМЧ/41/02/0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-378 до ВРУ жилого дома по ул. Мира,12 | G/КМЧ/41/02/0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж» | G/КМЧ/41/02/0035 | 0.508 | 0.508 | 0.19616 | 0.31184 | 0 |  |  |  |  | 0.001134 |  |  | 0.001134 |  | 0.3107 | 0.001134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001134 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом» | G/КМЧ/41/02/0036 | 0.3 | 0.3 | 0.1406 | 0.1594 | 0 |  |  |  |  | 0.00061354 |  |  | 0.00061354 |  | 0.15879 | 0.00061354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061354 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство «ВЛ-0,4 кВ опора № 21 (ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул. 2-я Шевченко (поселок)) | G/КМЧ/41/02/0042 | 0.29 | 0.29 | 0.050536 | 0.23946 | 0 |  |  |  |  | 0.0012191 |  |  | 0.0012191 |  | 0.23825 | 0.0012191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012191 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-386 ф.12 – ул. Набережная» | G/КМЧ/41/02/0043 | 1.134 | 1.134 | 0 | 1.134 | 0 |  |  |  |  | 0.40922 |  |  | 0.40922 |  | 0.72478 | 0.40922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40922 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ КТПН-322 ф.6 – мкр. Приморский» | G/КМЧ/41/02/0044 | 0.216 | 0.216 | 0 | 0.216 | 0 |  |  |  |  | 0.078586 |  |  | 0.078586 |  | 0.13741 | 0.078586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078586 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-301 ф.7 – ул. Владивостокская» | G/КМЧ/41/02/0045 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 |  |  |  |  | 0.044895 |  |  | 0.044895 |  | 0.1101 | 0.044895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044895 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-302 ф.7 ул. Садовая – поселок» | G/КМЧ/41/02/0046 | 0.308 | 0.308 | 0 | 0.308 | 0 |  |  |  |  | 0.090231 |  |  | 0.090231 |  | 0.21777 | 0.090231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090231 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство "ВЛ-0,4 КВ ТП-319 ф.10 - СНТ "Старая Тарья" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.20165 |  |  | 0.20165 |  | -0.20165 | 0.20165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20165 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство "ВЛ-0,4 кВ ТП-802-ф.2 - ул. Максутова, 29, 31, 33, 37" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.044896 |  |  | 0.044896 |  | -0.044896 | 0.044896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044896 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство "ВЛ-6 кВ ТП-839 яч.2 ул. Степная - Здание гараж" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.044895 |  |  | 0.044895 |  | -0.044895 | 0.044895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044895 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 371.9748 | 371.9748 | 8.7415 | 363.2333 | 313.341 | 0 | 0 | 313.341 | 0 | 17.1643 | 0 | 0 | 17.1643 | 0 | 346.0691 | -296.1767 | -94.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | -296.1767 | -94.5222 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 | G/КМЧ/41/02/0019 | 0.2164 | 0.2164 | 0.2164 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.53997 |  |  | 0.53997 |  | -0.53997 | 0.53997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53997 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87 | G/КМЧ/41/02/0020 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8514 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185 | G/КМЧ/41/02/0021 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187 | G/КМЧ/41/02/0022 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 | G/КМЧ/41/02/0023 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 | G/КМЧ/41/02/0024 | 0.543 | 0.543 | 0.543 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | G/КМЧ/41/02/0025 | 368.192 | 368.192 | 4.9587 | 363.2333 | 313.341 |  |  | 313.341 |  | 16.5513 |  |  | 16.5513 |  | 346.6821 | -296.7897 | -94.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -296.7897 | -94.7178 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243 | G/КМЧ/41/02/0037 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Оплата МПЗ в целях осуществления технологического присоединения объекта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д.16, кв. 2. | G/КМЧ/41/02/0038 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18 | G/КМЧ/41/02/0039 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-305 ф.3 - ул.Заводская СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174 | G/КМЧ/41/02/0040 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507а ф.4 - Финский инв №865117204 | G/КМЧ/41/02/0041 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.04118 |  |  | 0.04118 |  | -0.04118 | 0.04118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04118 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая инв. № 865117173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.031883 |  |  | 0.031883 |  | -0.031883 | 0.031883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031883 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 256.33 | 256.33 | 229.7427 | 26.5873 | 12.059 | 0 | 0 | 12.059 | 0 | 13.3149 | 0 | 0 | 13.3149 | 0 | 13.2724 | 1.2559 | 10.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2559 | 10.4147 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 253.366 | 253.366 | 228.2608 | 25.1052 | 12.059 | 0 | 0 | 12.059 | 0 | 12.5861 | 0 | 0 | 12.5861 | 0 | 12.5191 | 0.52709 | 4.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52709 | 4.371 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 234.704 | 234.704 | 225.639 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043659 | 0 | 0 | 0.00043659 | 0 | 9.0646 | 0.00043659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043659 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РТП 110/35/6 кВ "Крашенинникова" | G/КМЧ/41/01/0001 | 213.711 | 213.711 | 205.201 | 8.4904 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 | G/КМЧ/41/01/0002 | 0.588 | 0.588 | 0.033 | 0.55417 | 0 |  |  |  |  | 0.00043659 |  |  | 0.00043659 |  | 0.55374 | 0.00043659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043659 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-848, ул.2-ая Шевченко, инв. №865116912. Замена трансформатора 100 кВА на 160 кВА | G/КМЧ/41/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | G/КМЧ/41/01/0004 | 20.405 | 20.405 | 20.405 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 18.662 | 18.662 | 2.6218 | 16.0402 | 12.059 | 0 | 0 | 12.059 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 3.4545 | 0.52666 | 4.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52666 | 4.3673 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-104 1х400 кВА, ул. Океанская, П-К, (оборудование) инв. № 865117033 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0006 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0007 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-128 2х630 кВА (оборудование) инв. № 865117053 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0008 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замены МВ на ВВ на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0009 | 2.546 | 2.546 | 0 | 2.546 | 2.546 |  |  | 2.546 |  | 2.2844 |  |  | 2.2844 |  | 0.26157 | -0.26157 | -10.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26157 | -10.2739 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000- 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0010 | 1.703 | 1.703 | 0 | 1.703 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0011 | 0.637 | 0.637 | 0 | 0.637 | 0.637 |  |  | 0.637 |  | 0.637 |  |  | 0.637 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0012 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> к-т 1 | G/КМЧ/41/01/0013 | 7.404 | 7.404 | 0.433 | 6.971 | 6.971 |  |  | 6.971 |  | 6.2107 |  |  | 6.2107 |  | 0.76027 | -0.76027 | -10.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76027 | -10.9062 | 0 | 0
1.2.1.2 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА | G/КМЧ/41/01/0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0015 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0016 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0017 | 0.237 | 0.237 | 0.19352 | 0.04348 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0018 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0019 | 1.205 | 1.205 | 0 | 1.205 | 1.205 |  |  | 1.205 |  | 1.2054 |  |  | 1.2054 |  | -0.0003672 | 0.0003672 | 0.030473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003672 | 0.030473 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка дуговой защиты РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0020 | 0.319 | 0.319 | 0 | 0.319 | 0.319 |  |  | 0.319 |  | 0.319 |  |  | 0.319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000 - 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0021 | 0.712 | 0.712 | 0 | 0.712 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка дуговой защиты РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000 - 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0022 | 0.221 | 0.221 | 0 | 0.221 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0023 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка микропроцессорной защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0024 | 0.301 | 0.301 | 0 | 0.301 | 0.301 |  |  | 0.301 |  | 0.301 |  |  | 0.301 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка дуговой защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0025 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967- 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0026 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 | G/КМЧ/41/01/0027 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замены МВ на ВВ на ТП-114 2х630 кВА, мкр Антенное поле, П-К, (оборудование) инв. № 865117041- 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0032 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.21 - Уличное освещение, инв. № 865117182 | G/КМЧ/41/01/0033 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация Оборудование ТП-318 инв №865116865 | G/КМЧ/41/01/0034 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация Оборудование ТП-359 инв №865117005 | G/КМЧ/41/01/0035 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация Оборудование ТП-140 инв №865116835 | G/КМЧ/41/01/0036 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена вводов на ТМ 6300/110/6 на РТП-Завойко 110/6 инв. 865116885 | G/КМЧ/41/01/0037 | 1.851 | 1.851 | 0.54927 | 1.3017 | 0 |  |  | 0 |  | 1.3127 |  |  | 1.3127 |  | -0.010943 | 1.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3127 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация Оборудование РП-10, инв № 865116848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.12738
1.2.1.2 | Модернизация Оборудование ТП-108, инв № 865117092 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.10808 |  |  | 0.10808 |  | -0.10808 | 0.10808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10808 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 2.964 | 2.964 | 1.4819 | 1.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72881 | 0 | 0 | 0.72881 | 0 | 0.75329 | 0.72881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72881 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 2.964 | 2.964 | 1.4819 | 1.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72881 | 0 | 0 | 0.72881 | 0 | 0.75329 | 0.72881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72881 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240 | G/КМЧ/41/01/0028 | 1.002 | 1.002 | 0.18649 | 0.81551 | 0 |  |  |  |  | 0.37709 |  |  | 0.37709 |  | 0.43842 | 0.37709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37709 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241 | G/КМЧ/41/01/0029 | 0.969 | 0.969 | 0.969 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245 | G/КМЧ/41/01/0030 | 0.861 | 0.861 | 0.19441 | 0.68705 | 0 |  |  |  |  | 0.35172 |  |  | 0.35172 |  | 0.33533 | 0.35172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35172 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-280-ТП-847 яч. 5, инв. №865117980. Замена АС-70 на АС 120 | G/КМЧ/41/01/0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 | G/КМЧ/41/01/0038 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития _______________(Свод; Область; Республика; Край), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства. всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0026 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция "РТП-60" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0027 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0028 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ограждения территории ЦМС РЭС "Вилючинский" | G/КМЧ/41/02/0029 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ограждения территории базы ПУ "Петропавловск" | G/КМЧ/41/02/0030 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края | G/КМЧ/41/02/0031 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 17.1138 | 17.1138 | 2.0818 | 15.032 | 8.454 | 0 | 0 | 8.454 | 0 | 4.7039 | 0 | 0 | 4.7039 | 0 | 10.3281 | -3.7501 | -44.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7501 | -44.3586 | 0 | 0 | нд
1.6 | Закупка. Комплекс для релейной защиты и автоматики | G/КМЧ/41/03/0001 | 2.8414 | 2.8414 | 0.0004 | 2.841 | 2.841 |  |  | 2.841 |  | 1.953 |  |  | 1.953 |  | 0.888 | -0.888 | -31.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.888 | -31.2566 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Вольтфазоамперметр цифровой с акссесуарами | G/КМЧ/41/03/0002 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0004 | 0.062 | 0.062 |  |  | 0.062 |  | 0.08256 |  |  | 0.08256 |  | -0.02056 | 0.02056 | 33.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02056 | 33.1613 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Комплекс измерительный для прогрузки первичным током | G/КМЧ/41/03/0003 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Измеритель коэффициента трансформации | G/КМЧ/41/03/0004 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Тестер трансформаторов тока | G/КМЧ/41/03/0005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Измеритель сопротивления обмоток постоянному току | G/КМЧ/41/03/0006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Стенд для механических испытаний | G/КМЧ/41/03/0007 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Высоковольтная испытательная лаборатория | G/КМЧ/41/03/0008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0009 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Поставка "Многофункциональные устройства" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0010 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Поставка "Сетевое оборудование" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0011 | 1.238 | 1.238 | 0 | 1.238 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 | G/КМЧ/41/02/0032 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Елизово, ул. Шоссейная, д. 1 | G/КМЧ/41/02/0033 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в ЗАТО г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 20 и ул. Крашенинникова, д. 23 | G/КМЧ/41/02/0034 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Бензобур профессиональный мощность не менее-0,8кВт |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Бензогенератор HUTER DY8000L |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Перфоратор HITACHI DH 45MЕ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Поисковый приемник SR-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05784 |  |  | 0.05784 |  | -0.05784 | 0.05784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05784 | 0 | 0 | 0
1.6 | Абонентский терминал спутниковой связи QUAL COMM GSP 1600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.11902 |  |  | 0.11902 |  | -0.11902 | 0.11902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11902 | 0 | 0 | 0
1.6 | Поставка многофункционального крана-манипулятора (МКМ-200) для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/04/0001 | 12.829 | 12.829 | 1.938 | 10.891 | 5.551 |  |  | 5.551 |  | 2.4915 |  |  | 2.4915 |  | 8.3995 | -3.0595 | -55.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0595 | -55.1162 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 5321.1088 | 5321.1088 | 812.6283 | 4508.4805 | 1447.553 | 0 | 0 | 1447.553 | 0 | 417.6597 | 0 | 0 | 417.6597 | 0 | 4090.8208 | -1029.8933 | -71.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1029.8933 | -71.1472 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 256.33 | 256.33 | 229.7427 | 26.5873 | 12.059 | 0 | 0 | 12.059 | 0 | 13.3149 | 0 | 0 | 13.3149 | 0 | 13.2724 | 1.2559 | 10.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2559 | 10.4147 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 17.1138 | 17.1138 | 2.0818 | 15.032 | 8.454 | 0 | 0 | 8.454 | 0 | 4.7039 | 0 | 0 | 4.7039 | 0 | 10.3281 | -3.7501 | -44.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7501 | -44.3586 | 0 | 0 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5594.5526 | 5594.5526 | 1044.4528 | 4550.0998 | 1468.066 | 0 | 0 | 1468.066 | 0 | 435.6785 | 0 | 0 | 435.6785 | 0 | 4114.4213 | -1032.3875 | -70.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1032.3875 | -70.323 | 0 | 0 | нд
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».