## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы Филиал "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 24 мая 2018 г. № 109 "О внесении изменений в приложения №1-№4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 13 августа 2015 г. № 146 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Оборонэнерго" на 2016-2019 годы".
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2019 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Камчатский край
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 4509.4142 | 4509.4142 | 634.1524 | 634.1524 | 3820.7462 | 3820.7462 | 1226.7398 | 1226.7398 | 582.4376 | 582.4376 | 3238.3086 | 3238.3086 | -644.3023 | -644.3023 | -52.5215 | -52.5215 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 4509.4142 | 4509.4142 | 634.1524 | 634.1524 | 3820.7462 | 3820.7462 | 1226.7398 | 1226.7398 | 582.4376 | 582.4376 | 3238.3086 | 3238.3086 | -644.3023 | -644.3023 | -52.5215 | -52.5215 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 4194.1814 | 4194.1814 | 627.1881 | 627.1881 | 3512.9213 | 3512.9213 | 961.1966 | 961.1966 | 581.3215 | 581.3215 | 2931.5998 | 2931.5998 | -379.8751 | -379.8751 | -39.521 | -39.521 | нд
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий" | G/КМЧ/41/02/0001 | 787.3169 | 787.3169 | 160.0559 | 160.0559 | 626.0646 | 626.0646 | 203.5322 | 203.5322 | 0.87692 | 0.87692 | 625.1876 | 625.1876 | -202.6553 | -202.6553 | -99.5692 | -99.5692
1.1.4.1 | Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | G/КМЧ/41/02/0002 | 733.3593 | 733.3593 | 9.9432 | 9.9432 | 722.536 | 722.536 | 177.1085 | 177.1085 | 0.85747 | 0.85747 | 721.6786 | 721.6786 | -176.251 | -176.251 | -99.5161 | -99.5161
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. и объекты социально бытового назначения администрации ВГО Объект ПС 110/6 кВ "Чайка" | G/КМЧ/41/02/0003 | 1187.7619 | 1187.7619 | 100.9729 | 100.9729 | 1084.3067 | 1084.3067 | 108.6788 | 108.6788 | 579.1014 | 579.1014 | 505.2054 | 505.2054 | 470.4225 | 470.4225 | 432.8551 | 432.8551
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная" | G/КМЧ/41/02/0004 | 1043.8508 | 1043.8508 | 15.3331 | 15.3331 | 1000.6798 | 1000.6798 | 471.8771 | 471.8771 | 0 | 0 | 1000.6798 | 1000.6798 | -471.8771 | -471.8771 | -100 | -100
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ) | G/КМЧ/41/02/0005 | 71.0737 | 71.0737 | 28.7381 | 28.7381 | 42.1963 | 42.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1963 | 42.1963 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал | G/КМЧ/41/02/0006 | 203.8551 | 203.8551 | 182.2229 | 182.2229 | 20.7001 | 20.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7001 | 20.7001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй | G/КМЧ/41/02/0007 | 78.1661 | 78.1661 | 64.2339 | 64.2339 | 13.4131 | 13.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4131 | 13.4131 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38 | G/КМЧ/41/02/0008 | 0.11271 | 0.11271 | 0.11271 | 0.11271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41 | G/КМЧ/41/02/0009 | 0.086441 | 0.086441 | 0.086441 | 0.086441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко) | G/КМЧ/41/02/0010 | 0.2178 | 0.2178 | 0.2178 | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") | G/КМЧ/41/02/0011 | 0.075424 | 0.075424 | 0.075424 | 0.075424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43732 | 0.43732 | -0.43732 | -0.43732 | 0.43732 | 0.43732 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров | G/КМЧ/41/02/0012 | 0.35085 | 0.35085 | 0.10508 | 0.10508 | 0.24518 | 0.24518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24518 | 0.24518 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания | G/КМЧ/41/02/0013 | 0.86186 | 0.86186 | 0.22034 | 0.22034 | 0.64076 | 0.64076 | 0 | 0 | 0.0094605 | 0.0094605 | 0.6313 | 0.6313 | 0.0094605 | 0.0094605 | 0 | 0
1.1.4.1 | Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС" | G/КМЧ/41/02/0014 | 84.6254 | 84.6254 | 64.7297 | 64.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино | G/КМЧ/41/02/0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП "Ягодная" до РП-6 | G/КМЧ/41/02/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-356 до ВРУ жилого дома по ул. Мира,5 | G/КМЧ/41/02/0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-378 до ВРУ жилого дома по ул. Мира,12 | G/КМЧ/41/02/0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж» | G/КМЧ/41/02/0035 | 0.43051 | 0.43051 | 0.11186 | 0.11186 | 0.26427 | 0.26427 | 0 | 0 | 0.001134 | 0.001134 | 0.26314 | 0.26314 | 0.001134 | 0.001134 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом» | G/КМЧ/41/02/0036 | 0.25424 | 0.25424 | 0.028814 | 0.028814 | 0.13509 | 0.13509 | 0 | 0 | 0.028413 | 0.028413 | 0.10667 | 0.10667 | 0.028413 | 0.028413 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство «ВЛ-0,4 кВ опора № 21 (ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул. 2-я Шевченко (поселок)) | G/КМЧ/41/02/0042 | 0.24576 | 0.24576 | 0 | 0 | 0.20294 | 0.20294 | 0 | 0 | 0.0012191 | 0.0012191 | 0.20172 | 0.20172 | 0.0012191 | 0.0012191 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-386 ф.12 – ул. Набережная» | G/КМЧ/41/02/0043 | 0.96102 | 0.96102 | 0 | 0 | 0.96102 | 0.96102 | 0 | 0 | 0.0033878 | 0.0033878 | 0.95763 | 0.95763 | 0.0033878 | 0.0033878 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ КТПН-322 ф.6 – мкр. Приморский» | G/КМЧ/41/02/0044 | 0.18305 | 0.18305 | 0 | 0 | 0.18305 | 0.18305 | 0 | 0 | 0.00065761 | 0.00065761 | 0.18239 | 0.18239 | 0.00065761 | 0.00065761 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-301 ф.7 – ул. Владивостокская» | G/КМЧ/41/02/0045 | 0.13136 | 0.13136 | 0 | 0 | 0.13136 | 0.13136 | 0 | 0 | 0.00035774 | 0.00035774 | 0.131 | 0.131 | 0.00035774 | 0.00035774 | 0 | 0
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-302 ф.7 ул. Садовая – поселок» | G/КМЧ/41/02/0046 | 0.26102 | 0.26102 | 0 | 0 | 0.26102 | 0.26102 | 0 | 0 | 0.0014236 | 0.0014236 | 0.25959 | 0.25959 | 0.0014236 | 0.0014236 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство "ВЛ-0,4 КВ ТП-319 ф.10 - СНТ "Старая Тарья" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016724 | 0.0016724 | -0.0016724 | -0.0016724 | 0.0016724 | 0.0016724 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство "ВЛ-0,4 кВ ТП-802-ф.2 - ул. Максутова, 29, 31, 33, 37" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035796 | 0.00035796 | -0.00035796 | -0.00035796 | 0.00035796 | 0.00035796 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство "ВЛ-6 кВ ТП-839 яч.2 ул. Степная - Здание гараж" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035771 | 0.00035771 | -0.00035771 | -0.00035771 | 0.00035771 | 0.00035771 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 315.2329 | 315.2329 | 6.9642 | 6.9642 | 307.8249 | 307.8249 | 265.5432 | 265.5432 | 1.1161 | 1.1161 | 306.7088 | 306.7088 | -264.4272 | -264.4272 | -99.5798 | -99.5798 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 | G/КМЧ/41/02/0019 | 0.18339 | 0.18339 | 0.18339 | 0.18339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1286 | 0.1286 | -0.1286 | -0.1286 | 0.1286 | 0.1286 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87 | G/КМЧ/41/02/0020 | 0.72153 | 0.72153 | 0.72153 | 0.72153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185 | G/КМЧ/41/02/0021 | 0.17966 | 0.17966 | 0.17966 | 0.17966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187 | G/КМЧ/41/02/0022 | 0.18898 | 0.18898 | 0.18898 | 0.18898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 | G/КМЧ/41/02/0023 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8678 | 0.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 | G/КМЧ/41/02/0024 | 0.46017 | 0.46017 | 0.46017 | 0.46017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | G/КМЧ/41/02/0025 | 312.0271 | 312.0271 | 3.7585 | 3.7585 | 307.8249 | 307.8249 | 265.5432 | 265.5432 | 0.95125 | 0.95125 | 306.8736 | 306.8736 | -264.592 | -264.592 | -99.6419 | -99.6419
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243 | G/КМЧ/41/02/0037 | 0.18051 | 0.18051 | 0.18051 | 0.18051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Оплата МПЗ в целях осуществления технологического присоединения объекта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д.16, кв. 2. | G/КМЧ/41/02/0038 | 0.042373 | 0.042373 | 0.042373 | 0.042373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18 | G/КМЧ/41/02/0039 | 0.18729 | 0.18729 | 0.18729 | 0.18729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-305 ф.3 - ул.Заводская СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174 | G/КМЧ/41/02/0040 | 0.17203 | 0.17203 | 0.17203 | 0.17203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507а ф.4 - Финский инв №865117204 | G/КМЧ/41/02/0041 | 0.022034 | 0.022034 | 0.022034 | 0.022034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035713 | 0.035713 | -0.035713 | -0.035713 | 0.035713 | 0.035713 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая инв. № 865117173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049044 | 0.00049044 | -0.00049044 | -0.00049044 | 0.00049044 | 0.00049044 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 217.2288 | 217.2288 | 193.7449 | 193.7449 | 23.4839 | 23.4839 | 10.2195 | 10.2195 | 11.7791 | 11.7791 | 11.7048 | 11.7048 | 1.5596 | 1.5596 | 15.2619 | 15.2619 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 214.7169 | 214.7169 | 192.8119 | 192.8119 | 21.9051 | 21.9051 | 10.2195 | 10.2195 | 10.6898 | 10.6898 | 11.2152 | 11.2152 | 0.47036 | 0.47036 | 4.6028 | 4.6028 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 198.9017 | 198.9017 | 191.2195 | 191.2195 | 7.6822 | 7.6822 | 0 | 0 | 0.029308 | 0.029308 | 7.6529 | 7.6529 | 0.029308 | 0.029308 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РТП 110/35/6 кВ "Крашенинникова" | G/КМЧ/41/01/0001 | 181.111 | 181.111 | 173.8992 | 173.8992 | 7.1952 | 7.1952 | 0 | 0 | 0.028871 | 0.028871 | 7.1664 | 7.1664 | 0.028871 | 0.028871 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 | G/КМЧ/41/01/0002 | 0.49831 | 0.49831 | 0.027966 | 0.027966 | 0.46964 | 0.46964 | 0 | 0 | 0.00043659 | 0.00043659 | 0.4692 | 0.4692 | 0.00043659 | 0.00043659 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-848, ул.2-ая Шевченко, инв. №865116912. Замена трансформатора 100 кВА на 160 кВА | G/КМЧ/41/01/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | G/КМЧ/41/01/0004 | 17.2924 | 17.2924 | 17.2924 | 17.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 15.8153 | 15.8153 | 1.5924 | 1.5924 | 14.2229 | 14.2229 | 10.2195 | 10.2195 | 10.6605 | 10.6605 | 3.5623 | 3.5623 | 0.44105 | 0.44105 | 4.316 | 4.316 | нд
| Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-104 1х400 кВА, ул. Океанская, П-К, (оборудование) инв. № 865117033 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0006 | 0.11525 | 0.11525 | 0.11525 | 0.11525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0007 | 0.11102 | 0.11102 | 0.11102 | 0.11102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-128 2х630 кВА (оборудование) инв. № 865117053 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0008 | 0.094915 | 0.094915 | 0.094915 | 0.094915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замены МВ на ВВ на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0009 | 2.1576 | 2.1576 | 0 | 0 | 2.1576 | 2.1576 | 2.1576 | 2.1576 | 1.6088 | 1.6088 | 0.5488 | 0.5488 | -0.5488 | -0.5488 | -25.4311 | -25.4311
| Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000- 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0010 | 1.4432 | 1.4432 | 0 | 0 | 1.4432 | 1.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4432 | 1.4432 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0011 | 0.53983 | 0.53983 | 0 | 0 | 0.53983 | 0.53983 | 0.53983 | 0.53983 | 0.53083 | 0.53083 | 0.0089972 | 0.0089972 | -0.0089972 | -0.0089972 | -1.6661 | -1.6661
| Замена МВ на ВВ РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> к-т 1 | G/КМЧ/41/01/0013 | 6.2746 | 6.2746 | 0.36695 | 0.36695 | 5.9076 | 5.9076 | 5.9076 | 5.9076 | 5.1756 | 5.1756 | 0.73202 | 0.73202 | -0.73202 | -0.73202 | -12.3903 | -12.3903
| РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА | G/КМЧ/41/01/0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0017 | 0.20085 | 0.20085 | 0 | 0 | 0.036847 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036847 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0019 | 1.0212 | 1.0212 | 0 | 0 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0045 | 1.0045 | 0.016714 | 0.016714 | -0.016714 | -0.016714 | -1.637 | -1.637
| Установка дуговой защиты РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0020 | 0.27034 | 0.27034 | 0 | 0 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.26583 | 0.26583 | 0.0045056 | 0.0045056 | -0.0045056 | -0.0045056 | -1.6688 | -1.6688
| Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000 - 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0021 | 0.60339 | 0.60339 | 0 | 0 | 0.60339 | 0.60339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60339 | 0.60339 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка дуговой защиты РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000 - 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0022 | 0.18729 | 0.18729 | 0 | 0 | 0.18729 | 0.18729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18729 | 0.18729 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка микропроцессорной защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0024 | 0.25508 | 0.25508 | 0 | 0 | 0.25508 | 0.25508 | 0.25508 | 0.25508 | 0.25083 | 0.25083 | 0.0042514 | 0.0042514 | -0.0042514 | -0.0042514 | -1.6672 | -1.6672
| Установка дуговой защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0025 | 0.067797 | 0.067797 | 0 | 0 | 0.067797 | 0.067797 | 0.067797 | 0.067797 | 0.066667 | 0.066667 | 0.0011299 | 0.0011299 | -0.0011299 | -0.0011299 | -1.6617 | -1.6617
| Установка устройства микропроцессорной защиты на РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967- 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 | G/КМЧ/41/01/0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замены МВ на ВВ на ТП-114 2х630 кВА, мкр Антенное поле, П-К, (оборудование) инв. № 865117041- 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0032 | 0.25339 | 0.25339 | 0.25339 | 0.25339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.21 - Уличное освещение, инв. № 865117182 | G/КМЧ/41/01/0033 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0.17797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация Оборудование ТП-318 инв №865116865 | G/КМЧ/41/01/0034 | 0.092373 | 0.092373 | 0.092373 | 0.092373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация Оборудование ТП-359 инв №865117005 | G/КМЧ/41/01/0035 | 0.092373 | 0.092373 | 0.092373 | 0.092373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация Оборудование ТП-140 инв №865116835 | G/КМЧ/41/01/0036 | 0.28814 | 0.28814 | 0.28814 | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена вводов на ТМ 6300/110/6 на РТП-Завойко 110/6 инв. 865116885 | G/КМЧ/41/01/0037 | 1.5686 | 1.5686 | 0 | 0 | 1.1032 | 1.1032 | 0 | 0 | 1.5516 | 1.5516 | -0.44846 | -0.44846 | 1.5516 | 1.5516 | 0 | 0
| Модернизация Оборудование РП-10, инв № 865116848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11259 | 0.11259 | -0.11259 | -0.11259 | 0.11259 | 0.11259 | 0 | 0
| Модернизация Оборудование ТП-108, инв № 865117092 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093259 | 0.093259 | -0.093259 | -0.093259 | 0.093259 | 0.093259 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 2.5119 | 2.5119 | 0.93305 | 0.93305 | 1.5788 | 1.5788 | 0 | 0 | 1.0893 | 1.0893 | 0.48956 | 0.48956 | 1.0893 | 1.0893 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 2.5119 | 2.5119 | 0.93305 | 0.93305 | 1.5788 | 1.5788 | 0 | 0 | 1.0893 | 1.0893 | 0.48956 | 0.48956 | 1.0893 | 1.0893 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240 | G/КМЧ/41/01/0028 | 0.84915 | 0.84915 | 0 | 0 | 0.69111 | 0.69111 | 0 | 0 | 0.62164 | 0.62164 | 0.069466 | 0.069466 | 0.62164 | 0.62164 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241 | G/КМЧ/41/01/0029 | 0.82119 | 0.82119 | 0.82119 | 0.82119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245 | G/КМЧ/41/01/0030 | 0.72966 | 0.72966 | 0 | 0 | 0.58225 | 0.58225 | 0 | 0 | 0.46761 | 0.46761 | 0.11464 | 0.11464 | 0.46761 | 0.46761 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-280-ТП-847 яч. 5, инв. №865117980. Замена АС-70 на АС 120 | G/КМЧ/41/01/0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 | G/КМЧ/41/01/0038 | 0.11186 | 0.11186 | 0.11186 | 0.11186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития _______________(Свод; Область; Республика; Край), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства. всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция "РТП-60" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ограждения территории ЦМС РЭС "Вилючинский" | G/КМЧ/41/02/0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ограждения территории базы ПУ "Петропавловск" | G/КМЧ/41/02/0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края | G/КМЧ/41/02/0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 14.5032 | 14.5032 | 1.7642 | 1.7642 | 12.739 | 12.739 | 7.1644 | 7.1644 | 1.9697 | 1.9697 | 10.7692 | 10.7692 | -5.1947 | -5.1947 | -72.5107 | -72.5107 | нд
1.6 | Закупка. Комплекс для релейной защиты и автоматики | G/КМЧ/41/03/0001 | 2.408 | 2.408 | 0.00033898 | 0.00033898 | 2.4076 | 2.4076 | 2.4076 | 2.4076 | 1.6275 | 1.6275 | 0.78013 | 0.78013 | -0.78013 | -0.78013 | -32.3973 | -32.3973
1.6 | Закупка. Вольтфазоамперметр цифровой с акссесуарами | G/КМЧ/41/03/0002 | 0.052881 | 0.052881 | 0.00033898 | 0.00033898 | 0.052542 | 0.052542 | 0.052542 | 0.052542 | 0.0688 | 0.0688 | -0.016258 | -0.016258 | 0.016258 | 0.016258 | 30.6748 | 30.6748
1.6 | Закупка. Комплекс измерительный для прогрузки первичным током | G/КМЧ/41/03/0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Измеритель коэффициента трансформации | G/КМЧ/41/03/0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Тестер трансформаторов тока | G/КМЧ/41/03/0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Измеритель сопротивления обмоток постоянному току | G/КМЧ/41/03/0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Стенд для механических испытаний | G/КМЧ/41/03/0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Закупка. Высоковольтная испытательная лаборатория | G/КМЧ/41/03/0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0009 | 0.12119 | 0.12119 | 0.12119 | 0.12119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Поставка "Многофункциональные устройства" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Поставка "Сетевое оборудование" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0011 | 1.0492 | 1.0492 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 | G/КМЧ/41/02/0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Елизово, ул. Шоссейная, д. 1 | G/КМЧ/41/02/0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в ЗАТО г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 20 и ул. Крашенинникова, д. 23 | G/КМЧ/41/02/0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Бензобур профессиональный мощность не менее-0,8кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041806 | 0.041806
1.6 | Бензогенератор HUTER DY8000L |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042097 | 0.042097
1.6 | Перфоратор HITACHI DH 45MЕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042151 | 0.042151
1.6 | Поисковый приемник SR-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0482 | 0.0482
1.6 | Абонентский терминал спутниковой связи QUAL COMM GSP 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099187 | 0.099187
1.6 | Поставка многофункционального крана-манипулятора (МКМ-200) для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/04/0001 | 10.872 | 10.872 | 1.6424 | 1.6424 | 9.2297 | 9.2297 | 4.7042 | 4.7042 | 0 | 0 | 9.2297 | 9.2297 | -4.7042 | -4.7042 | -100.005 | -100.005
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 4509.4142 | 4509.4142 | 634.1524 | 634.1524 | 3875.2619 | 3875.2619 | 1226.7398 | 1226.7398 | 582.4376 | 582.4376 | 3292.8243 | 3292.8243 | -644.3023 | -644.3023 | -52.5215 | -52.5215 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 217.2288 | 217.2288 | 193.7449 | 193.7449 | 23.4839 | 23.4839 | 10.2195 | 10.2195 | 11.7791 | 11.7791 | 11.7048 | 11.7048 | 1.5596 | 1.5596 | 15.2619 | 15.2619 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 14.5032 | 14.5032 | 1.7642 | 1.7642 | 12.739 | 12.739 | 7.1644 | 7.1644 | 1.9697 | 1.9697 | 10.7692 | 10.7692 | -5.1947 | -5.1947 | -72.5107 | -72.5107 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 4741.1463 | 4741.1463 | 829.6615 | 829.6615 | 3856.0168 | 3856.0168 | 1244.1237 | 1244.1237 | 596.1864 | 596.1864 | 3259.8303 | 3259.8303 | -647.9373 | -647.9373 | -52.0798 | -52.0798 | нд
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».