## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы Филиал "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 24 мая 2018 г. № 109 "О внесении изменений в приложения №1-№4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 13 августа 2015 г. № 146 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Оборонэнерго" на 2016-2019 годы".
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2019 году | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2019 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Камчатский край
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | нд | 57.394 | 0 | 4.5 | 0 | 12.226 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.394 | 0 | -4.5 | 0 | -12.226 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | нд | 57.394 | 0 | 4.5 | 0 | 12.226 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.394 | 0 | -4.5 | 0 | -12.226 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | 52.424 | 0 | 4.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.424 | 0 | -4.5 | 0 | -11 | 0 | 0 | нд
| Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий" | G/КМЧ/41/02/0001 |  | 17.664 |  |  |  | 1.5 | [10 empty] | -17.664 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 0
| Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | G/КМЧ/41/02/0002 |  | 14.32 |  |  |  | 8 | [10 empty] | -14.32 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0
| Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. и объекты социально бытового назначения администрации ВГО Объект ПС 110/6 кВ "Чайка" | G/КМЧ/41/02/0003 |  | 10.84 | [14 empty] | -10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная" | G/КМЧ/41/02/0004 |  | 9.6 |  | 4.5 |  | 1.5 | [10 empty] | -9.6 | 0 | -4.5 | 0 | -1.5 | 0 | 0
| Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ) | G/КМЧ/41/02/0005 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал | G/КМЧ/41/02/0006 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй | G/КМЧ/41/02/0007 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38 | G/КМЧ/41/02/0008 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41 | G/КМЧ/41/02/0009 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко) | G/КМЧ/41/02/0010 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") | G/КМЧ/41/02/0011 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров | G/КМЧ/41/02/0012 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания | G/КМЧ/41/02/0013 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС" | G/КМЧ/41/02/0014 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино | G/КМЧ/41/02/0015 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от РТП "Ягодная" до РП-6 | G/КМЧ/41/02/0016 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-356 до ВРУ жилого дома по ул. Мира,5 | G/КМЧ/41/02/0017 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-378 до ВРУ жилого дома по ул. Мира,12 | G/КМЧ/41/02/0018 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж» | G/КМЧ/41/02/0035 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом» | G/КМЧ/41/02/0036 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство «ВЛ-0,4 кВ опора № 21 (ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул. 2-я Шевченко (поселок)) | G/КМЧ/41/02/0042 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-386 ф.12 – ул. Набережная» | G/КМЧ/41/02/0043 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ КТПН-322 ф.6 – мкр. Приморский» | G/КМЧ/41/02/0044 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-301 ф.7 – ул. Владивостокская» | G/КМЧ/41/02/0045 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-302 ф.7 ул. Садовая – поселок» | G/КМЧ/41/02/0046 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | нд | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.97 | 0 | 0 | 0 | -1.226 | 0 | 0 | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 | G/КМЧ/41/02/0019 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87 | G/КМЧ/41/02/0020 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185 | G/КМЧ/41/02/0021 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187 | G/КМЧ/41/02/0022 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 | G/КМЧ/41/02/0023 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 | G/КМЧ/41/02/0024 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | G/КМЧ/41/02/0025 |  | 4.97 |  |  |  | 1.226 | [10 empty] | -4.97 | 0 | 0 | 0 | -1.226 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243 | G/КМЧ/41/02/0037 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оплата МПЗ в целях осуществления технологического присоединения объекта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д.16, кв. 2. | G/КМЧ/41/02/0038 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18 | G/КМЧ/41/02/0039 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-305 ф.3 - ул.Заводская СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174 | G/КМЧ/41/02/0040 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507а ф.4 - Финский инв №865117204 | G/КМЧ/41/02/0041 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 6.816 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25 | 0 | -0.696 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.816 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.696 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.696 | 0 | 0 | нд
| Реконструкция РТП 110/35/6 кВ "Крашенинникова" | G/КМЧ/41/01/0001 | [5 empty] | 6.12 | [7 empty] | 6.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 | G/КМЧ/41/01/0002 | [5 empty] | 0.696 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.696 | 0 | 0
| Реконструкция МТП-848, ул.2-ая Шевченко, инв. №865116912. Замена трансформатора 100 кВА на 160 кВА | G/КМЧ/41/01/0003 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | G/КМЧ/41/01/0004 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0005 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-104 1х400 кВА, ул. Океанская, П-К, (оборудование) инв. № 865117033 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0006 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0007 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-128 2х630 кВА (оборудование) инв. № 865117053 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0008 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замены МВ на ВВ на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0009 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000- 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0010 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0011 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена МВ на ВВ РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0012 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> к-т 1 | G/КМЧ/41/01/0013 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА | G/КМЧ/41/01/0014 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0015 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0016 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0017 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0018 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0019 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка дуговой защиты РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0020 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000 - 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0021 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка дуговой защиты РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000 - 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0022 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0023 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка микропроцессорной защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0024 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка дуговой защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0025 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка устройства микропроцессорной защиты на РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967- 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0026 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 | G/КМЧ/41/01/0027 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замены МВ на ВВ на ТП-114 2х630 кВА, мкр Антенное поле, П-К, (оборудование) инв. № 865117041- 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0032 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.21 - Уличное освещение, инв. № 865117182 | G/КМЧ/41/01/0033 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация Оборудование ТП-318 инв №865116865 | G/КМЧ/41/01/0034 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация Оборудование ТП-359 инв №865117005 | G/КМЧ/41/01/0035 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация Оборудование ТП-140 инв №865116835 | G/КМЧ/41/01/0036 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена вводов на ТМ 6300/110/6 на РТП-Завойко 110/6 инв. 865116885 | G/КМЧ/41/01/0037 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240 | G/КМЧ/41/01/0028 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241 | G/КМЧ/41/01/0029 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245 | G/КМЧ/41/01/0030 |  |  |  | 0.25 | [12 empty] | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-280-ТП-847 яч. 5, инв. №865117980. Замена АС-70 на АС 120 | G/КМЧ/41/01/0031 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 | G/КМЧ/41/01/0038 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития _______________(Свод; Область; Республика; Край), всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства. всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0026 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция "РТП-60" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0027 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0028 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ограждения территории ЦМС РЭС "Вилючинский" | G/КМЧ/41/02/0029 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ограждения территории базы ПУ "Петропавловск" | G/КМЧ/41/02/0030 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края | G/КМЧ/41/02/0031 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
| Закупка. Комплекс для релейной защиты и автоматики | G/КМЧ/41/03/0001 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка. Вольтфазоамперметр цифровой с акссесуарами | G/КМЧ/41/03/0002 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка. Комплекс измерительный для прогрузки первичным током | G/КМЧ/41/03/0003 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка. Измеритель коэффициента трансформации | G/КМЧ/41/03/0004 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка. Тестер трансформаторов тока | G/КМЧ/41/03/0005 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка. Измеритель сопротивления обмоток постоянному току | G/КМЧ/41/03/0006 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка. Стенд для механических испытаний | G/КМЧ/41/03/0007 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка. Высоковольтная испытательная лаборатория | G/КМЧ/41/03/0008 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0009 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка "Многофункциональные устройства" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0010 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка "Сетевое оборудование" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0011 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 | G/КМЧ/41/02/0032 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Елизово, ул. Шоссейная, д. 1 | G/КМЧ/41/02/0033 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в ЗАТО г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 20 и ул. Крашенинникова, д. 23 | G/КМЧ/41/02/0034 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка многофункционального крана-манипулятора (МКМ-200) для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/04/0001 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | нд | 57.394 | 0 | 4.5 | 0 | 12.226 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.394 | 0 | -4.5 | 0 | -12.226 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | нд | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 6.816 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25 | 0 | -0.696 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | 57.394 | 0 | 5.75 | 0 | 19.042 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | -57.394 | 0 | -5.75 | 0 | -12.922 | 0 | 0 | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности