## Лист1
Приложение № 2 к распоряжению первого заместителя гененрального директора - главного инженера от 18.07.2016 № 113
Утверждаю
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
_______________ А.А. Андреенков
"_______" марта 2020 г.
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы филиал "Камчатский" АО "Оборонэнерго" за 2019 г.
№ п/п | Данные из ИПР |  | Вид закупаемой продукции | Номер закупки из ПЗ | Номер Лота | Источник финансирования | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по Плану закупки, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (без НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [7 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Примечание
| Наименование инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год)
[11 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры |  | Номер итогового протокола | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/протокол ЦЗК) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер
[24 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Камчатский край
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240 | 2018 | Работы | 6.47.1/2018 |  | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 0.622 | Сводный сметный расчёт | 0.622 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Коннект" | 0.622 |  | 1 | 0.622 | 0.622 | Общество с ограниченной ответственностью "Коннект" | 0.622 | 0.18649 |  | http://www.roseltorg.ru/ | 2018-11-17 | 2018-11-17 |  |  |  |  | Несостоявшиеся торги | ЦЗК |  |  | работы выполнены, договор закрыт, оплата произведена
2 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245 | 2018 | Работы | 6.47.1/2018 |  | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 0.58 | Сводный сметный расчёт | 0.58 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Коннект" | 0.58 |  | 1 | 0.58 | 0.58 | Общество с ограниченной ответственностью "Коннект" | 0.58 | 0.17395 |  | http://www.roseltorg.ru/ | 2018-11-17 | 2018-11-17 |  |  |  |  | Несостоявшиеся торги | ЦЗК |  |  | работы выполнены, договор закрыт, оплата произведена
3 | Замены МВ на ВВ на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | 2019 | Поставка | 6.26/2019 | 31907908003 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 2058.0932 | ТКП | 2058.0932 | Запрос предложений | Запрос предложений | 8 | 4 | ООО «Энлико», ООО «ЭТМ», ООО «Таврида Электрик МСК», ООО «Инженерное Бюро» | 1933,34 1467,34 2058,09 2058,09 |  | 0 | 0 | 1467.34 | ООО «ЭТМ» | 1467.34 | 0 | 31907908003 | www.zakupki.tektorg.ru | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-10 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 6.26/31907908003/3 | - | - | - | - | поставка выполнена, договор закрыт, оплата произведена
4 | Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000- 7шт.
5 | Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | 2019 | Поставка | 6.26/2019 | 31907908003 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 514.5233 | ТКП | 514.5233 | Запрос предложений | Запрос предложений | 8 | 4 | ООО «Энлико», ООО «ЭТМ», ООО «Таврида Электрик МСК», ООО «Инженерное Бюро» | 483,33 366,83 514,52 514,52 |  | 0 | 0 | 366.83 | ООО «ЭТМ» | 366.83 | 0 | 31907908003 | www.zakupki.tektorg.ru | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-10 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 6.26/31907908003/3 | - | - | - | - | поставка выполнена, договор закрыт, оплата произведена
6 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> к-т 1 | 2019 | Работы | 6.37.1/2019 | 31908093675 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 5175.6086 | Сводный сметный расчёт | 5175.6086 | Запрос предложений | Запрос предложений | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 5175.6086 | ООО «НПК Промир» | 5175.6086 | 0 | 31908093675 | www.zakupki.tektorg.ru | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-26 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 6.37/31908093675/1 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2019-10-03 | 20191003/ЕП/6 | работы выполнены, договор закрыт, оплата произведена
7 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 | 2017 | Работы | 6.73.1/2016 | 31603788352 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 233.898 | Сводный сметный расчёт | 233.898 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Взлет" | 233.898 | Общество с ограниченной ответственностью "Взлет" | 0 | 0 | 198.894 | ИП Байдак Ю.Н. | 198.894 | 155 | 31603788352 | http://www.roseltorg.ru/ | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 2016-06-28 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | № 6.61/31603788352 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2016-09-22 | 20160922/ЕП | работы выполнены, договор закрыт, оплата произведена
9 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 | 2018 | Работы | 6.67/2017 | COM01071600076 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 37.452 | Сводный сметный расчёт | 37.452 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 31.72 | Общество с ограниченной ответственностью "Контакт" | 31.72 | 30 | COM01071600076 | http://www.roseltorg.ru/ | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-07-07 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | № 6.67/20160915/ЕП | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2016-09-15 | /20160915/ЕП | работы выполнены, договор закрыт, оплата произведена
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181
11 | Реконструкция МТП-848, ул.2-ая Шевченко, инв. №865116912. Замена трансформатора 100 кВА на 160 кВА
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885 - 2 шт. | 2018 | Поставка | 6.35/2018 | СОМ26061800117 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 255.0847 | ТКП | 203.39 | Запрос предложений | Запрос предложений | 4 | 4 | ООО "Гермес", ООО "Завод электротехнического оборудования", ООО "Центр управления поставки Чебоксарского электроаппаратного завода", ООО "Дальневосточный энергетический союз" | 164,00 161,96 166,00 162,00 | 3 | 0 | 0 | 164 | ООО "Гермес" | 164 | 193.52 | COM26061800117 | http://www.roseltorg.ru/ | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-17 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 6.35/COM26061800117/3 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 43335 | 6.35/COM26061800117/3 | Договор заключен, выплачен аванс
| Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | 2019 | Поставка | 6.33/2019 | 31907996905 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 1270.2448 | ТКП | 1270.2448 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1270.2448 | ООО "ЦУП ЧЭАЗ" | 1270.2448 | 1524.2938 | 31907996905 | www.zakupki.tektorg.ru | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-05 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 6.33/31907996905/1 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2019-10-17 | 20191017/ЕП/6 | поставка выполнена, договор закрыт, оплата произведена
Установка дуговой защиты РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт.
Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000 - 6 шт.
Установка дуговой защиты РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000 - 6 шт.
| Установка микропроцессорной защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | 2019 | Поставка | 6.33/2019 | 31907996905 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 317.5612 | ТКП | 317.5612 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 317.5612 | ООО "ЦУП ЧЭАЗ" | 317.5612 | 381.0734 | 31907996905 | www.zakupki.tektorg.ru | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-05 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 6.33/31907996905/1 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2019-10-17 | 20191017/ЕП/6 | поставка выполнена, договор закрыт, оплата произведена
Установка дуговой защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт.
| Замена вводов на ТМ 6300/110/6 на РТП-Завойко 110/6 инв. 865116885 | 2018 | Поставка | 6.51.1/2018 | 31806960617 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 1.578 | ТКП | 1.578 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 1 | 1 | ООО "ЦУП ЧЭАЗ" | 1.578 |  | 1 | 1.578 | 1.578 | ООО "ЦУП ЧЭАЗ" | 1.578 | 0.549 | 31806960617 |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 6.51/31806960617/1 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК |  |  | работы выполнены, договор закрыт, оплата произведена
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочие направления
1 | Закупка. Комплекс для релейной защиты и автоматики | 2019 | Поставка | 6.41.1/2019 | 31908125535 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 1684.4625 | ТКП | 1684.4625 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1627.5 | ООО "НПП "Динамика" | 1627.5 | 0 | 31908125535 | www.zakupki.tektorg.ru | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-08-02 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 6.41/31908125535/1 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2019-10-31 | 20191031/ЕП/6 | поставка выполнена, договор закрыт, оплата произведена
2 | Закупка. Вольтфазоамперметр цифровой с акссесуарами | [34 empty] | Централизованная поставка
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий" | 2018 | Работы | 7.231.2/2014 | 31401783174 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 953824.45 | Укрупненый сметный расчёт | 953824.45 | Запрос предложений | Запрос предложений | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическое Строительство» | 925209.7165 |  | 0 | 0 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическое Строительство» | 925209.7165 | 1953 | 121706 | www.oborontorg.ru | 2014-12-07 | 2014-12-07 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | № 860
2 | Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | 2018 | Работы | 7.23/2014 | 31401376999 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 889749.93 | Сводный сметный расчёт | 889749.93 | Запрос предложений | Запрос предложений | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическое Строительство» | 863057.4321 |  | 0 | 0 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическое Строительство» | 863057.4321 | 1435 | 122487 | www.oborontorg.ru | 2014-07-25 | 2016-02-06 | 2015-02-16 | 2016-02-26 | 2016-02-26 | № 79
3 | Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. Объект ПС 110/6 кВ "Чайка" | 2019 | Работы | 7.106.1/2015 | 31502076068 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 1444433.65 | Сводный сметный расчёт | 1444433.65 | Запрос предложений | Запрос предложений | 3 | 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическое Строительство», ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России", ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" | 1401100.64 | ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России", ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" | 0 | 0 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическое Строительство» | 1401100.64 | 102514 | 122882 | www.oborontorg.ru | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | № 135
4 | Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная" | 2018 | Работы | 7.105.1/2015 | 31502080898 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 1 265 234,41 | Сводный сметный расчёт | 1 265 234,41 | Запрос предложений | Запрос предложений | 3 | 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическое Строительство», ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России", ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" | 1227277.377 | ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России", ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" | 0 | 0 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическое Строительство» | 1227277.377 | 1984 | 122914 | www.oborontorg.ru | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-13 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | № 164
5 | Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ) | 2018 | Работы | 7.273/2013 | 115664 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 143999.532 | Сводный сметный расчёт | 143999.532 | Запрос предложений | Запрос предложений | 2 | 2 | ЗАО «Росинжиниринг Энерджи», ООО "Альтир" | 141119.5414 | ООО "Альтир" | 0 | 0 | 141119.5414 | ЗАО «Росинжиниринг Энерджи» | 141119.5414 | 270 | 115664/2 | www.oborontorg.ru | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-20 | 2013-10-20 | 2013-10-20 | 115664
6 | Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал | 2018 | Работы | 7.217/20134 | 116773 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 218711.08 | Сводный сметный расчёт | 218711.08 | Запрос предложений | Запрос предложений | 2 | 2 | ЗАО «Росинжиниринг Энерджи», ООО "Альтир" | 202593.2203 | ООО "Альтир" | 0 | 0 | 202593.2203 | ЗАО «Росинжиниринг Энерджи» | 202593.2203 | 504 | 116773/2 | www.oborontorg.ru | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 116773
7 | Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй | 2018 | Работы | 7.272/2013 | 115663 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 176436.5017 | Сводный сметный расчёт | 176436.5017 | Запрос предложений | Запрос предложений | 3 | 3 | ЗАО «Росинжиниринг Энерджи», ООО "Альтир", ОАО «Гидроэлектромонтаж» | 172907.7717 | ООО "Альтир", ОАО «Гидроэлектромонтаж» | 0 | 0 | 172907.7717 | ЗАО «Росинжиниринг Энерджи» | 172907.7717 | 10919 | 115663/2 | www.oborontorg.ru | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-20 | 2013-10-20 | 2013-10-20 | 115663
8 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38 | 2018 | Работы | 6.22/2017 | 31704972609 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 228 | Сводный сметный расчёт | 228 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 198.233 | ИП Байдак Ю.Н. | 198.233 | 90 | 31704972609 | http://www.roseltorg.ru/ | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 6.22/31704972609/1 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2017-06-22 | 6.22/31704972609/1 | работы выполнены, договор закрыт
9 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41 | 2018 | Работы | 6.22/2017 | 31704972609 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 252 | Сводный сметный расчёт | 252 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 221.027 | ИП Байдак Ю.Н. | 221.027 | 65 | 31704972609 | http://www.roseltorg.ru/ | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 6.22/31704972609/1 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2017-06-22 | 6.22/31704972609/1 | работы выполнены, договор закрыт
10 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко) | 2018 | Работы | 6.22/2017 | 31704972609 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 669 | Сводный сметный расчёт | 669 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 585.73 | ИП Байдак Ю.Н. | 585.73 | 148 | 31704972609 | http://www.roseltorg.ru/ | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 6.22/31704972609/1 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2017-06-22 | 6.22/31704972609/1 | работы выполнены, договор закрыт
11 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") | 2017 | Работы | 6.94/2016 | COM01121600074 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 359.3305 | Сводный сметный расчёт | 359.3305 | Запрос предложений | Запрос предложений | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Коннект» | 359.3305 | - | 0 | 0 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Коннект» | 359.3305 | 37 | COM01121600074 | http://www.roseltorg.ru/ | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-14 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | № 6.94/ COM01121600074/3 | - | - | - | -
12 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров | 2018 | Работы | 6.40/2017 | 31705198792 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 344 | Сводный сметный расчёт | 344 | Запрос предложений | Запрос предложений | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 245.313 | Общество с ограниченной ответственностью «Коннект» | 245.313 | 115 | 31705198792 | http://www.roseltorg.ru/ | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 6.40-31705198792-1 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2017-09-20 | №20170920_ЕП_6
13 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания | 2018 | Работы | 6.40/2017 | 31705198792 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 627 | Сводный сметный расчёт | 627 | Запрос предложений | Запрос предложений | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 627 | Общество с ограниченной ответственностью «Коннект» | 627 | 257 | 31705198792 | http://www.roseltorg.ru/ | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 6.40-31705198792-1 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2017-09-20 | №20170920_ЕП_6
14 | Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964 | 2018 | Работы | 6.36.3/2017 | 31705279334 (31705186800) | ВМФ | АО "Оборонэнерго" | 10288.9722 | Сводный сметный расчёт | 10288.9722 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 9455.5655 | ООО "ТСМ "ФОРТ" | 9455.5655 | 962 | 31705279334 (31705186800) | http://www.roseltorg.ru/ | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 2017-06-24 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | № 6.36/31705186800/2 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2016-09-22 | 20170808/ЕП-6 | работы выполнены, договор закрыт, оплата произведена
15 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | 2018 | Работы | 6.77/2017 | 31604493430 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 24125.6 | Сводный сметный расчёт | 24125.6 | Запрос предложений | Запрос предложений | 2 | 2 | ПАО "ГИПРОСВЯЗЬ", ООО "ЦУП ЧЭАЗ" | 24125.6 | ПАО "ГИПРОСВЯЗЬ" | 0 | 0 | 16525.4237 | ООО "ЦУП ЧЭАЗ" | 16525.4237 | 4434 | 6.77/31604493430/3 | http://www.roseltorg.ru/ | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 2017-01-18 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 6.77/31604493430/3 | - | - | - | -
16 | Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС" | 2017 | Работы | 6.47/2016 | 31603561242 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 7714.25 | Сводный сметный расчёт | 7714.25 | Запрос предложений | Запрос предложений | 2 | 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская энергетическая компания", общество с ограниченной ответственностью "ЮГРАЭНЕРГО" | 5 500 000,00 5 922 968,06 | Общество с ограниченной ответственностью "ЮГРАЭНЕРГО" | 0 | 0 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская энергетическая компания" | 5 500 000,00 | 163 619 000,00 | 31603561242 | http://www.roseltorg.ru/ | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-05-04 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | № 6.47/31603561242 |  |  |  |  | работы выполнены, договор закрыт, оплата произведена
17 | Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж» | 2018 | Работы | 6.23.1/2017 | COM03041700042 2 3 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 111.894 | Сводный сметный расчёт | 111.894 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Коннект" | 111.894 | Общество с ограниченной ответственностью "Коннект" | 0 | 0 | 111.894 | Общество с ограниченной ответственностью "Коннект" | 111.894 | 132 | COM03041700042 2 3 | http://www.roseltorg.ru/ | 2017-04-15 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 6.23.1/2017/COM03041700042 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2017-06-29 | 20170629 ЕП 6 | работы по проектированию выполнены, договор закрыт, оплата произведена
18 | Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом» | 2018 | Работы | 6.23.1/2017 | COM03041700042 2 3 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 28.813 | Сводный сметный расчёт | 28.813 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Коннект" | 28.813 | Общество с ограниченной ответственностью "Коннект" | 0 | 0 | 28.813 | Общество с ограниченной ответственностью "Коннект" | 28.813 | 34 | COM03041700042 2 3 | http://www.roseltorg.ru/ | 2017-04-15 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 6.23.1/2017/COM03041700042 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2017-06-29 | 20170629 ЕП 6 | работы по проектированию выполнены, договор закрыт, оплата произведена
19 | Строительство «ВЛ-0,4 кВ опора № 21 (ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул. 2-я Шевченко (поселок)) | 2017 | Работы | 6.73.1/2016 | 31603788352 | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 233.898 | Сводный сметный расчёт | 233.898 | Запрос предложений | Закупка у ед. поставщика | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Взлет" | 233.898 | Общество с ограниченной ответственностью "Взлет" | 0 | 0 | 198.894 | ИП Байдак Ю.Н. | 198.894 | 155 | 31603788352 | http://www.roseltorg.ru/ | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 2016-06-28 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | № 6.61/31603788352 | Несостоявшиеся торги | ЦЗК | 2016-09-22 | 20160922/ЕП | работы выполнены, договор закрыт, оплата произведена
20 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-386 ф.12 – ул. Набережная» | 2018 | Работы |  |  | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 1360.5283 | Укрупненый сметный расчёт
21 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ КТПН-322 ф.6 – мкр. Приморский» | 2018 | Работы |  |  | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 209.5112 | Укрупненый сметный расчёт
22 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-301 ф.7 – ул. Владивостокская» | 2018 | Работы |  |  | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 141.5616 | Укрупненый сметный расчёт
23 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-302 ф.7 ул. Садовая – поселок» | 2018 | Работы |  |  | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 311.4355 | Укрупненый сметный расчёт
24 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5
25 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Елизово, ул. Шоссейная, д. 1
26 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в ЗАТО г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 20 и ул. Крашенинникова, д. 23
27 | Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
28 | Поставка "Многофункциональные устройства" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
29 | Поставка "Сетевое оборудование" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | 2018 | Поставка | 6.55/2018 |  | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 1093.5223 | ТКП |  | Запрос предложений
30 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41 (заявитель Алафьева Т.В.) | 2018 | Работы |  |  | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" |  | Сводный сметный расчёт |  | Хозяйственным способом
3 | Поставка многофункционального крана-манипулятора (МКМ-200) для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | 2018 | Поставка |  |  | Собственные средства | АО "Оборонэнерго" | 9350 | ТКП |  | Запрос предложений | Запрос предложений | 1 | 1 | ООО "Чайка-НН" | 9225000 | ООО "Чайка-НН" | 0 | 0 | 8305000 | ООО "Чайка-НН" | 8305000 | 2491500 | 31908347948 | http://www.roseltorg.ru/ | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 6.49/31908347948/1 | - | - | - | - | оплачен аванс
| Первый заместитель директора - главный инженер | [10 empty] | Н.В. Щербак
| Начальник ПЭС | [10 empty] | А.В. Чеша
| Начальник ОКС | [10 empty] | П.В. Лесняк
| И.о. начальника управления обеспечения производства | [10 empty] | А.Н. Каленюк
Formulas:
Факт = [План]